**План реализации государственной программы Забайкальского края**

**«Экономическое развитие» на 2019 год**

| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия,**  **ведомственной целевой программы, контрольного события** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления**  **контрольного события**  **(дата)** | | | | | | **Объем ресурсного обеспечения, из бюджета Забайкальского края, тыс. рублей** | **Ожидаемые результаты реализации мероприятий** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I кв.** | **II кв.** | | **III кв.** | | **IV кв.** | **I полугодие** | **II полугодие** |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Всего по государственной программе «Экономическое развитие»** |  |  |  | |  | |  | **517357,71\*- ВСЕГО**  **302391,56 – КБ**  **214966,15 – ФБ** |  |  |
| **1.** | **Подпрограмма 1. «Стимулирование инвестиционной деятельности в Забайкальском крае»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края**  **А.И.Садовников,**  **начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства**  **С.А.Климович,**  **начальник отдела**  **государственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политики**  **М.Б.Ванчикова,**  **начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов**  **Л.В.Сверкунова** |  |  | |  | |  | **1150\*-КБ**  **0-ФБ** |  |  |
| **1.1.** | **Основное мероприятие «Государственная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности, завоза продукции (товаров) в населенные пункты с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) в Забайкальском крае, градообразующих организаций промышленности и приоритетных организаций, составляющих экономическую основу Забайкальского края»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края**  **А.И.Садовников,**  **начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства**  **С.А.Климович,**  **начальник отдела**  **государственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политики**  **М.Б.Ванчикова,**  **начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов**  **Л.В.Сверкунова** |  |  | |  | |  | **1150\*-КБ**  **0-ФБ** |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.1.  Заключение Соглашений  о предоставлении из бюджета Забайкальского края субсидии  юридическому лицу (за исключением государственного  учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому  лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение  затрат (недополученных доходов) в связи с производством  (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров,  кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих  продуктов, произведенных из выращенного на территории  Российской Федерации винограда), выполнением работ,  оказанием услуг | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников,  начальник отдела  потребительского рынка и денежных доходов  Л.В.Сверкунова |  |  | |  | | декабрь | **1150\*-КБ**  **0-ФБ** |  | Количество получателей поддержки – 3 |
|  | Контрольное событие 1.1.2.  Подготовка сводной информации об эффективности использования средств краевой государственной поддержки для рассмотрения на заседании Совета по вопросам кредитно-финансовой и инвестиционной политики края | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников,  начальник отдела  государственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политики  М.Б.Ванчикова |  |  | | август | | декабрь | Х |  | Количество инвестиционных проектов, получающих государственную поддержку инвестиционной деятельности – 4 |
|  | Контрольное событие 1.1.3.  Обеспечение участия организаций Забайкальского края в мероприятиях федеральных институтов поддержки и развития инвестиционной деятельности | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников,  начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  С.А.Климович |  | апрель | |  | | декабрь | Х |  | Информирование организаций Забайкальского края о проводимых федеральными институтами поддержки и развития инвестиционной деятельности конкурсах и мероприятиях, оказание содействия по участию в них. |
| **1.2.** | **Основное мероприятие «Внедрение и реализация Стандарта деятельности органов исполнительной власти края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Забайкальском крае»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников,  начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политики  М.Б. Ванчикова,  начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  С.А.Климович,  генеральный директор АО «Корпорация развития Забайкальского края»  А.Б.Бирюков |  |  | |  | |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2.1.  Обеспечение функционирования «одного окна» для инвесторов | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников,  Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела  государственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политики  М.Б. Ванчикова,  начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  С.А.Климович,  генеральный директор АО «Корпорация развития Забайкальского края»  А.Б.Бирюков | март | июнь | | сентябрь | | декабрь | Х | Количество инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении - 20 | Количество инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении - 20 |
| **1.3.** | **Основное мероприятие «Информационная поддержка осуществления инвестиционной деятельности в Забайкальском крае»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,  начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  А.С.Климович,  начальник отдела  государственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политики  М.Б.Ванчикова,  генеральный  директор АО  «Корпорация развития  Забайкальского края»  А.Б.Бирюков |  |  | |  | |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 1.3.1.  Обновление информации в Перечне инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Забайкальского края, Перечне инвестиционных предложений и перечне свободных производственных площадей и земельных участков на территории Забайкальского края, обеспечение размещения данной информации в сети «Интернет» на Забайкальском инвестиционном портале | Начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  А.С.Климович,  начальник отдела  государственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политики  М.Б.Ванчикова,  генеральный  директор АО  «Корпорация развития  Забайкальского края»  А.Б.Бирюков | март | июнь | | сентябрь | | декабрь | Х | Обеспечение информированности инвесторов об инвестиционном потенциале Забайкальского края | Обеспечение информированности инвесторов об инвестиционном потенциале Забайкальского края |
|  | Контрольное событие 1.3.2. Информирование организаций о возможности участия в выставках, форумах, касающихся продвижения инвестиционных проектов и инвестиционного потенциала Забайкальского края | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников,  начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  С.А.Климович |  | июль | |  | | декабрь | Х | Создание благоприятного имиджа инвестиционного потенциала Забайкальского края, содействие продвижению забайкальских компаний на рынке | Создание благоприятного имиджа инвестиционного потенциала Забайкальского края, содействие продвижению забайкальских компаний на рынке |
| **1.4.** | **Основное мероприятие «Развитие механизмов государственно-частного партнерства»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников, начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  А.С.Климович |  |  | |  | |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 1.4.1.  Ведение реестра заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников, начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  А.С.Климович |  |  | |  | | декабрь | Х |  | Обеспечение мониторинга и учета заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве |
|  | Контрольное событие 1.4.2.  Публикация в открытых источниках перечня объектов, в отношении которых планируется заключить концессионные соглашения и соглашения о ГЧП | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников  Начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  С.А.Климович |  |  | |  | | декабрь | Х |  | Создание дополнительных условий для привлечения внебюджетных инвестиций в экономику края для создания и модернизации общественной инфраструктуры |
| **1.5.** | **Основное мероприятие «Создание и развитие на территории края индустриальных (промышленных) парков»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников, начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  А.С.Климович |  |  | |  | |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 1.5.1. Размещение в телекоммуникационной сети «Интернет» информации о промышленных парках Забайкальского края для поиска потенциальных резидентов и инвесторов. | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников  Начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  С.А.Климович  АО «Забинвестфонд»  А.Б.Бюрюков |  | июнь | |  | | декабрь | Х | Развитие на территории края промышленных парков | Развитие на территории края промышленных парков |
| **1.6.** | **Основное мероприятие «Содействие созданию территорий опережающего социально-экономического развития и особых экономических зон»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников, начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  А.С.Климович |  |  | |  | |  | \* |  |  |
|  | Контрольное событие 1.6.1. Подготовка и направление в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока заявочной документации по созданию территории опережающего социально-экономического развития на территории края | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников  Начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  С.А.Климович |  | май | |  | | декабрь | Х | Постановление Правительства Российской федерации о создании территории опережающего социально-экономического развития на территории края | Функционирование территории опережающего социально-экономического развития на территории края |
|  | Контрольное событие 1.6.2.  Внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты Забайкальского края по предоставлению преференций резидентам территории опережающего социально-экономического развития | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников  Начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  С.А.Климович |  |  | |  | | декабрь | Х |  | Приведение действующего законодательства Забайкальского края в соответствие с требованиями федерального законодательства в области территорий опережающего развития |
|  | Контрольное событие 1.6.3.  Создание и обеспечение функционирования организаций, осуществляющих поддержку инвестиционной деятельности на территории Дальневосточного федерального округа | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников  Начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  С.А.Климович |  |  | | июль | |  | Х | Создание дочернего зависимого общества АО «КРДВ» - управляющей компании территории опережающего развития |  |
| **1.7.** | **Основное мероприятие «Реализация масштабного инвестиционного проекта «Организация специализированного комплекса «Лесной Терминал» в пгт. Забайкальск, Забайкальского края»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников,  начальник отдела  государственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политики  М.Б. Ванчикова |  |  | |  | |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 1.8.1.  Подготовка сводной информации о реализации масштабного инвестиционного проекта | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников,  начальник отдела  государственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политики  М.Б. Ванчикова |  |  | | август | |  | Х |  | Оценка эффективности реализации масштабного инвестиционного проекта |
| **1.8.** | **Основное мероприятие «Реализация масштабного инвестиционного проекта «Организация универсального терминально-логистического комплекса в пгт. Забайкальск, Забайкальского края»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников,  начальник отдела  государственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политики  М.Б. Ванчикова |  |  | |  | |  | *Х* |  |  |
|  | Контрольное событие 1.8.1.  Подготовка сводной информации о реализации масштабного инвестиционного проекта | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников,  начальник отдела  государственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политики  М.Б. Ванчикова |  |  | | август | |  | Х |  | Оценка эффективности реализации масштабного инвестиционного проекта |
| **1.9.** | **Основное мероприятие «Реализация масштабного инвестиционного проекта «Организация производства по переработке отвалов забалансовой руды Завитинского месторождения»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников,  начальник отдела  государственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политики  М.Б. Ванчикова |  |  | |  | |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 1.9.1.  Подготовка сводной информации о реализации масштабного инвестиционного проекта | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников,  начальник отдела  государственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политики  М.Б. Ванчикова |  |  | | август | |  | Х |  | Оценка эффективности реализации масштабного инвестиционного проекта |
| **2.** | **Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников,  начальник отдела  потребительского рынка и денежных доходов  Л.В.Сверкунова начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  |  | |  | |  | **225 923, 2\*- ВСЕГО**  **11 427, 36 - КБ**  **214 495, 84 - ФБ** |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательств, которым оказана поддержка, составит 317 ед., количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы – 83 ед. |
| **2.1.** | **Основное мероприятие «Информационно-аналитическая и организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»** | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  |  | |  | |  | **Х** |  |  |
|  | Контрольное событие 2.1.1.  Проведение информационной кампании среди субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, с целью консультирования | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова | март | июнь | | сентябрь | | декабрь | **Х** |  | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства Забайкальского края составит 5 % |
| **2.2.** | **Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»** | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  |  | |  | |  | **7000\*–КБ**  **0- ФБ** |  |  |
|  | **Мероприятие «Субсидирование юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»** | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  |  | |  | |  | 7000**\*** – КБ  0- ФБ |  |  |
|  | Контрольное событие 2.2.1.  Объявление конкурсного отбора для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  | июнь | |  | |  | Х | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края |  |
|  | Контрольное событие 2.2.2.  Подведение итогов конкурсных отборов для получения субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  |  | | август | |  | Х | Протокол Конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» |  |
|  | Контрольное событие 2.2.3.  Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  |  | | сентябрь | |  | 7000**\*** – КБ  0- ФБ |  | Количество субъектов малого предпринимательства, воспользовавшихся государственной поддержкой составит 8 ед. |
| **2.3.** | **Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,**  **начальника отдела потребительского рынка и денежных доходов**  **Л.В.Сверкунова** |  |  | |  | |  | **49,90\*– КБ**  **0- ФБ** |  |  |
|  | Контрольное событие  2.3.1.  Мониторинг проведения ярмарок в муниципальных районах (городских округах) Забайкальского края | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,  начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов  Л.В.Сверкунова | январь, февраль, март | апрель, май, июнь | | июль,  август,  сентябрь | | октябрь, ноябрь, декабрь | Х |  | Работа с органами местного самоуправления по организации ярмарочной торговли, формирование ежемесячной отчетности о проведении ярмарок в муниципальных районах и городских округах Забайкальского края для направления в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю |
|  | **Мероприятие «Организация участия организаций Забайкальского края в федеральном этапе Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,  начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов  Л.В.Сверкунова |  |  | |  | |  | 49,90\*– КБ  0- ФБ |  |  |
|  | Контрольное событие  2.3.2.  Проведение регионального конкурса по качеству товаров среди организаций Забайкальского края | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,  начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов  Л.В.Сверкунова |  | май | |  | |  | 49,90\*– КБ  0- ФБ | Привлечение к участию в федеральном этапе Всероссийского конкурса «100 лучших товаров» не менее 5 организаций края |  |
|  | **Мероприятие «Мониторинг состояния системы защиты прав потребителей»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,  начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов  Л.В.Сверкунова |  |  | |  | |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 2.3.3.  Создание региональной системы обеспечения защиты прав потребителей | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,  начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов |  |  | |  | | декабрь | Х | Количество органов и организаций, входящих в систему защиты прав потребителей не менее 170 | |
|  | **Мероприятие «Организация консультативной помощи в сфере защиты прав потребителей»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,  начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов  Л.В.Сверкунова |  |  | |  | |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 2.3.4.  Организация консультативной помощи в сфере защиты прав потребителей | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,  начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов  Л.В.Сверкунова |  |  | |  | | декабрь | Х | Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей не менее 1205 | |
|  | **Мероприятие «Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,  начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов  Л.В.Сверкунова |  |  | |  | |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 2.3.5.  Размещение и публикация в средствах массовой информации сообщений направленных на повышение потребительской грамотности | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,  начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов  Л.В.Сверкунова |  |  | |  | | декабрь | Х | Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, направленных на повышение потребительской грамотности не менее 55 | |
| **2.4.** | **Основное мероприятие «Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»** | **Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова** |  |  | |  | |  | **1857, 99\* –КБ**  **91041, 85**\* **- ФБ** |  | Консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках Национальной гарантийной системы, составит 0,140 млрд. руб. |
|  | **Мероприятие «Капитализация региональных гарантийных организаций»** | **Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова** |  |  | |  | |  | 851, 97\* –КБ  41746, 45\* - ФБ |  |  |
|  | Контрольное событие 2.4.1.  Объявление конкурсного отбора для предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на создание и увеличение капитализации гарантийных организаций (фондов поручительств) | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  | апрель | |  | |  | Х | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края |  |
|  | Контрольное событие 2.4.2.  Подведение итогов конкурсного отбора по представлению субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на создание и увеличение капитализации гарантийных организаций (фондов поручительств) | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  | май | |  | |  | Х |  | Протокол Конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» |
|  | Контрольное событие 2.4.3.  Оказание поддержки гарантийными организациями (фондами поручительств) субъектам малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  |  | |  | | декабрь | 851, 97\* –КБ  41746, 45\* - ФБ |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка, составит 50 ед. |
|  | **Мероприятие «Капитализация микрофинансовых организаций»** | **Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова** |  |  | |  | |  | 1006,03\* – КБ  49295,4\* - ФБ |  |  |
|  | Контрольное событие 2.4.4.  Объявление конкурсного отбора для предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на пополнение фондов (активов) микрофинансовых организаций | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  | апрель | |  | |  | Х | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края |  |
|  | Контрольное событие 2.4.5.  Подведение итогов конкурсного отбора по представлению субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства на пополнение фондов (активов) микрофинансовых организаций | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  | май | |  | |  | Х |  | Протокол Конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» |
|  | Контрольное событие 2.4.6.  Увеличение капитализации микрофинансовых организаций | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  |  | |  | | декабрь | 1006, 03\* –КБ  49295,4\* - ФБ |  | Количество действующих микрозаймов составит 1168 ед. |
| **2.5.** | **Основное мероприятие «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** | **Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова** |  |  | |  | |  | **2427,11**\* **– КБ**  **118928,44**\* **- ФБ** |  | **Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, составит 1488 ед.** |
|  | **Мероприятие «Предоставление субсидий на создание и (или) развитие Центра «Мой бизнес»** | **Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова** |  |  | |  | |  | 1172,38\* – КБ  57446,58\* - ФБ |  |  |
|  | Контрольное событие 2.5.1.  Объявление конкурсного отбора для предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на создание и (или) развитие Центра «Мой бизнес» | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  | апрель | |  | |  | Х | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края |  |
|  | Контрольное событие 2.5.2.  Подведение итогов конкурсного отбора по представлению субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства на создание и (или) развитие Центра «Мой бизнес» | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  | май | |  | |  | Х |  | Протокол Конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» |
|  | Контрольное событие 2.5.3.  Предоставление услуг Центром «Мой бизнес» субъектам малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  |  | |  | | декабрь | 1172,38\* – КБ  57446,58\* - ФБ |  | Доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес», составит 3% |
|  | **Мероприятие «Предоставление субсидий на создание и (или) развитие центров поддержки предпринимательства»** | **Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова** |  |  | |  | |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 2.5.4.  Объявление конкурсного отбора для предоставления субсидий на создание и (или) развитие центров поддержки предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  | апрель | |  | |  | Х | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края |  |
|  | Контрольное событие 2.5.5.  Подведение итогов конкурсного отбора для представления субсидий на создание и (или) развитие центров поддержки предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  | май | |  | |  | Х |  | Протокол Конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» |
|  | Контрольное событие 2.5.6.  Оказание поддержки центром поддержки предпринимательства субъектам малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  |  | |  | | декабрь | Х |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку |
|  | **Мероприятие «Предоставление субсидий на создание и (или) развитие центров инноваций социальной сферы»** | **Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова** |  |  | |  | |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 2.5.7.  Объявление конкурсного отбора для предоставления субсидий на создание и (или) развитие центров инноваций социальной сферы | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  | апрель | |  | |  | Х | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края |  |
|  | Контрольное событие 2.5.8.  Подведение итогов конкурсного отбора для представления субсидий на создание и (или) развитие центров инноваций социальной сферы | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  | май | |  | |  | Х |  | Протокол Конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» |
|  | Контрольное событие 2.5.9.  Оказание поддержки центром инноваций социальной сферы среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  |  | |  | | декабрь | Х |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку |
|  | **Мероприятие «Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства»** | **Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова** |  |  | |  | |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 2.5.10. Объявление конкурсного отбора для предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  | апрель | |  | |  | Х | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края |  |
|  | Контрольное событие 2.5.11.  Подведение итогов конкурсного отбора по представлению субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  | апрель | |  | |  | Х | Протокол Конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» |  |
|  | Контрольное событие 2.5.12.  Оказание поддержки региональным центром инжиниринга субъектам малого и среднего предпринимательства. |  |  |  | |  | | декабрь |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку |
|  | **Мероприятие «Предоставление субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) монопрофильных муниципальных образований, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства»** | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  |  | |  | |  | 676,42\*– КБ  33144,7\* - ФБ |  |  |
|  | Контрольное событие 2.5.13.  Прием документов от муниципальных образований для предоставления их бюджетам субсидий на условиях софинансирования в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) монопрофильных муниципальных образований, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  | май | |  | |  | Х | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края |  |
|  | Контрольное событие 2.5.14.  Подведение итогов рассмотрения документов муниципальных образований для предоставления их бюджетам субсидий на условиях софинансирования в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) монопрофильных муниципальных образований, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  | июнь | |  | |  | Х | Протокол Конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства Государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» |  |
|  | Контрольное событие 2.5.15.  Оказание поддержки субъектам малого предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) монопрофильных муниципальных образований, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  |  | |  | | декабрь | 676,42\*– КБ  33144,7\*- ФБ |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, составит 6 единиц |
|  | **Мероприятие «Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта»** | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  |  | |  | |  | 578,31\* – КБ  28337,15\* - ФБ |  |  |
|  | Контрольное событие 2.5.16. Внесение изменений в постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213 «Об утверждении Порядков предоставления из бюджета Забайкальского края субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова | март |  | |  | |  | Х |  | Постановление Правительства Забайкальского края |
|  | Контрольное событие 2.5.17. Объявление конкурсного отбора для предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на создание и (или) обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  | апрель | |  | |  | Х | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края |  |
|  | Контрольное событие 2.5.18. Подведение итогов конкурсного отбора по представлению субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на создание и (или) обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  | апрель | |  | |  | Х | Протокол Конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» |  |
|  | Контрольное событие 2.5.19  Оказание поддержки Центром поддержки экспорта субъектам малого и среднего предпринимательства. | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  |  | |  | | декабрь | 578,31\* – КБ  28337,15\* - ФБ |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, составит 2 единицы |
|  | **Мероприятие «Предоставление субсидий на создание и (или) развитие многофункциональных центров для бизнеса»** | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  |  | |  | |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 2.5.20. Внесение изменений в постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213 «Об утверждении Порядков предоставления из бюджета Забайкальского края субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова | март |  | |  | |  | Х |  | Постановление Правительства Забайкальского края |
|  | Контрольное событие 2.5.21. Объявление конкурсного отбора для предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на создание и (или) развитие многофункциональных центров для бизнеса | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  | апрель | |  | |  | Х | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края |  |
|  | Контрольное событие 2.5.22. Подведение итогов конкурсного отбора по представлению субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на создание и (или) развитие многофункциональных центров для бизнеса | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  | апрель | |  | |  | Х | Протокол Конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» |  |
|  | Контрольное событие 2.5.23.  Оказание поддержки многофункциональными центрами для бизнеса субъектам малого и среднего предпринимательства. | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  |  | |  | | декабрь | **Х** |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку |
| **2.6.** | **Основное мероприятие «Региональный проект «Популяризация предпринимательства»** | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  |  | |  | |  | **92,36**\* **– КБ**  **4525,56**\***- ФБ** |  |  |
|  | **Мероприятие «Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества»** | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  |  | |  | |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 2.6.1.  Объявление конкурсного отбора для предоставления субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  | апрель | |  | |  | Х | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края |  |
|  | Контрольное событие 2.6.2. Подведение итогов конкурсного отбора по представлению субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  | апрель | |  | |  | Х | Протокол Конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие |  |
|  | Контрольное событие 2.6.3. Оказание поддержки центром молодежного инновационного творчества субъектам малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  |  | |  | | декабрь | Х |  | Количество субъектов малого предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченными в реализацию мероприятий |
|  | **Мероприятие «Предоставление субсидий на реализацию мероприятия «Поддержка и развитие молодежного предпринимательства»** | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  |  | |  | |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 2.6.4.  Объявление конкурсного отбора для предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на реализацию мероприятия «Поддержка и развитие молодежного предпринимательства» | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  | апрель | |  | |  | Х | Приказ Министерства экономического развития Забайкальского края,  Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края |  |
|  | Контрольное событие 2.6.5.  Подведение итогов конкурсного отбора по представлению субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на реализацию мероприятия «Поддержка и развитие молодежного предпринимательства» | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  | апрель | |  | |  | Х | Протокол Конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» |  |
|  | Контрольное событие 2.6.6.  Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  |  | |  | | декабрь | Х |  | Количество субъектов малого предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченными в реализацию мероприятий |
| **2.7.** | **Основное мероприятие «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»** | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  |  | |  | |  | Х |  |  |
|  | **Мероприятие «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»** | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова |  |  | |  | |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 2.7.1. Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых иди используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых субъектом Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Н.В.Белова | В течение года | | | | | | Х | Отчет о реализации мероприятия | |
| **3.** | **Подпрограмма 3. «Стимулирование и государственная поддержка инновационной деятельности в Забайкальском крае»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников, начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства**  **А.С.Климович,**  **начальник отдела промышленной политики**  **Т.С.Волкова** |  | |  | |  |  | **14000,00**\* **- ВСЕГО**  **14000,00 – КБ**  **0- ФБ** |  |  |
| **3.1.** | **Основное мероприятие «Содействие формированию внутреннего спроса на инновации»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников, начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  А.С.Климович |  | |  | |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 3.1.1.  Осуществление мониторинга установления рекомендуемых значений доли инновационных товаров, работ, услуг в совокупном годовом объеме закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, осуществляемых исполнительными органами государственной власти Забайкальского края, краевыми государственными учреждениями и краевыми государственными унитарными предприятиями, в соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от 29 мая 2015 года № 270 | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,  начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  А.С.Климович |  | |  | | июль |  | Х |  | Создание условий для закупок инновационных товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, осуществляемых исполнительными органами государственной власти Забайкальского края, краевыми государственными учреждениями и краевыми государственными унитарными предприятиями |
| **3.2.** | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры поддержки инноваций в Забайкальском крае, обеспечивающей запуск и работу «инновационного лифта»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников, начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  А.С.Климович |  | |  | |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 3.2.1.  Мониторинг деятельности организаций инфраструктуры поддержки инноваций в Забайкальском крае | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников, начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  А.С.Климович |  | |  | |  | декабрь | Х |  | Оценка доступности инфраструктуры поддержки инноваций в Забайкальском крае |
| **3.3.** | **Основное мероприятие «Создание условий для улучшения взаимодействия научных и производственных организаций»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников, начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  А.С.Климович |  | |  | |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 3.3.1. Мониторинг количества разработок ВУЗов и НИИ Забайкальского края, внедренных в производство | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников, начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  А.С.Климович |  | |  | |  | декабрь | Х |  | Организация взаимодействия научных и производственных организаций |
| **3.4** | **Основное мероприятие «Формирование Фонда развития промышленности Забайкальского края»** | Начальник отдела промышленной политики  Т.С.Волкова |  | |  | |  |  | 14 000,0\*0 – КБ  0- ФБ |  |  |
|  | Контрольное событие 3.4.1.  Пополнение активов Фонда развития промышленности Забайкальского края с целью выдачи займов субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию инвестиционных проектов | Начальник отдела промышленной политики Т.С. Волкова | - | | - | | - | декабрь | 14 000,00\* – КБ  0- ФБ | - | Поддержка одного субъекта деятельности в сфере промышленности в форме займов на реализацию инвестиционных проектов |
| **4.** | **Подпрограмма 4. «Повышение эффективности государственного и муниципального управления»** | **Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева**  **КГАУ «МФЦ Забайкальского края»** |  | |  | |  |  | **232 465,8**\* **- ВСЕГО**  **232 465,8 – КБ**  **0- ФБ** |  |  |
| **4.1.** | **Основное мероприятие «Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг»** | Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева  КГАУ «МФЦ Забайкальского края» |  | |  | |  |  | 232 465,8\* – КБ  0- ФБ |  |  |
|  | Контрольное событие  4.1.1.  «Внесение изменений в Перечень государственных услуг и государственных функций исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, для которых должны быть разработаны административные регламенты и информация о которых должна быть размещена в государственных информационных системах «Реестр государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» и «Портал государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» | Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева |  | |  | |  | декабрь | Х |  | Актуализированный Перечень государственных услуг и государственных функций исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, для которых должны быть разработаны административные регламенты и информация о которых должна быть размещена в ГИС «Реестр государственных и муниципальных услуг Забайкальского края и «Портал государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» |
|  | Контрольное событие  4.1.2.  «Проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ» | Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева |  | |  | |  | октябрь | Х |  | Оценка качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ: доклад об итогах мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Забайкальском крае в 2019 году; доклад об итогах мониторинга качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ в 2019 году |
|  | **Мероприятие «Обеспечение организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»** | Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева |  | |  | |  |  | 232 465,8 \*– КБ  0- ФБ |  |  |
|  | Контрольное событие  4.1.3.  Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ | Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева,  КГАУ «МФЦ Забайкальского края» |  | |  | |  | декабрь | 232 465,8\* – КБ  0- ФБ |  | Обеспечение доступности предоставления наиболее востребованных услуг во всех филиалах МФЦ и ТОСП |
| **4.2.** | **Основное мероприятие «Создание условий для повышения эффективности деятельности и органов местного самоуправления»** | Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева |  | |  | |  |  | Х |  |  |
|  | **Мероприятие «Организация и осуществление оценки эффективности и результативности исполнительных органов государственной власти Забайкальского края»** | Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева |  | |  | |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 4.2.1. Проведение итоговой оценки, характеризующей достижение показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, уполномоченных ИОГВ Забайкальского края | Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В. Игнатьева |  | |  | | март |  | Х |  | Ранжирование ИОГВ Забайкальского края по результатам эффективности и результативности их контрольно-надзорной деятельности |
|  | Контрольное событие 4.2.2.  Разработка комплекса мер, направленных на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева |  | |  | | сентябрь |  | Х |  | Сводный доклад Забайкальского края о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2018 год |
| **4.3.** | **Основное мероприятие «Снижение административных барьеров»** | Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева |  | |  | |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 4.3.1.  Проведение оценки регулирующего воздействия всех проектов нормативных правовых актов, представленных на рассмотрение в Министерство экономического развития Забайкальского края и подлежащих оценке регулирующего воздействия | Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева |  | |  | |  | декабрь | Х |  | Выявление положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности |
| **5.** | **Подпрограмма 5.**  **«Совершенствование системы стратегического управления в Забайкальском крае»** | **Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края**  **И.П.Лизунова,**  **начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования**  **А.В.Ахметова,**  **начальник отдела развития экономики муниципальных образований**  **Т.В. Тирских,**  **начальник отдела мониторинга и отраслевого прогнозирования**  **И.Г.Яценко** |  | |  | |  |  | **723,5**\* **- ВСЕГО**  **253,2- КБ**  **470,3- ФБ** |  |  |
| **5.1.** | **Основное мероприятие «Разработка документов стратегического планирования Забайкальского края и мониторинг их реализации»** | Первый заместительминистра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования  А.В Ахметова,  начальник отдела  развития экономики  муниципальных образований  Т.В.Тирских |  | |  | |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 5.1.1.  Корректировка государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 23 апреля 2014 года № 220 | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования  А.В.Ахметова,  Начальники отделов Министерства экономического развития  Забайкальского края | В течение года по мере необходимости | | | | | | Х | Корректировка государственной программы «Экономическое развитие» | |
|  | Контрольное событие 5.1.2.  Внесение изменений в Перечень государственных программ Забайкальского края | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования  А.В.Ахметова |  | |  | | июль |  | Х | Корректировка перечня в соответствие с приоритетами развития Забайкальского края | Корректировка перечня в соответствие с приоритетами развития Забайкальского края |
|  | Контрольное событие 5.1.3.  Внесение изменений в региональную программу «Комплексное развитие моногородов Забайкальского края» | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П. Лизунова, начальник отдела развития экономики муниципальных образований  Т.В. Тирских |  | |  | | сентябрь |  | Х |  | Принятие региональной программы «Комплексное развитие моногородов Забайкальского края» |
| **5.2.** | **Основное мероприятие «Реализация Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года»** | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования  А.В.Ахметова |  | |  | |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 5.2.1.  Подготовка Отчета об исполнении мероприятий Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года за 2018 год | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования  А.В.Ахметова |  | | май | |  |  | Х | Подготовка Отчета о реализации Плана мероприятий  по реализации  Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года за 2018 год |  |
| **5.3.** | **Основное мероприятие «Разработка прогнозов социально-экономического развития Забайкальского края»** | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования  А.В.Ахметова |  | |  | |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 5.3.1.  Согласование с органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Забайкальского края основных показателей прогноза социально-экономического развития на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования  А.В.Ахметова,  заинтересованные начальники отделов Министерства экономического развития Забайкальского края |  | | июнь | |  |  | Х | Формирование согласованных показателей социально-экономического развития муниципальных образований Забайкальского края для разработки прогноза социально-экономического развития Забайкальского края |  |
|  | Контрольное событие 5.3.2.  Разработка прогноза социально-экономического развития Забайкальского края на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования  А.В.Ахметова,  заинтересованные начальники отделов Министерства экономического развития Забайкальского края |  | |  | |  | октябрь | Х |  | Одобрение прогноза социально-экономического развития Забайкальского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов Правительством Забайкальского края |
| **5.4.** | **Основное мероприятие «Организация и осуществление оценки эффективности реализации государственных программ Забайкальского края»** | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования  А.В.Ахметова |  | |  | |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 5.4.1.  Подготовка Сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Забайкальского края за 2018 год | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования  А.В.Ахметова |  | | апрель | |  |  | Х | Рассмотрение на заседании Правительства Забайкальского края Сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Забайкальского края за 2018 год |  |
| **5.5.** | **Основное мероприятие «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций реального сектора экономики»** | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела развития экономики муниципальных образований  Т.В.Тирских |  | |  | |  |  | 253,2\*- КБ  470,3- ФБ |  |  |
|  | Контрольное событие 5.5.1.  Согласование проекта соглашения «Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета» | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела развития экономики муниципальных образований  Т.В.Тирских | февраль | |  | |  |  | 253,2\*- КБ  470,3- ФБ | Распоряжение Правительства Забайкальского края «О Согласовании проекта соглашения «Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета» |  |
| **5.6.** | **Основное мероприятие «Проведение мониторинга социально-экономического развития Забайкальского края»** | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела мониторинга и отраслевого прогнозирования  И.Г.Яценко |  | |  | |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 5.6.1.  Подготовка ежеквартального мониторинга социально-экономического развития Забайкальского края в Минэкономразвития России | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела мониторинга и отраслевого прогнозирования  И.Г.Яценко | февраль | | май | | август | ноябрь | Х | Подготовка аналитической информации о проблемах и результатах социально-экономического развития Забайкальского края | Подготовка аналитической информации о проблемах и результатах социально-экономического развития Забайкальского края |
| **5.7.** | **Мероприятие «Актуализация инвестиционных паспортов муниципальных районов и городских округов»** | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела развития экономики муниципальных образований  Т.В.Тирских |  | |  | |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 5.7.1.  Консультирование муниципальных районов (городских округов) по вопросу актуализации инвестиционных паспортов муниципальных районов и городских округов | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела развития экономики муниципальных образований  Т.В.Тирских |  | |  | |  | декабрь | Х |  | Актуализированные инвестиционные паспорта муниципальных районов и городских округов – 34 |
| **6.** | **Обеспечивающая подпрограмма** |  |  | |  | |  |  | **43 095,2– КБ** |  |  |
| **6.1.** | **Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства экономического развития Забайкальского края в установленной сфере деятельности»** | Начальник отдела организационного обеспечения и контроля  В.В.Бутин | январь | |  | |  |  | Х | Отчет о выполнении индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих Министерства экономического развития Забайкальского края за 2018 год подготовлен |  |
| 8 | **Подпрограмма 8. Забайкальского края «Развитие промышленности Забайкальского края»** | Начальник отдела промышленной политики  Т.С. Волкова |  | |  | |  |  | **0 - КБ**  **0 - ФБ** |  |  |
| 8.1 | Основное мероприятие «Формирование Фонда развития промышленности Забайкальского края» | Начальник отдела промышленной политики  Т.С. Волкова | - | | - | | - | - | **0 – КБ**  **0 - ФБ** |  |  |
|  | Контрольное событие 8.1.1.  Пополнение активов Фонда развития промышленности Забайкальского края с целью выдачи займов субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию инвестиционных проектов | Начальник отдела промышленной политики  Т.С. Волкова | - | | - | | - | декабрь | **0 – КБ**  **0 - ФБ** |  | \*\* |

\*- Общий объем ассигнований может быть скорректирован в соответствии с внесением изменений в Закон Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

\*\* -реализация в рамках контрольного события «Пополнение активов Фонда развития промышленности Забайкальского края с целью выдачи займов субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию инвестиционных проектов» Подпрограммы 3 «Стимулирование и государственная поддержка инновационной деятельности в Забайкальском крае».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_