**Схема согласования проектов государственных программ Забайкальского края (далее-ГП)/ внесений изменений в них в соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от 30.12.2013г. № 600**

4 ЭТАП

 (Сводное заключение)

3 ЭТАП

(Рассмотрение КСП ЗК)

2 ЭТАП

(Согласование)

1 ЭТАП

 (Разработка)

Минэкономразвития ЗК

(7 раб. дней) – первое заключение на соответствие Методическим рекомендациям

РОИВ - ответственный исполнитель ГП разрабатывает проект

Минэкономразвития ЗК

(5 раб. дней) – сводное заключение с учетом:

- заключений Минфин ЗК, Минстрой ЗК, КСП ЗК;

- согласований с соисполнителями ГП, Управлением проектной деятельности (проектного офиса ЗК)

Минфин ЗК (7 раб. дней) – заключение в части финансового обеспечения ГП

КСП ЗК (7 раб. дней) – финансово-экономическая экспертиза

Минстрой ЗК (7 раб. дней) – заключение, в случае включения в ГП объекта КАИП

Управление проектной деятельности (проектный офис ЗК) (5 раб. дней) – согласование, в случае включения в ГП региональных проектов

Законодательное Собрание ЗК – согласование с профильными комитетами Законодательного Собрания

РОИВ – соисполнители ГП

(при необходимости)