## Результат
П А С П О Р Т
регионального проекта
«Информационная инфраструктура (Забайкальский край)»
1. Основные положения
Краткое наименование регионального проекта | [6 empty] | Информационная инфраструктура (Забайкальский край) | [16 empty] | Срок реализации проекта | [8 empty] | 10.10.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта | [6 empty] | Гончаров Алексей Николаевич | [16 empty] | Исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края
Руководитель регионального проекта | [6 empty] | Ларионов Иван Александрович | [16 empty] | Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края
Администратор регионального проекта | [6 empty] | Ларионов Иван Александрович | [16 empty] | Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | [6 empty] | 1. | [6 empty] | Государственная программа | [9 empty] | Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском крае
2. Показатели регионального проекта
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | [5 empty] | Базовое значение | [8 empty] | Период, год
[12 empty] | значение |  |  |  | год |  |  |  |  | 2024
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
1. | Задача «Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов»
1.1. | Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями | РП |  |  |  | Процент | [5 empty] | 54 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 100
3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | [5 empty] | Плановые значения по месяцам | [29 empty] | На конец 2024 года
[12 empty] | янв. |  | фев. |  |  |  |  | март |  |  | апр. |  |  |  | май |  | июнь |  |  | июль |  |  | авг. |  | сен. |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16
1. | Задача «Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов»
1.1. | Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями | РП |  |  |  | Процент | [5 empty] | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4. Мероприятия (результаты) регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | [6 empty] | Единица измерения (по ОКЕИ) | [5 empty] | Базовое значение |  |  |  |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  |  | Уровень мероприятия (результата) |  |  | Связь с показателями регионального проекта
[15 empty] | значение |  |  | год |  | 2024
1 | 2 | 3 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10
1. | Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов
1.1. | Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» | X | [6 empty] | Штука | [5 empty] | 0 |  |  | 2021 |  | - |  |  | Оказание услуг (выполнение работ)
2. | Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов
2.1. | Содействие подключению к сети Интернет социально значимых объектов, расположенных на территории Забайкальского края | X | [6 empty] | Процент | [5 empty] | 0 |  |  | 2019 |  | - |  |  | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | [6 empty] | Всего (тыс.рублей)
2024
1 | 2 |  |  | 3 | [6 empty] | 4
1. | Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
1.1. | Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
1.1.4. | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
| Всего |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
2. | Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
2.1. | Содействие подключению к сети Интернет социально значимых объектов, расположенных на территории Забайкальского края |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
2.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
2.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
2.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
2.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
2.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
2.1.4. | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
| Всего |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
3. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | [6 empty] | Всего (тыс. рублей)
2024
1 |  |  | 2 | [6 empty] | 3
Региональный проект «Информационная инфраструктура (Забайкальский край)» (всего) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
Содействие подключению к сети Интернет социально значимых объектов, расположенных на территории Забайкальского края |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [35 empty] | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
[5 empty] | янв. |  |  | фев. |  |  |  |  | март |  |  |  | апр. |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  | авг. |  |  | сен. |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14
1. | Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов
1.1. | Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00
2. | Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов
2.1. | Содействие подключению к сети Интернет социально значимых объектов, расположенных на территории Забайкальского края
ИТОГО: |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00