## Результат
П А С П О Р Т
регионального проекта
«Цифровое государственное управление (Забайкальский край)»
1. Основные положения
Краткое наименование регионального проекта | [6 empty] | Цифровое государственное управление (Забайкальский край) | [16 empty] | Срок реализации проекта | [8 empty] | 24.12.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта | [6 empty] | Гончаров Алексей Николаевич | [16 empty] | Исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края
Руководитель регионального проекта | [6 empty] | Ларионов Иван Александрович | [16 empty] | Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края
Администратор регионального проекта | [6 empty] | Ларионов Иван Александрович | [16 empty] | Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | [6 empty] | 1. | [6 empty] | Государственная программа | [9 empty] | Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском крае
2. Показатели регионального проекта
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | [5 empty] | Базовое значение | [8 empty] | Период, год
[12 empty] | значение |  |  |  | год |  |  |  |  | 2024
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
1. | Задача «Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ»
1.1. | Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ | РП |  |  |  | Процент | [5 empty] | 0 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 60
2. | Задача «Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг»
2.1. | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг | РП |  |  |  | Процент | [5 empty] | 0 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 50
2.2. | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде | РП |  |  |  | Процент | [5 empty] | 4,95 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 95
2.3. | Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) | РП |  |  |  | Балл | [5 empty] | 3,7 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 4,4
3. | Задача «Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти»
3.1. | Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру | РП |  |  |  | Процент | [5 empty] | 0 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 100
3.2. | Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций | РП |  |  |  | Штука | [5 empty] | 0 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 82
3.3. | Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством | РП |  |  |  | Условная единица | [5 empty] | 0 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 4
3.4. | Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ | РП |  |  |  | Условная единица | [5 empty] | 0 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 82
3.5. | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения. | РП |  |  |  | Процент | [5 empty] | 0 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 95
3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | [5 empty] | Плановые значения по месяцам | [29 empty] | На конец 2024 года
[12 empty] | янв. |  | фев. |  |  |  |  | март |  |  | апр. |  |  |  | май |  | июнь |  |  | июль |  |  | авг. |  | сен. |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16
1. | Задача «Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ»
1.1. | Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ | РП |  |  |  | Процент | [5 empty] | 15 |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  |  | 35 |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 50 |  | 53 |  | 56 |  | 59 |  | 60
2. | Задача «Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг»
2.1. | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг | РП |  |  |  | Процент | [5 empty] | 25 |  | 28 |  |  |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  |  | 32 |  | 35 |  |  | 38 |  |  | 40 |  | 42 |  | 44 |  | 46 |  | 50
2.2. | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде | РП |  |  |  | Процент | [5 empty] | 95 |  | 95 |  |  |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  |  | 95 |  | 95 |  |  | 95 |  |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95
2.3. | Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) | РП |  |  |  | Балл | [5 empty] | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4,1 |  |  |  | 4,1 |  | 4,1 |  |  | 4,2 |  |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,4
3. | Задача «Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти»
3.1. | Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру | РП |  |  |  | Процент | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
3.2. | Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций | РП |  |  |  | Штука | [5 empty] | 82 |  | 82 |  |  |  |  | 82 |  |  | 82 |  |  |  | 82 |  | 82 |  |  | 82 |  |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82
3.3. | Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством | РП |  |  |  | Условная единица | [5 empty] | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 4
3.4. | Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ | РП |  |  |  | Условная единица | [5 empty] | 82 |  | 82 |  |  |  |  | 82 |  |  | 82 |  |  |  | 82 |  | 82 |  |  | 82 |  |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82 |  | 82
3.5. | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения. | РП |  |  |  | Процент | [5 empty] | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 93 |  |  | 93,5 |  |  |  | 93,5 |  | 93,5 |  |  | 94 |  |  | 94 |  | 94 |  | 95 |  | 95 |  | 95
4. Мероприятия (результаты) регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | [6 empty] | Единица измерения (по ОКЕИ) | [5 empty] | Базовое значение |  |  |  |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  |  | Уровень мероприятия (результата) |  |  | Связь с показателями регионального проекта
[15 empty] | значение |  |  | год |  | 2024
1 | 2 | 3 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10
1. | Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ
1.1. | Обеспечение регистрации граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением МСЗУ в электронном виде через ЕПГУ | X | [6 empty] | Процент | [5 empty] | 60,8 |  |  | 2021 |  | 73 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ)
1.2. | Мониторинг функционирования центров обслуживания граждан при регистрации (подтверждению) учетной записи в ЕСИА | X | [6 empty] | Процент | [5 empty] | 0 |  |  | 2021 |  | - |  |  | Оказание услуг (выполнение работ)
2. | Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
2.1. | Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде | X | [6 empty] | Условная единица | [5 empty] | 0 |  |  | 2021 |  | - |  |  | Оказание услуг (выполнение работ)
3. | Обеспечение взаимодействие граждан и органов с использованием платформы обратной связи
3.1. | Обеспечение использования платформы обратной связи на территории Забайкальского края | X | [6 empty] | Процент | [5 empty] | 0 |  |  | 2021 |  | - |  |  | Оказание услуг (выполнение работ)
4. | Увеличения приоритета использования отечественного программного обеспечения при закупках программного обеспечения
4.1. | Увеличение доли использования отечественного программного обеспечения и платформ ИОГВ Забайкальского края | X | [6 empty] | Процент | [5 empty] | 0 |  |  | 2021 |  | 100 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ)
5. | Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти
5.1. | Обеспечение использования ИОГВ Забайкальского края государственных облачных сервисов и инфраструктур | X | [6 empty] | Процент | [5 empty] | 0 |  |  | 2021 |  | 100 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ)
5.2. | Цифровая трансформация МСЗУ 1 очереди | X | [6 empty] | Процент | [5 empty] | 0 |  |  | 2021 |  | - |  |  | Оказание услуг (выполнение работ)
5.3. | Анализ перечня МСЗУ, доведенного до Забайкальского края, Минцифры России | X | [6 empty] | Процент | [5 empty] | 0 |  |  | 2021 |  | - |  |  | Оказание услуг (выполнение работ)
5.4. | Цифровая трансформация МСЗУ 2 очередь | X | [6 empty] | Процент | [5 empty] | 0 |  |  | 2021 |  | - |  |  | Оказание услуг (выполнение работ)
5.5. | Обеспечено создание органами государственной власти Забайкальского края ведомственной витрины данных ФГИС НСУД с целью предоставления в режиме онлайн видов сведений в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций. | X | [6 empty] | Процент | [5 empty] | 0 |  |  | 2021 |  | 100 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ)
5.6. | Цифровая трансформация МСЗУ 3 очередь | X | [6 empty] | Процент | [5 empty] | 0 |  |  | 2022 |  | - |  |  | Оказание услуг (выполнение работ)
5.7. | Обеспечение создания Витрин данных ЕИП НСУД в составе инфраструктуры Забайкальского края | X | [6 empty] | Процент | [5 empty] | 75 |  |  | 2024 |  | 100 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ)
5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | [6 empty] | Всего (тыс.рублей)
2024
1 | 2 |  |  | 3 | [6 empty] | 4
1. | Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
1.1. | Обеспечение регистрации граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением МСЗУ в электронном виде через ЕПГУ |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
1.1.4. | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
| Всего |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
1.2. | Мониторинг функционирования центров обслуживания граждан при регистрации (подтверждению) учетной записи в ЕСИА |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
1.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
1.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
1.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
1.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
1.2.4. | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
| Всего |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
2. | Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
2.1. | Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
2.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
2.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
2.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
2.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
2.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
2.1.4. | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
| Всего |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
3. | Обеспечение взаимодействие граждан и органов с использованием платформы обратной связи |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
3.1. | Обеспечение использования платформы обратной связи на территории Забайкальского края |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
3.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
3.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
3.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
3.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
3.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
3.1.4. | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
4. | Увеличения приоритета использования отечественного программного обеспечения при закупках программного обеспечения |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
4.1. | Увеличение доли использования отечественного программного обеспечения и платформ ИОГВ Забайкальского края |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
4.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
4.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
4.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
4.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
4.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
4.1.4. | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
| Всего |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5. | Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.1. | Обеспечение использования ИОГВ Забайкальского края государственных облачных сервисов и инфраструктур |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.1.4. | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
| Всего |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.2. | Цифровая трансформация МСЗУ 1 очереди |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.2.4. | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.3. | Анализ перечня МСЗУ, доведенного до Забайкальского края, Минцифры России |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.3.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.3.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.3.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.3.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.3.4. | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.4. | Цифровая трансформация МСЗУ 2 очередь |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.4.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.4.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.4.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.4.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.4.4. | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.5. | Обеспечено создание органами государственной власти Забайкальского края ведомственной витрины данных ФГИС НСУД с целью предоставления в режиме онлайн видов сведений в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций. |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.5.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.5.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.5.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.5.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.5.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.5.4. | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
| Всего |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.6. | Цифровая трансформация МСЗУ 3 очередь |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.6.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.6.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.6.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.6.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.6.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.6.4. | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.7. | Обеспечение создания Витрин данных ЕИП НСУД в составе инфраструктуры Забайкальского края |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.7.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.7.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.7.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.7.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.7.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.7.4. | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
| Всего |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
6. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | [6 empty] | Всего (тыс. рублей)
2024
1 |  |  | 2 | [6 empty] | 3
Региональный проект «Цифровое государственное управление (Забайкальский край)» (всего) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
Обеспечение использования ИОГВ Забайкальского края государственных облачных сервисов и инфраструктур |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
Цифровая трансформация МСЗУ 1 очереди |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
Анализ перечня МСЗУ, доведенного до Забайкальского края, Минцифры России |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
Цифровая трансформация МСЗУ 2 очередь |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
Обеспечено создание органами государственной власти Забайкальского края ведомственной витрины данных ФГИС НСУД с целью предоставления в режиме онлайн видов сведений в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций. |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
Цифровая трансформация МСЗУ 3 очередь |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
Обеспечение создания Витрин данных ЕИП НСУД в составе инфраструктуры Забайкальского края |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
Увеличение доли использования отечественного программного обеспечения и платформ ИОГВ Забайкальского края |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
Обеспечение использования платформы обратной связи на территории Забайкальского края |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
Обеспечение регистрации граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением МСЗУ в электронном виде через ЕПГУ |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
Мониторинг функционирования центров обслуживания граждан при регистрации (подтверждению) учетной записи в ЕСИА |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00
6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [35 empty] | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
[5 empty] | янв. |  |  | фев. |  |  |  |  | март |  |  |  | апр. |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  | авг. |  |  | сен. |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14
1. | Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ
1.1. | Обеспечение регистрации граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением МСЗУ в электронном виде через ЕПГУ
1.2. | Мониторинг функционирования центров обслуживания граждан при регистрации (подтверждению) учетной записи в ЕСИА
2. | Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
2.1. | Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде
3. | Обеспечение взаимодействие граждан и органов с использованием платформы обратной связи
3.1. | Обеспечение использования платформы обратной связи на территории Забайкальского края
4. | Увеличения приоритета использования отечественного программного обеспечения при закупках программного обеспечения
4.1. | Увеличение доли использования отечественного программного обеспечения и платформ ИОГВ Забайкальского края
5. | Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти
5.1. | Обеспечение использования ИОГВ Забайкальского края государственных облачных сервисов и инфраструктур
5.2. | Цифровая трансформация МСЗУ 1 очереди |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00
5.3. | Анализ перечня МСЗУ, доведенного до Забайкальского края, Минцифры России
5.4. | Цифровая трансформация МСЗУ 2 очередь |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00
5.5. | Обеспечено создание органами государственной власти Забайкальского края ведомственной витрины данных ФГИС НСУД с целью предоставления в режиме онлайн видов сведений в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций.
5.6. | Цифровая трансформация МСЗУ 3 очередь |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00
5.7. | Обеспечение создания Витрин данных ЕИП НСУД в составе инфраструктуры Забайкальского края
ИТОГО: |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00