**ОТЧЕТ
о деятельности Министерства финансов Забайкальского края
за период с 25 по 29 января 2021 года и основных задачах**

**на период с 1 по 5 февраля 2021 года.**

1. **по доходам:**

С начала **января** исполнено в сумме **3 968,3** млн. рублей (89 % к кассовому плану января). В том числе:

- по налоговым и неналоговым доходам – 1 495,5 млн. рублей (75,7 %);

- дорожный фонд – 561,1 млн. рублей (99,5 %);

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 1 029,4

млн. рублей (100%);

- дотация на частичную компенсацию доп.расходов на повышение оплаты труда работников бюдж. сферы – 124,7 млн. рублей (100%);

- средства федерального бюджета и прочие целевые поступления – 749,7 млн. руб. (98,1 %);

- возврат кредитов от муниципальных образований и юр. лиц – 7,9 млн. рублей.

**2. по расходам:**

Финансирование с начала **января** осуществлено на общую сумму **4 324,0** млн. рублей (97,4 % к кассовому плану января), в том числе:

- заработная плата за 2-ую половину декабря 2020 года, за 1-ую половину января 2021 года, отпускные, выплаты компенсаций, пособий для краевых учреждений – 490,0 млн. рублей;

- субвенция на общее и дошкольное образование за 2-ую половину декабря 2020 года, за 1-ую половину января 2021 года – 598,2 млн. рублей (в т.ч. 2,3 млн. рублей – отпускные; 21,2 млн. рублей – учебные расходы);

- субсидии юридическим лицам (частные сады и школы) – 9,3 млн. рублей;

- коммунальные услуги – 98,2 млн. рублей;

- софинансирование – 38,1 млн. рублей;

- питание – 4,0 млн. рублей;

- медикаменты – 1,6 млн. рублей;

- стипендии – 6,4 млн. рублей;

- доп. гарантии по соц. поддержке детей-сирот – 28,9 млн. рублей;

- ОМС неработающего населения – 607,2 млн. рублей;

- судебные иски – 11,6 млн. рублей;

- нормативно-публичные обязательства – 261,3 млн. рублей;

- расходы на обслуживание гос. долга – 77,8 млн. рублей;

- дорожный фонд – 55,2 млн. рублей;

- резервные фонды Заб. края – 6,9 млн. рублей;

- транспорт – 31,4 млн. рублей (в т.ч. 31,1 млн. рублей – ж/д транспорт);

- межтарифка – 150,0 млн. рублей;

- прочие расходы – 89,3 млн. рублей;

- финансовая помощь МР (ГО) – 345,6 млн. рублей;

- прочие межбюджетные трансферты – 77,8 млн. рублей (в т.ч. 43,8 млн. рублей – опека);

- за счет средств федерального бюджета и прочих целевых поступлений –901,4 млн. рублей.

На реализацию региональных проектов с начала года профинансировано – 402,3 млн. рублей (из них 240,8 млн. рублей - федеральные средства), или 3 % к годовому плану, в том числе:

за **январь** – 402,3 млн. рублей, или 78,5 % к кассовому плану, из них:

- за счет краевого бюджета – 161,5 млн. рублей;

- за счет федерального бюджета – 240,8 млн. рублей.

На реализацию мероприятий по социальному развитию центров экономического роста с начала года профинансировано 22,2 млн. рублей (все средства федеральные) или 0,6 % к годовому плану.

за **январь** – 22,2 млн. рублей, или 19,2 % к кассовому плану, из них:

- за счет федерального бюджета – 22,2 млн. рублей.

Остаток к распределению по резервным фондам:

* Резервный фонд Забайкальского края – 110,8 млн. рублей;
* Резервный фонд Правительства Забайкальского края – 93,0 млн. рублей
* По состоянию **на 21 декабря 2020 года** остаток резервов финансовых ресурсов Забайкальского края для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера составляет – 10 млн рублей.

**Контрольные документы:** По состоянию на 18.01.2021 на контроле – 798 документов, с 01.01.2021 - снято с контроля 152.

**Кроме того:**

1. По состоянию **на 28 января 2021 года** в рамках осуществления мероприятий по реализации Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края в Единую информационную систему в планы-графики внесено176 закупок на общую сумму 2,3 млрд. рублей (67,0% от суммы бюджетных ассигнований). Опубликовано 143 извещения на сумму 2,2 млрд. рублей (66,0% от суммы бюджетных ассигнований). Заключено 128 контрактов на сумму 1,9 млрд. рублей (57,5 % от суммы бюджетных ассигнований).
2. По состоянию **на 29 января 2021 года** в рамках осуществления мероприятий по реализации нацпроектов в планы-графики закупок учреждений внесено 44 закупки на сумму 6 296,2 млн. рублей, или 49,1 % от суммы ассигнований. Опубликовано 44 извещения на сумму
6 296,2 млн. рублей, или 49,1 % от суммы ассигнований. Заключено
33 контракта на сумму 4 373,0 млн. рублей, или 34,1 % от суммы ассигнований. Сумма экономии по результатам проведения процедур закупок сложилась в размере 7,3 млн. рублей, или 0,1 % от суммы ассигнований. Количество объявленных процедур по главным распорядителям бюджетных средств распределилось следующим образом:

1. Минстрой – объявлено 36 закупок на сумму 5 902,6 млн. рублей из 36 запланированных в планах-графиках, заключено 26 контрактов
на сумму 3 979,4 млн. рублей;

2. Минздрав – объявлено 7 закупок на сумму 317,2 млн. рублей из 7 запланированных в планах-графиках, заключено 6 контрактов на сумму 317,2 млн. рублей;

3. Минобр – объявлена 1 закупка на сумму 76,4 млн. рублей из 1 запланированной в планах-графиках, заключен 1 контракт на
сумму 76,4 млн. рублей.

4. МинЖКХ, Минтруд, Минкульт, Минспорт, Минприроды закупки в планах-графиках не планировались, контракты не заключались.

1. На 28 января 2021 года заблокировано 4 учреждения на сумму 5 922,30 тыс. рублей, из них 2 учреждения Забайкальского района (МУ «Спортсервис» 1909,0 тыс. руб., МУК «Централизованная библиотечная система» ГП «Забайкальское» 278,8 тыс. руб.), 2 учреждения Оловяннинского района (Администрация ГП «Золотореченское» 3080,5 тыс. руб., Администрация ГП «Калангуйское» 654,0 тыс. руб.).
2. По вопросу разблокировки счета Администрации ГП «Калангуйское» - на совещании по нулевому чтению 28 января 2021 года принято решение по определению источника финансирования в процессе исполнения бюджета. Арбитражным судом Забайкальского края на обращение Администрации городского поселения «Золотореченское» о рассмотрении предоставления рассрочки по исполнительному листу было вынесено определение об отложении судебного разбирательства до 01 февраля 2021 года.
3. В целях погашения задолженности учреждений ГП «Забайкальское» проводится работа по передаче учреждений культуры муниципальному району «Забайкальский район» и заключению концессионных соглашений на объекты коммунальной инфраструктуры.
4. Угроза блокировки в январе снята.
5. Остатки на счетах консолидированных бюджетов МО на 21 января 2021 года составили 1 441,0 млн. рублей, в том числе на счетах муниципальных районов и городских округов (без поселений) – 1214,9 млн. рублей.
6. На текущей неделе 5 муниципальным образованиям перечислена плановая дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 52,6 млн. рублей, «подушевая» субвенция – 21 муниципальному образованию в сумме 6,6 млн. рублей.
7. По состоянию на 29 января 2021 года Министерством финансов Забайкальского края проведены совещания с двадцатью тремя муниципальными образованиями Забайкальского края в целях рассмотрения параметров бюджета на 2021 год.
8. осуществлено ежемесячное погашение процентов ПАО «Промвязьбанк» - 2,2 млн. рублей.
9. На основании распоряжения Правительства РФ от 23 января 2021 года № 127-р бюджету края предусмотрены средства для приобретения лекарственных препаратов для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в сумме 26,2 млн. рублей.
10. На основании распоряжения Правительства РФ от 23 января 2021 года №129-р бюджету края предусмотрены средства для приобретения спортивно-технологического оборудования для физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в сумме 20,0 млн. рублей.

**Вопросы к членам Правительства Забайкальского края:**

**Министерству природных ресурсов Забайкальского края:**

1. В государственных контрактах поставщик услуг ООО «Олерон+» зачастую не указывает источник финансирования и отказывается вносить изменения в типовые контракты, в том числе путем заключения дополнительного соглашения. (Разговаривали с представителями ООО «Олерон+» по телефону - ситуация не изменилась).

2. При изменении заказчиком протоколом разногласия цены контракта, ПАО «ТГК-14» отказывается производить расчет объема оказываемых услуг в соответствии с новой ценой.