## Slide 1: Министерство финансов Забайкальского края
Промежуточное совещание/ Kick-off
Антропова Вера Александровна
Министр финансов Забайкальского края

## Slide 2: «Экспертиза и согласование однотипных проектов правовых актов, подготовку которых осуществляет Министерство финансов Забайкальского края»
Проект:

## Slide 3: Организационно-распорядительные документы

## Slide 4: Команда проекта
Иванов Дмитрий Станиславович - начальник управления правового, кадрового, информационного обеспечения и закупок
Владимирова Анна Эдуардовна – заместитель начальника отдела правового и кадрового обеспечения
Коренева Юлия Александровна – начальник отдела исполнения бюджета

## Slide 5: Паспорт проекта

## Slide 6: Текущая карта процесса
Карта текущего состояния процесса экспертизы и согласования однотипных проектов правовых актов, подготовку которых осуществляет Министерство финансов Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Время ожидания, час |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 16 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 
Время операции, час |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 | 16 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  | 
Участники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Министр финансов Забайкальского края | поручение министра о разработке правового акта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подписание |  |  |  |  | 
Заместитель министра |  |  | получение и рассмотрение поручения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Начальник структурного подразделения |  |  |  |  | получение и рассмотрение поручения |  |  |  |  | получение и проверка |  |  |  |  |  |  |  | получение и проверка |  |  |  |  |  |  | 
Исполнитель |  |  |  |  |  |  | получение и рассмотрение поручения | разработка проекта |  |  |  | доработка |  |  |  | доработка |  |  |  |  |  | загрузка в СЭД, направление на согласование |  |  | 
Заинтересованные должностные лица Министерства финансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | согласование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Максимальное время прохождения процесса (ВПП), час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,2 |  |  | 
Максимальное время выполнения операции (ВВО), час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,7 |  |  | 
1
1
2
3
2

## Slide 7: Идеальная карта процесса
Карта идеального состояния процесса экспертизы и согласования однотипных проектов правовых актов, подготовку которых осуществляет Министерство финансов Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Время ожидания, час |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  | 
Время операции, час |  |  | 0,5 |  | 1 | 16 |  | 1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  | 
Участники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Министр финансов Забайкальского края | поручение министра о разработке правового акта посредством СЭД |  |  |  |  |  |  |  |  | подписание ЭЦП |  |  |  |  | 
Заместитель министра |  |  | рассмотрение поручения |  | краткое совещание, обсуждение концепции |  |  | согласование |  |  |  |  |  |  | 
Начальник структурного подразделения |  |  | рассмотрение поручения |  |  |  |  | согласование |  |  |  |  |  |  | 
Исполнитель |  |  | рассмотрение поручения |  |  | разработка проекта |  |  |  |  |  | регистрация в СЭД |  |  | 
Заинтересованные должностные лица Министерства финансов |  |  | рассмотрение поручения |  |  |  |  | согласование |  |  |  |  |  |  | 
Максимальное время прохождения процесса (ВПП), час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,2 |  |  | 
Максимальное время выполнения операции (ВВО), час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,7 |  |  | 

## Slide 8
Выявление коренных причин методом «5 Почему?»
Проблема 1
Двойная проверка
Требуется исправление имеющихся технических ошибок
Документы ожидают подписи проекта НПА
Непонимание порядка и правил подготовки НПА
Коренная причина
Потеря времени при подготовке проекта НПА
Проблема 2
Почему?
Почему ?
Почему?
«Так было всегда»
Отсутствие пошаговой инструкции подготовки НПА
Последовательное согласование
Почему ?
Почему ?
Почему ?
Согласование на бумаге
Коренная причина
Коренная причина

## Slide 9: Пирамида проблем
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень организации
1
2
3

## Slide 10: Вклад в цель проекта
№ п/п | ПРОБЛЕМА | ПЕРВОПРИЧИНА | ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ | ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ
1 | Потеря времени при подготовке НПА | Согласование на бумаге; Последовательное согласование; | Одновременное согласование в СЭД Разработка и внедрение пошаговой инструкции подготовки НПА | Сокращение ВПП на 1 сутки
2 | Двойная проверка | Отсутствие пошаговой инструкции | Разработка и внедрение пошаговой инструкции подготовки НПА | Сокращение ВПП на 3 рабочих дня

## Slide 11: Целевая карта процесса
Карта целевого состояния процесса экспертизы и согласования однотипных проектов правовых актов, подготовку которых осуществляет Министерство финансов Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Время ожидания, час |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,5 |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  | 
Время операции, час |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 1 | 16 |  | 1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  | 
Участники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Министр финансов Забайкальского края | поручение министра о разработке правового акта посредством СЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подписание ЭЦП |  |  |  |  | 
Заместитель министра |  |  | рассмотрение поручения |  |  |  |  |  |  | согласование |  |  |  |  |  |  | 
Начальник структурного подразделения |  |  |  |  | рассмотрение поручения |  | краткое совещание, обсуждение концепции |  |  | согласование |  |  |  |  |  |  | 
Исполнитель |  |  |  |  | рассмотрение поручения |  |  | разработка проекта |  |  |  |  |  | регистрация в СЭД |  |  | 
Заинтересованные должностные лица Министерства финансов |  |  |  |  | рассмотрение поручения |  |  |  |  | согласование |  |  |  |  |  |  | 
Максимальное время прохождения процесса (ВПП), час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,2 |  |  | 
Максимальное время выполнения операции (ВВО), час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,2 |  |  | 

## Slide 12
План мероприятий по достижению целевого состояния
№ п/п | Мероприятие | Проблема | Ответственный | Срок
1 | Разработка пошаговой инструкции подготовки НПА | «Двойная проверка» | Иванов Д.С. | 1.02.2024г.
2 | Отработка пошагового действия в СЭД | «Двойная проверка» | Иванов Д.С. | 20.02.2024г.
3 | Обучение специалистов | «Потеря времени при подготовке НПА» | Иванов Д.С. | 20.02.2024г.

## Slide 13
Спасибо
за внимание
01.12.2023
Тел.: +7 (3022) 35 12 24
Моб. тел.:
E-mail: okr@fin.e-zab.ru
Иванов Дмитрий Станиславович
Начальник управления правового, кадрового, информационного обеспечения и закупок