## Slide 1: Министерство финансов Забайкальского края
Промежуточное совещание/ Kick-off 9 ноября 2023 года
Антропова Вера Александровна
Министр финансов Забайкальского края

## Slide 2: «Заключение соглашений на предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям в электронном виде»
Проект:

## Slide 3: Организационно-распорядительные документы

## Slide 4: Команда проекта
Голышева Анна Анатольевна - заместитель министра - начальник управления в сфере межбюджетных отношений с муниципальными образованиями
Рысева Ольга Владимировна – заместитель начальника отдела инвестиций, кредитования и управления государственным долгом
Валикова Людмила Викторовна – консультант отдела организации бюджетного процесса в муниципальных образованиях
Тисленко Татьяна Александровна – консультант отдела инвестиций, кредитования и управления государственным долгом
Романова Елена Викторовна – консультант отдела организации бюджетного процесса в муниципальных образованиях

## Slide 5: Паспорт проекта

## Slide 6: Текущая карта процесса
Проект «Заключение соглашений на предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям в электронном виде»
ВПП (время прохождения процесса) min 5,0 max 9,1 дней

## Slide 7: Выявление коренных причин методом «5 Почему?»
Ожидание внесения данных в проект соглашения в Word MS муниципальным образованием
Информация указана в полном объеме/
указана неверно
Информация вносится вручную
Потери времени на доставку соглашения
Подписание на бумажном носителе
Отсутствие возможности заключения соглашения в электронном виде
Проблема 1
Проблема 2
Отсутствие унифицированной формы соглашения в программном комплексе
Отсутствие возможности заключения соглашения в электронном виде
Коренная причина
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Коренная причина

## Slide 8: Пирамида проблем
1
2
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень организации

## Slide 9: Подготовка к плану действий
№ п\п | Проблема | Решить полностью | Решить частично | Причины
1 | Ожидание внесения данных в проект соглашения в MS Word муниципальным образованием |  |  | 
2 | Потери времени на доставку соглашения |  |  | 

## Slide 10: Идеальная карта процесса
ВПП (время прохождения процесса) min 1,0 max 3,0 дня
Проект «Заключение соглашений на предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям в электронном виде»

## Slide 11: Вклад в цель проекта

## Slide 12: Целевая карта процесса
Проект «Заключение соглашений на предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям в электронном виде»
ВПП (время прохождения процесса) min 1,0 max 3,0 дня

## Slide 13: План по реализации проекта

## Slide 14
До реализации проекта
Проект реализован
Реализация проекта
Проект «Заключение соглашений на предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям в электронном виде»
ЭЦП!!!

## Slide 15
Достижение целевых показателей

## Slide 16
Спасибо
за внимание
29.01.2024
Тел.: +7 (3022) 32 16 79
Моб. тел.: 89242716010
E-mail: dolg@fin.e-zab.ru
Рысева Ольга Владимировна
Заместитель начальника отдела инвестиций, кредитования и управления государственным долгом