## Slide 1: Министерство финансов Забайкальского края
Промежуточное совещание/ Kick-off
Антропова Вера Александровна
Министр финансов Забайкальского края

## Slide 2: «Оптимизация процесса оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Забайкальского края по итогам финансового года»
Проект:

## Slide 3: Организационно-распорядительные документы
3

## Slide 4: Команда проекта
Голышева Анна Анатольевна
заместитель министра –
начальник управления в
сфере межбюджетных отношений
с муниципальными образованиями
Безуглая
Алёна Андреевна
главный специалист-
эксперт отдела
планирования
и составления
программного бюджета
Гаранина
Анастасия Сергеевна
заместитель
начальника отдела
бюджетной политики
Лаврова
Ольга Владимировна
консультант отдела
планирования
и составления
программного бюджета
4
Руководитель проекта:
Антропова Вера Александровна
министр финансов

## Slide 5: Паспорт проекта
5

## Slide 6: Текущая карта процесса
Максимальное время прохождения процесса (ВПП) – 20,4 раб. дня (163,1 часа)
Максимальное время выполнения операции (ВВО) – 18,2 раб. дня (145,4 часа)
Срок согласования результатов финменеджмента (без учета ожидания) – 2,8 раб. дня (22,0 часа)
6

## Slide 7
Текущие проблемы
1
Длительный процесс сбора и обработки информации
Низкое качество и несвоевременное предоставление информации
Консолидация разрозненных данных в «ручном» режиме
«Двойная» перепроверка информации
«Многоуровневость» последовательного согласования
Потеря времени на разъяснения исполнителям как отработать документ
2
3
4
5
6
7

## Slide 8
Диаграф проблем
1
2
3
4
5
6
8

## Slide 9: Идеальная карта процесса
Максимальное время прохождения процесса (ВПП) – 3,3 раб. дня (26,6 часа)
Максимальное время выполнения операции (ВВО) – 2,7 раб. дня (21,4 часа)
Срок согласования результатов финменеджмента (без учета ожидания) – 0,4 раб. дня (3,0 часа)
9

## Slide 10
Выявление коренных причин
методом «5 Почему?»
Работа
«по запросам»
2. Низкое качество и несвоевременное
предоставление информации исполнителями
Почему?
Осуществление ответственным исполнителем свода информации по разным направлениям
Последовательная работа исполнителей
(отсутствие возможности одновременной работы с документом)
Длительный свод информации
Несколько исполнителей из разных структурных подразделений
Меняются исполнители,
не знают как заполнять
Наличие ошибок или неполная информация
Отсутствие инструкции
Ручная проверка информации
Почему?
6. Потеря времени на разъяснения исполнителям
как отработать документ
Длительная проверка представленной информации
Наличие нескольких несвязанных
источников информации
(ГРБС, отделы)
4. «Двойная»
перепроверка информации
Поступление информации исполнителям в разные сроки
Телефонные разговоры с исполнителями
Коренная причина
Отсутствие автоматизации форм документов
Проблема
Гипотеза
10

## Slide 11
Выявление коренных причин
методом «5 Почему?»
Почему?
5. Длительный процесс согласования результатов финансового менеджмента
Наличие нескольких уровней византов
Лист согласования на бумажном носителе
Последовательное согласование результатов
Отсутствие возможности одновременного рассмотрения и согласования документа
Отсутствие «жесткой» регламентации формата предоставления информации
3. Консолидация разрозненных данных
в «ручном» режиме
Представление информации исполнителями в различных форматах
Наличие нескольких несвязанных
источников информации
(ГРБС, отделы)
Ошибка исполнителя
Почему?
Почему?
11

## Slide 12: Пирамида проблем
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень организации
1
6
5
4
3
2
12

## Slide 13: Подготовка к плану мероприятий
Проблема | Решить полностью | Решить частично | Решение не планируется | Комментарий
Низкое качество и несвоевременное предоставление информации |  |  |  | Наличие человеческого фактора
Консолидация разрозненных данных в «ручном» режиме |  |  |  | 
«Двойная» перепроверка информации |  |  |  | 
«Многоуровневость» последовательного согласования |  |  |  | Структура ИО ЗК
Потеря времени на разъяснения исполнителям как отработать документ |  |  |  | Наличие человеческого фактора
2
3
4
5
6
13

## Slide 14: Вклад в цель проекта
№ п/п | Проблема | Коренная причина | Предлагаемое решение | Вклад в цель проекта
 | Низкое качество и несвоевременное предоставление информации | - работа «по запросам»; - последовательная работа исполнителей; | 1) отказаться от переписки в СЭД «Дело» в пользу подписания ЭП в ПК; 2) исключить последовательность работы с документом; | Сокращение сроков проведения мониторинга с 20 до 10 рабочих дней
 |  | - отсутствие инструкции; - ручная проверка информации; | 3) разработать инструкцию (памятку) для исполнителей; 4) автоматизировать контроль; | 
 | Потеря времени на разъяснения исполнителям как отработать документ |  |  | 
 | Консолидация разрозненных данных в «ручном» режиме | - отсутствие «жесткой» регламентации формата информации; | 5) настроить единые форм печати; | 
 |  | - наличие нескольких несвязанных источников информации (ГРБС, отделы); | 6) ввести единый источник информации (унифицированная форма); | 
 | «Двойная» перепроверка информации |  |  | 
 |  | - отсутствие автоматизации форм документов; |  | 
 |  |  | 7) автоматизировать формы документов; | 
 | «Многоуровневость» последовательного согласования | - отсутствие возможности одновременного рассмотрения и согласования документа; - наличие нескольких уровней византов | 8) реализовать возможность одновременного рассмотрения и согласования документа | Сокращение сроков согласования результатов с 3 до 0,5 рабочих дней
2
3
4
6
5
14

## Slide 15: Целевая карта процесса
Максимальное время прохождения процесса (ВПП) – 9,2 раб. дня (73,9 часа)
Максимальное время выполнения операции (ВВО) –8,0 раб. дней (64,3 часа)
Срок согласования результатов финменеджмента (без учета ожидания) – 0,5 раб. дня (4 часа)
15

## Slide 16
План по реализации проекта
16

## Slide 17
Промежуточные решения
1. Регламентация процесса (5/7)
2 документа, 28 показателей, 3 формы результата; контроль по 10 формам отчетности
17

## Slide 18
Промежуточные решения
2. Техническая реализация (3/5)
ПК «Свод-СМАРТ» ф. MF_fin_ management,
Grbs_fin_management
18

## Slide 19
Промежуточные решения
4. Мониторинг устойчивости проекта (2/5)
19

## Slide 20
Спасибо
за внимание
29 января 2024 года
Тел.: +7 (3022) 35 29 50
Моб. тел.:
E-mail: ref@fin.e-zab.ru
Гаранина Анастасия Сергеевна
Заместитель начальника отдела бюджетной политики
управления бюджетного планирования