|  |
| --- |
| **Министерство финансов Забайкальского края** |
| Паспорт проекта«Совершенствование процесса рейтингования муниципальных образований Забайкальского края по эффективности нагрузки на персонал муниципальных учреждений» |
| **1. Вовлеченные лица и рамки проекта**Заказчик проекта: Министр финансов Забайкальского краяПериметр проекта: Управление в сфере межбюджетных отношений с муниципальными образованиями, Управление бюджетной политики в отраслях социальной сферы, отраслевые министерстваГраницы процесса: Начало – завершение процедуры заполнения паспортовОкончание – формирование рейтинга эффективности деятельности муниципальных учреждений Владелец процесса: Голышева Анна Анатольевна – заместитель министра финансов Забайкальского края – начальник управления в сфере межбюджетных отношений с муниципальными образованиямиРуководитель проекта: Страмилова Наталия Николаевна Команда проекта: Миронова Л.Р., Болотова Б.М., Стукова М.М., Макарова Ю.С., Шабанова А.В. | **2. Обоснование выбора**Необходимость сокращения времени на обработку данных паспортов и на формирование свода рейтинга эффективности деятельности муниципальных учреждений |
| **3. Цели и плановый эффект**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование цели, ед. измерения** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** |
| Сокращение времени на заполнение и проверку паспортов (раб.дней) | 81 | 30 |
| Сокращение времени на формирование рейтинга (раб.дней) | 30 | 10 |

Эффекты:Процесс рейтингования муниципальных образований автоматизирован.Качество представленных сведений о деятельности муниципальных учреждений улучшеноСокращение времени на процесс паспортизации | **4.Ключевые события проекта**1. Начало проекта: 14.04.2023г.2 Картирование процесса:Анализ исходной ситуации по паспортам муниципальных учреждений с 15.04.2023 по 29.04.2023Разработка карты идеального состояния с 30.04.2023 по 10.05.2023Сравнительный анализ, выявление проблем с 11.05.2023 по 20.05.2023Разработка целевой карты, разработка плана мероприятий с 20.05.2023 по 10.06.20233. Промежуточное совещание: 21.08.20234. Реализация проекта: с 28.08.2023 по 23.10.20235. Закрытие проекта: 31.10.2023 |

«УТВЕРЖДАЮ»
Министр финансов Забайкальского края \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Антропова

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.