|  |  |
| --- | --- |
| **Министерство финансов Забайкальского края** | |
| Паспорт проекта «Совершенствование процесса рейтингования муниципальных образований Забайкальского края по эффективности нагрузки на персонал муниципальных учреждений» | |
| **1. Вовлеченные лица и рамки проекта** Заказчик проекта: Министр финансов Забайкальского края  Периметр проекта: Управление в сфере межбюджетных отношений с муниципальными образованиями, Управление бюджетной политики в отраслях социальной сферы, отраслевые министерства  Границы процесса:  Начало – завершение процедуры заполнения паспортов  Окончание – формирование рейтинга эффективности деятельности муниципальных учреждений  Владелец процесса: Голышева Анна Анатольевна – заместитель министра финансов Забайкальского края – начальник управления в сфере межбюджетных отношений с муниципальными образованиями  Руководитель проекта: Страмилова Наталия Николаевна  Команда проекта: Миронова Л.Р., Болотова Б.М., Стукова М.М., Макарова Ю.С., Шабанова А.В. | **2. Обоснование выбора**  Необходимость сокращения времени на обработку данных паспортов и на формирование свода рейтинга эффективности деятельности муниципальных учреждений |
| **3. Цели и плановый эффект**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование цели, ед. измерения** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** | | Сокращение времени на заполнение и проверку паспортов (раб.дней) | 81 | 30 | | Сокращение времени на формирование рейтинга (раб.дней) | 30 | 10 |   Эффекты:  Процесс рейтингования муниципальных образований автоматизирован.  Качество представленных сведений о деятельности муниципальных учреждений улучшено  Сокращение времени на процесс паспортизации | **4.Ключевые события проекта** 1. Начало проекта: 14.04.2023г.  2 Картирование процесса:  Анализ исходной ситуации по паспортам муниципальных учреждений с 15.04.2023 по 29.04.2023  Разработка карты идеального состояния с 30.04.2023 по 10.05.2023  Сравнительный анализ, выявление проблем с 11.05.2023 по 20.05.2023  Разработка целевой карты, разработка плана мероприятий с 20.05.2023 по 10.06.2023  3. Промежуточное совещание: 21.08.2023  4. Реализация проекта: с 28.08.2023 по 23.10.2023  5. Закрытие проекта: 31.10.2023 |

«УТВЕРЖДАЮ»  
Министр финансов Забайкальского края \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Антропова

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.