## Slide 1: Министерство финансов Забайкальского края
Антропова Вера Александровна
Министр финансов Забайкальского края

## Slide 2: «Оптимизация процедуры проведения оценки эффективности налоговых расходов Забайкальского края»
Проект:

## Slide 3: Организационно-распорядительные документы

## Slide 4: Команда проекта
Примак Инна Владимировна – начальник отдела прогнозирования доходов
Шестаков Дмитрий Андреевич – заместитель начальника отдела прогнозирования доходов
Обедкина Дарья Павловна – консультант отдела прогнозирования доходов
Кислицина Татьяна Сергеевна – консультант отдела прогнозирования доходов

## Slide 5
Паспорт проекта

## Slide 6
Продолжительность цикла налоговой льготы
Налоговая льгота внесена в Перечень налоговых расходов
Утверждена методика эффективности налогового расхода
Проведена оценка эффективности налогового расхода
Принятое решение о «донастройке» либо отмене льготы отражено в Основных направлениях налоговой политики субъекта РФ
Результаты оценки отражены в Сводном отчете с соответствующими рекомендациями по сохранению, «донастройке» либо отмене льготы
Сформирован законопроект, предусматривающий пересмотр параметров налоговой льготы, либо ее отмену

## Slide 7
Процедура управления налоговыми расходами
Внесение предложений по пересмотру параметров налоговой льготы, либо её отмене
Постановление Правительства Забайкальского края от 12 ноября 2019 года № 446
«Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Забайкальского края и порядка оценки налоговых расходов Забайкальского края»
Внесение налоговых льгот в Перечень налоговых расходов
Формирование сводного отчета результатов оценки эффективности налоговых расходов
Министерство финансов Забайкальского края
Минпланирования-13%
Минэкономразвития-87%
Минсоцзащиты-0,13%
Минстрой-0,003%
ГП «Соцподдержка граждан»
4 – категории (эф.)
56 993 – получателя
17,5 млн руб.
ГП «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края»
1 – категория (эф.)
404 – получателя
0,4 млн руб.
ГП «Экономразвитие»
8 – категорий (5 эф./1 неэф.)
21 – получатель
1 825,0 млн руб.
ГП «Экономразвитие»
21 – категорий (8 эф./7 неэф.)
2 887– получателей
11 831,9 млн руб.
Включение в основные направления бюджетной и налоговой политики Забайкальского края
Кураторы налоговых расходов Забайкальского края
Проведение оценки эффективности налоговых расходов
Утверждение методики оценки эффективности налоговых расходов
Всего за 2023 год: 60 305 получателя; объем налоговых расходов 13 674,8 млн. руб.

## Slide 8
Стимулирующие НР за 2023 год – 13 500,2 млн. руб. (99%)
Территории опережающего развития (ТОР)
ТОР «Забайкалье»
НП: 12 резидентов,
1 156,2 млн. руб.
НИО: 8 резидентов,
650,9 млн. руб.
ТОР «Краснокаменск»
НИО: 1 резидент,
18 млн. руб.
Региональные инвестиционные проекты (РИП)
НП: 1 участник,
9 296,6 млн. руб.
НИО: 2 участника, 478,5 млн. руб.
Льготы СМП
УСН:
1 780 СМП –
1 900 млн. руб.
Направлены на развитие предпринимательской, инвестиционной деятельности,, способствуют дальнейшему росту поступлений в консолидированный бюджет края;
Создано новых 2 730 рабочих мест.

## Slide 9: Текущая карта процесса – оценки налоговых расходов
Сроки по регламенту | до 1 марта |  | до 1 мая |  | до 1 июня |  | до 20 августа |  |  |  | до 3 октября
Время процесса (в календ. днях) | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 90
Министерство финансов Забайкальского края | Направление запросов |  | Свод и обобщение, направление кураторам |  |  | Утверждение приказом Министерства Перечня НР, размещение в сети «Интернет»(фискальные хар-ки: сведения об объеме льгот, предоставленных плательщикам, о численности получателей льгот и об объеме налогов, задекларированных ими для уплаты в бюджет Забайкальского края) |  | Проведение расчета СБЭ по стимулирующим НР - налогу на прибыль и налогу на имущество организаций | Обобщение материалов, формирование сводной оценки эффективности НР, представление сводной аналитической записки о результатах оценки НР в Минфин РФ, размещение в сети «Интернет» | Подготовка проекта закона Забайкальского края | Приобщение результатов оценки НР при формировании основных направлений бюджетной и налоговой политики Забайкальского края, при проведении оценки эффективности ГП Забайкальского края
Кураторы НР |  |  |  | Обобщение информации | Подготовка и представление результатов |  | Осуществление сравнительного анализа результативности |  |  |  | 
Налогоплательщики |  | Подготовка ответов |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1
2
3
4
5
6
Проект «Оптимизация процедуры проведения оценки эффективности налоговых расходов Забайкальского края»
5
ВПП=90 дней
@
сэд
сэд
сэд
@

## Slide 10: Текущие проблемы
1
3
2
4
5
Потеря времени на подготовку запросов налогоплательщикам
Потеря времени на ожидание ответа от налогоплательщиков
Потеря времени на телефонные переговоры с налогоплательщиками
Потеря времени при своде ответов налогоплательщиков
Потери времени на ручную обработку полученных данных
Длительность проведения оценки налоговых расходов
Потеря времени при обработке сводной информации
6
7
Диаграф связей
2
3
4
1
5
6
7

## Slide 11: Идеальная карта процесса
Проект «Оптимизация процедуры проведения оценки эффективности налоговых расходов Забайкальского края»
Сроки по регламенту | до 1 марта |  | до 1 мая |  | до 1 июня |  | до 20 августа |  |  |  | до 3 октября
Время процесса (в календ. днях) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
Минфин Забайкальского края | Направление запросов |  | Свод и обобщение, направление кураторам |  | Утверждение приказом Министерства Перечня НР, размещение в сети «Интернет) |  |  | Проведение расчета СБЭ по стимулирующим НР - налогу на прибыль и налогу на имущество организаций | Обобщение материалов, формирование сводной оценки эффективности НР, представление сводной аналитической записки о результатах оценки НР в Минфин РФ, размещение в сети «Интернет» | Подготовка проекта закона Забайкальского края, | Приобщение результатов оценки НР при формировании основных направлений бюджетной и налоговой политики Забайкальского края, при проведении оценки эффективности ГП Забайкальского края
Кураторы НР |  |  |  | Обобщение информации |  | Подготовка и представление результатов | Сравнительный анализ результативности |  |  |  | 
Налогоплательщики |  | Подготовка ответов |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ВПП= 25 дней
1
2
2
3
3
3
3

## Slide 12
Выявление коренных причин методом «Почему?»
Потеря времени при подготовке запросов
Потеря времени на ожидание ответа от налогоплательщиков
Отсутствие единого программного комплекса для работы с данными
Незаинтересованность налогоплательщиков по представлению сведений
Коренная причина
Отсутствие нормы в Налоговом кодексе РФ
Запросы готовятся в ручном режиме каждому налогоплательщику
Потеря времени на телефонные переговоры с налогоплательщиками
Потери времени на ручную обработку полученных данных
Отсутствие ответственности за отказ или представление не точных сведений
Большая трудоемкость при подготовке официального ответа на запрос министерства
Длительность проведения оценки налоговых расходов
Отсутствие ответа от налогоплательщика, уточнение сведений
Длительность и трудоёмкость процесса
?
?
Коренная причина
Коренная причина
?
?
?
?
?
?
?
Потеря времени при своде ответов налогоплательщиков
?
1
2
3
4
Потери времени при обработке сводной информации
6
7
5
?
?
Коренная причина

## Slide 13: Пирамида проблем
Федеральный уровень
Региональный уровень
Налогоплательщики
1
2
3
4
2
5
7

## Slide 14
Подготовка к плану действий
№ п\п | Проблема | Решить полностью | Решить частично | Не решать | Комментарии
1 | Потеря времени при подготовке запросов |  |  |  | 
2 | Потеря времени на ожидание ответа от налогоплательщиков |  |  |  | Проблема находится вне зоны контроля
3 | Потеря времени на телефонные переговоры с налогоплательщиками |  |  |  | Проблема находится вне зоны контроля
4 | Потеря времени при своде ответов налогоплательщиков |  |  |  | 
5 | Потери времени на ручную обработку полученных данных |  |  |  | 
6 | Длительность проведения оценки кураторами НР |  |  |  | 
7 | Потеря времени при обработке сводной информации |  |  |  | 

## Slide 15: Целевая карта процесса
Сроки по регламенту | до 1 марта |  | до 1 мая |  | до 1 июня |  | до 20 августа |  |  |  | до 3 октября
Время процесса (в календ. днях) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 
Минфин Забайкальского края | Направление запросов |  | Свод и обобщение, направление кураторам |  | Утверждение приказом Министерства Перечня НР, размещение в сети «Интернет) |  |  | Проведение расчета СБЭ по стимулирующим НР - налогу на прибыль и налогу на имущество организаций | Обобщение материалов, формирование сводной оценки эффективности НР, представление сводной аналитической записки о результатах оценки НР в Минфин РФ, размещение в сети «Интернет» | Подготовка проекта закона Забайкальского края, | Приобщение результатов оценки НР при формировании основных направлений бюджетной и налоговой политики Забайкальского края, при проведении оценки эффективности ГП Забайкальского края
Кураторы НР |  |  |  | Обобщение информации |  | Подготовка и представление результатов | Сравнительный анализ результативности |  |  |  | 
Налогоплательщики |  | Подготовка ответов |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Проект «Оптимизация процедуры проведения оценки эффективности налоговых расходов Забайкальского края»
ВПП= 30 дней
1
2
2
2
3
3
3
3
3

## Slide 16: Достижение целевых показателей
Участники | Наименование процедуры оценки эффективности НР | Длительность процесса (календарные дни) |  |  |  | Доля автоматизированных расчетов/процессов (%) |  |  | 
 |  | Текущий | Целевой | Фактический | Сокращение ВПП | Текущий | Целевой | Фактический | Эффективность (%)
Минфин Забайкальского края | Утверждение перечня НР | 5 | 2 | 2 | 38 | - | - | - | 126,7%
 | Направление запросов в адрес плательщиков | 5 | 2 | 1 |  | 50% | 100% | 133,3% | 
 | Свод и обобщение ответов, направление кураторам | 5 | 3 | 2 |  | 50% | 100% | 150% | 
 | Проведение расчета СБЭ | 10 | 3 | 2 |  | 100% | 100% | 114,3% | 
 | Свод и обобщение результатов оценки эффективности НР | 15 | 4 | 3 |  | 50% | 100% | 109,1% | 
 | Разработка проекта закона края об отмене неэффективных налоговых льгот | 10 | 2 | 2 |  | - | - | - | 
 | Приобщение результатов оценки НР при формировании ОННБП | - | - | - |  | - | - | - | 
Кураторы НР | Обобщение информации | 10 | 2 | 2 | 25 | 50% | 100% | 100% | 125%
 | Сравнительный анализ результативности | 10 | 3 | 3 |  | - | - | - | 
 | Представление в Минфин Забайкальского края результатов оценки эффективности НР | 5 | 3 | 2 |  | 50% | 100% | 150% | 
 | Разработка проекта закона Забайкальского края об отмене неэффективных налоговых льгот | 10 | 3 | 3 |  | - | - | - | 
Налогоплательщики | Предоставление в Минфин Забайкальского края сведений по запросу | 5 | 3 | 3 | 2 | 50% | 100% | 100% | 100%
ВСЕГО |  | 90 | 30 | 25 | 65 | 50% | 100% | 100% | 117,2%
16

## Slide 17
№ п/п | Проблема | Первопричина | Предлагаемое решение | Вклад в достижение цели
1 | Потеря времени при подготовке запросов | Запросы готовятся в ручном режиме каждому налогоплательщику | Упростить процесс уведомления налогоплательщиков (готовить 1 шаблонный запрос) Применить общую яндекс-форму, которую налогоплательщики заполняют онлайн | Сокращение ВПП на 20 дней
2 | Потеря времени на ожидание ответа от налогоплательщиков | Большая трудоемкость при подготовке официального ответа на запрос министерства 2. Отсутствие нормы об обязанности налогоплательщика в Налоговом кодексе РФ |  | 
3 | Потеря времени на телефонные переговоры с налогоплательщиками |  |  | 
 |  |  | Решение не предусматривается | 
4 | Потери времени на ручную обработку полученных данных | Отсутствие единого программного комплекса для работы с данными | 3. Разработать в программном комплексе унифицированную форму | Сокращение ВПП на 45 дней
Вклад в цель проекта
Итого: сокращение ВПП на 65 дней (90-25)

## Slide 18: План мероприятий по реализации проекта
№ | Мероприятие | Срок | Ответственные | Результат | Выполнено
1 | Разработка форм отчетности для кураторов налоговых расходов | 06.10.2023-01.11.2023 | Обедкина Д.П. | Разработаны 3 формы отчета по налогам | 
2 | Отработка с программистами форм отчетности для кураторов налоговых расходов, созданных в программном комплексе | 02.11.2023-31.12.2023 | Власова О.В. | Отработаны с ОАБП | 
3 | Информирование и обучение кураторов о новом порядке заполнения отчетности | 09.01.2024-31.01.2024 | Кислицина Т.С. | Подготовлено письмо в адрес кураторов НР | 
4 | Разработка с программистами яндекс - форм для свода сведений налогоплательщиков по ссылке | 01.12.2023-31.12.2023 | Кислицина Т.С. | Разработана таблица для заполнения налогоплательщиками | 
5 | Разработка шаблона уведомления налогоплательщиков, | 01.03.2024-31.03.2024 | Макарова Е.В. | Шаблоны разработаны, письма направлены налогоплательщикам | 
6 | Разработка рекомендаций для кураторов НР | 01.04.2024-30.04.2024 | Примак И.В., Шестаков Д.А. | Разработаны Рекомендации кураторам НР по повышению качества оценки эффективности НР, размещены на сайте | 

## Slide 19
№ | Мероприятие | Результат
1 | Разработка форм отчетности для кураторов налоговых расходов | Разработаны 3 формы отчета по налогам
2 | Отработка с программистами форм отчетности для кураторов налоговых расходов, созданных в программном комплексе | Отработаны с ОАБП
Исполнение плана мероприятий по
реализации проекта

## Slide 20: Исполнение плана мероприятий по реализации проекта
№ | Мероприятие | Результат
3 | Информирование и обучение кураторов о новом порядке заполнения отчетности | Направлены письма в адрес кураторов НР. Обучение проведено.

## Slide 21: Достижение целевых показателей
№ | Мероприятие | Результат
6 | Разработка памятки для кураторов НР | Разработаны Рекомендации кураторам НР по повышению качества оценки эффективности НР

## Slide 22: Поступление сведений от кураторов НР
№ п/п | Куратор | Направлено запросов | Заполнено в ПК «Свод СМАРТ» | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Министерство экономического развития Забайкальского края | 3 | 3 | 100%
2 | Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края | 1 | 1 | 100%

## Slide 23: Исполнение плана мероприятий по реализации проекта
№ | Мероприятие | Результат
4 | Разработка с программистами яндекс - форм для свода сведений налогоплательщиков по ссылке | Разработаны формы для заполнения налогоплательщиками

## Slide 24: Исполнение плана мероприятий по реализации проекта
№ | Мероприятие | Результат
5 | Разработка шаблона уведомления налогоплательщиков | Шаблоны разработаны, письма направлены налогоплательщикам
Налогоплательщикам

## Slide 25: Поступление сведений от получателей налоговых льгот
№ п/п | Налоги | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 
 |  | количество получателей | направлено запросов | получено ответов (письма) | % | количество получателей | направлено запросов | Получено ответов в яндекс формах | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Налог на прибыль организаций | 7 | 7 | 7 | 100% | 13 | 13 | 13 | 100%
2 | Налог на имущество организаций | 8 | 8 | 8 | 100% | 11 | 11 | 11 | 100%
3 | Транспортный налог | 3 | 3 | 1 | 33% | 4 | 3 | 2 | 67%
4 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 490 | 49 | 43 | 88% | 359 | 92 | 92 | 100%
ИТОГО |  | 508 | 67 | 59 | 88% | 387 | 119 | 118 | 99%
Увеличение количества ответов налогоплательщиков на 11%;
Положительные отзывы: удобство, простота, скорость заполнения.

## Slide 26: Итоги
Выполнение плана мероприятий - 100%
Сокращение ВПП (с 90 до 25 дней) - 65 дней, в т.ч.: Минфин Забайкальского края – 38 дней, Кураторы НР – 25 дней, Налогоплательщики – 2 дня
Эффективность автоматизации расчетов/ процессов – 117,2%
(заполнение сведений н/пл. в Яндекс – форме, расчет оценки эффективности кураторами НР в ПК «Свод-Смарт»)
Упрощение процесса взаимодействия:
Минфин Забайкальского края - Кураторы НР - Налогоплательщики
Улучшение качества информации, представляемой для оценки НР
1
2
3
4
5

## Slide 27
Спасибо
за внимание
24.09.2024
Тел.: +7 (3022) 26-23-69,
E-mail: dohod@fin.e-zab.ru
Примак Инна Владимировна
Начальник отдела прогнозирования доходов