## Slide 1
Министерство финансов Забайкальского края
Антропова Вера Александровна
Министр финансов Забайкальского края

## Slide 2
Проект:
«Оптимизация информационного ресурса общего доступа по обмену файлами в локальной сети Министерства финансов Забайкальского края»

## Slide 3: Организационно-распорядительные документы

## Slide 4: Команда проекта
Лаврова Ольга Владимировна -
заместитель начальника отдела
планирования
и составления
программного бюджета
Макарова Юлия Сергеевна – консультант отдела организации бюджетного процесса в муниципальных образованиях
Владелец проекта
Голышева Анна Анатольевна - заместитель министра - начальник управления в сфере межбюджетных отношений с муниципальными образованиями
Бронникова Юлия Николаевна – консультант отдела социальной защиты населения и культуры
Хан Елена Викторовна – Заместитель начальника отдела консолидированной бюджетной отчетности и методологии бюджетного учета
Руководитель проекта
Клишко Елена Геннадьевна – Заместитель начальника отдела автоматизации бюджетного процесса

## Slide 5: Паспорт проекта

## Slide 6: Текущая карта процесса
Возникновение необходимости размещения или поиска информации (документов)
Проект «Оптимизация информационного ресурса общего доступа по обмену файлами в локальной сети Министерства финансов Забайкальского края»
Информация для сотрудников размещена или найдена на информационном ресурсе
Открытие информационного ресурса
Выбор необходимого структурного подразделения
Выбор соответствующей папки
Создание новой папки для размещения информации
Выбор периода информации (год, квартал, месяц и т.д.)
Выбор необходимого направления информации (отчет, НПА, бюджет…)
Формирование названия папки
и сохранение информации
Уточнение расположения информации у сотрудника
t=2 мин.
t= 1 мин.
t= 5 мин.
t=1 мин.
t=1 мин.
t= 3 мин.
t=6 мин.
t=6 мин.
ВПП= 16 – 24 мин.
1
2
3
4

## Slide 7: Текущие проблемы
1
4
3
2
Потеря времени на определение принадлежности информации между разделами ресурса
Потеря времени на определение периода информации
Потеря времени на уточнение конкретного нахождения информации (либо уточнение сетевого пути размещения информации) у сотрудника соответствующего отдела
Потеря времени на создание новой папки для размещения информации на информационном
ресурсе
Проект «Оптимизация информационного ресурса общего доступа по обмену файлами в локальной сети Министерства финансов Забайкальского края»

## Slide 8
Проект «Оптимизация информационного ресурса общего доступа по обмену файлами в локальной сети Министерства финансов Забайкальского края»
Хронометраж процесса
Среднее значение времени на размещение информации - 16,89 мин
t=17,08 мин.
t=16,7 мин.
ДО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

## Slide 9
Проект «Оптимизация информационного ресурса общего доступа по обмену файлами в локальной сети Министерства финансов Забайкальского края»
t=20,92 мин.
t=18,68 мин.
Среднее значение времени на поиск информации - 19,8 мин
ДО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Хронометраж процесса

## Slide 10
Проект «Оптимизация информационного ресурса общего доступа по обмену файлами в локальной сети Министерства финансов Забайкальского края»
Реализация проекта
Согласны ли вы использовать в новой структуре информационного ресурса стандартные папки внутри подразделения?
Определите срок, необходимый для хранения временной информации в папках обмена.
Анкетирование по структуре информационного ресурса общего доступа

## Slide 11: Идеальная карта процесса
Возникновение необходимости размещения или поиска информации (документов)
Информация для сотрудников размещена или найдена в сети
Открытие информационного ресурса
Выбор необходимого структурного подразделения
Выбор соответствующей папки
Выбор периода информации (год, квартал, месяц и т.д.)
t=1 мин.
t= 1 мин.
t=1 мин.
t=1 мин.
ВПП= 4 мин.
Проект «Оптимизация информационного ресурса общего доступа по обмену файлами в локальной сети Министерства финансов Забайкальского края»

## Slide 12
Выявление коренных причин методом «5 Почему?»
Проблема
Проблема
Проблема
Проблема
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Коренная причина
Неоптимальная схема размещения информации на ресурсе общего доступа
Потеря времени на определение принадлежности информации между разделами ресурса
Потеря времени на определение периода информации
Потеря времени на уточнение конкретного нахождения информации (либо уточнение сетевого пути размещения информации) у сотрудника соответствующего отдела
Потеря времени на создание новой папки для размещения информации на информационном
ресурсе
Проект «Оптимизация информационного ресурса общего доступа по обмену файлами в локальной сети Министерства финансов Забайкальского края»

## Slide 13: Пирамида проблем
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень организации
1
2
3
4
Проект «Оптимизация информационного ресурса общего доступа по обмену файлами в локальной сети Министерства финансов Забайкальского края»

## Slide 14
Подготовка к плану действий
Проблема | Решение | Решить полностью | Решить частично
Потеря времени на определение принадлежности информации между разделами ресурса | Создание оптимальной схемы размещения информации |  | 
Потеря времени на определение периода информации |  |  | 
Потеря времени на создание новой папки для размещения информации на информационном ресурсе |  |  | 
Потеря времени на уточнение конкретного нахождения информации (либо уточнение сетевого пути размещения информации) у сотрудника соответствующего отдела |  |  | 
Проект «Оптимизация информационного ресурса общего доступа по обмену файлами в локальной сети Министерства финансов Забайкальского края»

## Slide 15: Вклад в цель проекта
№ | ПРОБЛЕМА | ПЕРВОПРИЧИНА | ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ | ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ
1 | Потеря времени на определение принадлежности информации между разделами ресурса | Неоптимальная схема размещения информации на ресурсе общего доступа | Создание оптимальной схемы размещения информации | Сокращение ВПП на 11-17 минут
2 | Потеря времени на определение периода информации |  |  | 
3 | Потеря времени на уточнение конкретного нахождения информации (либо уточнение сетевого пути размещения информации) у сотрудника соответствующего отдела |  |  | 
4 | Потеря времени на создание новой папки для размещения информации на информационном ресурсе |  |  | 
Проект «Оптимизация информационного ресурса общего доступа по обмену файлами в локальной сети Министерства финансов Забайкальского края»

## Slide 16: Целевая карта процесса
Проект «Оптимизация информационного ресурса общего доступа по обмену файлами в локальной сети Министерства финансов Забайкальского края»
Возникновение необходимости размещения или поиска информации (документов)
Информация для сотрудников размещена или найдена в сети
Открытие информационного ресурса
Выбор необходимого структурного подразделения
Выбор соответствующей папки
Выбор периода информации (год, квартал, месяц и т.д.)
t=1 мин.
t= 1 мин.
t=1-2 мин.
t=1-2 мин.
ВПП= 5-7 мин.
Формирование названия папки
и сохранение информации
t=1 мин.
4
Потеря времени на создание новой папки для размещения информации на информационном
ресурсе
4
2
1
3

## Slide 17: План мероприятий по реализации проекта
№ | Предлагаемое решение | Ответственные | Срок | Исполнение
1 | Анализ текущей схемы размещения информации на ресурсе общего доступа | Клишко Е.Г., Макарова Ю.С., Лаврова О.В. | До 01.04.2025 | 
2 | Удаление неактуальной информации на ресурсе общего доступа | Макарова Ю.С., Лаврова О.В., Хан Е.В., Бронникова Ю.Н. | До 01.05.2025 | 
3 | Оптимизация дисков информационного ресурса общего доступа | Клишко Е.Г. | До 19.05.2025 | 
4 | Разработка типовой структуры для информационного ресурса (схемы размещения информации) | Макарова Ю.С., Лаврова О.В. | До 30.05.2025 | 
5 | Применение типовой структуры к информационному ресурсу общего доступа | Хан Е.В., Бронникова Ю.Н. | До 01.07.2025 | 
6 | Администрирование доступа к структуре информационного ресурса общего доступа | Клишко Е.Г. | До 22.08.2025 | 
7 | Автоматизация удаления неактуальной информации (файлов) | Клишко Е.Г. | ежемесячно | 
Проект «Оптимизация информационного ресурса общего доступа по обмену файлами в локальной сети Министерства финансов Забайкальского края»
выполнено
в работе
срок не наступил

## Slide 18
Реализация мероприятий

## Slide 19
Реализация проекта (как было)
Проект «Оптимизация информационного ресурса общего доступа по обмену файлами в локальной сети Министерства финансов Забайкальского края»

## Slide 20
Проект «Оптимизация информационного ресурса общего доступа по обмену файлами в локальной сети Министерства финансов Забайкальского края»
Реализация проекта (как стало)
Идентичность папок
в каждом отделе
Также созданы папки временного обмена и хранения информации между сотрудниками
СРОК ХРАНЕНИЯ 1 ГОД - ДАЛЕЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ФАЙЛОВ

## Slide 21
Достижение целевых показателей
Наименование показателя | Текущий | Целевой | Фактический | Эффективность, %
Сокращение времени на размещение информации на общем информационном ресурсе (минут) | 16-24 | 5-7 | 6-8 | 97,06 %
Выполнение плана мероприятий – 100 %
Эффективность мероприятия – 97,06 %
Сокращение ВПП – от 10 до 16 мин.
Проект «Оптимизация информационного ресурса общего доступа по обмену файлами в локальной сети Министерства финансов Забайкальского края»

## Slide 22
Спасибо
за внимание
30.09.2025г.
Тел.: +7 (3022) 28-83-23, доб. 6041
Клишко Елена Геннадьевна
Руководитель проекта