## Slide 1: Министерство финансов Забайкальского края
Промежуточное совещание/ Kick-off
Антропова Вера Александровна
Министр финансов Забайкальского края

## Slide 2: «Оптимизация процесса приема и сдачи бюджетной отчетности»
Проект:

## Slide 3: Организационно-распорядительные документы

## Slide 4: Команда проекта
Власова Оксана Витальевна – Начальник отдела автоматизации бюджетного процесса управления правового, кадрового, информационного обеспечения и закупок
Королева Галина Александровна – консультант отдела консолидированной бюджетной отчетности и методологии бюджетного учета, секретарь рабочей группы
Хан Елена Викторовна – заместитель начальника отдела консолидированной бюджетной отчетности и методологии бюджетного учета, заместитель председателя рабочей группы
Пестова Ольга Сергеевна – заместитель начальника управления консолидированной бюджетной отчетности, исполнения бюджета и аудита – начальник отдела консолидированной бюджетной отчетности и методологии бюджетного учета, заместитель главного бухгалтера, председатель рабочей группы

## Slide 5: Паспорт проекта

## Slide 6: Текущая карта процесса
Общая продолжительность процесса = 3 - 5 дней
Передача информации через электронные сервисы |  |  | 
Передача информации по телефону |  |  | 

## Slide 7: Текущие проблемы
Временные затраты на проверку
1

## Slide 8: Идеальная карта процесса
Общая продолжительность процесса = 1,7 дня
Передача информации через электронные сервисы

## Slide 9
Выявление коренных причин методом «5 Почему?»
Почему?
Отсутствует блокирующий контроль, исключающий направление отёчности ненадлежащего качества
Коренная причина
Временные затраты на проверку
Низкое качество предоставляемой отчетности
Почему?

## Slide 10: Пирамида проблем
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень организации
1

## Slide 11
Подготовка к плану действий
Проблема | Решить полностью | Решить частично
Временные затраты на проверку форм бюджетной отчетности |  | 

## Slide 12: Вклад в цель проекта
ПРОБЛЕМА | ПЕРВОПРИЧИНА | ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ | ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ
Временные затраты на проверку форм бюджетной отчетности | Отсутствие блокирующего контроля, исключающего направление отчетности ненадлежащего качества | Разработка блокирующего внутридокументального контроля | Повышение качества представляемой отчетности Сокращение потерь рабочего времени специалистов отдела

## Slide 13: Целевая карта процесса
Общая продолжительность процесса = 2,2 - 2,7 дня

## Slide 14: План мероприятий по реализации проекта

## Slide 15
Проблема:
Временные затраты на проверку форм бюджетной отчетности
Решение:
Разработка блокирующего внутридокументального контроля
Реализация мероприятий

## Slide 16
Было
Стало
3-5 дней
2,2-2,7 дня

## Slide 17: Достижение целевых показателей
Выполнение плана мероприятий – 80 %
Сокращение ВПП – 1 – 2,5 дня
Наименование показателя | Текущий | Целевой | Фактический | Эффективность, %
Повышение качества представляемой отчетности | 70 % | 100 % | 100 % | 100 %
Сокращение потерь рабочего времени специалистов отдела | 3-5 дней | 1,7 дня | 2-2,7 дня | 80 %

## Slide 18
Спасибо за внимание!
Дата: 15.09.2026
Тел.: 8 (3022) 21-92-12
E-mail: buhg@fin.e-zab.ru
Докладчик – Хан Елена Викторовна