## Slide 1: Реализация ПСР-проекта Картирование потока создания ценности (ПСЦ)
Проектный офис ГК «Росатом»
Проектный офис Министерства планирования и развития Забайкальского края
Апрель 2023

## Slide 2
Участвуют все – говорит один
?
Все вопросы приветствуются
Пунктуальность
Позитив и уважение
Активность – залог успешного обучения
Виброрежим
Правила

## Slide 3
Содержание
Повторение пройденного.
Что такое картирование.
Методика построения карты текущего состояния.
Вид карт, типы карт.
Упражнение «Приготовление кофе».
Упражнение «Разработка ЛПА».

## Slide 4
Что мы усвоили на предыдущем этапе
Функционал ИОГВ = процессы
Заказчик – каждый работник.
Для устранения потерь – открываем проект.
Для проекта выбираем тему, составляем паспорт.
Значимая
работа
Незначимая
работа
ПОТЕРИ

## Slide 5
1- Этап «Открытие и подготовка проекта»
Шаги
3.3
Диагностика и целевое состояние
Открытие и подготовка проекта
1
Этапы
Внедрение улучшений
2
3
4
Закрепление результатов и закрытие проекта
  Определение проблемы и выбор темы проекта
1.1
1.3
1.2
1.5
  Проведение стартового совещания и выпуск распоряжения о реализации проекта
  Формирование рабочей группы проекта
1.4
  Разработка дорожной карты проекта
1.6
  Ознакомление рабочей группы с инструментами и методами ПСР
  Оформление паспорта проекта
3.2
  Внедрение мероприятий для достижения целевого состояния и целевых показателей
  Оценка результатов проекта, определение путей дальнейшего развития процесса на завершающем совещании
  Мониторинг достигнутых результатов (хронометраж процесса №2 показателей проекта)
4.1
4.3
  Стандартизация достигнутых улучшений
4.2
4.4
  ~2 МЕС.
  ~3,5 МЕС.
  ~0,5 МЕС.
3.1
  Проведение совещания (старт активного этапа внедрения улучшений) «Kick OFF»
  На всех этапах реализации проекта рекомендуется вести информационный стенд в целях информирования участников проекта, отслеживания хода проекта и проведения рабочих совещаний.
  Обратная связь и поощрение участников ПСР-проекта
  СМ. ДАЛЕЕ
  Освоение и применение внедряемых улучшений участниками процесса (специалисты, операторы, и т.д.)
2.3
  Хронометраж процесса №1
2.2
  Картирование текущего состояния процесса(уточнение текущих показателей)
2.1
  Разработка идеального состояния процесса
2.5
  Разработка плана мероприятий для достижения целевого состояния и целевых показателей
2.4
  Анализ проблемам и разработка решений
2.6
  Разработка целевого состояния процесса (уточнение целевых показателей)
1.7
  Создание информационного стенда проекта

## Slide 6
Рабочая группа проекта
ВНИМАНИЕ: реализация проекта и создание рабочей группы должны быть утверждены распоряжением/ приказом руководителя организации
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
№ тел. E-mail
№ тел. E-mail
№ тел. E-mail
№ тел. E-mail
№ тел. E-mail
№ тел. E-mail
№ тел. E-mail
№ тел. E-mail
№ тел. E-mail
№ тел. E-mail
№ тел. E-mail
№ тел. E-mail
№ тел. E-mail
Приказ о реализации проекта
1- Этап «Открытие и подготовка проекта»
1.1 Формирование рабочей группы проекта
1.4 Выпуск распорядительного документа
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото

## Slide 7
  Определение проблемы и выбор темы проекта
1.1
  Определение периметра проекта и границ процесса
1.2
ВНИМАНИЕ: текущие и целевые значения показателей могут уточняться до этапа «Внедрение улучшений»
  Оформление карточки (паспорта) проекта
Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края
Паспорт проекта «Совершенствование процесса оказания государственной услуги «Уведомительная регистрация региональных, территориальных соглашений и коллективных договоров»
Карточка (паспорт) проекта также была согласована с заказчиком проекта
1- Этап «Открытие и подготовка проекта»

## Slide 8
Фрагмент
ВНИМАНИЕ: в дорожную карту проекта входят только ключевые события этапов проекта – типовые шаги проекта, не являющиеся мероприятиями по совершенствованию процесса
Этап необязательный. Разработка дорожной карты по решению организации
1- Этап «Открытие и подготовка проекта»
1.6 Разработка дорожной карты проекта

## Slide 9
  На всех этапах реализации проекта рекомендуется вести информационный стенд в целях информирования участников проекта, отслеживания хода проекта и проведения рабочих совещаний.
Информационный стенд проекта (с рабочими материалами)
Приказ, карточка, <дорожная карта> рабочая группа проекта
  Для мониторинга выполнения этапов проекта и мероприятий по улучшению процесса для достижения целей.
  Для визуализации результатов проекта.
ВНИМАНИЕ: рекомендуется размещать информационный стенд вблизи рабочих мест улучшаемого процесса (инфо. процесса)
1
Карты текущего, идеального и целевого состояния
Производственный анализ улучшаемых показателей в виде графиков
План мероприятий с отметками статуса реализации
2
3
4
1- Этап «Открытие и подготовка проекта»
1.6 Создание информационного стенда проекта

## Slide 10
Шаги
3.3
Диагностика и целевое состояние
Открытие и подготовка проекта
1
Этапы
Внедрение улучшений
2
3
4
Закрепление результатов и закрытие проекта
  Определение проблемы и выбор темы проекта
1.1
1.3
1.2
1.5
  Проведение стартового совещания и выпуск распоряжения о реализации проекта
  Формирование рабочей группы проекта
1.4
  Разработка дорожной карты проекта
1.6
  Ознакомление рабочей группы с инструментами и методами ПСР
  Оформление паспорта проекта
3.2
  Внедрение мероприятий для достижения целевого состояния и целевых показателей
  Оценка результатов проекта, определение путей дальнейшего развития процесса на завершающем совещании
  Мониторинг достигнутых результатов (хронометраж процесса №2 показателей проекта)
4.1
4.3
  Стандартизация достигнутых улучшений
4.2
4.4
  ~2 МЕС.
  ~3,5 МЕС.
  ~0,5 МЕС.
3.1
  Проведение совещания (старт активного этапа внедрения улучшений) «Kick OFF»
  На всех этапах реализации проекта рекомендуется вести информационный стенд в целях информирования участников проекта, отслеживания хода проекта и проведения рабочих совещаний.
  Обратная связь и поощрение участников ПСР-проекта
  Освоение и применение внедряемых улучшений участниками процесса (специалисты, операторы, и т.д.)
2.3
  Хронометраж процесса №1
2.2
  Картирование текущего состояния процесса(уточнение текущих показателей)
2.1
  Разработка идеального состояния процесса
2.5
  Разработка плана мероприятий для достижения целевого состояния и целевых показателей
2.4
  Анализ проблемам и разработка решений
2.6
  Разработка целевого состояния процесса (уточнение целевых показателей)
  СМ. ДАЛЕЕ
2- Этап «Диагностика и целевое состояние»

## Slide 11
Что такое хронометраж?
Хронометраж процессов — метод изучения затрат времени с помощью фиксации и замеров продолжительности выполняемых действий (работ по процессу)
Кто проводит хронометраж?
Независимые эксперты (сотрудники других отделов/подразделений);
Независимые эксперты совместно с рабочей группой проекта.
Алгоритм проведения хронометража:
Ознакомиться с процессом, с нормативной базой, регламентирующей процесс (если имеется).
Определить точки отсчета (начало и окончание операций)
Провести замеры времени с помощью секундомера на каждом этапе процесса.
Занести данные в таблицу хронометража. Зафиксировать проблемы.
Количество замеров по процессу должно быть не менее 5.
(Оптимальное число замеров 10).
ВАЖНО! Для получения наиболее объективной информации замеры должны проводиться независимыми экспертами
ВАЖНО! После поведения замеров может быть пересмотрена оцифровка текущих показателей представленных в карточке проекта
2- Этап «Диагностика и целевое состояние»
2.1 Хронометраж процесса.
ВАЖНО! После поведения замеров может быть пересмотрена оцифровка текущих показателей представленных в карточке проекта

## Slide 12
27
Картирование процесса «Авиаперелет»
Пассажир едет в ближайшую авиакассу, стоит там в очереди, приобретает билеты и возвращается домой.
В день вылета он вызывает такси и следует в аэропорт. Там он проходит длительную регистрацию, сдаёт багаж, проходит досмотр и ожидает своего рейса. После объявления посадки он занимает место в самолёте вместе с другими пассажирами и ожидает разрешения на взлёт. Самолёт взлетает, разворачивается, направляя курс в направление заданной цели и летит.
Спустя некоторое время, капитан объявляет, что впереди бушует страшный циклон и самолёту необходимо будет сделать небольшой крюк. Облетев грозовые облака, самолёт ложится на заданный курс и через некоторое время совершает посадку. После посадки самолёт выруливает в отведённое место для высадки пассажиров. Пассажир ожидает подачи трапа, на автобусе переезжает в аэропорт, после продолжительного ожидания получает багаж и, наконец-то выходит из аэропорта.

## Slide 13
Наименование процесса: Авиаперелёт из пункта А в пункт В |  |  |  |  |  |  | Дата проведения хронометража «20» апреля 2023 г.
Регламентируемое время выполнения процесса _________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  | 
 | Участник процесса (ФИО, должность) | Наименование работ (операций) по процессу | Фактическое время начала операции | Фактическое время окончания операции | Время выполнения операции, мин. | Время ожидания (простоя) при совершении операций/ между операциями, мин. | Проблемы в процессе
1. | Пассажир | Поездка в авиакассу | 9:00 | 9:30 | 30 | 10 | Потери времени в пробках
2. | Пассажир | Ожидание в очереди | 9:31 | 9:45 | 14 | 14 | Потери времени в очереди
3. | Пассажир | Покупка билета в авиакассе | 9:45 | 9:55 | 10 | 9 | Потери времени на ожидание ответа системы
n | Пассажир | Возвращение домой | 9:56 | 11:00 | 64 | 44 | Потери времени в ожидании автобуса, Потери времени в пробках
… | … | … |  |  |  |  | 
Форма заполнения замеров времени по процессу
Notes: Важно для каждой операции определить точку отсчета (границы замера)

## Slide 14
28
Что такое картирование?
Картирование – это визуальное изображение материальных и информационных потоков/процессов. Это один из базовых инструментов бережливого производства, применяемый для анализа состояний процессов.
Типы карт:
Карта ТЕКУЩЕГО состояния – это визуальное изображение существующего состояния процесса с фактическими показателями на исследуемую дату.
Карта ИДЕАЛЬНОГО состояния – это визуальное изображение эталонного состояния, к которому нужно стремиться, в нем нет потерь.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать
Карта ЦЕЛЕВОГО состояния – это визуальное изображение промежуточного состояния, которое необходимо достичь в рамках проектного цикла. В целевом состоянии потери могут присутствовать, но оно должно быть значительно лучше текущего состояния.

## Slide 15
Виды карт
Линейная карта. Применяется в процессах с малым количеством участников
2 МИФА (Бассейновые дорожки). Применяется в процессах с большим количеством участников .
Участник 1
Участник 2
Участник 3
Участник n
...
вход
Операция 1
Операция 2
Операция 3
Операция т
выход

## Slide 16
Пример линейной карты текущего состояния

## Slide 17
28
Пример линейной карты текущего состояния

## Slide 18
Пример линейной карты текущего состояния

## Slide 19
Пример карты текущего состояния МИФА

## Slide 20
Пример карты текущего состояния МИФА

## Slide 21
Пример карты текущего состояния МИФА

## Slide 22
28
Методика построения карты текущего процесса
Напишите на карте название рассматриваемого процесса, дату составления карты
Карта текущего состояния процесса авиаперелета из пункта А в пункт Б 20.04.2023
Бумажный лист формата А1 - А3 / обычные бумажные обои (обратная сторона) / листы для флипчартов / стикеры с клеющимся краем разного цвета (желтый, голубой , красный) / маркеры или фломастеры разных цветов (черный, зеленый, красный).
Электронные таблицы / презентация / графический редактор

## Slide 23
29
2. Определите границы процесса: вход и выход процесса;
Карта текущего состояния процесса авиаперелета из пункта А в пункт Б 20.04.2023
Методика построения карты текущего процесса
ВХОД
Возникновение необходимости полета
Выход из аэропорта

## Slide 24
30
Выруливание для высадки
Карта текущего состояния процесса авиаперелета из пункта А в пункт Б 20.04.2023
Покупка билета
Вызов такси
Сдача багажа
Возвращение домой
Прохождение досмотра
Регистрация на рейс
Посадка в аэропорту Б
Посадка в самолет
Взлёт
Переезд к аэропорту на автобусе
Получение багажа
Возникновение необходимости полета
Выход из аэропорта
Поездка в авиакассу
Методика построения карты текущего процесса
Переезд в аэропорт А
Полёт
Выход из самолета
Ожидание разрешения на взлет
30
3. Между входом и выходом, на основании собранной информации, нанесите основные виды выполняемых операций и все виды связей

## Slide 25
30
Выруливание для высадки
Карта текущего состояния процесса авиаперелета из пункта А в пункт Б 20.04.2023
Покупка билета
Вызов такси
Сдача багажа
Возвращение домой
Прохождение досмотра
Регистрация на рейс
Посадка в аэропорту Б
Посадка в самолет
Взлёт
Переезд к аэропорту на автобусе
Получение багажа
Возникновение необходимости полета
Выход из аэропорта
Поездка в авиакассу
Методика построения карты текущего процесса
Переезд в аэропорт А
Полёт
Выход из самолета
15-30 мин
4.Нанесите на карту измеримые показатели видов выполняемых работ (время) в формате «минимум» - «максимум» (лучший - худший вариант)
1-10 мин
3 -25 мин
4 - 34 мин
24-64 мин
1 -5 мин
3 - 20 мин
30 - 60 мин
0 - 34 мин
1 - 2 мин
0,3 -0,5 мин
0 - 15 мин
10 - 75
мин
1 -5 мин
Ожидание разрешения на взлет
5 -10 мин
10 -15 мин
241 - 271 мин
1 мин
3 -10 мин
3 -5 мин
1 -4 мин
0,5 - 5
мин
Переезд к аэропорту на автобусе
2 -7 мин
0,5 - 4
мин
10,5 -25 мин
1 - 2
мин
1 -5 мин

## Slide 26
30
Выруливание для высадки
Карта текущего состояния процесса авиаперелета из пункта А в пункт Б 20.04.2023
Покупка билета
Вызов такси
Сдача багажа
Возвращение домой
Прохождение досмотра
Регистрация на рейс
Посадка в аэропорту Б
Посадка в самолет
Полёт
Взлёт
Переезд к аэропорту на автобусе
Получение багажа
Возникновение необходимости полета
Выход из аэропорта
Поездка в авиакассу
Методика построения карты текущего процесса
Переезд в аэропорт А
Выход из самолета
15-30 мин
5. Обозначьте узкие места, проблемы в операциях и связях между операциями, пронумеруйте проблемы
1-10 мин
3 -25 мин
4 - 34 мин
24-64 мин
1 -5 мин
3 - 20 мин
30 - 60 мин
0 - 34 мин
1 - 2 мин
0,3 -0,5 мин
0 - 15 мин
1 -5 мин
0 - 10
мин
1 -5 мин
Ожидание разрешения на взлет
5 -10 мин
1 мин
1 мин
3 -10 мин
3 -5 мин
1 -4 мин
0,5 - 5
мин
Переезд к аэропорту на автобусе
2 -7 мин
0,5 - 4
мин
10,5 -25 мин
1 - 2
мин
1
2
2
3
1
4
5
6
1
7
2
2
8
2
9
10
10 - 65 мин
ВПП= 363,8 - 719,5 МИН. (6 – 12 ЧАС.)
11
241 - 271 мин

## Slide 27
30
Методика построения карты текущего процесса
Перечень проблем:
5.1 Сформируйте список проблем
1
2
3
4
5
6
7
Потери времени на ожидание в пробках
Ожидание в очереди
Потери времени при оформлении билета
Долгое ожидание автобуса
Длительное ожидание ответа оператора
Ожидание такси
Потери времени при регистрации
Потери времени при досмотре
Долгое ожидание посадки
Ожидание подачи трапа
Ожидание выдачи багажа
8
9
10
11

## Slide 28
30
Карта идеального состояния процесса авиаперелета из пункта А в пункт Б
Посадка в пункте Б
Взлёт из пункта А
ВХОД А
ВЫХОД Б
Идеальная карта процесса
Полёт
1 мин
240 мин
1 мин
ВПП= 250 МИН. (4 ЧАС.)
А есть состояние еще идеальней?
А есть состояние еще идеальней?
Посадка в самолет
Выход из самолета
3 мин
5 мин

## Slide 29
30
Карта идеального состояния процесса перелета из пункта А в пункт Б
телепорт
ВХОД А
ВЫХОД Б
Идеальнейшая карта процесса
1 сек
ВПП= 1 СЕК
Идеальное состояние может меняться по мере достижения целевых состояний

## Slide 30
30
Выруливание для высадки
Карта целевого состояния процесса авиаперелета из пункта А в пункт Б 20.04.2023
Покупка билета
Вызов такси
Сдача багажа
Возникновение необходимости полета
Прохождение досмотра
Получение посадочного талона
Посадка в аэропорту Б
Посадка в самолет
Полёт
Взлёт
Получение багажа
Выход из аэропорта
Методика построения карты процесса
Переезд в аэропорт А
Выход из самолета
6. Обозначьте улучшения в операциях и связях между операциями, пронумеруйте улучшения
1 - 3 мин
1 мин
3 - 5 мин
30 - 60 мин
0,5 - 1 мин
1 -5 мин
0 - 10
мин
1 -5 мин
Ожидание разрешения на взлет
5 -10 мин
1 мин
241 - 271 мин
1 мин
3 -10 мин
1 -2 мин
1 -4 мин
1- 5
мин
5,5 -12 мин
1 - 2
мин
1
2
ВПП= 304 - 420 МИН. (5 – 7 ЧАС.)
1 - 2 мин
11
10
1
2
3
2
2
4
5
6
7
8

## Slide 31
Потери, действия не добавляющие ценность
Лишние ресурсы: документы, помещения, оборудование, участники
Колебания времени выполнения операций больше 20%.
Требования внутренних и внешних клиентов не установлены или не выполняются
Последовательное выполнение операций, которые можно выполнять параллельно, цикличность, ветвления
Возвраты процесса вспять, множественные касания документов
«Узкие места», недостаточная пропускная способность операции
Сбои, нарушения, аварии, нештатные ситуации
Жалобы клиентов и сотрудников, очереди
Предписания проверяющих органов, штрафы
Конфликты между участниками процесса
Вариабельность течения процесса в зависимости от разных условий
Перегрузки, неравномерная загрузка
Стандарты, не актуальные, их отсутствие
Что фиксируем в качестве «ежей»?
ВАЖНО!
Фиксируем только то, что видим своими глазами, что не видим не додумываем!
Не ищем проблем в людях! Ищем несовершенство в ПРОЦЕССАХ!

## Slide 32: Упражнение «Приготовление кофе»
Внимательно посмотрите ролик «Приготовление кофе».
Определите операции.
Определите точки отсчета.
Проведите хронометраж.
Составьте карту текущего состояния процесса.
Зафиксируйте и нанесите на карту проблемы.
Составьте карту целевого состояния.
20 мин.

## Slide 33: Карта текущего состояния процесса приготовления кофе
Клиент получает кофе
1
Клиент хочет кофе
Берет стакан
Берет упаковку сахара разрывает
Выбра-сывает упаковку в ведро
Открывает холодильник,
Наливает в стакан молоко
Открывает холодильник, ставит молоко
Ставит стакан в машину, нажимает на кнопку
Вынимает контейнер, выбрасывает отходы
Наливается кофе
Кладет ложку в стакан
2 сек
0
8 сек
2 сек
1
1
0
1
1
1
1
0
3 сек
2 сек
3 сек
6 сек
11 сек
28 сек
1 сек
Текущее состояние: длительность процесса – 72 сек.
2
Высыпает в стакан
Берет молоко

## Slide 34
Клиент получает кофе
1
Клиент хочет кофе с молоком и сахаром
Включает кофеварку
Берет упаковку сахара разрывает
Выбрасывает упаковку в ведро
Открывает холодильник,
Наливает в стакан молоко
Ставит молоко в холодильник, закрывает
Берет и Ставит стакан в машину, кладет ложку
Вынимает контейнер, выбрасывает отходы, ставит на место
Наливается кофе
Заполняет ёмкость водой
1 сек
0
3 сек
2 сек
1
1
0
0
0
0
0
5
2 сек
2 сек
2 сек
5 сек
4 сек
11 сек
Текущее состояние: длительность процесса – 39 сек.
2
Высыпает в стакан
Берет молоко
Карта целевого состояния процесса приготовления кофе

## Slide 35: Упражнение «Разработка ЛПА»
Внимательно посмотрите прочитайте кейс:
Определите операции.
Определите ВХОД и ВЫХОД.
Составьте карту текущего состояния процесса.
Зафиксируйте и нанесите на карту проблемы.
Составьте карту целевого состояния.
20 мин.

## Slide 36: Упражнение «Разработка ЛПА»
На планерном совещании в Министерстве эконмического развития руководитель министерства (М) дает поручение заместителю министра (ЗМ) о подготовке локального правового акта (ЛПА).
Через 30 минут ЗМ освобождается, идет к начальнику отдела (НО) и дает устное поручение о разработке ЛПА, после чего НО уходит на совещание в другое министерство и забывает о поручении. Утром следующего дня ЗМ напоминает НО о поручении по телефону, через 10 минут после напоминания НО дает устное поручение исполнителю (И) о необходимости разработки ЛПА. И приступает к разработке проекта ЛПА на второй день, в связи со строчной работой по подготовке мероприятия для работодателей.
Проект ЛПА находился в работе в течении 5 дней из них работа над проектом занимает по 8 минут каждый день, после чего направляется в бумажном виде на согласование НО. Документ находится на рассмотрении НО 2 дня, после чего проект ЛПА возвращается на доработку И. Документ находится на доработке 3 дня, при этом корректировка производится за 15 минут, после доработки И заново уносит распечатанный документ на согласование НО .Через 2 дня НО вызывает И и передает согласованный проект ЛПА(время на проверку составило 5 минут), после чего И уносит его на проверку юристу(Ю).
Ю приступает к проверке через 1 день, уточняет информацию по телефону у И (время проверки и уточнения 10 минут), после чего возвращает И на доработку. И, внеся корректировки в течение дня, загружает проект ЛПА в СЭД-Дело (10 минут), направляет на согласование НО, который согласует документ в программе на следующее утро (2мин), после чего И , увидев через пол дня положительный результат согласования, направляет проект через СЭД Ю, который, увидев через 3 часа, согласует. Рабочий день окончен, на следующее утро И направляет документ через СЭД на согласование ЗМ, который согласовывает на следующий день, после чего И, увидев согласование через 2 часа отправляет проект ЛПА в СЭД на утверждение М.
Через 2 дня М утверждает ЛПА в СЭД в течение 2 мин, после чего И распечатывает документ с листом согласования (1 мин) и передает секретарю (С) на подпись М (2 мин). Утром следующего дня С передает документ в общей папке с другими документами на подпись М (1 мин), который подписывается в конце дня (1 мин). Утром следующего дня С (через 3 часа от начала рабочего дня) регистрирует ЛПА в течение 1 минуты, сканирует документ и загружает в СЭД (3 мин).

## Slide 37: Текущая карта процесса разработки ЛПА»

## Slide 38: Текущая карта процесса разработки ЛПА»
180
ВПП = 22,9 дня
ВВО = 457 мин

## Slide 39: Целевая карта процесса разработки ЛПА»
180
ВПП = 3 дня

## Slide 40
Спасибо
за внимание!