## Slide 1
Работа с проблемами. Разработка плана мероприятий
Проектный офис ГК «Росатом»
Проектный офис Министерства планирования и развития Забайкальского края
Май 2023

## Slide 2
Участвуют все – говорит один
?
Все вопросы приветствуются
Пунктуальность
Позитив и уважение
Активность – залог успешного обучения
Виброрежим
Правила

## Slide 3
Содержание
Повторение пройденного.
1.1. Что такое проблема. Правила формулирования проблем.
1.2. Анализ проблем («диаграф», «пирамида», «5 почему?») .
1.3. Выработка решений.
1.4. Целевая карта.
1.5. Разработка плана мероприятий.
Мониторинг стабильности результатов проекта.
Стандартизация.

## Slide 4
Что мы усвоили на предыдущем этапе
Функционал ИОГВ = процессы
Заказчик – каждый работник.
3. Для устранения потерь – открываем проект.
Для проекта выбираем тему, составляем паспорт.
Проводим хронометраж выбранного процесса.
Составляем карту текущего состояния.
Проектируем карту идеального состояния.
Сформировать список проблем.
Значимая
работа
Незначимая
работа
ПОТЕРИ

## Slide 5
Шаги
3.3
Диагностика и целевое состояние
Открытие и подготовка проекта
1
Этапы
Внедрение улучшений
2
3
4
Закрепление результатов и закрытие проекта
  Определение проблемы и выбор темы проекта
1.1
1.3
1.2
1.5
  Проведение стартового совещания и выпуск распоряжения о реализации проекта
  Формирование рабочей группы проекта
1.4
  Разработка дорожной карты проекта
1.6
  Ознакомление рабочей группы с инструментами и методами ПСР
  Оформление паспорта проекта
3.2
  Внедрение мероприятий для достижения целевого состояния и целевых показателей
  Оценка результатов проекта, определение путей дальнейшего развития процесса на завершающем совещании
  Мониторинг достигнутых результатов (хронометраж процесса №2 показателей проекта)
4.1
4.3
  Стандартизация достигнутых улучшений
4.2
4.4
  ~2 МЕС.
  ~3,5 МЕС.
  ~0,5 МЕС.
3.1
  Проведение совещания (старт активного этапа внедрения улучшений) «Kick OFF»
  На всех этапах реализации проекта рекомендуется вести информационный стенд в целях информирования участников проекта, отслеживания хода проекта и проведения рабочих совещаний.
  Обратная связь и поощрение участников ПСР-проекта
  Освоение и применение внедряемых улучшений участниками процесса (специалисты, операторы, и т.д.)
2.3
  Хронометраж процесса №1
2.2
  Картирование текущего состояния процесса(уточнение текущих показателей)
2.1
  Разработка идеального состояния процесса
2.5
  Разработка плана мероприятий для достижения целевого состояния и целевых показателей
2.4
  Анализ проблемам и разработка решений
2.6
  Разработка целевого состояния процесса (уточнение целевых показателей)
1.7
  Создание информационного стенда проекта
2- Этап «Диагностика и целевое состояние»

## Slide 6
Так в чем же проблема?
Не всегда понятно, что именно является проблемой (обозначенной на карте процесса значком «еж»). Для уточнения следует продолжить наблюдение и анализ, пока не возникнет полная ясность
Лампочка не горит, в чем проблема:
а) нарушение стандарта замены ламп
б) сбой в системе закупок ламп
в) неправильно установленная электрика
г) низкая лояльность сотрудников, бьющих лампы
д) низкий доход сотрудников, крадущих лампы

## Slide 7
Определение

## Slide 8
1 шаг: Ликвидация простых проблем
Примерно 20% простых проблем можно решить уже на этапе картирования. Не нужно ждать и «подвергать анализу» простые ситуации, исправить которые можно в течение недели.
Цель: создать положительную динамику проекта по улучшениям за счет «быстрых улучшений»

## Slide 9: Быстрые решения:
Проблема | Коренная причина | Предлагаемое решение
Потеря времени заявителя на поиск нужного окна | Отсутствие вывески, указателя | Установить навигационные указатели в зоне видимости клиента

## Slide 10
2 шаг: Погружение в суть проблемы
Удаляем или переосмысливаем лозунги, эмоции, обвинения, флуктуации, готовые решения, не ориентированные на проблемы факты и то, что мы не можем измерить
Цель №1: Выделить проблемы из «полуфабрикатов» Цель №2: Правильно сформулировать проблему
Нужно дополнительное исследование, если в значке «еж» написано:
  низкая исполнительская дисциплина;
  очереди, ожидание;
  неэффективное использование труда;
  недоступность руководителя;
  неоптимальный документооборот и т.п.

## Slide 11
Воспользуйтесь «Бритвой Оккама», устраните лишние сущности
Вильям Оккам прославился своим афоризмом: «Сущности не следует умножать без необходимости». Это утверждение, получившее название «бритвы Оккама», подразумевает, что все явления, по возможности, должны иметь простой и упорядоченный вид, не нужно давать новое определение уже имеющейся сущности.
Например, если пациент приходит к врачу с насморком, то у него, скорее всего, простуда, а не редкое заболевание иммунной системы.
Не вводите новых понятий, если можно обойтись имеющимися! Если что-то можно сделать простым способом, то так и следует поступить.
Однако помните правило А.Эйнштейна: «Все следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более».

## Slide 12: Правила формулирования проблемы
Нет оценочных прилагательных и наречий
В формулировке нет предполагаемых причин
В формулировке нет завуалированного решения
Максимально понятна для всех участников рабочей группы
Находится в зоне вашей ответственности
Нет обвинения кого-либо

## Slide 13: Упражнение 1. «Анализ формулировок»
Прочитайте формулировку проблемы.
Ответьте на вопрос: верно ли сформулирована проблема?
Аргументируйте ответ.
Работа в общей группе
10 мин.

## Slide 14: Анализ формулировок
Замятие заготовки при штамповке корпуса из-за нарушения установки штампа на прессе
Детали повреждаются при транспортировке
Отчет содержит ошибки
В партиях крепежных изделий, поставляемых из Китая, очень много гаек с поврежденной резьбой или без резьбы
Дивизион долго отвечает на запросы или не отвечает совсем
Руководители не выполняют свои обещания
Низкий уровень мотивации
Не справляюсь с работой в одиночку
Рентабельность проекта ниже целевого показателя

## Slide 15: Упражнение 2. «Анализ формулировок»
Прочитайте формулировку проблемы.
Если формулировка неверна, переформулируйте.
Работа в мини группах
10 мин.

## Slide 16
3 шаг: Установление взаимосвязей между проблемами («диаграф связей»)
Цель: установить последовательность решения проблем
1
2
6
5
3
4
7
8
Толщина стрелок – это сила влияния
Стрелка в оба конца это:
  либо обратная взаимосвязь, т.е. проблема будет решена только при усилении другой проблемы. Решения проектируются сразу на ликвидацию обеих проблем,
  либо это одна и та же проблема, но в разных формулировках
Встречаются полностью изолированные проблемы, их можно решать параллельно

## Slide 17
5 шаг: Установление коренных причин проблемы (модифицированная диаграмма «5 почему?»)
Точка идентификации
Следствие
Следствие
Итоговое следствие
Итоговое следствие
Итоговое следствие
Причина
Причина
Причина
Коренная причина
Причина
Следствие
Следовательно?
Следовательно?
Следовательно?
Почему?
Почему?
Почему?
Правильно найденная коренная причина устраняется одним-двумя простыми действиями
Проблемы могут совпадать на уровне первопричин
Коренная причина
Коренная причина
Коренная причина
Цель №1: Обнаружить порождающие проблему коренные причины
Цель №2: Проверить актуальность проблемы

## Slide 18
Выявление коренных причин методом «5 Почему?»
Проблема
Лишние движения, связанные с передачей документов от одного члена комиссии к другому
Комплекты документов передаются в единичном экземпляре на бумаге
Нет технической возможности передавать документы в электронном виде
Члены комиссии рассматривают документы последовательно
Члены комиссии территориально удалены друг от друга
Такие правила
Финансовые затраты
Потеря времени на транспортировку
Ограниченное количество времени на проверку
Повышается риск некачественной проверки
Коренная причина
Почему?
Следовательно?

## Slide 19
Информация о мерах поддержки не актуальна или отсутствует
Не своевременная актуализация информации о мерах государственной поддержки
Занятость сотрудников
Департамента АПК КО
Отсутствие информации о внесении изменений в действующие меры государственной поддержки
Информация не утвержденная НПА не подлежит разглашению
Почему?
Коренная причина
Выявление коренных причин методом «5 Почему?»
Заявитель не получает меры государственной поддержки
Недоведение выделенного финансирования
Происходит ожидание заявителя
Отрывают от текущей работы сотрудников Департамента АПК КО
для консультаций
У специалистов ДАПК скапливаются текущие задачи
Негативный отзыв о работе сотрудников Фонда «РАПК»
Проблема
Специалисты ФАПК тратят время для поиска информации
Консультация не оказана или не принесла результата
Следовательно?
Отсутствие информации о вновь созданных мерах поддержки

## Slide 20
Типовые ошибки при построении диаграммы «5 Почему?»
5 «КТО?» (поиск виноватого)
Уровень «почему?» не погружает, а переформулирует проблему другими словами
Линейность, отсутствие ветвления
Абстрактные обобщения вместо первопричин
Диаграмма строится аналитически, а не от опыта исследования «живой» проблемы
Станок перегрелся и сломался
Начальник управления
назначил не того
руководителя
Виноват президент
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Директор мало что понимает
Начальник производства
не осознает важность
техобслуживания

## Slide 21: Упражнение 3. «Анализ проблемы»
Зафиксируйте «ежи» в ситуации, выделенной части кейса.
Сформулируйте проблему.
Проанализируйте проблему методом «5 почему?».
Укажите последствия проблемы.
Работа в мини группах
10 мин.

## Slide 22: Упражнение 3. «Анализ проблемы»
На планерном совещании в Министерстве эконмического развития руководитель министерства (М) дает поручение заместителю министра (ЗМ) о подготовке локального правового акта (ЛПА).
Через 30 минут ЗМ освобождается, идет к начальнику отдела (НО) и дает устное поручение о разработке ЛПА, после чего НО уходит на совещание в другое министерство и забывает о поручении. Утром следующего дня ЗМ напоминает НО о поручении по телефону, через 10 минут после напоминания НО дает устное поручение исполнителю (И) о необходимости разработки ЛПА. И приступает к разработке проекта ЛПА на второй день, в связи со строчной работой по подготовке мероприятия для работодателей.
Проект ЛПА находился в работе в течении 5 дней из них работа над проектом занимает по 8 минут каждый день, после чего направляется в бумажном виде на согласование НО. Документ находится на рассмотрении НО 2 дня, после чего проект ЛПА возвращается на доработку И. Документ находится на доработке 3 дня, при этом корректировка производится за 15 минут, после доработки И заново уносит распечатанный документ на согласование НО .Через 2 дня НО вызывает И и передает согласованный проект ЛПА(время на проверку составило 5 минут), после чего И уносит его на проверку юристу(Ю).
Ю приступает к проверке через 1 день, уточняет информацию по телефону у И (время проверки и уточнения 10 минут), после чего возвращает И на доработку. И, внеся корректировки в течение дня, загружает проект ЛПА в СЭД-Дело (10 минут), направляет на согласование НО, который согласует документ в программе на следующее утро (2мин), после чего И , увидев через пол дня положительный результат согласования, направляет проект через СЭД Ю, который, увидев через 3 часа, согласует. Рабочий день окончен, на следующее утро И направляет документ через СЭД на согласование ЗМ, который согласовывает на следующий день, после чего И, увидев согласование через 2 часа отправляет проект ЛПА в СЭД на утверждение М.
Через 2 дня М утверждает ЛПА в СЭД в течение 2 мин, после чего И распечатывает документ с листом согласования (1 мин) и передает секретарю (С) на подпись М (2 мин). Утром следующего дня С передает документ в общей папке с другими документами на подпись М (1 мин), который подписывается в конце дня (1 мин). Утром следующего дня С (через 3 часа от начала рабочего дня) регистрирует ЛПА в течение 1 минуты, сканирует документ и загружает в СЭД (3 мин).

## Slide 23
Работа руководителя в СЭД не регламентирована
Документ распечатывается
Сканирование бумажного документа и загрузка в СЭД
Почему?
Коренная причина
Выявление коренных причин методом «5 Почему?»
Несвоевременное регулирование вопроса
Претензии от надзорных органов
Проблема
Потери времени при подписании и регистрации ЛПА
Несвоевременное принятие ЛПА
Следовательно?
Документ ожидает подписи М
Почему?
Почему?
Так требует руководитель
Документ подписывается в бумажном виде

## Slide 24
4 шаг: Позиционирование проблем («пирамида проблем»)
Цель: вовлечение в проект по улучшению сотрудников всех уровней локализации проблем
3
1
8
9
4
2
6
7
5
Величиной значка «еж» можно показать важность проблемы

## Slide 25
Подготовка к плану мероприятий
Как мы хотим повлиять на выявленные при картировании текущего состояния проблемы в рамках проекта?
Проблема | Решить полностью | Решить частично | Решение не планируется | Другое (н-р: проблема лифтируется)
Проблема 1 |  |  |  | 
Проблема 2 |  |  |  | 
Проблема 3 |  |  |  | 
Важно! Часть проблем может остаться в целевом состоянии процесса, но в идеальном состоянии проблем быть не должно

## Slide 26
Полезные советы при эскалации проблем
Не эскалируйте проблемы, которые уже решаются или признаны нерешаемыми
При эскалации все проблемы на предыдущих уровнях «пирамидки» должны быть решены
Измерена, при возможности, «цена бездействия», сколько будет потеряно (рублей, жизней и т.д.), если ничего не предпринять
Указана новая формулировка взамен старой в конкретный закон, которая изменяет ситуацию
«Точечная эскалация» - работа проводится только с куратором темы на верхнем уровне
«Выступаем вместе» - мобилизованы организации со схожими проблемами
«Политический вес». Проблема эскалируется сильной структурой (н-р: региональная Дума, Народный фронт)

## Slide 27
Таблица «Библиотека решений»
(обязательное заполнение)
Проблема | Коренная причина | 5-7 возможных решений | Ожидаемый вклад выбранного решения в цели проекта
 |  | 1. ______________ 2. ______________ 3. ______________ 4. ______________ 5. ______________ | - 12-15 мин. в ВПП
Если минимальная сумма вкладов всех решений не перекрывает цель, то либо пересматриваем цель, либо ищем дополнительные решения
Если решение не дает вклад в цель, то ищем другое решение
Если целей несколько, то они все должны быть перекрыты вкладами
- лучшее решение (простое в реализации с низкими затратами)
- воплощенное ранее решение без нужного результата

## Slide 28
Матрица выбора лучшего решения
Высокие затраты
Вариант 6
Вариант 4
Вариант 2
Вариант 1
Вариант 3
Вариант 5
В отдельных случаях можно добавлять и другие критерии выбора лучшего решения или разбивать затраты по видам (финансовые, организационные и пр.)
Низкие
затраты
Простое в реализации
Сложное в реализации

## Slide 29
6 Шаг: Составление прогноза решения проблемы (диаграмма «Проекция решения»)
Цель: подготовиться к новым проблемам, по возможности предупредить их
Какие новые возможные проблемы породит решение данной проблемы
Какие возможные проблемы в будущем предупредит решение данной проблемы
+
_________________ (проблема)

## Slide 30: Анализ проблем:
Проблема | Коренная причина | Предлагаемое решение | Вклад в цель проекта
Потери времени при подписании и регистрации ЛПА | Работа руководителя в СЭД не регламентирована | Регламентировать работу руководителей в СЭД-дело | Сокращение ВПП на 11 ч 7 мин
… |  |  | 

## Slide 31
180
ВПП = 3 дня
Целевая карта процесса разработки ЛПА»

## Slide 32
Шаги
3.3
Диагностика и целевое состояние
Открытие и подготовка проекта
1
Этапы
Внедрение улучшений
2
3
4
Закрепление результатов и закрытие проекта
  Определение проблемы и выбор темы проекта
1.1
1.3
1.2
1.5
  Проведение стартового совещания и выпуск распоряжения о реализации проекта
  Формирование рабочей группы проекта
1.4
  Разработка дорожной карты проекта
1.6
  Ознакомление рабочей группы с инструментами и методами ПСР
  Оформление паспорта проекта
3.2
  Внедрение мероприятий для достижения целевого состояния и целевых показателей
  Оценка результатов проекта, определение путей дальнейшего развития процесса на завершающем совещании
  Мониторинг достигнутых результатов (хронометраж процесса №2 показателей проекта)
4.1
4.3
  Стандартизация достигнутых улучшений
4.2
4.4
  ~2 МЕС.
  ~3,5 МЕС.
  ~0,5 МЕС.
3.1
  Проведение совещания (старт активного этапа внедрения улучшений) «Kick OFF»
  На всех этапах реализации проекта рекомендуется вести информационный стенд в целях информирования участников проекта, отслеживания хода проекта и проведения рабочих совещаний.
  Обратная связь и поощрение участников ПСР-проекта
  Освоение и применение внедряемых улучшений участниками процесса (специалисты, операторы, и т.д.)
2.3
  Хронометраж процесса №1
2.2
  Картирование текущего состояния процесса(уточнение текущих показателей)
2.1
  Разработка идеального состояния процесса
2.5
  Разработка плана мероприятий для достижения целевого состояния и целевых показателей
2.4
  Анализ проблемам и разработка решений
2.6
  Разработка целевого состояния процесса (уточнение целевых показателей)
1.7
  Создание информационного стенда проекта
2- Этап «Диагностика и целевое состояние»

## Slide 33
7 шаг. План мероприятий (ПМ): принципы составления 1/4
Избыточный ПМ:
Возникает когда нет понимания решаемых проблем и действия «накидываются» по принципу «ну, хуже ведь не будет»
Недостаточный ПМ:
Возникает либо при неадекватном укрупнении действий, либо при недостаточном погружении в проблемы улучшаемого процесса

## Slide 34
План мероприятий (ПМ): принципы составления 2/4
План мероприятий – это набор конкретных действий на площадке улучшаемого процесса. В плане мероприятий нет пунктов:
  изучить … проанализировать …
  утвердить… собрать рабочую группу…
  рассмотреть возможность …
Действия выполняются параллельно, чтобы использовать всех членов команды на всем периоде реализации мероприятий
В плане мероприятий отражаются решения всех проблем, влияющих на достижение целевого состояния процесса (за исключением проблем, на решение которых не хватило ресурсов, по согласованию с Заказчиком). Нельзя ни «терять» проблемы, ни решать проблемы, не отраженные на картах ПСЦ

## Slide 35
План мероприятий (ПМ): принципы составления 3/4
4. План мероприятий защищается у заказчика, следовательно, все «ресурсные» мероприятия (деньги, организационный ресурс, инфраструктура и др.) должны быть согласованы
5. Нужно учесть, что все проблемы проявляются только при определенных условиях (н-р: время года, третья смена, целевая аудитория). Поэтому, действия важно фокусировать на месте выявления проблемы
6. При составлении ПМ исключить манипуляции:
  «Я-концепция», «решение хорошее, потому что мое»;
  подводка к заготовленным заранее решениям;
  искажение проблем из-за страха наказаний.

## Slide 36
План мероприятий (ПМ): принципы составления 4/4
Длинные планы мероприятий лучше разбивать на несколько, т.к. при воздействии на процесс меняется ситуация, что часто обнуляет последующие мероприятия
План мероприятий должен быть легко контролируем, это достигается визуализацией и прозрачной логикой его формирования
Действия из плана мероприятий должны расходовать минимальное количество ресурсов. Инвестиционные и инновационные решения лучше реализовывать отдельно
Важно понимать какое именно действие и как сработало, это пригодится при тираже

## Slide 37: План мероприятий
УТВЕРЖДАЮ Должность руководителя ____________________ФИО руководителя (Подпись руководителя) «______» _______________ 2023 г. План мероприятий по реализации предложений, разработанных в рамках проекта «…….» |  |  |  |  | 
№ | Мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственные | Срок | Исполнение
1 | Регламентировать работу руководителей в СЭД-дело 1.1 Разработать проект регламента 1.2 Согласовать регламент с заинтересованными ИОГВ 1.3 Утвердить регламент 1.4 Направить на исполнение заинтересованным ИОГВ 1.5 Провести обучение работе в СЭД-дело в соответствии с регламентом | Сокращение ВПП | Сидоров С.С. Сидоров С.С. Петров П.П. Петров П.П. Иванов И.И. | 25.05.2023 10.06.2023 30.06.2023 10.07.2023 20.07.2023 | Выполнено
2 | … |  |  |  | 

## Slide 38
Формат плана мероприятий (диаграмма Ганта)
Периодичность заполнения определяется сроками проекта. Обычно это неделя

## Slide 39
Отслеживание сработавших решений («уголок решенных проблем»)
Назначение:
  Отслеживание количества и динамики решенных проблем. Динамика действий отслеживается в диаграмме Ганта, но не каждое действие действительно решает проблему
  Экспресс-оценка состоятельности проекта по количеству решенных проблем
  Мотивация команды
  Копилка лучших практик, объект для обучения
Как работает: рядом с планом мероприятий размещается в «крафтовом» виде таблица: «Проблема – Сработавшее решение – Фактический вклад в цель»

## Slide 40
40
2. Мониторинг стабильности результатов
(«производственный анализ»)

## Slide 41
41
Главная задача мониторинга стабильности результатов – убедиться в том, что процесс необратимо приобрел новое состояние, а также выявить и устранить расхождения между фактическим и целевым состоянием, оставшееся после реализации плана мероприятий
Убедиться в необратимости положительных изменений важно, т.к.:
Не все действия из плана мероприятий дают ожидаемый результат, часто результат носит локальный, а не системный характер
Решенные проблемы, могут породить новые проблемы
За время реализации проекта может поменяться контекст, в котором функционирует процесс
В проекте могли быть упущены проблемы или обстоятельства, целевая группа могла быть изучена недостаточно глубоко
Общая логика мониторинга

## Slide 42
42
Возможны три ситуации сравнения плана и факта:
Отрицательные расхождения - наличие нерешенной или новой проблемы
Положительные расхождения –актуализированные возможности процесса
Отсутствие расхождений – мониторинг проводится формально
Необходимо наблюдать за показателями оптимизируемого процесса до его полной стабилизации (обычно 1-2 месяца, исходя из сроков, обозначенных в карточке проекта)
Пример шаблона листа мониторинга

## Slide 43
43
Пример отслеживания динамики показателей цели в течение всего проекта по блокам операций
Если в проекте заявлено несколько целей, то каждую из них необходимо отслеживать
Примеры визуализации мониторинга

## Slide 44
44
3. Стандартизация

## Slide 45
45
Цели разработки стандартов после реализации проектов
  Стандарт - максимально простой и быстрый способ, из известных на сегодняшний день, по выполнению операций процесса с заданными параметрами качества при минимальных затратах.
1
2
3
4
5
Управлять качеством процесса
Быть основой для будущих улучшений
Предотвращать проблемы
Облегчать обучение и управление
Служить базой для расчета норм и планирования
0
Предотвратить откат к первоначальной ситуации
6
Служить основной для разного рода аудитов

## Slide 46
46
  ППУ (лайфхак, кайзен) – отдельные самоценные улучшения, не требующие пересмотра стандарта, но существенно повышающие эффективность в отдельном элементе стандарта
Виды стандартов: предложения по улучшению (ППУ)

## Slide 47
47
Виды стандартов: памятка
  Памятка (инструкция, «шпаргалка») – упрощенная последовательность действий, необходимая к применению в том или ином месте процесса. Иногда это «урок на одном листе» - сжатая и визуализированная информация, удобная для пользования и упрощающая восприятие. Встречаются удачные случаи памяток в форме комиксов и разного рода «веселых картинок»

## Slide 48
48
Виды стандартов: типовая форма
  Типовая форма (шаблон) создается для упорядочивания информационных потоков. Грамотно составленный шаблон позволит собирать информацию по заданной структуре. Если шаблон сделать «жестким» (н-р: в при заполнении в электронном виде программа не дает отправить недозаполненный шаблон), то это позволит не забыть ключевую информацию.

## Slide 49
49
Виды стандартов: СОК
  Стандартная операционная карта – визуализированная последовательность выполнения операции, с указанием последовательности шагов и их времени, необходимых инструментов и приспособлений, схемы движения оператора, точек контроля, ссылок на техническую документацию и др.

## Slide 50
50
Виды стандартов: руководящие методические документы (РМД)
  РМД (методические указания, методические рекомендации, руководящие указания, регламенты) – стандарты организации, определяющие ее деятельность или деятельность отдельных процессов (потоков), глубокие и масштабные документы, отражающие подходы к комплексной деятельности. В процессе реализации лин-проектов практикуются изменения в нормативную и сопроводительную документацию организаций (РКД, технологии и пр.)

## Slide 51
51
Виды стандартов: алгоритмы для цифровизации
  Оптимизация часто предваряет цифровизацию. Процессы, показавшие эффективность в «ручном» режиме, целесообразно цифровизировать для их ускорения, повышения управляемости и снижения ресурсоемкости. Для передачи в цифру процесс описывается в специальных нотациях, на языке IT-специалистов

## Slide 52
52
Для запуска работы нового стандарта рекомендуется
Убедиться, что он работает в реальных условиях
«Узаконить» стандарт (принять приказом)
Грамотно оформить стандарт, используя визуализацию
Провести обучение всех вовлеченных участников
Организовать систему контроля соблюдения стандарта
Разместить стандарт в место работы улучшенного процесса
Установить правила изменения стандарта

## Slide 53
53
Цепочка помощи – инструмент оперативного решения проблем в процессе
Цепочка помощи нужна как способ быстрого реагирования на выявленные проблемы процесса.
Сигнал о проблеме должен гарантированно достигать уровня, на котором решается проблема.