## Slide 1: Министерство образования и науки Забайкальского края
Промежуточное совещание/ Kick-off
Клименко Татьяна Константиновна
и.о. министра образования и науки Забайкальского края

## Slide 2: Совершенствование процесса подготовки, принятия и систематизации локальных правовых актов в Министерстве образования и науки Забайкальского края
Проект:

## Slide 3: Организационно-распорядительные документы

## Slide 4: Команда проекта
Глазихина Елена Юрьевна – начальник отдела правового и кадрового обеспечения
Немова Елена Алексеевна – консультант отдела правового и кадрового обеспечения
Бережнёва Евгения Викторовна – консультант отдела правового и кадрового обеспечения

## Slide 5: Паспорт проекта

## Slide 6: Информационный стенд проекта

## Slide 7: Текущая и идеальная карты процесса

## Slide 8: Текущие проблемы
Длительный срок на сбор информации для подготовки локального правового акта
Отсутствие процесса систематизации принятых правовых актов в Министерстве

## Slide 9: План мероприятий по реализации проекта
№ п/п | Наименование | Ответственные лица | Дата исполнения
1 | Разработка порядка принятия локальных правовых актов Министерства | Глазихина Е.Ю. Немова Е.А. Бережнева Е.В. | 01.09.2023
2 | Согласование порядка со всеми отделами Министерства | Глазихина Е.Ю. Немова Е.А. Бережнева Е.В. | 05.09.2023
3 | Утверждение порядка принятия локальных правовых актов Министерства | Глазихина Е.Ю. Немова Е.А. Бережнева Е.В. | 07.09.2023
4 | Доведение порядка до всех сотрудников Министерства | Глазихина Е.Ю. Немова Е.А. Бережнева Е.В. | 11.09.2023
5 | Возложение обязанности на ответственных сотрудников отделов актуализировать информацию в папке с общим доступом | Глазихина Е.Ю. Немова Е.А. Бережнева Е.В. | 14.09.2023
6 | Проверка размещения информации в папке с общим доступом | Глазихина Е.Ю. Немова Е.А. Бережнева Е.В. | 10.10.2023

## Slide 10
Спасибо
за внимание
07.08.2023
Тел.: +7 (302) 228 52 46
Моб. тел.: +7 (914) 802 37 12
E-mail: glazikhina@minobr.e-zab.ru
Глазихина Елена Юрьевна
начальник отдела правового и кадрового обеспечения