## Slide 1: Министерство сельского хозяйства Забайкальского края
Промежуточное совещание/ Kick-off
Устинов Артем Иванович
Заместитель начальника отдела животноводства и племенного дела

## Slide 2: Оптимизация процесса рассмотрения документов на предоставление государственной поддержки в отрасли животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям
Проект:

## Slide 3: Организационно-распорядительные документы

## Slide 4: Команда проекта
Лхамажапова Любовь Бадараевна
начальник отдела животноводства племенного дела
Устинов Артем Иванович
заместитель начальника отдела животноводства и племенного дела
Тюкавкин Александр Александрович
заместитель министра сельского хозяйства Забайкальского края

## Slide 5: Паспорт проекта

## Slide 6: Текущая карта процесса
Время процесса: 64-97 рабочих дней

## Slide 7: Текущие проблемы
1
Отдаленность хозяйств от районного и краевого центров
2
Длительное ожидание ответов от ФНС и МЧС
3
Большое количество ошибок в пакетах документов, представленных хозяйствами
4
Большая загруженность работников текущей деятельностью
5
Обработка срочных документов
6
Повторное рассмотрение документов после исправления ошибок
7
Проблема работы электронного бюджета (частая перезагрузка программы (каждые 10-15 минут), медленно грузится)
8
Отсутствие технической возможности у получателей для подписания соглашений
9
Длительное согласование
Сроки выплат федеральных средств ограниченны
10

## Slide 8: Диаграф связей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Slide 9: Исследование проблем методом «5 почему?»
Отдаленность хозяйств от районного и краевого центров
1
Длительное ожидание ответов от ФНС и МЧС
2
3
Большое количество ошибок в пакетах документов, представленных хозяйствами
Большая загруженность работников министерства
4
Проблема работы электронного бюджета (частая перезагрузка программы (каждые 10-15 минут), медленно грузится)
7
Отсутствие технической возможности у получателей для подписания соглашений
8
Длительное согласование документов в министерстве
9
Сроки выплат федеральных средств ограниченны
10
Длительное рассмотрение пакетов документов
?
?
?
КП
КП
?
?
КП – коренная причина
?
Документы согласовываются в бумажном виде последовательно
КП
?
Специалисты работают на устаревшей маломощной оргтехнике
КП
?
?
Получатели поддержки долго подписывают соглашение
?
КП
КП
?
Нет четкого краткого алгоритма подготовки пакета документов
КП
Министерство в запросе устанавливает небольшой срок исполнения
?
? – вопрос «почему?»
Обрабатывается большой объем информации
КП
КП
5

## Slide 10: Идеальная карта процесса

## Slide 11: Пирамида влияния на решение проблем
4
3
2
5
8
9
7
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень министерства
10
2
Уровень ОМСУ
Уровень сельхозтоваропроизводителей
3
8
8
3
7
5

## Slide 12
Подготовка к плану действий
Проблема | Решить полностью | Решить частично | Решение не планируется | Другое (н-р: проблема перенесена на др. процесс)
Длительное ожидание ответов от ФНС и МЧС |  |  |  | 
Большая загруженность работников министерства |  |  |  | 
Большое количество ошибок в пакетах документов, представленных хозяйствами |  |  |  | 
Проблема работы электронного бюджета (частая перезагрузка программы (каждые 10-15 минут), медленно грузится) |  |  |  | 
Отсутствие технической возможности у получателей для подписания соглашений |  |  |  | 
Длительное согласование |  |  |  | 
Сроки выплат федеральных средств ограниченны |  |  |  | 

## Slide 13: Решения и вклад в цель проекта
№ п/п | Проблема | Причина (почему?) | Решения | Вклад в цель (дни)
2 | Длительное ожидание ответов от ФНС и МЧС | Министерство в запросе устанавливает небольшой срок исполнения Обрабатывается большой объем информации | Запрашивать информацию у МЧС по состоянию на конец рассматриваемого года один раз в год - в январе текущего года. | 5 – 10
3 | Большое количество ошибок в пакетах документов, представленных хозяйствами | Нет четкого алгоритма подготовки пакета документов | 2. Подготовить четкую понятную инструкцию и направить ее в ОМСУ, разместить на сайте Министерства | 5 - 15
7 | Проблема работы электронного бюджета (частая перезагрузка программы (каждые 10-15 минут), медленно грузится) | Загруженность автоматизированных систем, слабые характеристики ПВМ | 3. Заменить на рабочих местах, работающих с электронным бюджетом компьютеры на более современные и мощные | 3 - 5
9 | Длительное согласование документов внутри Министерства | Последовательное согласование | 4. Разработка и формирование электронных реестров получателей господдержки и реестров заявителей с возможностью согласования в электронном виде ответственных отделов Министерства параллельно | 1 – 3
ИТОГО |  |  |  | 13 - 33

## Slide 14: Целевая карта процесса

## Slide 15
План мероприятий по реализации проекта
№ | Мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственные | Срок | Исполнение
1. | Запрос в МЧС в январе месяце по всем потенциальным получателям государственной поддержки в отрасли животноводства за предыдущий год | Сокращение ВПП | Лхамажапова Л.Б. | 20.01.2024 | В работе
2. | Разработка пошаговой инструкции по заполнению документов для предоставления субсидии для сельхозпредприятий | Сокращение ВПП | Устинов А.И. | 18.08.2023 | 
3. | Направление инструкции в муниципальные районы для информирования сельхозпредприятий Размещение на сайте Минсельхоза | Сокращение ВПП | Устинов А.И. | 26.08.2023 | 
4. | Заменить на рабочих местах, работающих с электронным бюджетом компьютеры на более современные и мощные | Сокращение ВПП | МСХ ЗК | 2024 | 
5. | Разработка и формирование электронных реестров получателей господдержки и реестров заявителей с возможностью согласования в электронном виде ответственных отделов Министерства параллельно | Сокращение ВПП | Лхамажапова Л.Б. | 18.09.2023 | 

## Slide 16
Спасибо
за внимание
02.07.2023
Устинов Артем Иванович
заместитель начальника отдела животноводства и племенного дела