## Slide 1: Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края
Заместитель министра – начальник управления труда и занятости населения Е.Ю.Шаманская

## Slide 2: «Усовершенствование процесса подготовки и предоставления отчетности в Федеральную службу по труду и занятости в рамках исполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросу снижения уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений в субъектах Российской Федерации от 29.08.2021 г. № Пр-1571»
Проект:

## Slide 4: Команда проекта
Заказчик проекта: Заместитель министра – начальник управления труда и занятости населения Шаманская Елена Юрьевна
Руководитель проекта: заместитель начальника отдела ОНИК Качер Екатерина Александровна
Команда проекта: начальник отдела ОНИК Макарова З.П.; консультант отдела ОНИК Белослюдцева Е.А.; главный специалист отдела ОНИК Форопонова В.Р.; начальник управления персонифицированного учета ОСФР по Забайкальскому краю Попов А.Г.; заместитель начальника отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц УФНС России по Забайкальскому краю Очирова С.Ш; специалист отдела камеральных налоговых проверок УФНС России по Забайкальскому краю Тимофеева И.Л.; и.о. главы Администрации МР «Читинский район» Жукова Ю.В.; начальник Управления экономического развития Администрации МР «Читинский район» Маркевич А.А.

## Slide 5: Паспорт проекта

## Slide 6: Текущая карта процесса

## Slide 7: Время подписания документа. Хронометраж процесса.
4 дня
5 дней
5 дней
4 дня

## Slide 8: Идеальная карта процесса
ВПП=5 дней

## Slide 9
Выявление коренных причин методом «5 Почему?»

## Slide 10: Пирамида проблем
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень организации
1
2
3
4
6
5

## Slide 11
Подготовка к плану действий (1)
Как мы хотим повлиять на выявленные при картировании текущего состояния проблемы в рамках текущего проекта?
Проблема | Решить полностью | Решить частично | Решение не планируется | Другое (н-р: проблема перенесена на др. процесс)
Проблема 1 |  |  |  | 
Проблема 2 |  |  |  | 
Проблема 3 |  |  |  | 
Проблема 4 |  |  |  | 
Проблема 5 |  |  |  | 
Проблема 6 |  |  |  | 

## Slide 12: Вклад в цель проекта
№ | ПРОБЛЕМА | ПЕРВОПРИЧИНА | ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ | ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ | %
1 | Длительное время получения отчета | Квартал не окончен | Перенос срока предоставления отчета | Сокращение времени на предоставление отчета на 8 дней | 50
2 | Получение некорректной информации или неполучение информации | Отсутствие информации в установленный срок |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 | Нет взаимодействия с УМВД | Нет связи с исполнителем | Получить данные исполнителя и связаться с ним | Сокращение времени на доставку отчета на 2 дня | 12,5
 |  | Отсутствие электронного документооборота |  |  | 
5 | Потеря времени на напоминания | Человеческий фактор | Не планируется | - | -
6 | Длительное согласование запроса и свода | Документ не считается приоритетным | Своевременное согласование (устная договорённость с руководителем) | Сокращение времени на подписание документа на 6 дней | 37,5

## Slide 13: Целевая карта процесса

## Slide 14: План мероприятий по реализации проекта

## Slide 15: Реализация плана мероприятий
! Перенос срока (по окончании квартала) о предоставлении сводного отчета
Эффект:
Сокращение времени на предоставление отчета на 8 дней

## Slide 16: Реализация плана мероприятий
! Решён вопрос взаимодействия – назначен ответственный исполнитель
Эффект:
Сокращение времени на доставку отчета на 2 дня

## Slide 17: Реализация плана мероприятий
За счет устной договоренности с руководителем решен вопрос о своевременном подписании документа
В целях сокращения времени на обработку информации для федеральных органов разработан шаблон, предоставления информации
Эффект:
Сокращение времени на подписание документа на 6 дней
Эффект:
Сокращение времени на обработку информации на ?

## Slide 18: Реализация плана мероприятий
! Информация от федеральных органов получена в срок, в соответствие с шаблоном

## Slide 19: Реализация плана мероприятий
! Решен вопрос о своевременном подписании документа

## Slide 20
Chart: Мониторинг целевого показателя
| Подготовка и направление запроса | Сбор и предоставление информации | Обработка информации | Утверждение
Текущая | 3 | 15 | 2 | 5
Целевая | 1 | 9 | 2 | 2
Фактическая | 1 | 10 | 2 | 1

## Slide 21: Достижение целевых показателей
Выполнение плана мероприятий составило 100 %
Эффективность по проекту – 100 %
Наименование показателя | Текущий | Целевой | Фактический | Эффективность, %
ВПП (дни) | 22-30 | 11-14 | 14 | 100

## Slide 22
Спасибо
за внимание
30.08.2023
Тел.: +7 (3022) 35 09 56
E-mail: kacher@depzan.e-zab.ru
www.rosatom.ru
Качер Екатерина Александровна - заместитель начальника отдела надзора и контроля