## Slide 1: Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края
Заказчик: Шаманская Елена Юрьевна – заместитель министра – начальник управления труда и занятости населения Минсоцзащиты Забайкальского края
Куратор: Сазанова Евгения Руслановна

## Slide 2
Проект:
Совершенствование процесса организации мероприятий по квотированию рабочих мест для трудоустройства инвалидов в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 14 марта 2022 г. № 366

## Slide 3: Организационно-распорядительные документы
Приказ об открытии проектов по бережливому производству в Минсоцзащиты Забайкальского края

## Slide 4: Команда проекта

## Slide 5: Паспорт проекта

## Slide 6
Паспорт проекта

## Slide 7: Текущая карта процесса

## Slide 8: Текущие проблемы
3
22
4
5
6
 | Р1 и Р2 не смогли договориться
 | длительный период согласования условий соглашения
 | много неэффективных встреч и телефонных переговоров
 | отказ Р1 или Р2
3
22
4
5
6

## Slide 9
Диаграф проблемных связей

## Slide 10
Пирамида проблем
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень работодателя
Уровень МТ ЗК

## Slide 11
Выявление коренных причин методом «5 Почему?»
Проблема
Большое количество неэффективных рабочих встреч и телефонных переговоров
Отсутствие инициативных работодателей
Нарушение НПА не предполагает весомых мер ответственности
(штраф 5-10 тыс. руб.)
Почему?
Почему?
Отсутствие контроля со стороны надзорных органов
Почему?
Р1 и Р2 не смогли договориться и достигнуть консенсуса
Коренная причина
Коренная причина
Введение моратория на проверки хозяйствующих субъектов
Преобладают малые организации и обособленные структурные подразделения
Почему?
Коренная причина
Географическая отдаленность региона от центральной части России
Р2 предлагает условия, не устраивающие Р1
Отказ Р1 и Р2
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?

## Slide 12
Идеальная карта процесса

## Slide 13
Подготовка к плану действий (1)
Как мы хотим повлиять на выявленные при картировании текущего состояния проблемы в рамках текущего проекта?
Проблема | Решить полностью | Решить частично | Решение не планируется | Другое (н-р: проблема перенесена на др. процесс)
Проблема 1 |  |  |  | 
Проблема 2 |  |  |  | 
Проблема 3 |  |  |  | 
Проблема 4 |  |  |  | 

## Slide 14: Вклад в цель проекта
№ | ПРОБЛЕМА | ПЕРВОПРИЧИНА | ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ | ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ
1 | Отказ Р1 и Р2 | Отсутствие инициативных работодателей | Информирование работодателей посредством интерактивного портала Минсоцзащиты Забайкальского края, ЦЗН | Сокращение количества неэффективных рабочих встреч по обсуждению механизмов квотирования через заключение соглашения, сокращение организаций, не выполняющих ст. 25 Закона о занятости
 |  | Низкая мотивация Р2 заключать соглашение о трудоустройстве инвалида | Разработка дополнительных стимулирующих механизмов, в т.ч. пунктов в соглашении о трудоустройстве | 
2 |  |  |  | 
3 |  | Сокращение неэффективных встреч и телефонных переговоров | Качественное информирование Р1 и Р2 о реализации Постановления Правительства от 14.03.2022 № 366 | 

## Slide 15
Целевая карта процесса

## Slide 16: План мероприятий по реализации проекта
Предлагаемое решение | Ожидаемый результат | Ответственные | Срок
Подготовить письмо в ГКУ ЦЗН Забайкальского края о направлении информационных писем работодателям о реализации НПА и мерах ответственности за нарушение его требований | Сокращение неэффективных рабочих встреч, телефонных переговоров, сокращение количества работодателей, не выполняющих ст. 25 Закона о занятости населения в РФ | Отдел содействия занятости населения | 05.2023-06.2023
Подготовить форму отчета о мониторинге работодателей, выполняющих условия НПА |  |  | 05.2023-06.2023
Направить типовую форму отчета в ГКУ ЦЗН Забайкальского края для мониторинга работодателей, выполняющих требования по квотированию рабочего места для трудоустройства инвалидов, с установленными сроками её заполнения |  |  | 05.2023-06.2023
Разработать чек-листы процесса трехстороннего взаимодействия специалиста ГКУ ЦЗН Забайкальского края, инвалида и работодателя |  |  | 07.2023
Разработать обучающие материалы для специалистов ГКУ ЦЗН Забайкальского края, работающих в направлении реализации НПА |  |  | 07.2023
Провести обучающий тренинг для специалистов ГКУ ЦЗН Забайкальского края, оказывающих консультационную и методическую помощь для работодателей и инвалидов |  |  | 07.2023-08.2023
Подготовить письмо в общества инвалидов для получения коммерческого предложения о квотировании рабочего места |  |  | 05.2023
Проработка мероприятий с государственными учреждениями по трудоустройству инвалидов в рамках соглашения |  |  | 06.2023-07.2023
Выстраивание алгоритма работы Р1 и Р2 |  |  | 06.2023-07.2023

## Slide 17
Ход реализации плана мероприятий
№ | Мероприятие | Выполнение | Невыполнение | Причина невыполнения | Способ решения
1 | Подготовить письмо в ЦЗН направлении информационных писем работодателям о реализации НПА | + |  |  | 
2 | Подготовить форму отчета о мониторинге работодателей, выполняющих условия НПА | + |  |  | 
3 | Направить типовую форму отчета в ЦЗН с установленными сроками выполнения | + |  |  | 
4 | Разработать чек-листы процесса взаимодействия специалиста ЦЗН, инвалида и работодателя |  | - | Большая часть специалистов ЦЗН в плановом периоде находилась в отпуске | Обучающий тренинг и другие взаимодействия со специалистами ЦЗН перенесены на конец 3 квартала 2023 года
5 | Разработать обучающие материалы для специалиста ЦЗН, работающего в данном направлении |  | - |  | 
6 | Провести обучающий тренинг |  | - |  | 
7 | Подготовить письмо в общества инвалидов для получения коммерческого предложения о квотировании рабочего места | + |  |  | 
8 | Проработка мероприятий с государственными учреждениями по трудоустройству инвалидов | + |  |  | 
9 | Выстраивание алгоритма работы Р1 и Р2 | + |  |  | 

## Slide 18
Реализация плана мероприятий проекта
1,2,3
В ГКУ «Краевой центр занятости» Забайкальского края направлено письмо с типовой формой отчета о мониторинге работодателей региона по выполнению квоты рабочих мест для приема на работу инвалидов

## Slide 19
Исполнение поручений в рамках плана мероприятий
Государственные учреждения социального обслуживания Забайкальского края
Работодатели Забайкальского края
1,2,3
Получены запрашиваемые формы мониторинга от ЦЗН

## Slide 20
Реализация плана мероприятий
7
Проведены 2 рабочие встречи с общественными организациями инвалидов, направлен запрос с просьбой о предоставлении коммерческих предложений

## Slide 21
Исполнение поручений в рамках плана мероприятий
7
Запрашиваемые коммерческие предложения получены от 3 учреждений, информация обновлена на Интерактивном портале Минсоцзащиты Забайкальского края

## Slide 22
8
Государственным учреждениям социального обслуживания дано поручение для заключения соглашений о трудоустройстве инвалидов на квотируемые рабочие места

## Slide 23
Исполнение поручений в рамках плана мероприятий
8
Всего получен 21 ответ от учреждений социального облуживания Забайкальского края по ситуации, связанной с исполнением квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в том числе с указанием потребности в заключении соглашения о трудоустройстве инвалидов

## Slide 24
Исполнение поручений в рамках плана мероприятий
8
Заключено соглашение о трудоустройстве инвалидов («аренда рабочих мест») между ГУСО «Карымский ЦПД «Прометей» Забайкальского края и ГБСУ СО СРЦ «Надежда» Забайкальского края

## Slide 25
Факторы, повлиявшие на достигнутое количество заключенных соглашений, пути решения
Неудовлетворенность одной из сторон некоторыми условиями соглашения
Отсутствие кадровых специалистов (отпуск, увольнение, больничный)
Рекомендовать пересмотреть условия соглашения в части оплаты труда (внесение пункта об оплате труда инвалидов)
Взаимодействие с руководством учреждения находится на контроле
Предоставление недостоверных сведений ЦЗН об установленном и фактическом количестве заквотированных мест для инвалидов
Осуществление взаимодействия с работодателями региона в индивидуальном порядке (на период переходного этапа с ПК «Катарсис» на ЕЦП «Работа в России»)

## Slide 26
Реализация плана мероприятий
9
В ГПУ Губернатора Забайкальского края направлен запрос с просьбой разработать рекомендации о взаимодействии Р1 и Р2, в результате получен отказ в связи отсутствием у субъекта РФ полномочий в разработке НПА

## Slide 27
Эффективность реализации проекта
Средний показатель успешности достижения показателей –133,3%*
Наименование цели, ед. измерения | Текущий показатель | Целевой показатель | Фактический показатель | Эффективность, %
Сокращение количества неэффективных встреч с работодателями по обсуждению механизмов квотирования рабочих мест в рамках соглашения, шт. | 7 | 4 | 3 | 133,3*
 |  |  |  | 133,3*
Выполнение плана мероприятий – 66,7%

## Slide 28
Спасибо
за внимание!
30.08.2023
672000 Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная,18
Сайт: https://minsoc.75.ru/
Электронная почта: pochta@minsz.e-zab.ru
Тел. (3022) 35-09-51
Токмачёва Оксана Константиновна
Главный специалист-эксперт отдела содействия занятости
Алёшина Ирина Владимировна
Заместитель начальника отдела содействия занятости населения