## Slide 1: Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края
Итоговое совещание
Шаманская Елена Юрьевна
Заместитель министра

## Slide 2: Усовершенствование процесса по предоставлению отчетов и подготовке анализа в рамках Закона Забайкальского края от 29 декабря 2008 года № 100-ЗЗК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов отдельными государственными полномочиями в сфере труда»
Проект:

## Slide 3: Организационно-распорядительные документы

## Slide 4: Команда проекта: 1.Степанов Антон Владимирович – начальник отдела государственной экспертизы условий и охраны труда; 2. Жунева Виктория Викторовна – консультант отдела государственной экспертизы условий и охраны труда; 3. Батоев Булат Баясхаланович – ведущий специалист-эксперт отдела государственной экспертизы условий и охраны труда; 4. Руппель Светлана Владимировна – специалист по труду и социальному развитию администрации МР «Балейский район»; 5. Ельчина Татьяна Владимировна – ведущий специалист комитета социальной политики администрации МР «Сретенский район».

## Slide 5
Паспорт проекта

## Slide 6: Текущая карта процесса

## Slide 7: Хронометраж процесса
Наименование процесса: Усовершенствование процесса по предоставлению отчетов и подготовке анализа в рамках Закона Забайкальского края от 29 декабря 2008 года №100-ЗЗК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов отдельными государственными полномочиями в сфере труда» |  |  |  | 
Регламентируемое время выполнения процесса _________________________________________________________________________________________________ |  |  |  | 
 | Участник процесса (ФИО, должность) | Наименование работ (операций) по процессу | Время выполнения операции, дни. | 
 |  |  | 1 кв. | 2 кв.
1. | Специалист по охране труда | Формирование отчета | 15 | 15
2. | Глава муниципального образования | Согласование и подписание отчета | 3 | 1
3. | Отдел гос. экспертизы условий и охраны труда | Получение отчета | 20 | 20
 |  | Обзвон муниципальных образований | 1 | 1
 |  | Обработка отчета и подготовка анализа | 20 | 20
4. | Начальник отдела | Согласование анализа (исправление замечаний) | 1 | 3
5. | Заказчик проекта | Согласование анализа (исправление замечаний) | 10 | 7
 |  | Подписание анализа заказчиком | 4 | 2
 |  | Направление анализа в муниципальные образования | 1 | 1

## Slide 8
Идеальная карта процесса

## Slide 9
Выявление коренных причин методом «5 Почему?»
Проблема
Недостаточно данных для отчета
Непонимание специфики работы новых специалистов
Почему?
Проводят недостаточно работы
Отсутствие инициативы
Работа на 0,25 – 0,5 ставки
Отсутствует общий план работы с организациями
Не было передачи дел
Малый охват организаций
ИП отказываются от сотрудничества
Проблема
Направление неподтвержденных данных
Почему?
Непонимание специфик данных
Не проводятся обучение по охране труда
Не заложено финансирование

## Slide 10: Пирамида проблем
Федеральный уровень
Региональный уровень
Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края
1
2
3
4
5
6
Муниципальный уровень

## Slide 11: Вклад в цель проекта
ПРОБЛЕМА | ПЕРВОПРИЧИНА | ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ | ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ |  | 
1.Недостаточно данных для отчета | Не было передачи дел; | Консультация новых специалистов; | Сокращение количества районов, не предоставляющих своевременно на 4; | 27,8 | 45,5 | 57,1
2. Направление не подтвержденных данных | Не понимание специфики отчетных данных | Оповещение специалистов о проведении обязательных мероприятий в районах | Сокращение количества районов на 1 | ____ | ___ | 14,3
3. Получение отчетов с нарушением установленного срока | Отсутствие общего плана | Разработка поквартального плана работы; Направление плана работы районам со сроками исполнения | Сокращение просрочки отчетов от районов на 3 | 16,7 | 27,3 | 14,3
4. Не предоставление отчета | Не понимание и не знание специалистом | Разработка буклета | - | ____ | ___ | ____
5.Длительное согласование анализа | Передача на бумажном носителе | Закрепление к анализу бегунка со сроком напоминания | Сокращение срока рассмотрения на 3 | ____ | 27,2 | ____

## Slide 12: Целевая карта процесса

## Slide 13: План мероприятий по реализации проекта

## Slide 14: Реализация мероприятий

## Slide 15
Устранение проблемы:
Отслеживать новых специалистов
Консультирование (разъяснительная беседа по телефону) новых специалистов
Выполнение плана мероприятий
Проблема: Нарушение сроков предоставления отчетов Непредставление отчетов

## Slide 16
Выполнение плана мероприятий
Проблема: Не понимание специфики отчетных данных
Решение: Подготовить и направить письма в ОМСУ об обязательных мероприятиях, проводимых в текущем квартале
Результат: Сокращение времени просрочки предоставления отчетов

## Slide 17
Выполнение плана мероприятий
Проблема: Нарушение сроков предоставления отчетов Непредставление отчетов
Решение: Разработать буклет для организации работы специалистов по охране труда муниципальных образований, разместить на сайте, направить в организации
Скрин с сайта

## Slide 18
Выполнение плана мероприятий
Проблема: Не понимание специфики отчетных данных
Решение: Направить письма главам ОМСУ о проведении обучения по охране труда специалистов
Специалисты Карымского района и Нерчинско-Заводского района пройдут обучение с 29 по 31 августа 2023 года

## Slide 19
Выполнение плана мероприятий
Проблема: Длительность согласования
Согласование Анализа заказчиком
10-15 дней
Было
Стало
Согласование Анализа заказчиком
4 дня
Закреплен бегунок со сроком рассмотрения

## Slide 20
Chart: 
| Сокращение времени просрочки предоставления отчетов органами местного самоуправления, дни | предоставление отчетов органами местного самоуправления (в установленные сроки) | сокращение времени подготовки Анализа деятельности органов местного самоуправления в сфере труда, дни | сокращение количества районов, предоставляемых отчетов в неустановленные сроки, дни
Текущий | 19 | 30 | 31 | 7
Целевой | 1 | 1 | 10 | 0
Фактический | 14 | 7 | 11 | 5
Мониторинг целевого показателя

## Slide 21
Достижение целевых показателей
Наименование показателя | Текущий | Целевой | Фактический | Эффективность, %
1. Сокращение времени просрочки предоставления отчетов органами местного самоуправления, дни | 1-19 | 0-1 | 0-14 | 63,89
1.1. предоставление отчетов органами местного самоуправления (в установленные сроки) | 14-30 | 0-1 | 0-7 | 89,66
1.2. сокращение времени подготовки Анализа деятельности органов местного самоуправления в сфере труда, дни | 31 | 10 | 11 | 95,24
1.3. сокращение количества районов, предоставляемых отчетов в неустановленные сроки, дни | 7 | 0 | 5 | 28,57
Эффективность по проекту – 69,3%
Выполнение плана мероприятий составило 80%

## Slide 22
Спасибо
за внимание
30.08.2023г.
Тел.: 8 (3022) 35 09 57
E-mail: ohrana@mintrud.e-zab.ru
www.rosatom.ru
Жунева Виктория Викторовна
консультант отдела государственной экспертизы условий и охраны труда