## Slide 1: Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края
Промежуточное совещание/ Kick-off
Трофимов Альберт Сергеевич
Руководитель Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края

## Slide 2: Организационно-распорядительные документы

## Slide 3: Команда проекта
 | Лосев М.А. | Заведующий отделом информатизации и защиты информации
 | Ивус А.В. | Главный инженер отдела информатизации и защиты информации
 | Терентьев В.В. | Главный специалист отдела информатизации и защиты информации
 | Фиронова А.С. | Юрисконсульт отдела МТО
 | Горбунова О.В. | Старший специалист
 | Гильмитдинова Н.А | Ведущий документовед

## Slide 4: Оптимизация процесса внутреннего документооборота между сотрудниками Департамента
Проект:

## Slide 5: Паспорт проекта (подписанный скан)

## Slide 6: Текущая карта процесса

## Slide 7: Текущая карта процесса
ВПП* (Часов) min 100- max 155 *Время протекания процесса

## Slide 8: Список проблем

## Slide 9: Идеальная карта процесса

## Slide 10
Выявление коренных причин методом «5 Почему?»
Проблема
Проблема
Проблема
Длительная обработка входящей документации
Длительное согласование
Длительное получение поручения
Не отписывается напрямую исполнителю
Почему?
Почему?
Почему?
Необходимость распечатки для руководителя
Согласование на бумажном носителе
Необходимость получения на бумажном носителе
Почему?
Почему?
Требование руководителя
Коренная причина
Коренная причина
СЭД не используется руководителем
Коренная причина
Частично не заводятся документы в СЭД
Почему?
Требуется последовательное согласование рук составом

## Slide 11: Пирамида проблем
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень организации
1
2
3
4

## Slide 12: Вклад в цель проекта
№ | ПРОБЛЕМА | ПЕРВОПРИЧИНА | ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ | ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ
1 | Длительная обработка заявки | СЭД не используется руководителем | Установить СЭД руководителю | Сокращение ВПП на 10-13 часов, распечатки на 2 л
2 | Длительное получение поручения | Частично не заводятся документы в СЭД | Все документы заводить в СЭД | Сокращение ВПП на 6-17 часов
3 | Возврат на доработку | Решение руководства | Решений не планируется | 
4 | Длительное согласование | Согласование на бумажном носителе | Производить согласования в СЭД | Сокращение ВПП на 10-40 часов, распечатки на 5 л, сокращение утери и дублирование на 8%
 |  | Требуется последовательное согласование рук составом | Ввести параллельное согласование | Сокращение ВПП на 11 часов.

## Slide 13: Целевая карта процесса

## Slide 14: Целевая карта процесса

## Slide 15: Список проблем

## Slide 16: План мероприятий по реализации проекта
№ | Предлагаемое решение | Ответственные | Срок | Исполнение
1 | Произвести установку СЭД Дело руководителю департамента | Лосев М.А. |  | 
2 | Провести обучение руководителя департамента в СЭД Дело | Лосев М.А. |  | 
3 | Закрепить нормативно в должностных обязанностях ведение документооборота в СЭД | Шапкина О.О. |  | 
4 | Ознакомить ответственных лиц | Лосев М.А. |  | 

## Slide 17
Спасибо
за внимание
10.06.2023
Тел.: +7 (302) 235 01 81
Моб. тел.: +7 (914) 509 40 35
E-mail: oizi@uprsyd.e-zab.ru
Лосев Максим Анатольевич
Заведующий отделом информатизации и защиты информации