## Slide 1
(ФИО Министра, должность)
ДЕПАРТАМЕНТ ПО
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
1
Промежуточное совещание/ Kick-off

## Slide 2: Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Забайкальского края путем открытого и заочного голосования
Проект:

## Slide 3
Организационно-распорядительные документы

## Slide 4
Команда проекта
ФИО | Должность
Петров Игорь Геннадьевич | Заместитель начальника Департамента
Соколова Галина Юрьевна | Главный специалист-эксперт отдела ПБ
Соснина Наталья Вячеславовна | Консультант отдела ПБ
Ульянова Лариса Владимировна | Заместитель начальника отдела по гражданской обороне

## Slide 5
Паспорт проекта

## Slide 6
Текущая карта проекта

## Slide 7
Идеальная карта процесса

## Slide 8
План мероприятий по реализации проекта
№ | Предлагаемое решение | Ответственные | Срок | Исполнение
1 | Провести совещание | Петров И.Г. Соколова Г.Ю. Соснина Н.В. Ульянова Л.В. | 15.04.2023 | 
2 | Разработать постановление Правительства Забайкальского края | Соколова Г.Ю. Соснина Н.В. | 30.05.2023 | 
3 | Довести постановление до заинтересованных лиц | Соколова Г.Ю. Соснина Н.В. | 15.05.2023 | 
4 | Мониторинг достигнутых результатов | Петров И.Г. Ульянова Л.В. | 24.05-21.07.2023 | 
5 | Промежуточное совещание и представление результатов проекта | Петров И.Г. Соколова Г.Ю. Соснина Н.В. Ульянова Л.В. | 15.09.2023 | 

## Slide 9: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!