## Slide 1: Администрация Губернатора Забайкальского края
Промежуточное совещание/ Kick-off
Мирхайдаров Марат Фатыхович
И.о. первого заместителя председателя Правительства Забайкальского края – руководитель Администрации Губернатора Забайкальского края

## Slide 2: «Стандартизация подготовки совещаний Губернатора Забайкальского края»
Проект:

## Slide 3: Организационно-распорядительные документы

## Slide 4
Команда проекта
Горлова Ольга Владимировна | Начальник организационного отдела управления протокола Губернатора Забайкальского края
Ершова Виктория Владимировна | Главный консультант организационного отдела управления протокола Губернатора Забайкальского края
Старновская Марина Сергеевна | Главный консультант организационного отдела управления протокола Губернатора Забайкальского края

## Slide 5: Паспорт проекта

## Slide 6: Текущая карта процесса

## Slide 7
Текущие проблемы
!!! Потеря времени:
Длительное отсутствие обратной связи от исполнительных органов Забайкальского края
Несвоевременное предоставление материалов (докладов, справок, таблиц, презентаций)
Неполнота предоставленных материалов, ошибки

## Slide 8: Идеальная карта процесса

## Slide 9
Выявление коренных причин методом
«5 Почему?»
Потеря времени
Длительное ожидание обратной связи
Несвоевременное предоставление материалов
Неполнота предоставленных материалов, ошибки
ПОЧЕМУ?
ПОЧЕМУ?
Загруженность сотрудников
ПОЧЕМУ?
Большие затраты времени и ресурсов на сбор и обработку информации
ПОЧЕМУ
Отсутствие единого стандарта передачи информации (в онлайн-режиме)
Коренная причина

## Slide 10
Пирамида проблем

## Slide 11
Подготовка к плану действий
Как мы хотим повлиять на выявленные при картировании текущего состояния проблемы в рамках текущего проекта?
Проблема | Решить полностью | Решить частично | Решение не планируется | Другое (н-р: проблема перенесена на др. процесс)
Проблема 1 - Ожидание |  |  |  | 
Проблема 2 – лишние запасы |  |  |  | 
Проблема 3 – ненужная обработка |  |  |  | 
Проблема 4 - перепроизводство |  |  |  | 
Проблема 5 - брак |  |  |  | Человеческий фактор

## Slide 12: Целевая карта процесса

## Slide 13: План мероприятий по реализации проекта

## Slide 14
Благодарю
за внимание!
15.09.2023
Тел.: 8 (3022) 233661
Горлова Ольга Владимировна,
начальник организационного отдела управления протокола Губернатора Забайкальского края