## Slide 1: Министерство природных ресурсов Забайкальского края
Промежуточное совещание
Немков Сергей Иванович
Министр природных ресурсов Забайкальского края
Отдел экологического надзора

## Slide 2: Оптимизация процесса лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
Проект:

## Slide 3: Организационно-распорядительные документы

## Slide 4: Команда проекта
Заместитель министра
Пасечкин Н.Н.
Начальник отдела экологического надзора
Днепровский А.А.
Консультант Новикова А.А.
Главный специалист Кузьмина Н.Н.
Куратор по внедрению проекта
Руководитель проекта
Команда проекта

## Slide 5: Паспорт проекта

## Slide 6: Текущая карта процесса
1
Ошибка в заявлениях или документы предоставлены не в полном объеме
2
3
Загруженность специалиста решением параллельных задач по отделу
Потеря времени при ожидании согласования транспортного средства для выезда на проведение оценки

## Slide 7: Текущие проблемы
Ошибка в заявлениях или документы предоставлены не в полном объеме;
Загруженность специалиста решением параллельных задач по отделу;
Потеря времени при ожидании согласования транспортного средства для выезда на проведение оценки.
1
2
3

## Slide 9
Выявление коренных причин методом «5 Почему?»
Проблема
Проблема
Проблема
Ошибка в заявлениях или документы предоставлены не в полном объеме;
Загруженность специалиста решением параллельных задач по отделу;
Потеря времени при ожидании согласования транспортного средства для выезда на проведение оценки.
Почему?
Почему?
Почему?
Соискатели лицензии не знают точного перечня требований для получения лицензии
Почему?
Согласование транспорта осуществляется с Управлением по делам Губернатора Забайкальского края
Коренная причина
Коренная причина
Не информированность соискателей лицензии об условиях получения лицензии
Почему?
Отсутствие у министерства собственного транспорта
Наличие свободных вакансий в отделе, малый штат отдела
Коренная причина

## Slide 10: Целевая карта процесса
1
2
3
Проинформировать лицензиатов и соискателей лицензий о перечне необходимых документов
Рационализировать процесс обработки документов и подготовки приказов
Рассмотреть альтернативные способы доставки до места проведения оценки

## Slide 11: Пирамида проблем
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень министерства
1
2
3

## Slide 12: План мероприятий по реализации проекта
№ | Предлагаемое решение | Ответственные | Срок | Исполнение
1 | Разработать памятку для лицензиатов | Днепровский А.А., Кузьмина Н.Н. | 31.10.2023 | 
2 | Разместить памятку на сайте | Днепровский А.А., Кузьмина Н.Н. | 31.10.2023 | 
3 | Осуществить рассылку лицензиатам | Днепровский А.А., Кузьмина Н.Н. | 06.11.2023 | 
4 | Разместить информацию на сайте о возможности предварительной консультации посредством телефонной связи | Днепровский А.А., Кузьмина Н.Н. | 31.10.2023 | 
5 | Напомнить отделу кадров о необходимости поиска сотрудников на вакантные должности | Днепровский А.А., Кузьмина Н.Н. | 25.10.2023 | 
6 | Согласовать порядок осуществления совместных выездов с начальниками других отделов министерства | Днепровский А.А., Кузьмина Н.Н. | 06.11.2023 | 
7 | Рассмотреть возможность проведения дистанционной оценки в исключительных случаях | Днепровский А.А., Кузьмина Н.Н. | 06.11.2023 | 

## Slide 13
Спасибо
за внимание