## Slide 1: Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
Промежуточное совещание/ Kick-off
Дорожкова Оксана Николаевна
И.о.руководителя РСТ Забайкальского края

## Slide 2: Оптимизация процесса формирования сводного отчета по факту регистрации и снятии граждан Российской Федерации на территории Забайкальского края с регистрационного учета по месту жительства
Проект:

## Slide 3: Организационно-распорядительные документы (приказ № 163 от 29.08.2023 г.)

## Slide 4: Команда проекта
Заказчик проекта:
Дорожкова Оксана Николаена,
И.о.руководителя
РСТ Забайкальского края
Руководитель проекта:
Захарова Ольга Владимировна,
Начальник отдела энергобалансов
Овчинникова
Анна Олеговна,
Начальник общего отдела
Юганец
Татьяна Ивановна,
Начальник отдела правового обеспечения и кадров
Ким
Оксана Евгеньевна,
Главный специалист-эксперт

## Slide 5: Паспорт проекта

## Slide 6: Текущая карта процесса
ВПП=5-11 дней

## Slide 7: Текущие проблемы
 | Затраты времени на напоминание об отчете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Непредоставление информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Нарушение срока предоставления информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Лишние движения на направление писем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Лишние движения на согласование бумажного носителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Затраты времени на напоминание об отчете
Непредоставление информации
Нарушение срока предоставления информации
Лишние движения на направление писем
Лишние движения на согласование бумажного носителя

## Slide 8: Идеальная карта процесса

## Slide 9
Выявление коренных причин методом «5 Почему?»
Проблема
Проблема
Проблема
Проблема
Затраты времени на напоминание, звонки
Лишние движения на согласование бумажного носителя
Непредоставление информации, нарушение сроков предоставления информации
Лишние движения на направление писем
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Не укладываются в предварительный срок
Нет возможности внести изменения в готовый проект в дело-СЭД
Отсутствие данных
Формируется официальный ответ на официальный запрос
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Не предусмотрена возможность редактирования
Коренная причина
Есть официальный запрос
(В запросе не указан конкретный способ направления информации для отчета)
Коренная причина
Коренная причина
Человеческий фактор
Отказ в предоставлении данных со стороны Миграционной службы
Коренная причина
1
2
3
4
5
Человеческий фактор

## Slide 10: Пирамида проблем
Федеральный уровень
Региональный уровень
Местный уровень
1
2
3
4
5

## Slide 11
Вклад в цель проекта
№ | ПРОБЛЕМА | ПЕРВОПРИЧИНА | ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ | ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ %
1 | Затраты времени на напоминание, звонки | Человеческий фактор | Создание группы в мессенджере | Сокращение ВПП на 1 день (14 %)
 |  |  | Урегулирование отношений посредством заключения соглашения, с указанием сроков предоставления информации | 
2,3 | Непредоставление информации, нарушение сроков предоставления информации | Отказ в предоставлении данных со стороны Миграционной службы, человеческий фактор |  | Сокращение ВПП на 3 дня (43 %) Сокращение районов направляющих информацию с нарушением срока на 8 % (3 МО) Сокращение времени на свод на 30 мин.
4 | Лишние движения на направление писем | Наличие официального запроса (В запросе не указан конкретный способ направления информации для отчета) | Указать конкретный способ предоставления информации в запросе. | Сокращение ВПП на 2 дн (29%)
5 | Лишние движения на согласование бумажного носителя | Не предусмотрена возможность редактирования проекта в дело СЭД | Решение вопроса о предоставлении информации в адрес АО «Читаэнергосбыт» и филиала ПАО «Россети Сибирь – Читаэнерго» без официального письма | Сокращение ВПП на 1 день (14 %)

## Slide 12: Целевая карта процесса
ВПП = 4 дня

## Slide 13: План мероприятий по реализации проекта
 | Предлагаемое решение | Ответственные | Срок | Исполнение
1 | Проработка решения проблем между РСТ Забайкальского края и Управлением по вопросам миграции УМВД России по Забайкальскому краю по вопросу предоставления сведений о регистрации и снятии с регистрационного учета граждан по местужительства | Дорожкова О.Н. | 14.09.2023 | 
2 | Создание группы в мессенджере для напоминания о сроке предоставления информации | Чуприков Р.Е. | 19.09.2023 | 
3 | Составление запроса в адрес Администраций муниципальных образований с указанием конкретного способа и срока направления информации в адрес РСТ Забайкальского края (загрузить информацию в облако, направление информации без сопроводительного письма) | Овчинникова А.О. | 25.09.2023 | 
4 | Разработка единой формы для предоставления информации | Овчинникова А.О. Ким О.Е. | 21.09.-22.09.2023 | 
5 | Создание «mail.ru Облако» или «Yandex Disk» | Чуприков Р.Е. Малюк Б.Г. | 25.09.-29.09.2023 | 
6 | Разработка инструкции по работе с облаком | Чуприков Р.Е. Малюк Б.Г. | 02.10.-05.10.2023 | 
7 | Разработка обучающего видео «загрузка информации в облако» | Чуприков Р.Е. Малюк Б.Г. | 06.10.-12.10.2023 | 
8 | Предоставление паролей для доступа к облаку | Чуприков Р.Е. Малюк Б.Г. | 15.10.2023 | 
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 14
Спасибо
за внимание
19.09.2023
Тел.: +7 (3022) 21-12-62
Моб. тел.: +7 914-511-11-55
E-mail: kimoe@rst.e-zab.ru
Ким Оксана Евгеньевна
Главный специалист-эксперт отдела тарифов на коммунальные услуги