## Slide 1: Министерство сельского хозяйства Забайкальского края
Промежуточное совещание/ Kick-off
22.08.2023 г.
Катников Роман Александрович
Начальник отдела растениеводства

## Slide 2: Оптимизация процесса рассмотрения документов на предоставление государственной поддержки в отрасли растениеводства сельскохозяйственным товаропроизводителям
Проект:

## Slide 3: Организационно-распорядительные документы

## Slide 4: Команда проекта
Катников Роман Александрович
начальник отдела растениеводства
Романенко Людмила Викторовна
главный специалист-эксперт отдела растениеводства
Тюкавкин Александр Александрович
заместитель министра
Козлова Нина Николаевна
консультант отдела растениеводства

## Slide 5
Паспорт проекта

## Slide 6: Текущая карта процесса
Время процесса: 32-82 рабочих дней

## Slide 7: Карта целевого процесса
Время процесса: 10 рабочих дней

## Slide 8: Текущие проблемы
1
Ошибки в пакетах документов, представленных заявителями
2
Сверка данных, представленных заявителями на бумажном носителе с данными в программе 1С
3
Затягивание сроков предоставления информации от МЧС, либо ее не предоставление
4
Загруженность работников текущей деятельностью
5
Длительное согласование на соответствие получателей требованиям НПА
6
Регистрация уведомлений об отказе в предоставлении субсидии в СЭД
7
Длительное согласование шаблона соглашения
8
Ошибки в соглашениях, представленных заявителями

## Slide 9: Диаграф связей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Slide 10: Исследование проблем методом «5 почему?»
Отдаленность хозяйств от районного и краевого центров
1
Длительное ожидание ответов от ФНС и МЧС
2
3
Большое количество ошибок в пакетах документов, представленных хозяйствами
Большая загруженность работников министерства
4
Проблема работы электронного бюджета (частая перезагрузка программы (каждые 10-15 минут), медленно грузится)
7
Отсутствие технической возможности у получателей для подписания соглашений
8
Длительное согласование документов в министерстве
9
Сроки выплат федеральных средств ограниченны
10
Длительное рассмотрение пакетов документов
?
?
?
КП
КП
?
?
КП – коренная причина
?
Документы согласовываются в бумажном виде последовательно
КП
?
Специалисты работают на устаревшей маломощной оргтехнике
КП
?
?
Получатели поддержки долго подписывают соглашение
?
КП
КП
?
Нет четкого краткого алгоритма подготовки пакета документов
КП
Министерство в запросе устанавливает небольшой срок исполнения
?
? – вопрос «почему?»
Обрабатывается большой объем информации
КП
КП
5

## Slide 11: Идеальная карта процесса

## Slide 12: Пирамида проблем
5
8
6
1
4
6
4
7
2
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень министерства
3
6

## Slide 13
Подготовка к плану действий
№ | Мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственные | Срок | Исполнение
1. | Разработка пошаговой инструкции по заполнению документов для предоставления субсидии для сельхозпредприятий | Сокращение ВПП | Катников Р.А. Козлова Н.Н. | 15.10.2023 | В работе
2. | Направление инструкции в муниципальные районы для информирования сельхозпредприятий |  |  | 15.10.2023 | 
3. | Разработка единой таблицы для обмена информацией между структурными подразделениями министерства |  |  | 15.10.2023 | 

## Slide 14: Вклад в цель проекта
№ п/п | Проблема | Причина (почему?) | Последствия | Решения
1 | Ошибки в пакетах документов, представленных заявителями | Невнимательность заявителей при подготовке документов. Предоставление неполного пакета документов. | Затягивание составления реестра на оказание господдержки заявителям. | Участие специалистов отделов (управлений) сельского хозяйства в подготовке документов заявителям.
2 | Сверка данных, представленных заявителями на бумажном носителе с данными в программе 1С | Загруженность автоматизированных систем, слабые характеристики ПВМ. | Затягивание составления реестра на оказание господдержки заявителям. | Четкое распределение обязанностей между сотрудниками отдела.
3 | Затягивание сроков предоставления информации от МЧС, либо ее не предоставление |  | Затягивание составления реестра на оказание господдержки заявителям. | Запрос информации один раз в год на начало года.
4 | Загруженность работников текущей деятельностью | Рассмотрение документов одновременно по нескольким видам государственной поддержки. Текущая работа по исполнению документов. | Нарушение сроков доведения господдержки до получателей. Ошибки при формировании документов. | Четкое распределение обязанностей между сотрудниками отдела. Разработка и формирование электронных реестров получателей господдержки и реестров заявителей.
5 | Длительное согласование на соответствие получателей требованиям НПА | Загруженность работников текущей деятельностью. | Затягивание составления реестра на оказание господдержки заявителям. | Разработка и формирование электронных реестров получателей господдержки и реестров заявителей с возможностью согласования в электронном виде ответственных отделов Министерства.
6 | Регистрация уведомлений об отказе в предоставлении субсидии в СЭД | Загруженность работников текущей деятельностью. Рассмотрение документов одновременно по нескольким видам государственной поддержки. | Нарушение сроков подготовки отказов, установленных Порядком. | Качественная подготовка документов заявителями на предоставление субсидии.
7 | Длительное согласование шаблона соглашения | Загруженность работников текущей деятельностью. | Нарушение сроков доведения господдержки до получателей. Ошибки при формировании документов. | Определение сроков для согласования шаблона соглашения между структурными подразделениями министерства.
8 | Ошибки в соглашениях, представленных заявителями | Невнимательность заявителей при подписании соглашений. | Затягивание выплаты субсидии получателям. | Участие специалистов отделов (управлений) сельского хозяйства в подготовке документов для предоставления господдержки заявителям.

## Slide 15
Спасибо
за внимание!
Катников Роман Александрович
Начальник отдела растениеводства