## Slide 1: Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Итоговая защита

## Slide 2: Оптимизация работы с органами местного самоуправления по сбору актуальной информации по вводу жилья для исполнения контрольных поручений
Проект:

## Slide 3: Организационно-распорядительные документы

## Slide 4: Команда проекта
Нижегородцева Е.Ю. – начальник отдела жилищного строительства
Чернецкая Д.А. – главный специалист-эксперт отдела жилищного строительства

## Slide 5: Паспорт проекта

## Slide 6: Текущая карта процесса

## Slide 7: Текущие проблемы
Потеря времени:
при подготовке и направлении запроса муниципальным образованиям;
при подготовке и направлении муниципальными образованиями информации в адрес Минстроя Забайкальского края;
при проверке и анализе информации от муниципальных образований;
при уточнении неверной информации;
при приведении информации в соответствие (исправление неточностей);
при своде и подсчете данных;
при исправлении после возврата поручения.

## Slide 8: Идеальная карта процесса

## Slide 9
Выявление коренных причин методом «5 Почему?»

## Slide 10: Пирамида проблем
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень организации
1
2
3
1
3
2

## Slide 11: Целевая карта процесса

## Slide 12: План мероприятий по реализации проекта

## Slide 13: Контрольное поручение

## Slide 14: Реализация плана мероприятий
Решён вопрос взаимодействия – назначен ответственный исполнитель от каждого муниципального образования
Эффект:
Сокращение времени на направление запроса на 3 часа

## Slide 15: Реализация плана мероприятий
Разработан единый стандарт передачи информации (Google таблица)
Устранена коренная причина – отсутствие единого формата передачи информации
Эффект:
Сокращение времени на подготовку информации МО
на 5 дней

## Slide 16: Реализация плана мероприятий
Разработана инструкция по работе с Google таблицей

## Slide 17: Реализация плана мероприятий
Направлена Google таблица муниципальным образованиям для заполнения
Создана группа в WhatsApp для оперативной передачи информации

## Slide 18: Исполнены контрольные поручения

## Slide 19: Достижение целевых показателей
Выполнение плана мероприятий составило 100 %
Эффективность по проекту – 100 %
Наименование показателя | Текущий | Целевой | Фактический | Эффективность, %
ВПП (часы) | 16-83 | 10-34 | 10 | 100
Решена основная проблема – потеря времени

## Slide 20
Спасибо
за внимание
09.10.2023 г.
Чернецкая Дарья Александровна
главный специалист-эксперт отдела жилищного строительства
Тел.: +7 (3022) 23 32 62
E-mail: chernetskaya@minstroy.e-zab.ru