УТВЕРЖДАЮ

И.о. министра образования и науки Забайкальского края

М.А.Секержитская

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Забайкальского края

Государственная программа Забайкальского края

**«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ»**

Ответственный исполнитель: **Министерство образования и науки Забайкальского края**

Отчетный год: **2023**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель: Калинина Лариса Игоревна28-52-22, kalinina@minobr.e-zab.ruШулимова Юлия Николаевна28-52-47, shulimova@minobr.e-zab.ru | Данные годового отчета соответствуют данным, внесенным ответственным исполнителем государственной программы Забайкальского края в программный комплекс «Проект СМАРТ-Про» по состоянию на «31» декабря 2023 года |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Государственная программа Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края»утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 24 апреля 2014 года № 225 (далее – госпрограмма). Срок реализации госпрограммы в соответствии с паспортом – 2014–2025 годы. Соисполнители – Министерство экономического развития Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, Администрация Губернатора Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края.

По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2023 года) госпрограмма действовала в редакции, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 12 декабря 2023 года № 666 «О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края».

Изменения в 2023 году в госпрограмму внесены постановлениями Правительства Забайкальского края от 28 марта 2023 года № 149, от 2 ноября 2023 года № 593, от 12 декабря 2023 года № 666 (всего 3 постановления).

Изменения в государственную программу вносились в целях:

актуализации наименования госпрограммы;

приведения объемов бюджетных ассигнований программы в соответствие сводной бюджетной росписи бюджета Забайкальского края бюджете Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и с Законом Закон Забайкальского края от 22.12.2022 № 2134-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;

в целях приведения в соответствие действующему законодательству, принятым нормативно-правовым актам, в т.ч. Закону Забайкальского края от 29.06.2023 г. № 2222-ЗЗК «Об обеспечении роста заработной платы в Забайкальском крае и о внесении изменений в отдельные законы Забайкальского края», постановлениям Правительства Забайкальского края от 05.06.2020 № 191 «О некоторых вопросах предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края на возмещение затрат в связи с обеспечением льготным питанием детей из малоимущих семей», от 1 марта 2023 года № 94 «О некоторых вопросах предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края на возмещение затрат в связи с обеспечением льготным питанием обучающихся в 5-11 классах у индивидуальных предпринимателей и в частных организациях Забайкальского края детей отдельной категории граждан Российской Федерации»;

приведения в соответствие с целевыми показателями соглашений и дополнительных соглашений о реализации мероприятий национальных проектов, государственных программ Российской Федерации;

дополнения новыми мероприятиями, в том числе в рамках национальных проектов, государственных программ Российской Федерации, для реализации в 2023 и последующих годах,

дополнения порядками предоставления субсидий и использования бюджетных ассигнований из бюджета Забайкальского края на реализацию новых мероприятий, а также актуализации существующих порядков;

В соответствии с действующей в 2023 году редакцией госпрограммы в ее структуре предусмотрено 416 показателя, из которых уровня государственной программы – 15, уровня подпрограмм – 401 показателей.

В результате реализации мероприятий госпрограммы достигнуты плановые значения по 12 из 15 показателям результативности.

Не достигнуты плановые значения по 3 показателям результативности:

«Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), %» (план – 99,87; факт – 88,73);

«Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти Забайкальского края проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, %» (план – 24,0, факт – неизвестен);

«Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, %» (план – 30,0; факт – 24);

Для 32 показателей результативности государственной программы установлены нулевые значения, так как их достижение запланировано в других отчетных периодах. Для 97 показателей значения не установлены в связи с завершением реализации мероприятий.

Показатели, по которым значение результативности по итогам 2023 года составило 0 (не выполнено):

1. показатели подпрограммы «Развитие молодежной политики и системы поддержки молодежных инициатив» – подпрограмма реализуется в рамках государственной программы Забайкальского края «Реализация государственной национальной политики, развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Забайкальском крае»;
2. «Количество общеобразовательных организаций, в которых проведена модернизация материально-технической базы» – мероприятие не реализовывалось в отчетном периоде, показатель нуждается в корректировке;
3. «Количество образовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт» – завершение реализации мероприятия перенесено, показатель нуждается в корректировке;
4. «Количество физических лиц, получивших возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей» – мероприятие не реализовывалось в отчетном периоде, показатель нуждается в корректировке;
5. «Доля учащихся, вовлеченных в «Российское движение школьников», в общей численности детей в возрасте от 8 до 18 лет» – мероприятие не реализовывалось в отчетном периоде, показатель нуждается в корректировке;
6. «Количество учащихся, вовлеченных в мероприятия по патриотической направленности» – мероприятие не реализовывалось в отчетном периоде, показатель нуждается в корректировке;
7. «Число детей и молодежи из числа иностранных граждан, принявших участие в летних школах, реализуемых образовательными организациями Забайкальского края» – мероприятие не реализовывалось в отчетном периоде, показатель нуждается в корректировке;
8. «Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия» – мероприятие не реализовывалось в отчетном периоде, показатель нуждается в корректировке;
9. «Количество изданных экземпляров» – мероприятие не реализовывалось в отчетном периоде, показатель нуждается в корректировке;
10. «Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируются цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам» – показатели исключены из соглашения по реализации регионального проекта, необходима актуализация показателя;
11. «Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций» – показатели исключены из соглашения по реализации регионального проекта, необходима актуализация показателя;
12. «Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам» – показатели исключены из соглашения по реализации регионального проекта, необходима актуализация показателя;
13. «Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования» – показатели исключены из соглашения по реализации регионального проекта, необходима актуализация показателя;
14. «Удельный вес числа специальностей и направлений подготовки, на которых проводятся процедуры профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ, в общем числе специальностей и направлений подготовки» – мероприятие не реализовывалось в отчетном периоде, показатель нуждается в корректировке.

Показатели, по которым значения результативности по итогам 2023 года значительно превосходят плановые значения и нуждаются в корректировке:

1. «Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, от общей численности педагогических работников края»
2. «Количество обучающихся в общеобразовательных организациях, включенных в юнармейское движением»;
3. «Количество несовершеннолетних, участвующих в сменах»;
4. «Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям»;
5. «Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций»;
6. «Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня»;
7. «Увеличение доли ППЭ, оснащенных оборудованием для использования технологии «Печать КИМ в ППЭ»«;
8. «Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования»;
9. «Количество граждан принявших участие в конкурсах профессионального и карьерного роста»;
10. «Количество педагогических работников, участвовавших в профессиональных конкурсах»;
11. «Удельный вес численности педагогических работников образовательных организаций, ежегодно принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение статуса, популяризацию педагогической профессии, поддержку лучших образовательных практик, в общей численности педагогических работников образовательных организаций».

В соответствии с планом реализации госпрограммы (утвержден Приказом Минобразования Забайкальского края от 27 января 2023 года № 55 (в ред. Приказа Минобразования Забайкальского края от 29 декабря 2023 года № 1147) предусмотрено 14 контрольных событий, согласно отчетным данным, за рассматриваемый период наступило – 13 контрольных событий. Степень выполнения контрольных событий госпрограммы в 2023 году составила 93 %.

Реализация госпрограммы в 2022 году была направлена на повышение доступности, качества и социальной эффективности образования в соответствии с меняющимися запросами населения Забайкальского края, стратегиями российской образовательной политики и перспективными задачами социально-экономического и этнокультурного развития региона. Всего в структуре госпрограммы 8 подпрограмм.

Задачи решались через реализацию государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», национальных проектов «Образование» и «Демография», Плана социального развития Центров экономического роста Забайкальского края.

**Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»**

В целях ликвидации очередности и повышения доступности дошкольного образования в Забайкальском крае продолжается работа по строительству детских садов.

Показатель доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет составил 88,73% (план – 99,87%) для детей от 3 до 7 лет – 100% (план – 100%). .

В рамках соглашения с Министерством просвещения России о предоставлении Забайкальском краю субсидии из федерального бюджета на создание дополнительных 1 441 места для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Акшинском, Борзинском, Петровск-Забайкальском, Читинском районах и г. Чите велось строительство 9 объектов, в том числе: строительство 6 с целью ликвидации очереди, 3 – взамен аварийных зданий. Завершено строительство детского сада в мкр. Каштакский г. Читы на 110 мест.

В рамках реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста проведен капитальный ремонт 15 дошкольных образовательных организаций. Выделены средства на разработку проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов детских садов.

В качестве дополнительных мер по увеличению охвата детей дошкольным образованием в Забайкальском крае обеспечивается поддержка негосударственного сектора дошкольного образования.

С целью увеличения численности детей, охваченных услугами ДО, снижения стоимости ДО в негосударственном секторе дошкольного образования обеспечивается субсидирование негосударственных ДОУ на возмещение части затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). В 2023 году компенсация части затрат предоставлена 12 частным образовательным организациям и 5 ИП (1484 ребенка).

Кроме этого, в рамках НП «Демография» создано 84 новых места в частном секторе дошкольного образования с размером родительской оплаты на уровне муниципального детского сада.

В 2023 году была реализована дополнительная мера социальной поддержки отдельной категории граждан в виде невзимания платы за присмотр и уход за их детьми, осваивающими образовательные программы в муниципальных дошкольных образовательных организациях Забайкальского края.

**Подпрограмма «Развитие общего образования»**

Удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях общего образования в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов) в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования составил 100%.

Приоритетной задачей деятельности Министерства является создание условий для обеспечения обучающихся доступным и качественным общим образованием.

В отчетном году введены в эксплуатацию школы в с. Смоленка Читинского района (на 250 мест) и мкр. Каштакский г. Читы (на 800 мест). В рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования с федеральным финансированием отремонтировано 51 школьное здание. Выделены средства на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта школ.

В рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста введено в эксплуатацию 2 школы в п. Баляга Петровск-Забайкальского района на 400 мест, в п. Могзон Хилокского района на 500 мест), создано 7 модульных спортивных залов в 4 муниципальных образованиях Забайкальского края, 1 модульная школьная столовая в с. Смоленка, проводился капитальный ремонт 1 общеобразовательной организации в с. Калга, создан сельский «Технопарк» в с. Судунтуй и инновационный учебный центр в пгт Новая Чара, открыто 11 «горных» классов в школах, расположенных в местах добычи.

Также продолжается реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. В 2023 году отремонтировано 9 школьных спортивных залов.

Инструментом повышения качества образования является модернизация материально-технической базы образовательных организаций, включая механизм интеграции общего и дополнительного образования, обновление содержания образования.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, было создано 56 центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Также открыт школьный технопарк «Кванториум» на базе МБОУ СОШ № 32 г. Читы.

По поручению Президента России бесплатным горячим питанием обеспечено около 60 тыс. учащихся начальной школы. Также бесплатным питанием обеспечены дети из малоимущих семей и участников специальной военной операции, обучающиеся в том числе у индивидуальных предпринимателей и в частных образовательных организациях.

В 2023 году в 90 общеобразовательных организациях созданы условия по организации бесплатного горячего питания обучающихся (модернизация школьных пищеблоков).

**Подпрограмма «Развитие систем воспитания и дополнительного образования детей»**

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования в 2022 году составил 80,38% (план – 77,3%). В 2023 году реализацию 10 137 дополнительных программ для детей обеспечивали 1163 учреждения.

Продолжает свою деятельность региональный Центр выявления и поддержки одаренных детей на базе Образовательного центра «Эврика». В 2023 году реализовано 33 образовательных программы, охвачены 3010 школьников.

В целях улучшения оснащенности дополнительного образования было создано 2571 новое место по программам естественно-научной, туристической, спортивной, технической, творческой направленности. 274 школы были оснащены комплектами государственных символов Российской Федерации.

В 204 школах Забайкальского края продолжают деятельность советники директора по воспитательной работе, деятельность которых нацелена на развитие практики воспитания, организацию взаимодействия с движением детей и молодежи, общественными организациями.

Зарегистрировано 579 первичных отделений Движения первых с охватом участников около 14,3 тыс. человек. В движении младших школьников «Орлята России» зарегистрировано 1343 класса (более 40 тыс чел.).

Ведомством скоординирована деятельность учредителей и заинтересованных ведомств в развитии движения «Юнармия». Реализуется Краевой военно-патриотический проект «Юнармейский марафон», в рамках которого местные отделения ежегодно принимают детей в ряды «Юнармии». В 2023 году зафиксирован рост числа участников юнармейского движения до 17 146 чел.. Создано 32 местных отделения, 324 юнармейских отряда. Юнармейцы приняли активное участие в региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», первых Всероссийские летние юнармейские игры «Юнармейская застава» с участием юнармейцев из других регионов, краевом слет-конкурс военно-патриотических клубов и объединений, краевые сборах допризывной подготовки, участниками которых стали 2,5 тыс. юнармейцев.

В 2023 году на территории Забайкальского края была организована деятельность 498 организаций отдыха детей и их оздоровления, проведено 674 смены, в том числе для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, с общим охватом – 40419 чел.

**Подпрограмма «Развитие профессионального, дополнительного профессионального образования и науки»**

Удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования последнего года выпуска, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения, составил 51,93%.

В 2023 году в рамках реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края оснащено 7 мастерских в 7 образовательных организациях среднего профессионального образования в горной, транспортной отрасли и для подготовки специалистов предприятий ОПК. Проведен капитальный ремонт 2 организаций СПО.

Основным показателем качества подготовки студентов в профессиональных образовательных организациях, являются промежуточная и итоговая аттестация которые проводятся с использованием механизма демонстрационного экзамена, который учитывает квалификационные требования, заявленные работодателями, заинтересованными в подготовке кадров соответствующей квалификации.

Всего в 2023 году в Забайкальском крае проведено 183 демонстрационных экзамена в образовательных организациях СПО с охватом в 3057 учащихся (17,28%). По результатам анализа итогов проведения демонстрационных экзаменов прослеживается динамика повышение качества подготовки выпускников СПО (средний балл с 3,9 балла увеличился до 4,3 балла).

В целях обеспечения эффективной профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных организаций и мотивации студентов, в том числе из числа инвалидов и лиц с ОВЗ к получению профессионального образования, а также повышения уровня трудоустройства ежегодно на территории края проводятся конкурсы профессионального мастерства: Всероссийское чемпионатное движение «Профессионалы» и чемпионат среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Региональный этап Первого Чемпионата «Профессионалы», ориентированный на востребованные и перспективные направления рынка труда региона, в 2023 году прошел на 16 площадках. Приняли участие 236 конкурсантов, из которых 51 в категории «Юниоры», 226 экспертов-наставников, 53 индустриальных эксперта.

В 2023 году в Забайкальском крае создан первый образовательный кластер в отрасли педагогики, с привлечением средств федерального бюджета в размере 60,5 млн. рублей. Новые подходы к обучению в кластере ведет к тому, что уже на третьем курсе будущие педагоги могут закрывать кадровую потребность в организациях дошкольного, начального общего и дополнительного образования. Сегодня по программам Профессионалитета обучаются 430 студентов

**Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»**

Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах в сети «Интернет», составил 100%.

Доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, составила 100%.

В 2023 году 13 890 девятиклассников проходили государственную итоговую аттестацию в штатном режиме Доля девятиклассников, успешно прошедших ГИА по русскому и по математике в 2023 году выше, чем в 2022 году: по русскому языку – на 0,5 % и составила 99, 23% ( в 2022 – 98,7%), по математике – на 3,7% и составила 99,2% ( в 2022 году – 95,5%).

В итоговой государственной аттестации выпускников 11 классов (ЕГЭ) участвовали 5045 чел. Доля одиннадцатиклассников, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию, составила 95,1 % (в 2022 г – 94,3%).

В 41 образовательной организации Забайкальского края создана цифровая образовательная. Для школ закуплены ноутбуки для учителей и учеников, интерактивные панели, МФУ, что позволило обеспечить реализацию образовательных программ и внедрение цифровой образовательной среды с использованием современного оборудования во всех муниципальных образованиях Забайкальского края.

Благодаря реализации мероприятия более 136 тыс. обучающихся и 10 тыс. педагогических работников получили бесплатный доступ к цифровой инфраструктуре и верифицированному контенту.

**Подпрограмма «Развитие молодежной политики и системы поддержки молодежных инициатив»**

Подпрограмма реализуется в рамках государственной программы Забайкальского края «Реализация государственной национальной политики, развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Забайкальском крае».

**Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования»**

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в государственных и муниципальных образовательных организациях края в общей численности учителей общего образования составил 24%.

Снижение показателя обусловлено недостаточной поддержкой молодых педагогов по причине отсутствия средств в бюджете региона, «старением» педагогических кадров. В 2023 году число вакансии учителей составило 462 ед.

В 2023 году продолжена реализация программы «Земский учитель». 38 педагогов получили выплаты по 2 млн. руб. В отчетном периоде более 7,2 тыс. педагогических работника продолжили получать доплату за классное руководство из федерального бюджета в размере 5 тыс. руб.

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, от общей численности педагогических работников края 84%.

В течение 2023 года проведен комплекс мероприятий, направленных на повышение статуса учителя, в том числе краевые профессиональные конкурсы. Победители регионального этапа успешно представляли регион на всероссийском уровне.

Свое развитие в 2023 году получило конкурсное движение: за достижения в педагогической деятельности 11 педагогов стали победителями федерального уровня, 5 победителей регионального уровня, 8 педагогов-наставников. Кроме того, были вручены ведомственные награды – нагрудный знак «Почетный наставник» получили 14 педагогов, «Молодость и профессионализм» – 6 педагогов.

**Подпрограмма «Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения воспитанников и обучающихся»**

Доля образовательных организаций, имеющих службу комплексного сопровождения обучающихся и воспитанников, от общего количества образовательных организаций составила 70%.

В 2023 году реализовывалась региональной программы «Профилактика деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Забайкальского края на 2022-2025 годы». В рамках мероприятий региональной программы профилактики в 2023 году совместно с другими субъектами профилактики реализовано более 50 профилактических мероприятий, акций с охватом 11236 школьников и студентов:

В рамках мероприятия «Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей» предоставлена грантовая поддержка 2 организациям ГУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР» Забайкальского края»; ГУ «Забайкальский краевой Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья». В 2023 году оказано 60 тыс. услуг.

**Обеспечивающая подпрограмма**

С 2019 года мероприятия обеспечивающей подпрограммы реализовываются в рамках соответствующих подпрограмм.

**Информация о ходе реализации региональных проектов в 2023 году**

Министерство образования и науки Забайкальского края принимает активное участие в реализации национальных проектов на территории Забайкальского края – в государственную программу интегрированы 5 региональных проектов.

**Реализация национального проекта «Образование»**

**В рамках регионального проекта «Современная школа» реализовано:**

1) введен в эксплуатацию объект «Школа на 250 мест в с. Смоленка» мероприятие «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа»).

2) введен в эксплуатацию объект « «Школа на 800 мест в мкр. Каштакский г. Читы» (мероприятие «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором»).

3) Создано 56 Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». В учреждения поставлены ноутбуки, МФУ и мыши компьютерные, комплекты робототехники, цифровые лаборатории по физике, химии и биологии и образовательный конструктор для практики блочного программирования, цифровые микроскопы.

4) Создан детский технопарк «Кванториум» МБОУ СОШ № 32 г. Читы.

Технопарк оборудован средствами обучения и воспитания, цифровыми лабораториями, оборудованием для дополнительных направлений, ноутбуками, 3D принтерами и другим оборудованием.

5) Поддержаны 2 некоммерческие организации в целях оказания ими психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Организации-грантополучатели – ГУ «Забайкальский краевой центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья», ГУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Дар».

За период январь-декабрь 2023 года организациями суммарно оказано 60,0 тыс. услуг (или 100% от запланированных).

6) 38 учителям (победителям конкурсного отбора) предоставлены единовременные компенсационные выплаты в размере 2 млн. руб. в рамках реализации программы «Земский учитель».

**В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» реализовано:**

1) в 9 общеобразовательных организациях проведен капитальный ремонт в школьных спортзалах и созданы условия для занятия физической культурой и спортом.

2) создано 2 571 новых мест дополнительного образования детей в 12 образовательных организациях. Приобретены и поставлены в учреждения новое оборудование для реализации программ естественно-научной, туристической, спортивной, технической, творческой направленностей.

**В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»** в41 образовательной организаций обновлена материально-техническая база для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся. В учреждения поставлены МФУ, мыши, ноутбуки, телевизоры, интерактивные панели, видеокамеры.

**В рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание»:**

1) осуществлялись выплаты для советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениям (204 советника);

2) 274 общеобразовательных организации оснащены комплектами государственных символов.

**Реализация национального проекта «Демография»**

**В рамках регионального проекта «Содействие занятости»** создано 84 дополнительных места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в негосударственном секторе дошкольного образования.

Победители конкурсного отбора: ИП Борисова, детский сад «Маленькая страна», ИП Карлина, детский сад «Лесной родничок», ООО «Забайкальский центр социальных инноваций», детский сад «Крошкин дом», ООО «Гранд», детский сад «Маша и медведь». Каждым учреждением создано 21 дополнительное место. Все группы открыты и укомплектованы.

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы приведена в приложении 3. Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию Государственной программы составило 29 504 240,34 тыс. рублей или 105,7 % к плановому значению.

Эффективность реализации программы согласно расчетам программного комплекса «Проект-СМАРТ ПРО» составила 0,97, что соответствует оценке «Высокая» (в 2022 году – 0,9, динамика положительная).

Повышение эффективности реализации программы в текущем отчетном периоде обусловлено достижением плановых значений 12 показателей уровня государственной программы (в 2022 году – 10 показателей уровня государственной программы).

Приложение 1

Отчет о реализации Плана реализации государственной программы

Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края»

за 2023 год

«Развитие образования Забайкальского края

наименование государственной программы Забайкальского края

Министерство образования и науки Забайкальского края

ответственный исполнитель

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель | Статус контрольного события(выполнено / не выполнено) | Результат реализациимероприятия | Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |
| 1.1. | Основное мероприятие «Региональный проект «Содействие занятости женщин» |
| 1) | Контрольное событие «Создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми» | Никифорова Н.Ю. | выполнено | Создано 84 дополнительных места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей (план – 84 места) |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Региональный проект Забайкальского края «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» |
| 1) | Контрольное событие «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | Не выполнено | Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольных организациях – 110 мест (план – 550 мест) | Срыв срока ввода 4 объектов |
|  | Подпрограмма «Развитие общего образования» |
| 2.1. | Основное мероприятие «Региональный проект «Успех каждого ребенка» |
| 1) | Контрольное событие «Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях» | Байкова А.М. | выполнено | Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятия физической культурой и спортом – 9 ед. (план – 9 ед.) |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Региональный проект «Современная школа» |
| 1) | Контрольное событие «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа» | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | выполнено | Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа – 250 мест (план – 250 мест) |  |
| 2)  | Контрольное событие «Создание новых мест в общеобразовательныхорганизациях в связи с ростом числа обучающихся,вызванным демографическимфактором» | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | выполнено | Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором – 800 мест (план – 800 мест) |  |
| 3) | Контрольное событие «Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам» | Никифорова Н.Ю.Карпова И.П. | выполнено | Количество образовательных организаций, в которых созданы и функционируют центры образования и естественно-научной и технологической направленностей – 56 ед. (план – 56 ед.)Количество созданных на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» – 1 ед. (план – 1 ед.)  |  |
| 4) | Контрольное событие«Осуществление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек» | Осадчий Д.А.  | выполнено | Число учителей, которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты в очередном финансовом году и плановом периоде – 38 чел. (план – 38 чел.)  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие «Региональный проект Забайкальского края «Модернизация школьных систем образования Забайкальского края» |
| 1) | Контрольное событие«Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» | Байкова А.М. | выполнено | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания – 51 ед. (план – 51 ед.) |  |
| 3. | Подпрограмма «Развитие систем воспитания и дополнительного образования детей» |
| 3.1. | Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей» |
| 1) | Контрольное событие «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» | Турицына В.В. | выполнено | Доля школьников, охваченных программами каникулярного отдыха в муниципальных районах и городских округах Забайкальского края, в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте 7-18 лет – 27,8% (план – 19,7%) |  |
| 3.2. | Основное мероприятие «Региональный проект «Успех каждого ребенка» |
| 1) | Контрольное событие «Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях» | Абрамова О.А. | выполнено | Число созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвиваю­щих программ всех направленностей, накопительным итогом, начиная с 2020 года – 14 320 ед. (план – 14 320 ед.) |  |
| 4. | Подпрограмма «Развитие профессионального, дополнительного профессионального образования и науки» |
| 4.1. | Основное мероприятие «Формирование институциональных условий и механизмов, обеспечивающих гибкое реагирование на изменения в сфере труда» |
| 1) | Контрольное событие «Развитие чемпионатных движений профессионального мастерства: «Профессионалы» и «Абилимпикс» в Забайкальском крае» | Азарова О.Н.  | выполнено | Количество участников чемпионатных движений профессионального мастерства «Профессионалы» и «Абилимпикс» – 154 чел. (план – 150 чел.)Удельный вес числа образовательных организаций СПО Забайкальского края, учащиеся которых приняли участие в чемпионатных движениях профессионального мастерства, в общем числе образовательных организаций СПО Забайкальского края – 68,4%(план – 50%) |  |
| 5. | Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» |
| 5.1. | Основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая образовательная среда» |
| 1) | Контрольное событие «Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков» | Никифорова Н.Ю. | выполнено | Число образовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды накопительным итогом, начиная с 2019 года – 344 ед. (план – 344 ед.) |  |
| 6. | Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования» |
| 6.1. | Основное мероприятие «Формирование системы непрерывного развития педагогов, обеспечение условий для повышения качества образования» |
| 1) | Контрольное событие «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для системы образования» | Глазихина Е.Ю. | выполнено | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, от общей численности педагогических работников края составила 84 % от общей численности педагогических работников (план – 39,3%)  |  |
| 8. | Подпрограмма «Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения участников образовательных отношений» |
| 8.1. | Основное мероприятие «Региональный проект «Современная школа» |
| 1) | Контрольное событие «Государственная поддержка некоммерческих организаций вцелях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей»  | Никифорова Н.Ю.  | выполнено | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций – 0,06 млн. ед. в 2023 году (план – 0,06 млн. ед.) |  |

Приложение 2

Сведения о выполнении контрольных событий

Плана реализации государственной программы Забайкальского края

«Развитие образования Забайкальского края» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование государственной программы,подпрограмм государственной программы | Количество запланированных контрольных событийна 2023 год | Количество выполненныхконтрольных событийв 2023 году | Количество не выполненных мероприятий(в том числе частично) | Причины невыполнения мероприятия, предложения по дальнейшей реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Итого по государственной программе «Развитие образования Забайкальского края» | 14 | 13 | 1 |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | 2 | 1 | 0 | Срыв срока ввода 4 объектов |
| 3 | Подпрограмма «Развитие общего образования» | 6 | 6 | 0 |  |
| 4 | Подпрограмма «Развитие систем воспитания и дополнительного образования детей» | 2 | 2 | 0 |  |
| 5 | Подпрограмма «Развитие профессионального, дополнительного профессионального образования и науки» | 1 | 1 | 0 |  |
| 6 | Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | 1 | 1 | 0 |  |
| 7 | Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования» | 1 | 1 | 0 |  |
| 8 | Подпрограмма «Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения участников образовательных отношений» | 1 | 1 | 0 |  |