ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 апреля 2014 г. N 188

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края  от 12.07.2016 [N 296](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995BE0C701C76F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA87CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 07.04.2017 [N 123](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995BEFCE05CF6F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA87CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 21.11.2017 [N 492](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CE4CE08C76F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA87CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D),  от 08.02.2018 [N 50](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CE2C608C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA87CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 26.06.2018 [N 248](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CE0C305C16F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA87CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 19.10.2018 [N 441](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CEEC303C26F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA87CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D),  от 26.03.2019 [N 93](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995DE7C704C16F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA87CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 29.08.2019 [N 341](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995DE4CE03C56F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA87CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 08.11.2019 [N 438](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995DE5C302C16F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA87CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D),  от 27.12.2019 [N 517](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995DE2C204C56F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA87CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 30.12.2019 [N 519](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995DE2C209C46F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA87CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 14.07.2020 [N 267](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995DE0C104CE6F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA87CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D),  от 28.12.2020 [N 610](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995DEFC602C46F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA87CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 18.08.2021 [N 315](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C209C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA87CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 26.10.2021 [N 421](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE4C403C36F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA87CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D)) |  |

В соответствии со [статьей 44](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C401CF6F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441E8A07CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) Устава Забайкальского края, [Порядком](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995DE3C107CF6F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EBA07EF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года N 600, распоряжением Правительства Забайкальского края от 15 мая 2012 года N 223 "Об утверждении Перечня государственных программ Забайкальского края" Правительство Забайкальского края постановляет:

утвердить прилагаемую государственную [программу](#P36) Забайкальского края "Охрана окружающей среды".

Губернатор

Забайкальского края

К.К.ИЛЬКОВСКИЙ

Утверждена

постановлением

Правительства Забайкальского края

от 10 апреля 2014 г. N 188

(в редакции постановления

Правительства Забайкальского края

от 21 ноября 2017 г. N 492)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края  от 21.11.2017 [N 492](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CE4CE08C76F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA870F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 08.02.2018 [N 50](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CE2C608C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA87CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 26.06.2018 [N 248](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CE0C305C16F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA87CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D),  от 19.10.2018 [N 441](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CEEC303C26F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA87CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 26.03.2019 [N 93](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995DE7C704C16F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA87CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 29.08.2019 [N 341](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995DE4CE03C56F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA87CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D),  от 08.11.2019 [N 438](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995DE5C302C16F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA87CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 27.12.2019 [N 517](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995DE2C204C56F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA87CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 30.12.2019 [N 519](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995DE2C209C46F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA87CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D),  от 14.07.2020 [N 267](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995DE0C104CE6F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA87CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 28.12.2020 [N 610](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995DEFC602C46F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA87CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 18.08.2021 [N 315](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C209C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA87CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D),  от 26.10.2021 [N 421](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE4C403C36F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA87CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D)) |  |

ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

"ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Министерство природных ресурсов Забайкальского края. |
| Соисполнители программы | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края;  Государственная ветеринарная служба Забайкальского края. |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C209C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA979F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) Правительства Забайкальского края от 18.08.2021 N 315) | |
| Подпрограммы программы | "[Развитие особо охраняемых природных территорий](#P257) в Забайкальском крае";  ["Совершенствование охраны компонентов окружающей среды"](#P391);  "[Воспроизводство и сохранение охотничьих ресурсов](#P989) Забайкальского края";  ["Обеспечение реализации государственной программы"](#P1113). |
| Цели программы | Обеспечение охраны комплекса природных ресурсов, реализация права настоящего и будущего поколений людей на благоприятную окружающую среду обитания. |
| Задачи программы | Совершенствование государственного управления системой особо охраняемых природных территорий регионального значения;  предупреждение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду;  создание условий для эффективного и устойчивого развития охотничьего хозяйства Забайкальского края, обеспечивающего сохранение биологического разнообразия, увеличение темпов воспроизводства и рациональное использование охотничьих ресурсов на территории края;  создание организационных условий для реализации государственной программы Забайкальского края "Охрана окружающей среды" (далее - государственная программа). |
| Этапы и сроки реализации программы | Государственная программа реализуется в 2014 - 2024 годах.  Этапы реализации программы не выделяются. |
| (в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 19.10.2018 [N 441](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CEEC303C26F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA979F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 18.08.2021 [N 315](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C209C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA97DF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D)) | |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования программы составляет 2 927 292,03 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 94 976,00 тыс. рублей;  2015 год - 87 547,50 тыс. рублей;  2016 год - 86 630,20 тыс. рублей;  2017 год - 257 470,20 тыс. рублей;  2018 год - 189 723,90 тыс. рублей;  2019 год - 659 398,46 тыс. рублей;  2020 год - 551 358,10 тыс. рублей;  2021 год - 401 774,976 тыс. рублей;  2022 год - 331 300,10 тыс. рублей;  2023 год - 133 556,30 тыс. рублей;  2024 год - 133 556,30 тыс. рублей;  из них: за счет средств бюджета Забайкальского края - 2 085 058,906 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 94 976,00 тыс. рублей;  2015 год - 87 547,50 тыс. рублей;  2016 год - 86 630,20 тыс. рублей;  2017 год - 139 161,10 тыс. рублей;  2018 год - 143 436,70 тыс. рублей;  2019 год - 634 401,53 тыс. рублей;  2020 год - 433 691,51 тыс. рублей;  2021 год - 142 651,676 тыс. рублей;  2022 год - 108 866,90 тыс. рублей;  2023 год - 106 847,90 тыс. рублей;  2024 год - 106 847,90 тыс. рублей;  за счет средств федерального бюджета - 842 233,09 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 0,00 тыс. рублей;  2015 год - 0,00 тыс. рублей;  2016 год - 0,00 тыс. рублей;  2017 год - 118 309,10 тыс. рублей;  2018 год - 46 287,20 тыс. рублей;  2019 год - 24 996,90 тыс. рублей;  2020 год - 117 666,59 тыс. рублей;  2021 год - 259 123,3 тыс. рублей;  2022 год - 222 433,20 тыс. рублей;  2023 год - 26 708,40 тыс. рублей;  2024 год - 26 708,40 тыс. рублей;  за счет средств местного бюджета - 0,00 тыс. рублей.  Привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию программы планируется в объеме 58 160,47 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 0,00 тыс. рублей;  2015 год - 0,00 тыс. рублей;  2016 год - 0,00 тыс. рублей;  2017 год - 13 697,00 тыс. рублей;  2018 год - 7 575,47 тыс. рублей;  2019 год - 36 888,00 тыс. рублей;  2020 год - 0,00 тыс. рублей;  2021 год - 0,00 тыс. рублей;  2022 год - 0,00 тыс. рублей;  2023 год - 0,00 тыс. рублей;  2024 год - 0,00 тыс. рублей. |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE4C403C36F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA870F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) Правительства Забайкальского края от 26.10.2021 N 421) | |
| Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы | Доля площади территории края, занятой особо охраняемыми природными территориями (далее - ООПТ), в общей площади территории Забайкальского края - 10,5%.  Доля утилизации образовавшихся отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов, - 7%.  Доля площади закрепленных охотничьих угодий к общей площади охотничьих угодий Забайкальского края - 40%.  Количество приобретенных установок для утилизации биологических отходов - крематоров - 1 единица. |
| (в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 26.06.2018 [N 248](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CE0C305C16F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAAB71F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 19.10.2018 [N 441](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CEEC303C26F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAAC78F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 18.08.2021 [N 315](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C209C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAAE7FF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D)) | |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C209C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAAE70F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) Правительства Забайкальского края

от 18.08.2021 N 315)

Уникальность Забайкальского края заключается в том, что на его территории сочетается большое количество экосистем различных типов: от тундры на севере региона до лесостепи на юге. Вместе с тем регион является одним из крупных индустриальных центров Восточной Сибири с большой долей добывающей промышленности, что обусловливает наличие вредного воздействия на природную среду.

В результате негативного антропогенного воздействия на природные комплексы (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвенный покров) происходит значительное нарушение окружающей среды.

30 апреля 2012 года Президентом Российской Федерации утверждены [Основы](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A75FBEE311D971D98774C0A89853B09A55CA6519F11F1DF539AA3D3ACF848675BA43EAAAE7sBD) государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (далее - Основы государственной политики), распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2012 года N 2423-р утвержден [план](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A75FBEE311D971DA857EC3A09A53B09A55CA6519F11F1DE739F2313ACE9A867EAF15BBEC2CF38A026A239B62168C8DEFs2D) действий по реализации Основ государственной политики.

Президентом Российской Федерации принят [Указ](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A75FBEE311D971DB8075C1AB9953B09A55CA6519F11F1DF539AA3D3ACF848675BA43EAAAE7sBD) от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ). Во исполнение [пункта 7](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A75FBEE311D971DB8075C1AB9953B09A55CA6519F11F1DE739F2313ACE9A8F77AF15BBEC2CF38A026A239B62168C8DEFs2D) Указа президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года N 16) утвержден [паспорт](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A75FBEE311D971DB847BC1A09953B09A55CA6519F11F1DF539AA3D3ACF848675BA43EAAAE7sBD) национального проекта "Экология". Протоколом заседания Проектного комитета по национальному проекту "Экология" от 21 декабря 2018 года N 3 утверждены паспорта федеральных проектов "Сохранение озера Байкал", "Чистый воздух", "Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов", "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами". Распоряжением Губернатора Забайкальского края от 14 декабря 2018 года N 497-р утверждены паспорта региональных проектов "Сохранение озера Байкал (Забайкальский край)", "Чистый воздух (Забайкальский край)", "Чистая страна (Забайкальский край)", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Забайкальский край)".

В развитие государственной политики на территории Забайкальского края продолжается работа по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере охраны окружающей среды и реализация мероприятий по экологической безопасности.

Распоряжением Правительства Забайкальского края от 9 июля 2013 года N 374-р одобрены Основные направления экологической политики Забайкальского края на период до 2030 года, распоряжением Губернатора Забайкальского края от 17 декабря 2013 года N 609-р утвержден План действий по реализации Основных направлений экологической политики Забайкальского края на период до 2030 года.

В целях стабилизации экологической обстановки по сбросу неочищенных сточных вод предложения по строительству и реконструкции очистных сооружений в населенных пунктах Забайкальского края вошли в федеральную целевую [программу](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A75FBEE311D971DB807EC7AC9753B09A55CA6519F11F1DE739F2313ACE9A8777AF15BBEC2CF38A026A239B62168C8DEFs2D) "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 года N 847, государственную [программу](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A75FBEE311D971DC857BC0AF9A53B09A55CA6519F11F1DE739F23139C899807CF010AEFD74FE8B1D7421877E148EE8sDD) Российской Федерации "Охрана окружающей среды", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 326.

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Забайкальского края утверждены таксы для исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного и животного мира, занесенным в Красную книгу Забайкальского края и не принадлежащим к объектам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, и среде их обитания вследствие нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования.

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха осуществляется ФГБУ "Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (далее - ФГБУ "Забайкальское УГМС") в 3 населенных пунктах Забайкальского края (городах Чита, Петровск-Забайкальский и Краснокаменск) на 7 стационарных станциях наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, 3 из которых работают в автоматическом режиме (АСК-А).

Результаты наблюдений ежегодно свидетельствуют о том, что уровень загрязнения атмосферного воздуха городов Забайкальского края продолжает оставаться довольно высоким.

Государственный мониторинг загрязнения поверхностных водных объектов по гидрохимическим показателям на территории Забайкальского края также осуществляется ФГБУ "Забайкальское УГМС" на 30 реках и 1 озере, в 45 пунктах (55 створах).

Комплексная оценка качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям ежегодно показывает результаты, в соответствии с которыми поверхностные водные объекты Забайкальского края относятся к загрязненным и очень загрязненным, к грязным и слабо загрязненным.

По-прежнему остается сложной в Забайкальском крае ситуация с отходами различных видов и происхождения.

Принят [Закон](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE5C600C26F4CA94044A57EFB3B6E9FDED37AA440F4A87BE0880376E2s1D) Забайкальского края от 23 декабря 2009 года N 327-ЗЗК "Об отходах производства и потребления", распоряжением Правительства Забайкальского края от 14 февраля 2017 года N 64-р одобрена Концепция обращения с отходами производства и потребления в Забайкальском крае на 2016 - 2026 годы, проводятся заседания межведомственной комиссии по совершенствованию системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления Забайкальского края.

В соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A75FBEE311D971DC857FC5AD9A53B09A55CA6519F11F1DE739F2313ACE9A867EAF15BBEC2CF38A026A239B62168C8DEFs2D) разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО), а также требованиями к составу и содержанию таких схем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2018 года N 1130, [постановлением](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995DE0C500C06F4CA94044A57EFB3B6E9FDED37AA440F4A87BE0880376E2s1D) Правительства Забайкальского края от 5 ноября 2019 года N 430 утверждена территориальная схема обращения с ТКО Забайкальского края.

Забайкальский край перешел на новую систему обращения с ТКО с 1 января 2020 года.

Особую тревогу вызывает ситуация с накопленным значительным количеством отходов горнодобывающей промышленности (хвосты обогащения и хвостохранилища, отвалы пустых пород и забалансовых руд), которые представляют основную экологическую опасность для окружающей среды и населения.

Эти отходы образовались в результате деятельности предприятий, которые были ликвидированы в 1990-е годы по причине банкротства, истощения запасов месторождений, отсутствия спроса на конечный продукт на рынке.

Государственной программой предусматривается консервация бесхозяйных хвостохранилищ, так как содержание полезных компонентов в отходах иногда выше, чем в недрах отрабатываемых ныне месторождений.

Одним из важнейших путей решения проблем рационального природопользования является создание региональной сети ООПТ, которые эффективно способствуют сохранению генофонда живых организмов, естественных экосистем и ландшафтов, а также оптимизации среды проживания населения.

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A75FBEE311D971DB8D7CC5A19B53B09A55CA6519F11F1DF539AA3D3ACF848675BA43EAAAE7sBD) от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" ООПТ относятся к объектам общественного достояния. Они служат для охраны и одновременно рационального использования уникальных и типичных природных объектов и комплексов в целях их сохранения.

Уникально биологическое разнообразие Забайкальского края, включающее более 1000 видов сосудистых растений, около 100 видов млекопитающих (9 видов в Красной книге Российской Федерации и 3 вида - в Красном списке Международного союза охраны природы), 380 видов птиц (включая залетных и пролетных), 7 видов рептилий, 5 видов земноводных, более 50 видов рыб (4 вида - в Красной книге Российской Федерации).

Разнообразие природных комплексов и объектов, нуждающихся в особой охране, рост интенсивности хозяйственной деятельности в Забайкальском крае и ее влияния на состояние существующей системы ООПТ, высокая антропогенная нагрузка и развитие неорганизованной рекреации на ООПТ требуют комплексного решения задач сохранения ООПТ, развития инфраструктуры, регламентации рекреационной деятельности и использования рекреационного потенциала.

Практически все типы ландшафтов, представленных в Восточном Забайкалье, в той или иной степени подверглись антропогенному влиянию. Это связано с достаточно длительной историей хозяйствования человека в регионе и с тем, что доминирующую роль в структуре производства играют ресурсоемкие отрасли. С усилением техногенного воздействия, связанного с реализацией крупномасштабных проектов, таких как освоение юго-востока Забайкальского края, месторождений Удокана, а также с деятельностью других промышленных объектов в крае, возрастает антропогенное влияние на природные комплексы. На территориях, непосредственно задействованных промышленным освоением, и прилегающих к ним местностях животный мир и среда его обитания подвергаются усиленному негативному воздействию. В регионе создалась критическая ситуация с охраной некоторых наиболее редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений и среды их обитания. Для решения проблемы необходимо совершенствование условий функционирования ООПТ, в том числе рекреационной и просветительской деятельности в природоохранной сфере.

Состояние окружающей среды на территории Забайкальского края оценивается как удовлетворительное.

Вместе с тем динамика основных экологических показателей развития Забайкальского края показывает увеличение негативного воздействия на окружающую среду по суммарным выбросам в атмосферу от стационарных источников, объемам образования отходов, превышение предельно допустимых концентраций (далее - ПДК) ряда опасных веществ в сбрасываемых сточных водах, сокращение видового биологического разнообразия.

Западная часть Забайкальского края расположена в бассейне озера Байкал и принадлежит Байкальской природной территории. В связи с особым статусом озера Байкал для Байкальской природной территории установлен особый режим природопользования, регламентируемый Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A75FBEE311D971DC8578C6AC9C53B09A55CA6519F11F1DF539AA3D3ACF848675BA43EAAAE7sBD) от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал". Однако в настоящее время из-за отсутствия системы очистных сооружений и полигонов ТКО в крупных населенных пунктах Забайкальского края, расположенных в бассейне озера Байкал, невозможно решение задач охраны уникальной экосистемы озера Байкал. В целях предотвращения негативного воздействия хозяйственной деятельности в водосборной площади озера Байкал и обеспечения экологической безопасности водных объектов Байкальской природной территории необходимо создание сети очистных сооружений, а также строительство полигонов для размещения ТКО.

В Забайкальском крае, как и в Российской Федерации, проблема санитарной очистки территории от опасных биологических отходов приобретает все большую остроту в связи с возникновением многоукладных форм ведения животноводства, сопровождающихся в ряде случаев ухудшением ветеринарно-санитарных условий содержания сельскохозяйственных и домашних животных, ростом числа бродячих и безнадзорных животных, увеличением количества инфицированного лабораторного материала, выявлением некачественной продовольственной продукции, превращающейся в ветеринарные конфискаты.

Проблема утилизации и уничтожения биологических отходов является составляющей ветеринарно-санитарного благополучия территории края по инфекционным и паразитарным заболеваниям и предполагает участие субъекта Российской Федерации в финансировании мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, согласно [подпункту 49 пункта 2 статьи 26.3](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A75FBEE311D971DB8D7EC7A99753B09A55CA6519F11F1DE739F2353FCD91D226E014E7A878E08A016A21997EE1s6D) Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".

Строительство и ремонт объектов для захоронения и утилизации биологических отходов позволит сохранять эпизоотическое благополучие на территории края.

Территория Забайкальского края в географическом плане очень разнородна и включает в себя природные комплексы степей, тайги, лесотундры и скалистых гор Кодара и Удокана. Площадь края составляет 43,2 млн. га, из них 36,0 млн. га - охотничьи угодья.

Основными направлениями развития охотничьего хозяйства являются: обеспечение конституционных прав граждан России на труд, отдых, благоприятную окружающую среду, развитие способностей и удовлетворение потребностей, а также экономических свобод хозяйствующих субъектов отрасли;

законодательное закрепление и эффективная защита социально-экономических интересов государства в области использования охотничьих ресурсов;

создание адекватной и экономически конкурентной базы для развития охотничьего бизнеса в крае.

В сложившихся условиях важным инструментом сохранения биоразнообразия и рационального использования охотничьих ресурсов является система мер по охране, воспроизводству и регулированию использования объектов животного мира, контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере природопользования, конечной целью которой является обеспечение устойчивого существования животного мира с рациональным их использованием.

Анализ текущего состояния сферы реализации государственной программы показывает наличие ряда проблем:

низкая степень внедрения малоотходных технологий и вовлечения в хозяйственный оборот вторичных ресурсов;

отсутствие полигонов для захоронения ТКО;

наличие несанкционированных свалок ТКО;

наличие объектов накопленного экологического ущерба в результате хозяйственной деятельности прошлых лет;

сброс загрязненных сточных вод предприятиями промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства;

сохранение и развитие ООПТ Забайкальского края, популяций редких и исчезающих видов растений и животных;

высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;

нехватка объектов для захоронения и утилизации биологических отходов;

загрязненность окружающей среды биологическими отходами.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Согласно [Стратегии](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C303CF6F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA979F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 года N 586, рациональное природопользование, улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека является одним из приоритетов долгосрочного развития края.

В соответствии с Основными направлениями экологической политики Забайкальского края на период до 2030 года, одобренными распоряжением Правительства Забайкальского края от 9 июля 2013 года N 374-р, стратегической целью государственной экологической политики Забайкальского края является обеспечение рационального использования и охраны всего комплекса природных ресурсов, реализация права настоящего и будущего поколений людей на благоприятную окружающую среду обитания, создание основы перехода к устойчивому развитию и обеспечение экологической безопасности Забайкальского края.

3. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Исходя из приоритета и стратегической цели государственной экологической политики Забайкальского края целью государственной программы является обеспечение охраны комплекса природных ресурсов, реализация права настоящего и будущего поколений людей на благоприятную окружающую среду обитания.

Для достижения цели государственной программы должны быть решены следующие задачи:

совершенствование государственного управления системой ООПТ регионального значения;

предупреждение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду;

создание условий для эффективного и устойчивого развития охотничьего хозяйства Забайкальского края, обеспечивающего сохранение биологического разнообразия, увеличение темпов воспроизводства и рациональное использование охотничьих ресурсов территории края;

создание организационных условий для реализации государственной программы.

4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Государственная программа будет выполняться в течение 2014 - 2024 годов. Выделение этапов не предусмотрено.

(в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 19.10.2018 [N 441](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CEEC303C26F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAAC7BF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 18.08.2021 [N 315](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C209C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EBA97FF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D))

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫХ

НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СВЕДЕНИЙ

Перечень основных мероприятий государственной программы с указанием сроков их реализации представлен в [приложении](#P1226) к государственной программе.

Абзацы второй - шестой утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C209C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EBA97EF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) Правительства Забайкальского края от 18.08.2021 N 315.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ, МЕТОДИКИ ИХ РАСЧЕТА И ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПО ГОДАМ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень показателей конечных результатов государственной программы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации государственной программы представлены в [приложении](#P1226) к государственной программе.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ

Информация о финансовом обеспечении государственной программы представлена в [приложении](#P1226) к государственной программе. Детальная информация о финансовом обеспечении государственной программы в разрезе входящих в нее подпрограмм представлена в соответствующих разделах подпрограмм.

8. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

И СПОСОБОВ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

Реализация государственной программы сопряжена с рядом рисков, большинство из которых носит внешний характер по отношению к исполнительным органам государственной власти Забайкальского края, реализующим государственную программу.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Риск | Последствия наступления | Способы минимизации |
| 1. Внешние риски | | |
| 1.1. Финансово-экономические риски | Внесение изменений в государственную программу, пересмотр целевых значений показателей, отказ от реализации отдельных мероприятий, задач. Сокращение финансирования государственной программы негативным образом скажется на экономических показателях государственной программы, приведет к снижению прогнозируемого вклада в улучшение качества жизни населения, развитие экономики края | Поиск альтернативных источников финансового обеспечения реализации мероприятий, определение приоритетов для первоочередного финансирования |
| 1.2. Нормативно-правовые риски | Возникновение пробелов и коллизий в правовом регулировании, а также изменение федерального и регионального законодательства в области экологии и природопользования могут приводить к невозможности реализации мероприятий | Оперативное отслеживание изменения нормативно-правовой базы и разработка рекомендаций и предложений по дальнейшей корректировке законодательства для целей реализации мероприятий |
| 1.3. Социальные риски | Вероятность повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования | Своевременное информирование населения о планируемых мероприятиях, включая описание положительных аспектов их реализации |
| 2. Внутренние риски | | |
| 2.1. Недостаточная скоординированность деятельности по реализации государственной программы | Нарушение сроков выполнения мероприятий государственной программы, недостижение запланированных результатов деятельности | Назначение ответственных исполнителей, организация текущего мониторинга хода выполнения мероприятий программы |
| 2.2. Недостаточный уровень подготовки кадров | Нарушение сроков выполнения мероприятий государственной программы, недостижение запланированных результатов деятельности | Своевременная организация обучения специалистов |

9. ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ

В рамках программы предполагается реализация следующих подпрограмм:

1) "[Развитие особо охраняемых природных территорий](#P257) в Забайкальском крае";

2) ["Совершенствование охраны компонентов окружающей среды"](#P391);

3) "[Воспроизводство и сохранение охотничьих ресурсов](#P989) Забайкальского края";

4) ["Обеспечение реализации государственной программы"](#P1113).

ПОДПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края  от 26.06.2018 [N 248](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CE0C305C16F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAAC78F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 19.10.2018 [N 441](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CEEC303C26F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAAC7AF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 26.03.2019 [N 93](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995DE7C704C16F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAAD7CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D),  от 18.08.2021 [N 315](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C209C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EBA971F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D)) |  |

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ"

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство природных ресурсов Забайкальского края. |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Цели подпрограммы | Совершенствование государственного управления системой особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) регионального значения в Забайкальском крае, организация и обеспечение природоохранной, научно-исследовательской, эколого-просветительской деятельности на ООПТ регионального значения. |
| Задачи подпрограммы | Развитие сети ООПТ регионального значения за счет создания новых природных парков, заказников, памятников природы;  сохранение генофонда животного и растительного мира Забайкальского края;  создание условий для организованного (регулируемого) туризма и рекреации, развитие современной инфраструктуры туризма и сферы услуг на ООПТ регионального значения;  инвентаризация памятников природы, животного и растительного мира на ООПТ;  укрепление материально-технической базы государственных природоохранных учреждений, выполняющих задачи по обеспечению управления и функционирования ООПТ регионального значения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. |
| (в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 19.10.2018 [N 441](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CEEC303C26F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAAC7CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 18.08.2021 [N 315](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C209C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EBAA79F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D)) | |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем расходов бюджета Забайкальского края на подпрограмму составляет 1 350,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 0,00 тыс. рублей;  2015 год - 0,00 тыс. рублей;  2016 год - 0,00 тыс. рублей;  2017 год - 0,00 тыс. рублей;  2018 год - 0,00 тыс. рублей;  2019 год - 550,00 тыс. рублей;  2020 год - 0,00 тыс. рублей;  2021 год - 0,00 тыс. рублей;  2022 год - 0,00 тыс. рублей;  2023 год - 400,00 тыс. рублей;  2024 год - 400,00 тыс. рублей.  Привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию программы планируется в объеме 1 985,07 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 0,00 тыс. рублей;  2015 год - 0,00 тыс. рублей;  2016 год - 0,00 тыс. рублей;  2017 год - 0,00 тыс. рублей;  2018 год - 1 333,07 тыс. рублей;  2019 год - 652,00 тыс. рублей;  2020 год - 0,00 тыс. рублей;  2021 год - 0,00 тыс. рублей;  2022 год - 0,00 тыс. рублей;  2023 год - 0,00 тыс. рублей;  2024 год - 0,00 тыс. рублей. |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C209C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EBAA78F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) Правительства Забайкальского края от 18.08.2021 N 315) | |
| Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы | Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит к 2024 году достичь следующих результатов:  увеличить к 2024 году площадь ООПТ в регионе до 10,5% (с учетом ООПТ федерального значения);  увеличить репрезентативность сохраняемого в ООПТ биологического и ландшафтного разнообразия;  разработать и реализовать программы развития экологического туризма |
| (в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 19.10.2018 [N 441](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CEEC303C26F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAAD7EF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 26.03.2019 [N 93](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995DE7C704C16F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAAF7FF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 18.08.2021 [N 315](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C209C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EBAC7EF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D)) | |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ООПТ

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C209C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EBAD78F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) Правительства Забайкальского края

от 18.08.2021 N 315)

В Забайкальском крае создана и развивается комплексная система ООПТ, направленная на обеспечение условий устойчивого развития, экологической безопасности и сохранение природного достояния региона.

Природно-заповедный фонд ООПТ, расположенных на территории Забайкальского края, в настоящее время включает 93 ООПТ разных категорий, в том числе 85 - регионального значения. На территории Забайкальского края расположены 2 государственных природных заповедника (государственный природный биосферный заповедник "Даурский" и Сохондинский государственный природный биосферный заповедник); 3 национальных парка ("Алханай", "Чикой" и "Кодар"); 2 государственных природных заказника федерального значения ("Цасучейский бор" и "Долина дзерена"); 18 государственных природных заказников регионального значения (7 из которых являются комплексными (ландшафтными), 11 - биологическими (зоологическими)); 2 природных парка ("Арей" и "Ивано-Арахлейский"), 65 памятников природы (в том числе 1 федерального значения - "Ледники Кодара") и 2 учебно-научных стационара "Менза" и "Кулинда".

(в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 19.10.2018 [N 441](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CEEC303C26F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAAE7DF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 18.08.2021 [N 315](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C209C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EBAD7BF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D))

ООПТ в Забайкальском крае занимают 8,48% от общей площади края, что по международным стандартам в 3 раза ниже минимума. Кроме того, на территории края самый низкий процент наличия ООПТ среди сибирских и дальневосточных регионов. Следует констатировать, что сеть ООПТ в регионе нерепрезентативна, т.е. в охраняемых территориях не представлены в достаточной мере экосистемы разных природных зон. Размещение ООПТ в крае также неравномерно. В основном они сосредоточены в центральных, южных, западных районах Забайкальского края, в то время как на севере Забайкалья образованы только памятники природы. В силу этого существующая сеть ООПТ в Забайкальском крае не представляет целостной системы, которая позволяла бы эффективно решать возлагаемые на нее природоохранные задачи. Для Забайкальского края, учитывая его пограничный статус, система ООПТ должна также предусматривать ее развитие как части трансграничной системы охраняемых природных территорий.

(в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 19.10.2018 [N 441](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CEEC303C26F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAAE7FF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 18.08.2021 [N 315](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C209C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EBAD7AF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D))

Основные направления развития системы ООПТ регионального значения в Забайкальском крае, а также меры, направленные на повышение эффективности государственного управления в указанной сфере, определены в [Концепции](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CE6CF09C26F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA97CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) развития системы ООПТ регионального значения в Забайкальском крае на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 1 марта 2016 года N 89.

В целях реализации основных направлений развития системы ООПТ регионального значения в Забайкальском крае указанным постановлением утвержден [План](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CE6CF09C26F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EBA07DF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) мероприятий по реализации Концепции развития системы ООПТ регионального значения в Забайкальском крае на период до 2030 года. В числе основных мероприятий - развитие географической сети ООПТ регионального значения в Забайкальском крае. Всего на период до 2030 года планируется создание 21 государственного природного заказника, 1 природного парка, 1 микрозаказника, 5 учебно-научных стационаров, 6 памятников природы.

Недостаточность финансирования ООПТ и несовершенство природоохранного законодательства осложняют осуществление государственного управления ранее образованными в Забайкальском крае ООПТ регионального значения. Недостаток средств не позволяет оснастить работников службы охраны государственных природных заказников эффективными средствами связи, приборами дистанционного наблюдения, форменным обмундированием, полевым и специальным снаряжением.

Анализ имеющихся материалов по памятникам природы и выборочное их обследование за последние годы показали, что отдельные памятники природы по разным причинам не соответствуют требованиям, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации. В связи с этим необходимо проведение комплексных обследований всех памятников природы, их инвентаризации с целью установления соответствия их современного состояния целевому предназначению и требованиям законодательства. Необходимо уточнить современное состояние памятников, границы, собственников, владельцев и пользователей земель, на территории которых находятся памятники природы, оформить в установленном порядке документацию на эти объекты, включая охранные обязательства.

Целесообразность разработки подпрограммы "Развитие особо охраняемых природных территорий в Забайкальском крае" обусловлена тем обстоятельством, что финансовых средств регионального бюджета, выделяемых на содержание государственных природоохранных учреждений, выполняющих задачи по обеспечению управления и функционирования ООПТ регионального значения, недостаточно для дальнейшего развития и укрепления природоохранной и рекреационной инфраструктур ООПТ.

Настоящая подпрограмма представляет собой комплекс мер по поддержке и развитию сети ООПТ регионального значения, направленных на устойчивое использование и сохранение уникальных природных объектов для ныне живущих и будущих поколений. Подпрограмма является инструментом реализации эффективной государственной политики в сфере управления ООПТ регионального значения и обеспечения права граждан на благоприятную окружающую среду и отдых.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма "Развитие особо охраняемых природных территорий в Забайкальском крае" разработана в соответствии с положениями Экологической [доктрины](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A75FBEE311D971D1877DC8AE940EBA920CC6671EFE400AE070FE303ACE9A807CF010AEFD74FE8B1D7421877E148EE8sDD) Российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 года N 1225-р (далее - Экологическая доктрина Российской Федерации), [Основами](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A75FBEE311D971D98774C0A89853B09A55CA6519F11F1DF539AA3D3ACF848675BA43EAAAE7sBD) государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года (далее - Основы государственной политики), [Стратегией](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C303CF6F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA979F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 года N 586 (далее - Стратегия социально-экономического развития края), Основными направлениями экологической политики Забайкальского края на период до 2030 года, одобренными распоряжением Правительства Забайкальского края от 9 июля 2013 года N 374-р (далее - Основные направления экологической политики края).

В Российской Федерации создание и развитие ООПТ является традиционной и весьма эффективной формой природоохранной деятельности. Экологическая [доктрина](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A75FBEE311D971D1877DC8AE940EBA920CC6671EFE400AE070FE303ACE9A807CF010AEFD74FE8B1D7421877E148EE8sDD) Российской Федерации рассматривает создание и развитие ООПТ разных уровней и режима в числе основных направлений государственной политики в области экологии. Развитие и совершенствование сети ООПТ обеспечивает выполнение Российской Федерацией международных обязательств в сфере охраны окружающей среды.

[Основы](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A75FBEE311D971D98774C0A89853B09A55CA6519F11F1DF539AA3D3ACF848675BA43EAAAE7sBD) государственной политики рассматривают развитие системы ООПТ федерального, регионального и местного значения в качестве механизма, используемого при решении задачи сохранения природной среды, в том числе естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира.

В соответствии с Основными направлениями экологической политики края стратегической целью государственной экологической политики Забайкальского края является обеспечение рационального использования и охраны всего комплекса природных ресурсов, реализация права настоящего и будущего поколений людей на благоприятную окружающую среду обитания, создание основы перехода к устойчивому развитию и обеспечение экологической безопасности Забайкальского края. Одним из приоритетных векторов Основных направлений экологической политики края является экология природной среды - сохранение и защита природной среды. Данный вектор включает ряд мероприятий, одно из которых - создание и развитие системы особо охраняемых природных территорий, является эффективной мерой сохранения биоразнообразия.

Согласно [Стратегии](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C303CF6F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA979F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) социально-экономического развития края рациональное природопользование, улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека является одним из приоритетов долгосрочного развития края.

Формирование системы ООПТ в Забайкальском крае выступает одним из приоритетных направлений при решении социальных, экономических и природоохранных задач в регионе.

В качестве приоритетов в сфере развития системы ООПТ в Забайкальском крае в среднесрочной перспективе установлены:

развитие сети ООПТ регионального значения за счет создания новых природных парков, заказников, памятников природы;

увеличение репрезентативности сохраняемого в ООПТ биологического и ландшафтного разнообразия России;

сохранение целостности малонарушенных и антропогенно неизмененных природных комплексов;

восстановление и воспроизводство естественных популяций наиболее ценных в хозяйственном отношении видов растений и животных, редких и исчезающих биологических объектов;

изучение естественных природных процессов, ландшафтного и биологического разнообразия;

оптимизация системы и повышение эффективности государственного управления ООПТ регионального значения.

3. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Целью реализации данной подпрограммы является совершенствование государственного управления системой ООПТ регионального значения в Забайкальском крае, организация и обеспечение природоохранной, научно-исследовательской, эколого-просветительской деятельности на ООПТ регионального значения.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

развитие сети ООПТ регионального значения за счет создания новых природных парков, заказников, памятников природы;

сохранение генофонда животного и растительного мира Забайкальского края;

создание условий для организованного (регулируемого) туризма и рекреации, развитие современной инфраструктуры туризма и сферы услуг на ООПТ регионального значения;

инвентаризация памятников природы, животного и растительного мира на ООПТ;

укрепление материально-технической базы государственных природоохранных учреждений, выполняющих задачи по обеспечению управления и функционирования ООПТ регионального значения.

4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма реализуется с 2014 по 2024 годы в один этап.

(в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 19.10.2018 [N 441](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CEEC303C26F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAAE7EF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 18.08.2021 [N 315](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C209C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EBAD7DF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D))

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ

СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ

РЕЗУЛЬТАТОВ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СВЕДЕНИЙ

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов представлен в [приложении](#P1226) к государственной программе.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ,

МЕТОДИКИ ИХ РАСЧЕТА И ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ

Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации государственной программы приведены в [приложении](#P1226) к государственной программе.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОДПРОГРАММЫ

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы приведена в [приложении](#P1226) к государственной программе.

8. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И СПОСОБОВ ИХ

МИНИМИЗАЦИИ

Возможные риски при реализации подпрограммы и способы их минимизации представлены в [разделе 8](#P219) государственной программы.

ПОДПРОГРАММА

"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОХРАНЫ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края  от 08.02.2018 [N 50](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CE2C608C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAAB7FF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 26.06.2018 [N 248](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CE0C305C16F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAAD78F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 19.10.2018 [N 441](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CEEC303C26F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAAE71F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D),  от 26.03.2019 [N 93](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995DE7C704C16F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAAF7EF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 29.08.2019 [N 341](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995DE4CE03C56F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA97DF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 08.11.2019 [N 438](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995DE5C302C16F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA87CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D),  от 27.12.2019 [N 517](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995DE2C204C56F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA97DF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 30.12.2019 [N 519](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995DE2C209C46F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA87CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 14.07.2020 [N 267](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995DE0C104CE6F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA87CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D),  от 28.12.2020 [N 610](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995DEFC602C46F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA87CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 18.08.2021 [N 315](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C209C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EBAD7CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 26.10.2021 [N 421](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE4C403C36F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAAE79F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D)) |  |

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОХРАНЫ КОМПОНЕНТОВ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство природных ресурсов Забайкальского края. |
| Соисполнители подпрограммы | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края;  Государственная ветеринарная служба Забайкальского края. |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C209C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EBAD7EF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) Правительства Забайкальского края от 18.08.2021 N 315) | |
| Цели подпрограммы | Обеспечение охраны комплекса природных ресурсов. |
| Задачи подпрограммы | Предупреждение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. |
| (в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 19.10.2018 [N 441](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CEEC303C26F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAAF79F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 18.08.2021 [N 315](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C209C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EBAE78F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D)) | |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем расходов на подпрограмму составляет 1 530 842,68 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 400,00 тыс. рублей;  2015 год - 0,00 тыс. рублей;  2016 год - 209,50 тыс. рублей;  2017 год - 122 689,50 тыс. рублей;  2018 год - 46 785,92 тыс. рублей;  2019 год - 501 535,10 тыс. рублей;  2020 год - 402 001,40 тыс. рублей;  2021 год - 257 592,08 тыс. рублей;  2022 год - 199 629,20 тыс. рублей;  2023 год - 0,00 тыс. рублей;  2024 год - 0,00 тыс. рублей;  за счет средств бюджета Забайкальского края - 894 467,58 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 400,00 тыс. рублей;  2015 год - 0,00 тыс. рублей;  2016 год - 209,50 тыс. рублей;  2017 год - 28 605,30 тыс. рублей;  2018 год - 24 733,92 тыс. рублей;  2019 год - 501 535,10 тыс. рублей;  2020 год - 309 909,10 тыс. рублей;  2021 год - 25 082,08 тыс. рублей;  2022 год - 3 992,60 тыс. рублей;  2023 год - 0,00 тыс. рублей;  2024 год - 0,00 тыс. рублей;  за счет средств федерального бюджета - 636 375,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 0,00 тыс. рублей;  2015 год - 0,00 тыс. рублей;  2016 год - 0,00 тыс. рублей;  2017 год - 94 084,20 тыс. рублей;  2018 год - 22 052,00 тыс. рублей;  2019 год - 0,00 тыс. рублей;  2020 год - 92 092,30 тыс. рублей;  2021 год - 232 510 тыс. рублей;  2022 год - 195 636,60 тыс. рублей;  2023 год - 0,00 тыс. рублей;  2024 год - 0,00 тыс. рублей.  Привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию программы планируется в объеме 56 175,40 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 0,00 тыс. рублей;  2015 год - 0,00 тыс. рублей;  2016 год - 0,00 тыс. рублей;  2017 год - 13 697,00 тыс. рублей;  2018 год - 6 242,40 тыс. рублей;  2019 год - 36 236,00 тыс. рублей;  2020 год - 0,00 тыс. рублей;  2021 год - 0,00 тыс. рублей;  2022 год - 0,00 тыс. рублей;  2023 год - 0,00 тыс. рублей;  2024 год - 0,00 тыс. рублей. |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE4C403C36F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAAE78F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) Правительства Забайкальского края от 26.10.2021 N 421) | |
| Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы | Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит к 2024 году достичь следующих результатов:  сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории - до 44,64%;  доля реабилитированных земель Забайкальского края от площади земель, нарушенных в результате прошлой хозяйственной деятельности (нарастающим итогом), - 7,98%;  количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений, отвечающих современным требованиям, - 3 единицы;  количество построенных и отремонтированных объектов для захоронения и утилизации биологических отходов на территории Забайкальского края - 13 единиц;  количество объектов размещения, захоронения, хранения, обезвреживания отходов в соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Забайкальского края (нарастающим итогом), - 1 единица |
| (в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 26.03.2019 [N 93](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995DE7C704C16F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EBA870F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 18.08.2021 [N 315](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C209C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441E8A97BF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D)) | |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C209C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441E8A97AF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) Правительства Забайкальского края

от 18.08.2021 N 315)

Уникальность Забайкальского края заключается в том, что на его территории сочетается большое количество экосистем различных типов: от тундры на севере региона до лесостепи на юге. Вместе с тем регион является одним из крупных индустриальных центров Восточной Сибири с большой долей добывающей промышленности, что обусловливает наличие вредного воздействия на природную среду.

В результате негативного антропогенного воздействия на природные комплексы (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвенный покров) происходит значительное нарушение окружающей среды.

В 2019 году мониторинг загрязнения атмосферного воздуха осуществлялся ФГБУ "Забайкальское УГМС" в 3 населенных пунктах Забайкальского края (городах Чита, Петровск-Забайкальский и Краснокаменск) на 7 стационарных станциях наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, 3 из которых работают в автоматическом режиме (АСК-А).

Результаты наблюдений ежегодно свидетельствуют о том, что уровень загрязнения воздушного бассейна городов на территории Забайкальского края продолжает оставаться довольно высоким. Основные показатели состояния загрязнения атмосферы по городам Забайкальского края свидетельствуют о том, что наиболее высоким среднегодовым уровнем загрязнения атмосферы характеризуются: г. Чита, где среднее содержание бенз(а)пирена составило 10,9 ПДК, г. Петровск-Забайкальский - бенз(а)пирен 4 ПДК, что обусловлено значительным количеством выбросов в атмосферу и частой повторяемостью метеорологических условий, неблагоприятных для рассеивания загрязняющих воздух веществ.

Среднегодовые концентрации одной или нескольких примесей превышают 1 ПДК: в г. Петровск-Забайкальский - бенз(а)пирен; в г. Чита - бенз(а)пирен, пыль (взвешенные частицы), фенол; в г. Краснокаменск нет превышений.

Максимальные концентрации одного (г. Краснокаменск), двух (г. Петровск-Забайкальский) и шести (г. Чита) загрязняющих веществ превысили 1 ПДК. В городах Чита и Петровск-Забайкальский максимальные из среднемесячных концентраций бенз(а)пирена превысили 10 ПДК, причем в г. Чита концентрация бенз(а)пирена в декабре достигла 58,7 ПДК на ул. Лазо (АСК-А N 4).

Оценка степени загрязнения атмосферы городов на территории края показала, что наиболее загрязненными являются города Чита и Петровск-Забайкальский, имеющие очень высокий уровень загрязнения воздуха. В г. Краснокаменск - низкий уровень загрязнения атмосферы.

В 2019 году в сравнении с предыдущими 5 годами по Забайкальскому краю наблюдается небольшой спад суммарных выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников.

|  |  |
| --- | --- |
| Годы | Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в Забайкальском крае, тыс. тонн (в соответствии с данными статистической отчетности 2-ТП (воздух) |
| 2015 | 119,20 |
| 2016 | 121,73 |
| 2017 | 134,16 |
| 2018 | 105,92 |
| 2019 | 117,00 |

Это связано со сравнительно стабильным уровнем количества уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу выбросов. За этот период процент уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, стабильно удерживается на уровне 84,5%, по твердым веществам - 93,5%.

Распространение загрязняющих веществ по территории города Чита неравномерно. Зона максимума загрязнения охватывает всю западную и южную части города (Ингодинский и Железнодорожный районы), где сосредоточено большинство промышленных предприятий и обе ТЭЦ.

В целях снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха на территории города Чита в Забайкальском крае реализуется региональный проект "Чистый воздух (Забайкальский край)" федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология".

Мероприятия регионального проекта вошли в настоящую подпрограмму и включают в себя такие мероприятия, как:

обеспечение централизованным теплоснабжением вновь строящихся микрорайонов "Амурский", "Витимский", "Романовский", "Преображенский" путем строительства теплотрассы (исполнители - Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края совместно с Администрацией городского округа "Город Чита");

модернизация и закрытие котельных с их переводом на централизованное теплоснабжение" (исполнители - Министерство природных ресурсов Забайкальского края совместно с Администрацией городского округа "Город Чита").

Данные мероприятия планируются к реализации за счет средств краевого и федерального бюджетов.

Кроме того, с привлечением внебюджетных источников финансирования (собственных средств предприятий) планируется реализация следующих мероприятий регионального проекта:

реконструкция и модернизация существующих золоуловителей на котлах Читинской ТЭЦ-1 (исполнитель - ПАО "ТГК-14");

реконструкция и текущий ремонт котлов Читинской ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 (исполнитель - ПАО "ТГК-14");

замена пылегазоочистного оборудования на 7 котельных Забайкальской дирекции по тепло-, водоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО "РЖД" (исполнитель - Забайкальская железная дорога - филиал ОАО "РЖД").

Также в соответствии с паспортом регионального проекта в целях достижения конечных показателей регионального проекта в Забайкальском крае необходимо проведение следующих мероприятий государственных органов исполнительной власти различных уровней:

ужесточение требований по снижению выбросов загрязняющих веществ стационарными источниками, исполнитель Министерство природных ресурсов Забайкальского края;

установка в Черновском районе города, в пос. КСК автоматической станции контроля загрязнения атмосферного воздуха (исполнитель - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды);

приобретение передвижной лаборатории для Читинского отдела Центра лабораторного анализа и технических измерений по Восточно-Сибирскому региону (исполнитель - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды);

разработка сводных расчетов допустимого негативного воздействия на окружающую среду общегородского сводного тома "Охрана атмосферы и предельно допустимые выбросы г. Читы" (исполнитель - Забайкальское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования);

ужесточение ответственности за экологические правонарушения, в том числе разграничивающие составы административных и уголовных правонарушений (исполнители - Забайкальское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Министерство природных ресурсов Забайкальского края);

повышение эффективности государственного регионального экологического надзора (исполнитель - Министерство природных ресурсов Забайкальского края);

модернизация и развитие системы социально-гигиенического мониторинга (исполнитель - Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю).

В 2019 году мониторинг загрязнения поверхностных вод осуществлялся на 30 реках (в т.ч. одной протоке) и 1 озере, всего в 45 пунктах (55 створах) государственной наблюдательной сети. В 2019 году на основании писем Федерального государственного бюджетного учреждения "Гидрохимический институт" и Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды был расконсервирован пункт наблюдений с. Сбега - р. Черная. Всего в течение года на стационарной гидрохимической сети ФГБУ "Забайкальское УГМС" отобрано 418 проб воды, выполнено 13 328 определений по 49 показателям качества воды.

Из 31 водного объекта грязные воды имеют - 5 (или 16%), в 2018 году - 6 (или 20%); очень загрязненные - 17 (или 55%), в 2018 году - 12 (или 40%); загрязненные - 9 (или 29%), в 2018 году - 11 (или 37%) и слабо загрязненные - 0, в 2018 году - 1 (или 3%).

В 2019 году число грязных водных объектов сократилось на 1. Вместе с тем 1 водный объект из разряда слабо загрязненных перешел в разряд загрязненных. Количество водных объектов с разрядом очень загрязненных увеличилось на 5.

В целом воды рек Забайкальского края в 2019 году оценены как грязные.

По сравнению с 2015 годом забор воды в 2019 году увеличился и составил 18,74 млн. м3 (увеличение в 3,46 раза).

Объем использования свежей воды в 2019 году составил 2,34 млн. м3, оставшись практически на уровне 2015 года (2,98 млн. м3).

Суммарный объем сбрасываемых сточных вод в поверхностные водные объекты в 2019 году составил 194,14 млн. м3, что меньше по сравнению с прошлым годом на 1,94%, однако в среднем уровень за последние пять лет остается стабильным.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Годы | Объем сбросов в водные объекты, млн. куб. м | Из них объем сточных вод, требующих очистки, млн. куб. м |
| 2015 | 198,62 | 79,97 |
| 2016 | 199,59 | 76,22 |
| 2017 | 194,66 | 72,51 |
| 2018 | 197,98 | 77,62 |
| 2019 | 194,14 | 73,43 |

Объем сточных вод, требующих очистки, складывается из объема сброшенной сточной воды без очистки, сточной воды недостаточно очищенной и сточной воды нормативно очищенной. Соотношение объемов таких вод в общем сбросе на протяжении пяти лет изменяется в зависимости от вклада предприятий. Наибольший вклад, как и ежегодно, в показатель сброса сточных вод без очистки вносит ООО "Разрез Восточный". Объемы сброса предприятия зависят от обводненности разрабатываемых угольных пластов и увеличиваются, когда разработка ведется по направлению к водному объекту - реке Ингода. Организация является крупнейшим загрязнителем в крае, колебание объемов сброса этой организации оказывает влияние на показатели как всего края, так и бассейнов рек Шилки и Амура.

Мощность очистных сооружений предприятий природопользователей в 2019 году составила 43,65 млн. м3 против 5,33 млн. м3 2018 года (рост 87,8%) за счет ввода в эксплуатацию очистных сооружений ООО "Разрез Тигнинский", МУП "РЖКХ", а также строительства новых отстойников золотодобывающими организациями.

По-прежнему остается сложной в Забайкальском крае ситуация с отходами различных видов и происхождения.

По состоянию на 1 января 2018 года в крае насчитывалось более 1500 санкционированных и стихийных свалок общей площадью около 4,5 тыс. га. В соответствии с действующим законодательством эксплуатация свалок является нарушением требований природоохранного и санитарного законодательства.

Количество образовавшихся отходов производства и потребления на территории Забайкальского края за 2015 - 2019 годы приведено в таблице.

|  |  |
| --- | --- |
| Годы | Количество образовавшихся отходов производства и потребления на территории Забайкальского края, млн. тонн (согласно статистической отчетности 2-ТП (отходы) |
| 2015 | 372,54 |
| 2016 | 314,51 |
| 2017 | 296,65 |
| 2018 | 256,45 |
| 2019 | 230,25 |

Уменьшение количества образовавшихся отходов связано со снижением образования отходов вскрыши предприятий горнодобывающей промышленности и количеством отчитывающихся предприятий по форме федерального статистического наблюдения N 2-ТП (отходы).

При этом в крае практически отсутствует их утилизация. В соответствии с данными государственной статистики используется только 0,7% учтенных образующихся отходов. Однако из-за отсутствия единой системы по учету образующихся отходов, в том числе твердых коммунальных, между федеральными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований в настоящее время отсутствует единый подход к мониторингу образующихся отходов жилого сектора. Данные отходы являются неучтенными и вывозятся на санкционированные свалки без предварительной обработки, а также размещаются собственниками отходов в виде стихийных свалок и навалов мусора. Таким образом, удельный вес утилизированных эффективными способами и методами отходов практически сводится к нулю.

На территории края становятся массовыми стихийные свалки мусора, возникающие по обочинам дорог, на территориях городов, поселков, сел, - все это ухудшает качественное состояние земель.

Согласно данным Государственного реестра объектов размещения отходов, на территории Забайкальского края действуют три полигона ТКО:

ведомственный полигон ТКО ЗАО "Александровский рудник";

полигон ТКО ООО "Автохозяйство технологического транспорта" (г. Краснокаменск);

полигон ТКО АО "Ново-Широкинский рудник" (с. Широкая, муниципальный район "Газимуро-Заводский район" Забайкальского края).

В целях обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CEFCF05CF6F4CA94044A57EFB3B6E9FDED37AA440F4A87BE0880376E2s1D) Губернатора Забайкальского края от 27 декабря 2018 года N 518-р "Об организации на территории Забайкальского края работы по обращению с отходами" Министерство природных ресурсов Забайкальского края совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края поручено организовать и обеспечить непрерывность деятельности по обращению с ТКО на территории Забайкальского края в рамках имеющейся системы обращения с отходами с использованием сил и средств ООО "ОЛЕРОН+", операторов по обращению с ТКО.

Забайкальский край является участником федерального проекта "Формирование комплексной системы обращения с ТКО" национального проекта "Экология". Мероприятия Забайкальского края включены в региональный проект "Комплексная система обращения с ТКО (Забайкальский край)".

Мероприятия регионального проекта вошли в настоящую подпрограмму и предусматривают строительство комплексов по сортировке ТКО в г. Петровск-Забайкальский Забайкальского края, в муниципальных районах: "Хилокский район", "Агинский район", "Шилкинский район", "Чернышевский район", "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края, строительство комплексов по переработке пластиковой тары в муниципальных районах "Читинский район" и "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края.

Исполнителями мероприятий определены Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края и Министерство природных ресурсов Забайкальского края.

Особую тревогу вызывает ситуация с накопленным значительным количеством отходов горнодобывающей промышленности (хвосты обогащения и хвостохранилища, отвалы пустых пород и забалансовых руд), которые представляют основную экологическую опасность для окружающей среды и населения.

Накоплению опасных отходов горнодобывающей промышленности послужила деятельность предприятий, которые были ликвидированы в 1990-е годы по причине банкротства, истощения запасов месторождений, отсутствия спроса на конечный продукт на рынке.

Подпрограммой предусматривается консервация бесхозяйных хвостохранилищ, так как содержание полезных компонентов в отходах иногда выше, чем в недрах отрабатываемых ныне месторождений.

Причиной загрязнения тяжелыми металлами и фторидами территорий стала хозяйственная деятельность Дарасунского рудника и рудника Верх-Усуглинский. После ликвидации Дарасунского рудника многолетними источниками техногенного загрязнения селитебной площади пгт. Вершино-Дарасунский являются хвостохранилище и огаркохранилище обогатительной фабрики Дарасунского рудника, отвалы пустых пород, пульпопровод и шахтные воды, сбрасываемые в ручей Узур-Малахай. Многолетними источниками техногенного загрязнения площади с. Верх-Усугли являются хвостохранилище, территория обогатительной фабрики, отвалы пород, пульпопровод, связывающий обогатительную фабрику с хвостохранилищем.

В соответствии с мероприятиями регионального проекта "Чистая страна (Забайкальский край)" федерального проекта "Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов" национального проекта "Экология" в настоящей подпрограмме предусмотрены мероприятия:

рекультивация двух свалок ТКО в городе Борзя, а также в городах Нерчинск и Чита;

демонтаж зданий бывшего мышьякового завода и рекультивация прилегающих к нему территорий, загрязненных тяжелыми металлами, в п. Вершино-Дарасунский;

консервация хвостохранилищ Благодатской обогатительной фабрики, рудников Хапчеранга и Абагайтуй.

Исполнителями указанных мероприятий определены Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края и Министерство природных ресурсов Забайкальского края.

На реализацию данных мероприятий планируется привлечение федерального и краевого финансирования.

В эколого-экономическом аспекте эффективность реализации мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба будет достигнута за счет снижения негативного воздействия отходов на окружающую среду, сокращения площади земель, загрязненных отходами, улучшения экологической обстановки.

Западная часть Забайкальского края расположена в бассейне озера Байкал и принадлежит Байкальской природной территории. В связи с особым статусом озера Байкал для Байкальской природной территории установлен особый режим природопользования, регламентируемый Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A75FBEE311D971DC8578C6AC9C53B09A55CA6519F11F1DF539AA3D3ACF848675BA43EAAAE7sBD) от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал".

Однако в настоящее время из-за отсутствия системы очистных сооружений и полигонов ТКО в крупных населенных пунктах Забайкальского края, расположенных в бассейне озера Байкал, невозможно решение задач охраны уникальной экосистемы озера Байкал. В целях предотвращения негативного воздействия хозяйственной деятельности в водосборной площади озера Байкал и обеспечения экологической безопасности водных объектов Байкальской природной территории необходимо создание сети очистных сооружений, а также строительство полигонов для размещения ТКО.

В подпрограмме одним из основных мероприятий является оздоровление экологической ситуации на Байкальской природной территории в административных границах Забайкальского края, в ходе реализации которого предусматривается строительство и реконструкция очистных сооружений, а также полигона ТКО в муниципальном районе "Петровск-Забайкальский район" Забайкальского края.

Финансирование мероприятий из бюджета Российской Федерации осуществлено в рамках федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A75FBEE311D971DB807EC7AC9753B09A55CA6519F11F1DE739F2313ACE9A8777AF15BBEC2CF38A026A239B62168C8DEFs2D) "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 года N 847.

Кроме того, в региональный проект "Сохранение озера Байкал (Забайкальский край)" федерального проекта "Сохранение озера Байкал" национального проекта "Экология" вошли такие мероприятия настоящей подпрограммы, как строительство очистных сооружений в поселках Тарбагатай и Баляга муниципального района "Петровск-Забайкальский район" Забайкальского края, в поселках Жипхеген и Хилок муниципального района "Хилокский район" Забайкальского края. Исполнителями мероприятий являются Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края и Министерство природных ресурсов Забайкальского края.

В Забайкальском крае, как и в Российской Федерации, проблема санитарной очистки территории от опасных биологических отходов приобретает все большую остроту в связи с возникновением многоукладных форм ведения животноводства, сопровождающихся в ряде случаев ухудшением ветеринарно-санитарных условий содержания сельскохозяйственных и домашних животных, ростом числа животных без владельцев, увеличением количества инфицированного лабораторного материала, выявлением некачественной продовольственной продукции, превращающейся в ветеринарные конфискаты.

На территории края по состоянию на 31 марта 2021 года имеется 81 сибиреязвенное захоронение, из которых 75 не соответствуют ветеринарно-санитарным правилам (нуждаются в обустройстве), и 352 скотомогильника (биотермические ямы), из которых 316 нуждаются в обустройстве.

Следовательно, утилизация биологических отходов осуществляется с нарушением ветеринарно-санитарных правил, что ведет к созданию условий для совершения правонарушений при обращении с биологическими отходами, а также к ухудшению эпизоотической обстановки. Оснащение районов Забайкальского края крематорами (инсинераторами) для уничтожения биологических отходов, обустройство уже имеющихся мест утилизации биологических отходов приведет к удовлетворению потребности в утилизации биологических отходов в сельских поселениях Забайкальского края, а также к снижению риска возникновения и распространения инфекционных и вирусных заболеваний животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных.

Одной из причин отсутствия надлежащих объектов для захоронения и утилизации биологических отходов является дефицит средств в местных бюджетах городских и сельских поселений Забайкальского края.

Необходимость обеспечения биологической безопасности Забайкальского края, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, минимизация риска возникновения заразных и массовых заразных заболеваний животных, в том числе болезней, общих для человека и животных, а также острота проблем, накопившихся в этой сфере, предполагает выведение этих вопросов в разряд первостепенных.

Проблема утилизации и уничтожения биологических отходов является составляющей ветеринарно-санитарного благополучия территории края по инфекционным и паразитарным заболеваниям и предполагает участие субъекта Российской Федерации в финансировании мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, согласно [подпункту 49 пункта 2 статьи 26.3](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A75FBEE311D971DB8D7EC7A99753B09A55CA6519F11F1DE739F2353FCD91D226E014E7A878E08A016A21997EE1s6D) Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".

Следует отметить, что в настоящее время согласно [пункту 24](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A75FBEE311D971DB837BC5A19A53B09A55CA6519F11F1DE739F2313ACE9A8273AF15BBEC2CF38A026A239B62168C8DEFs2D) Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26 октября 2020 года N 626, захоронения разрешены только в скотомогильниках или отдельно стоящих биотермических ямах, строительство и ввод в эксплуатацию которых осуществлены до 31 декабря 2020 года включительно.

В рамках реализации федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология" Забайкальский край в 2021 году принял участие в отборе для распределения субсидии на осуществление закупки контейнеров для раздельного накопления ТКО в 2021 году.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE4C403C36F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EBA978F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) Правительства Забайкальского края от 26.10.2021 N 421)

В соответствии с Протоколом заседания комиссии по рассмотрению заявок субъектов Российской Федерации на участие в отборе для распределения субсидии на осуществление закупки контейнеров для раздельного накопления ТКО под председательством заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 3 сентября 2021 года N 08-16/243-пр заявка Забайкальского края отобрана для распределения субсидии в 2021 году.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE4C403C36F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EBA97AF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) Правительства Забайкальского края от 26.10.2021 N 421)

[Распоряжением](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A75FBEE311D971DB8C7AC1AB9B53B09A55CA6519F11F1DF539AA3D3ACF848675BA43EAAAE7sBD) Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года N 2759-р бюджету Забайкальского края предусмотрена в 2021 году субсидия в размере 41 173 500 руб. На софинансирование закупки в 2021 году контейнеров для раздельного накопления ТКО.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE4C403C36F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EBA97DF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) Правительства Забайкальского края от 26.10.2021 N 421)

В соответствии с распоряжением Правительства Забайкальского края от 25 октября 2021 года N 350-р Министерству природных ресурсов Забайкальского края за счет средств Резервного фонда Забайкальского края выделено 840 276,0 рубля для финансирования основного мероприятия "Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Забайкальский край)" подпрограммы "Совершенствование охраны компонентов окружающей среды" государственной [программы](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C003C16F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A447E9AF7EF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) Забайкальского края "Охрана окружающей среды".

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE4C403C36F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EBA97CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) Правительства Забайкальского края от 26.10.2021 N 421)

На эти средства в 2021 году необходимо закупить 2713 контейнеров для раздельного накопления ТКО.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE4C403C36F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EBA97FF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) Правительства Забайкальского края от 26.10.2021 N 421)

Таким образом, ремонт (обустройство) имеющихся на территории Забайкальского края объектов для захоронения и утилизации биологических отходов позволит сохранять эпизоотическое благополучие на территории края.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Согласно [Стратегии](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C303CF6F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA979F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 года N 586, рациональное природопользование, улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека является одним из приоритетов долгосрочного развития края.

В соответствии с Основными направлениями экологической политики края стратегической целью государственной экологической политики Забайкальского края является обеспечение рационального использования и охраны всего комплекса природных ресурсов, реализация права настоящего и будущего поколений людей на благоприятную окружающую среду обитания, создание основы перехода к устойчивому развитию и обеспечение экологической безопасности Забайкальского края.

3. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является обеспечение охраны комплекса природных ресурсов.

Для достижения цели подпрограммы предусмотрено выполнение задачи по предупреждению и минимизации негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма реализуется с 2014 по 2024 годы в один этап.

(в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 19.10.2018 [N 441](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CEEC303C26F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EBA87BF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 18.08.2021 [N 315](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C209C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441E9AB78F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D))

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ

СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ

РЕЗУЛЬТАТОВ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СВЕДЕНИЙ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C209C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441E9AB7BF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) Правительства Забайкальского края

от 18.08.2021 N 315)

Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов представлен в [приложении](#P1226) к государственной программе.

Мероприятие "Реализация мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов" основного мероприятия "Разработка и реализация комплекса мер, направленных на обеспечение экологически безопасного размещения и обезвреживания отходов производства и потребления" реализуется Министерством природных ресурсов Забайкальского края путем предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края.

Мероприятия "Модернизация и закрытие котельных с их переводом на централизованное теплоснабжение" и "Обеспечение централизованным теплоснабжением вновь строящихся микрорайонов "Амурский", "Витимский", "Романовский", "Преображенский" путем строительства теплотрассы" основного мероприятия "Региональный проект "Чистый воздух (Забайкальский край)" реализуются Министерством природных ресурсов Забайкальского края путем предоставления субсидий городскому округу "Город Чита".

Мероприятие "Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков, занятых скотомогильниками (биотермическими ямами), и изготовление технических планов на бесхозяйные скотомогильники (биотермические ямы)" реализуется Государственной ветеринарной службой Забайкальского края путем предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края.

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ,

МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ МЕСТ

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края (далее - муниципальное образование), критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий.

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов (далее соответственно - субсидия, мероприятия) в рамках настоящей подпрограммы.

3. Мероприятия включают в себя сбор и транспортирование ТКО на объекты их размещения, приведение захламленных земельных участков в нормативное санитарно-эпидемиологическое состояние, и, в случае необходимости, в целях дальнейшего недопущения возникновения на земельных участках, мест несанкционированного размещения отходов, создание (устройство) мест (площадок) для накопления ТКО, санитарных комплексов, включающих бункер объемом не менее 8 м3 для накопления ТКО, емкости для накопления золошлаковых отходов и жидких коммунальных отходов (далее - санитарные комплексы), а также приобретение, монтаж и установку контейнерных площадок или их комплектующих.

4. Предоставление субсидий осуществляется Министерством природных ресурсов Забайкальского края (далее - Министерство) бюджетам муниципальных образований из бюджета Забайкальского края в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Забайкальского края о бюджете Забайкальского края на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства как главного распорядителя бюджетных средств, субсидии на цели, указанные в [пункте 2](#P649) настоящего Порядка.

5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:

1) численность населения, проживающего на территории муниципального образования, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией мест несанкционированного размещения отходов, не менее 500 человек;

2) нахождение мест несанкционированного размещения отходов на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования, либо на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории муниципального образования (далее - земельные участки), на придомовых территориях;

3) объем накопленных ТКО в месте несанкционированного размещения отходов - не менее 10 м3;

4) соблюдение муниципальным образованием условий предоставления субсидий, предусмотренных [пунктом 7](#P658) настоящего Порядка.

6. Проверка соответствия муниципального образования критериям отбора, установленным [пунктом 5](#P652) настоящего Порядка, осуществляется Министерством самостоятельно.

7. Условиями предоставления субсидий являются:

1) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи муниципального образования) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидии;

2) заключение соглашения о предоставлении субсидии, предусматривающего обязательства муниципальных образований по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств (далее - соглашение);

3) наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий, соответствующих целям, задачам и целевым показателям государственной программы;

4) наличие акта обследования места несанкционированного размещения отходов с приложением фотоматериалов;

5) наличие утвержденного локального ресурсного сметного расчета стоимости реализации мероприятий;

6) наличие утвержденного локального ресурсного сметного расчета стоимости реализации мероприятий по созданию мест (площадок) для накопления ТКО (в случае необходимости);

7) мероприятия не должны проводиться, планироваться к проведению в рамках иных программ, финансирование которых предусмотрено за счет средств бюджета Забайкальского края.

8. Муниципальные образования для предоставления субсидий представляют в Министерство следующие документы в течение 10 рабочих дней со дня получения извещения о начале приема заявок:

1) [заявку](#P742) с указанием мест несанкционированного размещения отходов, в отношении которых планируется реализация мероприятий, по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;

2) документ, содержащий [сведения](#P814) об объеме накопленных отходов (в м3), расположенных на земельных участках, площади земельных участков (в м2) под местами размещения отходов с указанием их географического положения и координат (например, координаты GPS) по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;

3) копию муниципальной программы, заверенную в установленном порядке;

4) утвержденный комиссионный акт обследования места размещения отходов с приложением фотоматериалов;

5) утвержденный локальный ресурсный сметный расчет стоимости реализации мероприятий;

6) утвержденный локальный ресурсный сметный расчет стоимости реализации мероприятий по созданию контейнерной площадки для накопления ТКО, санитарного комплекса в случае необходимости;

7) выписку из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования, подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в текущем году.

9. Документы, указанные в [пункте 8](#P666) настоящего Порядка (далее - документы), представляются на бумажном носителе в одном экземпляре в прошитом, пронумерованном виде, скрепляются печатью и подписью руководителя администрации муниципального образования или лица, действующего от его имени (с представлением документа, подтверждающим полномочия), и регистрируются в Министерстве в день их представления в журнале регистрации заявок с указанием номера регистрационной записи, даты и времени представления.

10. Министерство по результатам рассмотрения документов в течение 10 календарных дней со дня регистрации заявки принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий. В течение 5 календарных дней со дня принятия решения Министерство направляет информацию соответствующим муниципальным образованиям.

11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

1) несоответствие муниципального образования критериям отбора, установленным [пунктом 5](#P652) настоящего Порядка;

2) несоблюдение муниципальным образованием условий предоставления субсидий, установленных [пунктом 7](#P658) настоящего Порядка;

3) непредставление (представление не в полном объеме) документов.

После устранения обстоятельств, послуживших основаниями для отказа в предоставлении субсидий, муниципальное образование вправе обратиться повторно в Министерство для предоставления субсидии в случае соблюдения срока, установленного абзацем первым [пункта 8](#P666) настоящего Порядка.

12. Распределение размера субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования на соответствующий финансовый год, рассчитывается по формуле:

Q = Qл + Qм, где:

Qл - размер субсидии на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов;

Qм - размер субсидии на создание (устройство) мест (площадок) для накопления ТКО, санитарных комплексов.

Субсидия на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов рассчитывается исходя из:

20% субсидии пропорционально замусоренной территории (отношение площади отходов в муниципальном образовании к площади территории муниципального образования);

70% субсидии пропорционально плотности населения муниципального образования (отношение численности населения муниципального образования к численности населения Забайкальского края);

10% субсидии пропорционально долговой нагрузке, размер которой превышает 50% (отношение объема муниципального долга муниципального образования к общему объему муниципального долга муниципальных образований). В случае отсутствия долговой нагрузки указанные 10% субсидии дополнительно распределяются следующим образом:

5% субсидии пропорционально замусоренной территории (отношение площади отходов в муниципальном образовании к площади территории муниципального образования);

5% субсидии пропорционально плотности населения муниципального образования (отношение численности населения муниципального образования к численности населения Забайкальского края).

Размер субсидий на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов (Qл) бюджету муниципального образования определяется по формуле:



S отх МО - площадь отходов в муниципальном образовании;

S тер МО - площадь территории муниципального образования;

Ч насел МО - численность населения муниципального образования;

Ч насел ЗК - численность населения Забайкальского края;

V д МО - объем муниципального долга муниципального образования;

V д ЗК - общий объем муниципального долга муниципальных образований;

- сумма, предусмотренная в бюджете края на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов.



Размер субсидии на создание (устройство) мест (площадок) для накопления ТКО, санитарных комплексов (Qм) бюджету муниципального образования определяется по формуле:

Qм = Км1 x Ц1 + Км2 x Ц2 +... + Кмi x Цi, где:

Км - количество мест (площадок) для накопления ТКО, санитарных комплексов;

Ц - сметная стоимость создания (устройства) мест (площадок) для накопления ТКО, санитарных комплексов.

В случае если размер субсидии, заявленный муниципальным образованием в документах, меньше размера субсидии, рассчитанного в соответствии с настоящим пунктом настоящего Порядка, из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального образования предоставляется субсидия в размере, заявленном муниципальным образованием.

Размер предельного уровня софинансирования Забайкальским краем объема расходного обязательства муниципального образования составляет не более 99%.

13. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключаемого между Министерством и муниципальными образованиями в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Забайкальского края, в программном комплексе "Бюджет-Смарт Про", являющемся подсистемой государственной информационной системы "Автоматизированная система управления государственными финансами Забайкальского края".

14. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований из бюджета Забайкальского края между муниципальными образованиями утверждается законом Забайкальского края о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Изменения в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями без внесения изменений в закон Забайкальского края о бюджете края на текущий финансовый год и плановый период утверждаются правовыми актами Правительства Забайкальского края в случаях, установленных [частью 3 статьи 13](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995DEECE07C66F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441E3AA7CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) Закона Забайкальского края от 20 декабря 2011 года N 608-ЗЗК "О межбюджетных отношениях в Забайкальском крае".

15. На основании заявки на финансирование Министерство направляет в Министерство финансов Забайкальского края предложения в кассовый план на очередной месяц в сроки, установленные Министерством финансов Забайкальского края.

После утверждения кассового плана Министерство в течение пяти рабочих дней направляет заявку на финансирование в Министерство финансов Забайкальского края.

16. Министерство финансов Забайкальского края после получения заявки на финансирование в установленном порядке перечисляет субсидии на счет Министерства в соответствии с утвержденным кассовым планом.

17. Перечисление субсидий из бюджета Забайкальского края осуществляется Министерством в установленном порядке на единый счет муниципального образования, открытый финансовому органу соответствующего муниципального образования в Управлении Федерального казначейства по Забайкальскому краю, в течение 5 рабочих дней со дня поступления субсидии на лицевой счет Министерства.

18. Муниципальные образования ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме, установленной Министерством, представляют в Министерство отчеты о ходе реализации мероприятий и использовании субсидий, отчеты о достижении значений целевых показателей результативности предоставления субсидий по форме и в сроки, установленные соглашением.

19. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство в соответствии с настоящим Порядком сведений и целевое использование субсидий возлагается на муниципальные образования.

20. Результатом использования субсидии является количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов и количество созданных площадок (мест) для ТКО.

21. Оценка эффективности использования субсидии производится путем сравнения фактически достигнутого значения показателя результативности использования субсидии за соответствующий год с плановым значением показателя результата использования субсидии, установленным в соглашении.

22. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года средства субсидии подлежат возврату в доход бюджета Забайкальского края в течение первых 15 рабочих дней следующего года.

Министерство принимает решение о наличии потребности в неиспользованных субсидиях в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995DEFC400CE6F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA871F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) принятия главными администраторами средств бюджета Забайкальского края решений о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных из бюджета Забайкальского края в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 27 апреля 2017 года N 151.

23. В случае если неиспользованный остаток средств субсидии не перечислен в доход бюджета Забайкальского края, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Забайкальского края в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

24. Ответственность за нарушение обязательств, предусмотренных соглашением, а также порядок освобождения от применения указанных мер предусмотрены [Правилами](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C705C16F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAAD71F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) предоставления и распределения субсидий из бюджета Забайкальского края местным бюджетам, утвержденными постановлением Правительства Забайкальского края от 14 февраля 2017 года N 29.

25. Контроль за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий, целевым использованием субсидий, достижением результата их использования осуществляется Министерством и соответствующими органами государственного финансового контроля Забайкальского края.

Приложение N 1

к Порядку предоставления и распределения

субсидий из бюджета Забайкальского края

бюджетам муниципальных районов,

муниципальных и городских округов

Забайкальского края на реализацию

мероприятий по ликвидации мест

несанкционированного

размещения отходов

ЗАЯВКА

на получение субсидии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Сведения об органе местного самоуправления |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Полное наименование |  |
| 2. | Адрес места нахождения |  |
| 3. | ИНН |  |
| 4. | ОГРН |  |
| 5. | Сведения о руководителе (должность/Ф.И.О. (последнее - при наличии)) |  |
| 6. | Контактные лица (Ф.И.О. (последнее - при наличии)) |  |
| 7. | Телефон (с указанием кода населенного пункта) |  |
| 8. | Адрес электронной почты (указать) |  |
| 9. | Место (места) несанкционированного размещения отходов |  |
| 10. | Размер субсидии |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. (последнее - при наличии)) |
| "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |  |  |  |  |

Приложение N 2

к Порядку предоставления и распределения

субсидий из бюджета Забайкальского края

бюджетам муниципальных районов,

муниципальных и городских округов

Забайкальского края на реализацию

мероприятий по ликвидации мест

несанкционированного

размещения отходов

Форма

СВЕДЕНИЯ [<\*>](#P834)

об объеме накопленных отходов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Сведения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Объем накопленных отходов (м3) |  |
| 2. | Площадь земельного участка (м2) |  |
| 3. | Географическое положение и координаты земельного участка |  |

--------------------------------

<\*> Сведения заполняются на каждое место несанкционированного размещения отходов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. (последнее - при наличии)) |
| "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |  |  |  |  |

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА"

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

"ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ (ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ)"

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края бюджету городского округа "Город Чита" на реализацию основного мероприятия "Региональный проект "Чистый воздух (Забайкальский край)" (далее - субсидии) настоящей подпрограммы.

2. Целью предоставления субсидий является софинансирование расходных обязательств городского округа "Город Чита" по организации мероприятий по охране окружающей среды, направленных на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Чистый воздух", утвержденного распоряжением Губернатора Забайкальского края от 14 декабря 2018 года N 497 (далее - региональный проект).

Субсидии предоставляются по следующим направлениям:

1) модернизация и закрытие котельных с их переводом на централизованное теплоснабжение;

2) обеспечение централизованным теплоснабжением строящихся микрорайонов "Амурский", "Витимский", "Романовский", "Преображенский" путем строительства теплотрассы.

3. Субсидии предоставляются Министерством природных ресурсов Забайкальского края (далее - Министерство) из бюджета Забайкальского края в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Забайкальского края о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства как главного распорядителя бюджетных средств на цели, указанные в [пункте 2](#P859) настоящего Порядка.

4. Субсидии предоставляются при условии наличия:

1) заключенного между Министерством и городским округом "Город Чита" соглашения, предусматривающего обязательства городского округа "Город Чита" по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств (далее - соглашение);

2) в бюджете городского округа "Город Чита" (сводной бюджетной росписи городского округа "Город Чита") бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства городского округа "Город Чита", в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

3) заявки на предоставление субсидии городскому округу "Город Чита" по форме, установленной Министерством финансов Забайкальского края (далее - заявка на финансирование);

4) копий муниципальных контрактов, заверенных в установленном порядке, на выполнение мероприятий, указанных в заявке на финансирование. В случае представления копий муниципальных контрактов ранее их повторное представление не требуется.

5. Общий объем субсидии рассчитывается по формуле:

Ос = Цр - Ср, где:

Цр - стоимость работ, услуг, товаров, рассчитанная городским округом "Город Чита";

Ср - размер софинансирования городским округом "Город Чита".

6. Для получения субсидий администрация городского округа "Город Чита" представляет в Министерство документы, указанные в [пункте 4](#P864) настоящего Порядка.

Министерство регистрирует представленные документы в день их поступления.

7. Размер предельного уровня софинансирования Забайкальским краем объема расходного обязательства муниципального образования составляет не более 99%.

8. Результатами использования субсидий являются:

достижение целевого показателя, установленного в соответствии с региональным проектом и настоящей государственной программой;

количество закрытых котельных, переведенных на централизованное теплоснабжение;

теплотрасса, построенная в микрорайонах "Амурский", "Витимский", "Романовский", "Преображенский".

Оценка эффективности использования субсидии в отчетном финансовом году осуществляется Министерством путем сравнения плановых и фактически достигнутых городским округом "Город Чита" в отчетном периоде значений, установленных соглашением.

Перечень результатов использования субсидии определяется в соглашении, при этом значения показателей результативности использования субсидии в соглашении должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов настоящей государственной программы и регионального проекта.

9. На основании заявки на финансирование Министерство направляет в Министерство финансов Забайкальского края предложения в кассовый план на очередной месяц в сроки, установленные Министерством финансов Забайкальского края.

После утверждения кассового плана Министерство в течение пяти рабочих дней направляет заявку на финансирование в Министерство финансов Забайкальского края.

10. Министерство финансов Забайкальского края после получения заявки на финансирование в установленном порядке перечисляет субсидии на счет Министерства в соответствии с утвержденным кассовым планом.

11. Перечисление субсидий из бюджета Забайкальского края осуществляется Министерством в установленном порядке на единый счет муниципального образования, открытый финансовому органу городского округа "Город Чита" в Управлении Федерального казначейства по Забайкальскому краю, в течение 5 рабочих дней со дня поступления субсидии на лицевой счет Министерства.

12. Администрация городского округа "Город Чита" представляет в Министерство отчеты об использовании субсидий и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидий ежемесячно в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, по формам, предусмотренным в соглашении.

Министерство в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Забайкальского края отчет об использовании субсидий и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидий за отчетный финансовый год.

13. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии, имеющие целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета Забайкальского края в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

В случае неперечисления в установленные сроки неиспользованных субсидий в доход бюджета Забайкальского края указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Забайкальского края в соответствии с бюджетным законодательством.

14. Министерство принимает решение о наличии потребности в неиспользованных субсидиях в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995DEFC400CE6F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA871F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) принятия главными администраторами средств бюджета Забайкальского края решений о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных из бюджета Забайкальского края в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 27 апреля 2017 года N 151.

15. Контроль за целевым использованием субсидий, порядком и соблюдением условий их предоставления осуществляется соответствующими органами государственного финансового контроля Забайкальского края и Министерством.

16. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Органы местного самоуправления городского округа "Город Чита" несут ответственность за целевое использование средств, выделенных из бюджета Забайкальского края на финансирование субсидий, в соответствии с действующим законодательством.

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ,

МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ЗАНЯТЫХ СКОТОМОГИЛЬНИКАМИ

(БИОТЕРМИЧЕСКИМИ ЯМАМИ), И НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ

ПЛАНОВ НА БЕСХОЗЯЙНЫЕ СКОТОМОГИЛЬНИКИ (БИОТЕРМИЧЕСКИЕ ЯМЫ)

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края (далее - муниципальные образования) в рамках реализации мероприятий на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков, занятых скотомогильниками (биотермическими ямами), и на изготовление технических планов на бесхозяйные скотомогильники (биотермические ямы) (далее - субсидии), критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий.

2. Целью предоставления субсидий является софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении ими полномочий по организации мероприятий на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков, занятых скотомогильниками (биотермическими ямами), и на изготовление технических планов на бесхозяйные скотомогильники (биотермические ямы) в границах муниципальных образований, направленных на снижение количества бесхозяйных скотомогильников (биотермических ям), в рамках реализации настоящей подпрограммы и Плана мероприятий по оформлению в собственность Забайкальского края скотомогильников (биотермических ям), утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 18 июня 2021 года N 151-р (далее - План мероприятий).

Субсидии предоставляются по следующим направлениям:

1) организация проведения кадастровых работ по образованию земельных участков, занятых скотомогильниками (биотермическими ямами) в границах муниципальных образований;

2) обеспечение изготовления технических планов на бесхозяйные скотомогильники (биотермические ямы) в границах муниципальных образований.

3. Субсидии предоставляются Государственной ветеринарной службой Забайкальского края (далее - Служба) из бюджета Забайкальского края в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Забайкальского края о бюджете Забайкальского края на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Службы как главного распорядителя бюджетных средств субсидий, на цели, указанные в [пункте 2](#P907) настоящего Порядка.

4. Субсидии предоставляются при условии наличия:

1) соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Службой и администрацией муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств (далее - соглашение);

2) в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи муниципального образования) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

3) заявки муниципального образования на предоставление субсидии по форме, установленной Министерством финансов Забайкальского края (далее - заявка на финансирование);

4) копий муниципальных контрактов, заверенных в установленном порядке, на выполнение мероприятий, указанных в заявке на финансирование.

5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:

1) наличие на территории муниципального образования скотомогильников (биотермических ям), расположенных на земельных участках, не оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства;

2) наличие в муниципальном образовании территорий, планируемых для размещения скотомогильников (биотермических ям).

6. Для участия в отборе на предоставление субсидии муниципальные образования направляют в Службу в срок не позднее 1 ноября года, предшествующего году предоставления субсидии, следующие документы (далее - документы):

1) заявление, подписанное руководителем администрации муниципального образования или лицом, действующим от его имени, с представлением документа, подтверждающего полномочия;

2) расчет (обоснование) размера субсидии исходя из значения результата использования субсидии;

3) заявку на финансирование;

4) копии муниципальных контрактов, заверенных в установленном порядке, на выполнение мероприятий, указанных в заявке на финансирование. В случае представления копий муниципальных контрактов ранее их повторное представление не требуется;

5) выписки из бюджетов муниципальных образований о размерах средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований, или справки о размере средств, планируемых к выделению из бюджетов муниципальных образований на исполнение расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за подписью руководителей администраций муниципальных образований или лиц, действующих от их имени (с представлением документов, подтверждающих полномочия), и руководителей финансовых органов муниципальных образований;

6) сообщения муниципальных образований, содержащие сведения о наличии на территории муниципальных образований скотомогильников (биотермических ям), под которыми земельные участки не оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства, с приложением выписок из Единого государственного реестра недвижимости (при наличии);

7) справки о территориях, планируемых для размещения скотомогильников (биотермических ям), с приложением выписки из документов территориального планирования (при наличии).

7. Служба регистрирует представленные документы в день их поступления и по результатам рассмотрения документов в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий.

8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

1) несоответствие муниципального образования критериям отбора, установленным [пунктом 5](#P917) настоящего Порядка;

2) непредставление (представление не в полном объеме) документов.

После устранения обстоятельств, послуживших основаниями для отказа в предоставлении субсидий, муниципальное образование вправе обратиться повторно в Министерство для предоставления субсидии в случае соблюдения срока, установленного абзацем первым [пункта 6](#P920) настоящего Порядка.

9. Субсидии распределяются между муниципальными образованиями исходя из расчетного объема средств, необходимого для достижения значений результатов использования субсидии, по следующей формуле:

Сi = РОСi x УСi, где:

Сi - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования;

РОСi - расчетный объем расходов, необходимый для достижения значений результатов использования субсидии i-м муниципальным образованием;

УСi - предельный уровень софинансирования для i-го муниципального образования;

РОСi определяется по формуле:

РОСi = Si x R1 + Si x R2, где:

Si - площадь земельных участков для размещения скотомогильников (биотермических ям), расположенных на территории муниципального образования;

R1 - стоимость кадастровых работ за 1 га определяется в соответствии с заявкой на финансирование муниципального образования;

R2 - стоимость изготовления технических планов определяется в соответствии с заявкой на финансирование муниципального образования.

10. Размер предельного уровня софинансирования Забайкальским краем объема расходных обязательств муниципальных образований составляет не более 99%.

11. Результатами использования субсидий являются:

достижение целевого показателя, установленного в соответствии с Планом мероприятий и настоящей государственной программой;

количество образованных земельных участков, занятых бесхозяйными скотомогильниками (биотермическими ямами);

количество изготовленных технических планов на бесхозяйные скотомогильники (биотермические ямы).

Оценка эффективности использования субсидии в отчетном финансовом году осуществляется Службой путем сравнения плановых и фактически достигнутых муниципальными образованиями значений показателей.

Перечень результатов использования субсидий определяется в соглашениях, при этом значения показателей результативности должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов настоящей подпрограммы и Плана мероприятий.

12. На основании заявок на финансирование Служба направляет в Министерство финансов Забайкальского края предложения в кассовый план на очередной месяц в сроки, установленные Министерством финансов Забайкальского края.

После утверждения кассового плана Служба в течение 5 рабочих дней направляет заявки на финансирование в Министерство финансов Забайкальского края.

13. Министерство финансов Забайкальского края после получения заявок на финансирование в установленном порядке перечисляет субсидии на счет Службы в соответствии с утвержденным кассовым планом.

14. Перечисление субсидий из бюджета Забайкальского края осуществляется Службой в установленном порядке на единые счета муниципальных образований, открытые финансовыми органами соответствующих муниципальных образований в Управлении Федерального казначейства по Забайкальскому краю, в течение 5 рабочих дней со дня поступления субсидии на лицевой счет Службы.

15. Администрации муниципальных образований представляют в Службу отчеты об использовании субсидий и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидий ежемесячно в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, по формам, предусмотренным в соглашениях.

Служба в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Забайкальского края отчет об использовании субсидий и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидий за отчетный финансовый год.

16. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии, имеющие целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета Забайкальского края в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

В случае неперечисления в установленные сроки неиспользованных субсидий в доход бюджета Забайкальского края указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Забайкальского края в соответствии с бюджетным законодательством.

17. Служба принимает решение о наличии потребности в неиспользованных субсидиях в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995DEFC400CE6F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA871F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) принятия главными администраторами средств бюджета Забайкальского края решений о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных из бюджета Забайкальского края в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 27 апреля 2017 года N 151.

18. Контроль за целевым использованием субсидий, порядком и соблюдением условий их предоставления осуществляется соответствующими органами государственного финансового контроля Забайкальского края и Службой.

19. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Органы местного самоуправления муниципальных образований несут ответственность за целевое использование средств, выделенных из бюджета Забайкальского края на финансирование субсидий, в соответствии с действующим законодательством.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ,

МЕТОДИКИ ИХ РАСЧЕТА И ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ

Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации государственной программы приведены в [приложении](#P1226) к государственной программе.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОДПРОГРАММЫ

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы приведена в [приложении](#P1226) к государственной программе.

Ответственным исполнителем и источником финансирования мероприятия по рекультивации отвалов и хвостов забалансовых руд Завитинского месторождения является ПАО "Химико-Металлургический Завод" (г. Красноярск), входящий в состав ГК "РОЭЛ" (г. Москва).

Ответственным исполнителем и источником финансирования мероприятия по строительству полигона ТКО в Читинском районе Забайкальского края является ООО "ЭКО-ПОЛИГОН" (г. Чита).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CE0C305C16F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA07EF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) Правительства Забайкальского края от 26.06.2018 N 248; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995DE7C704C16F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EBAB7BF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) Правительства Забайкальского края от 26.03.2019 N 93)

8. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И СПОСОБОВ ИХ

МИНИМИЗАЦИИ

Возможные риски при реализации подпрограммы и способы их минимизации представлены в [разделе 8](#P219) государственной программы.

ПОДПРОГРАММА

"ВОСПРОИЗВОДСТВО И СОХРАНЕНИЕ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края  от 26.06.2018 [N 248](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CE0C305C16F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA070F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 19.10.2018 [N 441](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CEEC303C26F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EBA87AF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 26.03.2019 [N 93](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995DE7C704C16F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EBAB7AF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D),  от 18.08.2021 [N 315](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C209C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EFAD78F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D)) |  |

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ "ВОСПРОИЗВОДСТВО И СОХРАНЕНИЕ ОХОТНИЧЬИХ

РЕСУРСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ"

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство природных ресурсов Забайкальского края. |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Цели подпрограммы | Создание условий для эффективного и устойчивого развития охотничьего хозяйства Забайкальского края, обеспечивающего сохранение биологического разнообразия, увеличение темпов воспроизводства и рациональное использование охотничьих ресурсов на территории края и доступность охоты для граждан посредством увеличения численности охотничьих животных при сохранении устойчивости экологических систем. |
| Задачи подпрограммы | Повышение эффективности управления в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов Забайкальского края;  совершенствование деятельности по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории края. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. |
| (в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 19.10.2018 [N 441](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CEEC303C26F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EBA87CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 18.08.2021 [N 315](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C209C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EFAD7AF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D)) | |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем расходов бюджета Забайкальского края на подпрограмму составляет 24 585,60 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 4 408,00 тыс. рублей;  2015 год - 1 209,00 тыс. рублей;  2016 год - 0,00 тыс. рублей;  2017 год - 3 500,00 тыс. рублей;  2018 год - 2 500,00 тыс. рублей;  2019 год - 2 347,00 тыс. рублей;  2020 год - 3 059,00 тыс. рублей;  2021 год - 3 500,00 тыс. рублей;  2022 год - 1 500,00 тыс. рублей;  2023 год - 1 281,30 тыс. рублей;  2024 год - 1 281,30 тыс. рублей. |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C209C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EFAD7DF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) Правительства Забайкальского края от 18.08.2021 N 315) | |
| Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы | Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит к 2024 году достичь следующих результатов:  доля площади закрепленных за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями охотничьих угодий к общей площади охотничьих угодий края достигнет 40%;  число охотничьих хозяйств на территории края достигнет 115. |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C209C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EFAE71F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) Правительства Забайкальского края от 18.08.2021 N 315) | |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C209C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EFAF7AF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) Правительства Забайкальского края

от 18.08.2021 N 315)

Территория Забайкальского края в географическом плане очень разнородна и включает в себя природные комплексы степей, тайги, лесотундры и скалистых гор Кодара и Удокана. Площадь края составляет 43,2 млн. га, из них по состоянию на 1 января 2020 года 36,0 млн. га - охотничьи угодья. На этой территории ежегодно осуществляют охоту более 40 тыс. охотников, у которых находится более 70 тыс. единиц зарегистрированного в органах внутренних дел охотничьего огнестрельного оружия, в т.ч. более 20 тыс. единиц нарезного. В крае зарегистрировано 75 юридических лиц и 31 индивидуальный предприниматель - охотпользователей, имеющих долгосрочные лицензии на право пользования объектами животного мира или заключивших охотхозяйственные соглашения, в соответствии с которыми организовано и функционирует 111 охотничьих хозяйств. Общая площадь закрепленной территории за охотпользователями составляет 14,14 млн. га (32,7% охотничьих угодий). Общедоступные охотничьи угодья составляют 23,1 млн. га (53,6% территории).

На территории края ежегодно добывается около 8 тыс. копытных животных, около 12 - 13 тыс. соболей и других объектов животного мира.

Основными направлениями развития охотничьего хозяйства являются:

обеспечение конституционных прав граждан России на труд, отдых, благоприятную окружающую среду, развитие способностей и удовлетворение потребностей, а также экономических свобод хозяйствующих субъектов отрасли;

законодательное закрепление и эффективная защита социально-экономических интересов государства в области использования охотничьих ресурсов;

создание адекватной и экономически конкурентной базы для развития охотничьего бизнеса в крае.

Исторически охотничье хозяйство Забайкалья развивалось как товарное. Сеть промысловых государственных, кооперативных и коллективных хозяйств, где успешно работали сотни профессиональных (штатных) и тысячи сезонных охотников, обеспечивала государство ценной экспортной пушниной, разнообразной мясо-дичной продукцией, дикорастущими ягодами, грибами и орехами. Любительская охота, игравшая второстепенное значение, имела распространение, в основном, в низкопродуктивных угодьях, прилегающих к населенным пунктам. Традиционно охотники-любители являлись членами общественных организаций (краевое общество охотников, военно-охотничье общество и др.).

Различные реформы в системах государственных органов контроля и надзора в сфере охотничьего хозяйства и хозяйствующих субъектов, нестабильная экономическая обстановка в стране и спад научной деятельности привели к тому, что к настоящему времени охотничье хозяйство края характеризуется как малоэффективное с неустойчивым и плохо прогнозируемым развитием.

Хозяйственная деятельность большинства охотпользователей Забайкальского края является убыточной, что обусловлено диспропорциями в ценах на охотхозяйственную продукцию, ориентацией производственного процесса только на получение сезонной прибыли от продажи разрешений, пушнины и сборов членских взносов с охотников. Не развиваются и такие направления охотничьего хозяйства, как собаководство, трофейное дело, охотничий туризм и оказание услуг по организации охот, которые, в свою очередь, способствуют повышению уровня экологического воспитания и культуры населения Забайкальского края в сфере охоты и характеризуют развитость охотничьего хозяйства в регионе.

С введением охотничьего билета единого федерального образца и в связи с необходимостью заключения охотхозяйственного соглашения, предусматривающего внесение арендной платы за используемую территорию (5 рублей за га), экономическое состояние охотпользователей ухудшилось, в связи с чем возникла необходимость во внедрении дополнительных перспективных направлений производства, в том числе организации охотничьего туризма, оказания услуг охотникам и повышения их качества, заготовки дикоросов, дичеразведения и т.д.

К настоящему времени экономическое состояние большинства охотпользователей не позволяет в полной мере обеспечить выполнение взятых ими на себя десятки лет назад долгосрочных обязательств по сохранению и использованию охотничьих ресурсов и среды их обитания.

Общая стоимость легально добытой охотпродукции в крае оценивается в пределах 100 млн. рублей в год (80 - 90 млн. рублей от реализации пушно-мехового и лекарственного сырья животного происхождения), что составляет около 50% от возможного объема изъятия всех видов охотресурсов в целом.

В сложившихся условиях важным инструментом сохранения биоразнообразия и рационального использования охотничьих ресурсов является система мер по охране, воспроизводству и регулированию использования объектов животного мира, в том числе отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере природопользования.

К основным объектам охоты, добываемым на территории края, относятся 28 видов млекопитающих (пушные звери, дикие копытные животные), 6 видов боровой дичи (куриных) и около 30 видов водоплавающих птиц.

Динамика численности данных видов в крае характеризуется следующими тенденциями.

Лось. Состояние популяции можно оценить как вполне стабильное, о чем свидетельствует состояние численности вида, которая является популяционным показателем: 2017 год - 14 100 особей; 2018 год - 15 300 особей; 2019 год - 15 610 особей; 2020 год - 17 890 особей). Средняя плотность вида по краю в свойственных ему лесных угодьях составляет 0,55 особи/тыс. га, тогда как емкость угодий позволяет довести плотность лося до единицы.

Олень благородный. Динамика численности также характеризуется значительным ростом за последние 5 лет: 2017 год - 28 030 особей, 2018 год - 30 600 особей, 2019 год - 32 580 особей, 2020 год - 34 920 особей). Государственный учет показал среднюю плотность в 1,5 особи/тыс. га.

Косуля. Состояние популяции характеризуется относительной стабильностью: 2017 год - 87 200 особей, 2018 год - 96 200 особей, 2019 год - 99 050 особей, 2020 год - 99 640 особей. По данным учета, средняя плотность косули на свойственных угодьях поднялась с 3 до 4,61 особи/тыс. га, что свидетельствует о благоприятных условиях для обитания данного вида на территории края и минимальной степени воздействия при проведении охоты.

Кабан. В соответствии с [подпунктом 1(6) пункта III](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A75FBEE311D971DB827BC5A99853B09A55CA6519F11F1DE739F2313ACE9B857FAF15BBEC2CF38A026A239B62168C8DEFs2D) Плана действий по предотвращению заноса на территорию Российской Федерации африканской чумы свиней и ее распространения на территории Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2016 года N 2048-р, субъектам Российской Федерации рекомендовано обеспечить снижение численности и миграционной активности диких кабанов в текущий сезон охоты при выявлении очагов африканской чумы свиней на территориях субъектов Российской Федерации до показателя плотности популяции 0,25 особи на 1 000 га.

На протяжении последних лет в результате регулирования наблюдается стабильное снижение численности популяции диких кабанов: 2017 год - 23 200 особей, 2018 год - 20 300 особей, 2019 год - 20 180 особей, 2020 год - 18 320 особей. Средний показатель плотности по данным учета составляет 0,7 особи/тыс. га. Динамика снижения - положительная.

Дикий северный олень. Популяция находится в относительной депрессии в результате усилившегося влияния роста численности волка и сезонных миграций, а также малого количества пригодных мест обитания.

В последние годы отмечено его появление в муниципальном районе "Могочинский район" Забайкальского края. По данным зимнего маршрутного учета численность поголовья стабильна: 2017 год - 4 400 особей, 2018 год - 4 500 особей, 2019 год - 4 760 особей, 2020 год - 4 310 особей.

Кабарга. Росту численности популяции способствовало введение трехлетнего запрета охоты (2002 - 2004 годы) и запрещение добычи (2005 - 2008 годы). Динамика численности популяции следующая: 2017 год - 51 300 особей, 2018 год - 58 000 особей, 2019 год - 63 600 особей, 2020 год - 75 640 особей. Средняя плотность вида в свойственных ему лесных угодьях составляет 3,9 особи/тыс. га.

Соболь. Промысловая нагрузка держится практически на одном уровне и не наносит ущерба его популяции. Отмечается малая активность соболя ввиду доступности кормов, в связи с чем не происходит переопромышления данного вида. Численность на протяжения ряда лет остается стабильной с небольшими колебаниями в сторону увеличения: 2017 год - 39 300 особей, 2018 год - 41 800 особей, 2019 год - 43 110 особей, 2020 год - 47 610 особей.

Колонок, горностай, лисица, корсак, хорь. Численность этих видов остается стабильной с явно намеченной тенденцией к росту.

Белка, заяц-беляк. Данные виды всегда подвержены колебаниям численности в зависимости от погодно-климатических и кормовых условий.

Боровая дичь (глухарь, тетерев, рябчик, куропатки). Численность видов также стабильна, ее колебания обусловлены концентрацией птицы в различных станциях в зависимости от кормовых и погодных условий.

В сложившихся условиях важным инструментом сохранения биоразнообразия и рационального использования охотничьих ресурсов является система мер по охране, воспроизводству и регулированию использования объектов животного мира, контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере природопользования, конечной целью которой является обеспечение устойчивого существования животного мира с рациональным их использованием.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Согласно [Стратегии](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C303CF6F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA979F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 года N 586, рациональное природопользование, улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека является одним из приоритетов долгосрочного развития края.

Приоритетами подпрограммы "Воспроизводство и сохранение охотничьих ресурсов Забайкальского края" будут являться государственные решения для рационального использования и охраны охотничьих ресурсов, восстановления их подорванных запасов, эффективного и динамичного развития охотничьего хозяйства Забайкальского края, способствование устойчивому социально-экономическому развитию Забайкальского края в сфере охоты, сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания.

3. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного и устойчивого развития охотничьего хозяйства Забайкальского края, обеспечивающего сохранение биологического разнообразия, увеличение темпов воспроизводства и рациональное использование охотничьих ресурсов на территории края, доступности охоты для граждан посредством увеличения численности охотничьих животных при сохранении устойчивости экологических систем.

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:

1) повышение эффективности управления в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов Забайкальского края;

2) совершенствование деятельности по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории края.

Реализация поставленной цели и использование результатов запланированных мероприятий подпрограммы позволит принять комплексные обоснованные и взвешенные государственные решения для рационального использования и охраны охотничьих ресурсов, восстановления их подорванных запасов, эффективного и динамичного развития охотничьего хозяйства Забайкальского края на десятки лет вперед.

Реализация подпрограммы будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию Забайкальского края в сфере охоты, сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, тем самым обеспечит улучшение качества окружающей среды и условий жизни человека на территории края, повышение презентабельности Забайкальского края как региона.

4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C209C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441ECA87AF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) Правительства Забайкальского края от 18.08.2021 N 315 в разделе 4 цифры "2020" заменены цифрами "2024". |  |

Подпрограмма реализуется с 2014 по 2021 годы в один этап.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CEEC303C26F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EBAA79F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) Правительства Забайкальского края от 19.10.2018 N 441)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ

СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ

РЕЗУЛЬТАТОВ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СВЕДЕНИЙ

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов представлен в [приложении](#P1226) к государственной программе.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ,

МЕТОДИКИ ИХ РАСЧЕТА И ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ

Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации государственной программы приведены в [приложении](#P1226) к государственной программе.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОДПРОГРАММЫ

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы приведена в [приложении](#P1226) к государственной программе.

8. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И СПОСОБОВ ИХ

МИНИМИЗАЦИИ

Возможные риски при реализации подпрограммы и способы их минимизации представлены в [разделе 8](#P219) государственной программы.

ПОДПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края  от 26.06.2018 [N 248](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CE0C305C16F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EBA87AF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 19.10.2018 [N 441](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CEEC303C26F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EBAA78F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 26.03.2019 [N 93](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995DE7C704C16F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EBAC7DF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D),  от 18.08.2021 [N 315](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C209C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441ECA87DF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D)) |  |

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ"

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство природных ресурсов Забайкальского края. |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Цели подпрограммы | Полное и своевременное выполнение подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий государственной программы. |
| Задачи подпрограммы | Создание организационных, информационных, научно-методических условий для реализации государственной программы. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. |
| (в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 19.10.2018 [N 441](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CEEC303C26F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EBAA7AF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 18.08.2021 [N 315](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C209C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441ECA87FF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D)) | |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем расходов на подпрограмму составляет 1 370 513,72 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 90 168,00 тыс. рублей;  2015 год - 86 338,50 тыс. рублей;  2016 год - 86 420,70 тыс. рублей;  2017 год - 131 280,70 тыс. рублей;  2018 год - 140 438,01 тыс. рублей;  2019 год - 154 966,33 тыс. рублей;  2020 год - 146 297,70 тыс. рублей;  2021 год - 140 682,90 тыс. рублей;  2022 год - 130 170,90 тыс. рублей;  2023 год - 131 875,00 тыс. рублей;  2024 год - 131 875,00 тыс. рублей;  из них:  за счет средств бюджета Забайкальского края - 1 164 655,73 тыс. рублей, в том числе по годам  2014 год - 90 168,00 тыс. рублей;  2015 год - 86 338,50 тыс. рублей;  2016 год - 86 420,70 тыс. рублей;  2017 год - 107 055,80 тыс. рублей;  2018 год - 116 202,81 тыс. рублей;  2019 год - 129 969,43 тыс. рублей;  2020 год - 120 723,41 тыс. рублей;  2021 год - 114 069,60 тыс. рублей;  2022 год - 103 374,30 тыс. рублей;  2023 год - 105 166,60 тыс. рублей;  2024 год - 105 166,60 тыс. рублей;  за счет средств федерального бюджета - 205 857,99 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 0,00 тыс. рублей;  2015 год - 0,00 тыс. рублей;  2016 год - 0,00 тыс. рублей;  2017 год - 24 224,90 тыс. рублей;  2018 год - 24 235,20 тыс. рублей;  2019 год - 24 996,90 тыс. рублей;  2020 год - 25 574,29 тыс. рублей;  2021 год - 26 613,30 тыс. рублей;  2022 год - 26 796,60 тыс. рублей;  2023 год - 26 708,40 тыс. рублей;  2024 год - 26 708,40 тыс. рублей. |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C209C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441ECA87EF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) Правительства Забайкальского края от 18.08.2021 N 315) | |
| Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы | Степень достижения установленных значений целевых показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм - 100%;  доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения Забайкальского края - 0,175;  количество проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения края, - 354;  количество населенных пунктов, в отношении которых приняты решения об установлении, изменении зон затопления, подтопления, - 22. |
| (в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 26.06.2018 [N 248](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CE0C305C16F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EBAA7AF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 19.10.2018 [N 441](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CEEC303C26F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EBAC7CF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 26.03.2019 [N 93](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995DE7C704C16F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EBAE7EF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 18.08.2021 [N 315](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C209C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441ECAC7FF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D)) | |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма направлена на создание условий для реализации полномочий Министерства природных ресурсов Забайкальского края, определенных [Положением](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE4C100C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EAA978F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) о Министерстве природных ресурсов Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 27 декабря 2016 года N 503.

В рамках исполнения подпрограммы планируется принятие мер по организации реализации государственной программы в целом, осуществлению контроля за ее реализацией, обеспечению публичности информации о ходе ее реализации и результатах выполнения мероприятий и показателей, а также финансовое обеспечение деятельности 4 подведомственных государственных учреждений Забайкальского края.

2. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является полное и своевременное выполнение подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий государственной программы.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: создание организационных, информационных, научно-методических условий для реализации государственной программы.

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма реализуется в 2014 - 2024 годах в один этап.

(в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 19.10.2018 [N 441](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995CEEC303C26F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EBAC70F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 18.08.2021 [N 315](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C209C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441ECAC70F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D))

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ

СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ

РЕЗУЛЬТАТОВ

Подпрограмма включает в себя два основных мероприятия:

1) организация и обеспечение природоохранной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской, эколого-просветительской деятельности на территории Забайкальского края;

2) обеспечение функций исполнительных органов государственной власти в установленной сфере.

Сроки реализации основных мероприятий, мероприятий подпрограммы, а также ожидаемые непосредственные результаты приведены в [приложении](#P1226) к государственной программе.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ,

МЕТОДИКИ ИХ РАСЧЕТА И ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации государственной программы представлены в [приложении](#P1226) к государственной программе.

6. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджетных ассигнований из бюджета Забайкальского края на содержание аппарата Министерства природных ресурсов Забайкальского края, подведомственных ему учреждений, а также на выполнение мероприятий по организации и обеспечению природоохранной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской, эколого-просветительской деятельности на территории Забайкальского края.

Абзац второй утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C209C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441ECAD79F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) Правительства Забайкальского края от 18.08.2021 N 315.

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы представлена в [приложении](#P1226) к государственной программе.

Приложение

к государственной программе Забайкальского края

"Охрана окружающей среды"

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ И ОБЪЕМЫ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

"ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края  от 18.08.2021 [N 315](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE7C209C06F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441ECAD78F5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D), от 26.10.2021 [N 421](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE4C403C36F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EBA97EF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов | | | | | Значения по годам реализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Главный раздел, подраздел | Целевая статья | | Вид расходов | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | 2024 | Итого |
| гр. 1 | гр. 2 | гр. 3 | гр. 4 | гр. 5 | гр. 6 | гр. 7 | гр. 8 | гр. 9 | | гр. 10 | | гр. 11 | | гр. 12 | | гр. 13 | | гр. 14 | гр. 15 | | гр. 16 | | гр. 17 | | | гр. 18 | | гр. 19 | | гр. 20 | | | гр. 21 | гр. 22 |
|  | Цель "Обеспечение охраны комплекса природных ресурсов, реализация права настоящего и будущего поколения людей на благоприятную окружающую среду обитания" | X | X | X | X | X | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | объем финансирования, в том числе | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | | X | | 94 976,00 | | 87 547,50 | | 86 630,20 | | 257 470,20 | 189 723,90 | | 659 398,46 | | 551 358,10 | | | 359 761,20 | | 331 300,10 | | 133 556,30 | | | 133 556,30 | 2 885 278,25 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Всего | X | X | | X | | 94 976,00 | | 87 547,50 | | 86 630,20 | | 139 161,10 | 143 436,70 | | 634 401,53 | | 433 691,51 | | | 141 811,40 | | 108 866,90 | | 106 847,90 | | | 106 847,90 | 2 084 218,63 |
| тыс. рублей | X | X | X | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | 74 444,70 | | 75 118,50 | | 73 634,00 | | 110 555,80 | 118 702,80 | | 611 803,90 | | 383 239,41 | | | 130 484,40 | | 104 874,30 | | 106 847,90 | | | 106 847,90 | 1 896 553,60 |
| тыс. рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | X | X | | X | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 28 605,30 | 24 733,90 | | 19 342,00 | | 45 277,30 | | | 9 230,50 | | 3 992,60 | | 0,00 | | | 0,00 | 131 181,60 |
| тыс. рублей | X | X | X | Государственная служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Забайкальского края | X | X | | X | | 20 131,30 | | 12 429,00 | | 12 786,70 | | 0,00 | 0,00 | | 56,93 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 45 403,93 |
| тыс. рублей | X | X | X | Государственная ветеринарная служба Забайкальского края | X | X | | X | | 400,00 | | 0,00 | | 209,50 | | 0,00 | 0,00 | | 3 198,70 | | 5 174,80 | | | 2 096,50 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 11 079,50 |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Всего | X | X | | X | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 118 309,10 | 46 287,20 | | 24 996,90 | | 117 666,59 | | | 217 949,80 | | 222 433,20 | | 26 708,40 | | | 26 708,40 | 801 059,59 |
| тыс. рублей | X | X | X | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 24 224,90 | 24 235,20 | | 24 996,90 | | 25 574,29 | | | 26 613,30 | | 26 796,60 | | 26 708,40 | | | 26 708,40 | 205 857,99 |
| тыс. рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | X | X | | X | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 94 084,20 | 22 052,00 | | 0,00 | | 92 092,30 | | | 191 336,50 | | 195 636,60 | | 0,00 | | | 0,00 | 595 201,60 |
|  | финансирование из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | | X | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,03 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,03 |
|  | финансирование из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | | X | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 13 697,00 | 7 575,50 | | 36 888,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 58 160,50 |
| ПЦ1 | Показатель "Доля площади территории края, занятой особо охраняемыми природными территориями (далее - ООПТ), в общей площади территории Забайкальского края" | % | X | A / B x 100%, где: A - площадь территории края, занятая ООПТ, B - общая площадь территории Забайкальского края | X | X | X | X | | X | | 5,42 | | 6,00 | | 6,00 | | 6,40 | 7,90 | | 8,48 | | 8,60 | | | 9,00 | | 9,50 | | 10,00 | | | 10,50 | 10,50 |
| ПЦ2 | Показатель "Доля утилизации образовавшихся отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов" | % | X | A / B x 100%, где: A - количество утилизированных отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов, B - общее количество образовавшихся отходов на территории Забайкальского края | X | X | X | X | | X | | 0,7 | | 0,7 | | 5,0 | | 5,8 | 6,2 | | 7,0 | | 7,0 | | | 7,0 | | 7,0 | | 7,0 | | | 7,0 | 7,0 |
| ПЦ3 | Показатель "Доля площади закрепленных охотничьих угодий к общей площади охотничьих угодий Забайкальского края" | % | X | (A - B) / B x 100%, где: A - площадь закрепленных охотничьих угодий в отчетном году, B - общая площадь охотничьих угодий края | X | X | X | X | | X | | 42 | | 50 | | 55 | | 51 | 53 | | 48 | | 38 | | | 38,5 | | 39 | | 39,5 | | | 40 | 40 |
| ПЦ4 | Показатель "Количество приобретенных установок для утилизации биологических отходов - крематоров" | ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | | X | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | 0 | | 0 | | 1 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 2 |
|  | Задача 1. "Совершенствование государственного управления системой ООПТ регионального значения" | X | X | X | X | X | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
| 1. | [Подпрограмма](#P257) "Развитие ООПТ в Забайкальском крае" | X | X | X | 2014 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | 2014 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 550,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 400,00 | | | 400,00 | 1 350,00 |
|  | финансирование из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | 2015 - 2024 | X | X | X | | X | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 333,10 | | 652,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 1 985,10 |
| 1 ПП1 | Показатель "Доля площади территории края, занятой особо охраняемыми природными территориями (далее - ООПТ), в общей площади территории Забайкальского края" | X | X | A / B x 100%, где: A - площадь территории края, занятая ООПТ, B - общая площадь территории Забайкальского края | X | X | X | X | | X | | 5,42 | | 6,00 | | 6,00 | | 6,40 | 7,90 | | 8,48 | | 8,60 | | | 9,00 | | 9,50 | | 10,00 | | | 10,50 | 10,50 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Развитие сети ООПТ в Забайкальском крае" | X | X | X | 2014 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | 2014 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | 0603 | 0810107288 | | 244 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 550,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 400,00 | | | 400,00 | 1 350,00 |
|  | финансирование из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | 2014 - 2024 | X | X | X | | X | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 333,10 | | 652,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 1 985,10 |
| 1.1. ПОМ1 | Показатель "Количество вновь образованных ООПТ в Забайкальском крае" | ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | | X | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | | 2 | | 3 | | 3 | | | 3 | 17 |
| 1.1. ПОМ2 | Показатель "Количество ООПТ, для которых проведена инвентаризация" | ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | | X | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 1.1. ПОМ3 | Показатель "Количество созданных охранных зон природных парков и памятников природы | ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | | X | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 1 | | 2 | | 2 | | | 2 | 7 |
| 1.1. ПОМ4 | Показатель "Количество ООПТ, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости" | ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | | X | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 18 | | 15 | | 20 | | | 32 | | 0 | | 0 | | | 0 | 85 |
| 1.1.1. | Мероприятие "Проведение мероприятий по образованию ООПТ в Забайкальском крае" | X | X | X | 2014 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0603 | 0810107288 | | 244 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | | X | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 652,00 | | 652,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 1 304,00 |
| 1.1.2. | Мероприятие "Инвентаризация ООПТ регионального значения в Забайкальском крае" | X | X | X | 2019 - 2021 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0603 | 0810107288 | | 244 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Мероприятие "Проведение работ по созданию охранных зон памятников природы и природных парков" | X | X | X | 2019 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0603 | 0810107288 | | 244 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Мероприятие "Подготовка документов для внесения сведений о границах ООПТ регионального значения в Единый государственный реестр недвижимости" | X | X | X | 2019 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0603 | 0810107288 | | 244 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 550,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 400,00 | | | 400,00 | 1 350,00 |
|  | финансирование из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | | X | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 681,10 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 681,10 |
| 1.1.5. | Оценка потенциального воздействия рекреационно-туристической деятельности на территорию природного парка "Ивано-Арахлейский" | X | X | X | 2019 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0603 | 0810107413 | | 244 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение режима охраны и функционирования ООПТ регионального значения" | X | X | X | 2019 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | 0603 | 0810107288 | | 244 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. ПОМ1 | Показатель "Количество приобретенной автотехники, противопожарного инвентаря, спутниковых телефонов" | ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | | X | | 0 | | 0 | | 0 | | 1, 0, 18 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 1, 0, 18 |
| 1.2. ПОМ2 | Показатель "Количество построенных кордонов на ООПТ" | ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | | X | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | | 5 | | 1 | | | 1 | | 0 | | 0 | | | 0 | 10,0 |
| 1.2. ПОМ3 | Показатель "Количество установленных аншлагов для целей информирования населения об ООПТ" | ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | | X | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | | 55 | | 12 | | | 18 | | 18 | | 18 | | | 18 | 145 |
| 1.2.1. | Мероприятие "Укрепление материально-технической базы государственных природоохранных учреждений, выполняющих задачи по обеспечению управления и функционирования ООПТ регионального значения (приобретение специализированной автотехники, противопожарного инвентаря, спутниковых телефонов)" | ед. | X | X | 2019 - 2024 | X | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | ед. | X | X | X | X | 0603 | 0810107288 | | 244 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование из внебюджетных источников | ед. | X | X | X | X | X | X | | X | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Мероприятие "Строительство кордонов на ООПТ" | ед. | X | X | 2019 - 2024 | X | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | ед. | X | X | X | X | 0603 | 0810107288 | | 244 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование из внебюджетных источников | ед. | X | X | X | X | X | X | | X | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Мероприятие "Изготовление аншлагов в целях информирования населения об ООПТ" | ед. | X | X | 2019 - 2024 | X | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | ед. | X | X | X | X | 0603 | 0810107288 | | 244 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и обустройство особо охраняемых природных территорий регионального значения" | X | X | X | 2019 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | 0603 | 0810107288 | | 244 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. ПОМ1 | Показатель "Количество спроектированных и построенных информационных центров на территории природных парков" | ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | | X | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 1.3. ПОМ2 | Показатель "Количество обустроенных экологических троп на ООПТ" | ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | | X | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 3 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 3 |
| 1.3. ПОМ3 | Показатель "Количество обустроенных мест отдыха на ООПТ" | ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | | X | | 0 | | 0 | | 0 | | 46 | 0 | | 3 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 49 |
| 1.3.1. | Мероприятие "Проектирование и строительство информационного центра на территории природного парка "Ивано-Арахлейский" | X | X | X | 2019 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0603 | 0810107288 | | 244 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Мероприятие "Проектирование и строительство информационного центра на территории природного парка "Арей" | X | X | X | 2019 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0603 | 0810107288 | | 244 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Мероприятие "Обустройство экологических троп на ООПТ" | X | X | X | 2019 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0603 | 0810107288 | | 244 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. | Мероприятие "Обустройство мест отдыха на ООПТ" | X | X | X | 2019 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0603 | 0810107288 | | 244 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | Задача 2. "Предупреждение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду" | X | X | X | X | X | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
| 2. | [Подпрограмма](#P391) "Совершенствование охраны компонентов окружающей среды" | X | X | X | 2014 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Государственная ветеринарная служба Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | объем финансирования, в том числе | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | | X | | 400,00 | | 0,00 | | 209,50 | | 122 689,50 | 46 785,90 | | 501 535,10 | | 402 001,40 | | | 215 578,30 | | 199 629,20 | | 0,00 | | | 0,00 | 1 488 828,90 |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 94 084,20 | 22 052,00 | | 0,00 | | 92 092,30 | | | 191 336,50 | | 195 636,60 | | 0,00 | | | 0,00 | 595 201,60 |
| X | X | X | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | итого: | X | X | X | - | - | | - | | 400,00 | | 0,00 | | 209,50 | | 28 605,30 | 24 733,90 | | 501 535,10 | | 309 909,10 | | | 24 241,80 | | 3 992,60 | | 0,00 | | | 0,00 | 893 627,30 |
|  | X | X | X | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 478 994,40 | | 259 457,00 | | | 12 914,80 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 751 366,20 |
|  | тыс. рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 28 605,30 | 24 733,90 | | 19 342,00 | | 45 277,30 | | | 9 230,50 | | 3 992,60 | | 0,00 | | | 0,00 | 131 181,60 |
| тыс. рублей | X | X | X | Государственная ветеринарная служба Забайкальского края | 0405 | 0820217263 | | 612 | | 400,00 | | 0,00 | | 209,50 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 609,50 |
| тыс. рублей | X | X | X | Государственная ветеринарная служба Забайкальского края | 0405 | 0820217263 | | 612 | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 3 198,70 | | 5 174,80 | | | 2 096,50 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 10 470,00 |
|  | финансирование из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 13 697,00 | 6 242,40 | | 36 236,00 | |  | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 56 175,40 |
| 2 ПП1 | Показатель "Площадь реабилитированных земель Забайкальского края от площади земель, нарушенных в результате прошлой хозяйственной деятельности" (нарастающим итогом) | % | X | A / B x 100%, где: A - площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации экологического ущерба (нарастающим итогом), B - площадь земель, требующих реабилитации | X | X | X | X | | X | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 55,64 | 55,64 |
| 2 ПП2 | Показатель "Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории" | % | X | A / B x 100%, где: A - суммарный объем сточных вод, подлежащих очистке, B - суммарный объем загрязненных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты Байкальской природной территории | X | X | X | X | | X | | 77,69 | | 77,69 | | 69,27 | | 61,48 | 44,64 | | 44,64 | | 44,64 | | | 44,64 | | 44,64 | | 44,64 | | | 44,64 | 44,64 |
| 2.1. | Основное мероприятие "Разработка и реализация комплекса мер, направленных на обеспечение экологически безопасного размещения и обезвреживания отходов производства и потребления" | X | X | X | 2014 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 455 810,00 | | 247 243,60 | | | 10 914,80 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 713 968,40 |
|  | финансирование за счет внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 13 697,00 | 6 242,40 | | 24 500,00 | | 5 296,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 49 735,40 |
| 2.1. ПОМ1 | Показатель "Количество ликвидированных несанкционированных свалок" (нарастающим итогом) | ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | | X | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 300 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 300 |
| 2.1. ПОМ2 | Показатель "Количество объектов размещения, захоронения, хранения, обезвреживания отходов в соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Забайкальского края" (нарастающим итогом) | ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | | X | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 3 | | 5 | | | 5 | 13 |
| 2.1.1. | Мероприятие "Реализация мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов" | X | X | X | 2019 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. руб. | X | X | X | X | 0605 | 0820177264 | | 521 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 449 010,00 | | 124 851,90 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 573 861,90 |
| 2.1.2. | Мероприятие "Приобретение оборудования для накопления твердых коммунальных отходов" | X | X | X | 2019 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. руб. | X | X | X | X | 0605 | 0820107264 | | 244 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 122 391,70 | | | 10 914,80 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 133 306,50 |
| 2.1.3. | Мероприятие "Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации для строительства объектов размещения, захоронения, хранения, обезвреживания отходов в соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Забайкальского края" | X | X | X | 2018 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. руб. | X | X | X | X | 0605 | 0820104226 | | X | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Мероприятие "Софинансирование строительства объектов по сбору, транспортированию, обработке и утилизации отходов от использования товаров" | X | X | X | 2018 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 0820104226 | | X | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5. | Мероприятие "Строительство полигона ТКО в Читинском районе Забайкальского края" | X | X | X | 2017 - 2024 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО-ПОЛИГОН", Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование за счет внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 13 697,00 | 6 242,40 | | 24 500,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 44 439,40 |
| 2.1.6. | Мероприятие "Корректировка и разработка электронной модели Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Забайкальского края" | X | X | X | 2019 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 0820107228 | | 240 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 6 800,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 6 800,00 |
| 2.1.7. | Мероприятие "Стимулирование утилизации отходов на территории Забайкальского края" | X | X | X | 2018 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 0820104226 | | 244 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8. | Мероприятие "Софинансирование работ по рекультивации земель, загрязненных в результате размещения бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов" | X | X | X | 2018 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 0820104226 | | X | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.9. | Мероприятие "Обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами" | X | X | X | 2018 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 0820104226 | | 244 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.10. | Мероприятие "Стимулирование строительства объектов, предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов" | X | X | X | 2018 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 0820104226 | | 244 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие "Строительство и ремонт объектов для захоронения и утилизации биологических отходов, оснащение государственных ветеринарных учреждений, подведомственных Государственной ветеринарной службе Забайкальского края, установками для утилизации биологических отходов - крематорами, проведение кадастровых работ по образованию земельных участков, занятых скотомогильниками (биотермическими ямами), изготовление технических планов на скотомогильники" | X | X | X | 2014 - 2024 | Государственная ветеринарная служба Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | 2014 - 2024 | Государственная ветеринарная служба Забайкальского края | 0405 | 0820217263 | | 612 | | 400,00 | | 0,00 | | 209,50 | | 0,00 | 0,00 | | 3 198,70 | | 5 174,80 | | | 2 096,50 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 11 079,50 |
| 2.2. ПОМ1 | Показатель "Количество построенных объектов для захоронения и утилизации биологических отходов на территории Забайкальского края" | ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | | X | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 2 | | 0 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | 7 |
| 2.2. ПОМ2 | Показатель "Количество отремонтированных объектов для захоронения и утилизации биологических отходов на территории Забайкальского края" | ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | | X | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 3 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 3 |
| 2.2. ПОМ3 | Показатель "Количество приобретенных установок для утилизации биологических отходов - крематоров" | ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | | X | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 1 |
| 2.2. ПОМ4 | Показатель "Количество кадастровых паспортов и технических планов на земельные участки, занятые скотомогильниками (биотермическими ямами) | ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | | X | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 207 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 207 |
| 2.2. ПОМ5 | Показатель "Количество ликвидируемых скотомогильников" | ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | | X | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 2 | | 31 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 33 |
| 2.2. ПОМ6 | Показатель "Разработка ПСД на строительство и (или) обустройство типового скотомогильника" | ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | | X | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 1 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 1 |
| 2.2.1. | Мероприятие "Строительство объектов для захоронения и утилизации биологических отходов на территории Забайкальского края" | X | X | X | 2014 - 2024 | Государственная ветеринарная служба Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0405 | 0820217263 | | 612 | | 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 400,00 |
| 2.2.2. | Мероприятие "Ремонт объектов для захоронения и утилизации биологических отходов на территории Забайкальского края" | X | X | X | 2016 - 2024 | Государственная ветеринарная служба Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0405 | 0820217263 | | 612 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5 174,80 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 5 174,80 |
| 2.2.3. | Мероприятие "Приобретение установок для утилизации биологических отходов - крематоров" | X | X | X | 2016 - 2024 | Государственная ветеринарная служба Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0405 | 0820217263 | | 612 | | 0,00 | | 0,00 | | 209,50 | | 0,00 | 0,00 | | 3 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 3 209,50 |
| 2.2.4. | Мероприятие "Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков, занятых скотомогильниками (биотермическими ямами), и изготовление технических планов на бесхозяйные скотомогильники (биотермические ямы)" | X | X | X | 2016 - 2024 | Государственная ветеринарная служба Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0405 | 0820217263 | | 612 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 2 096,50 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 2 096,50 |
| 2.2.5. | Мероприятие "Ликвидация скотомогильников" | X | X | X | 2016 - 2024 | Государственная ветеринарная служба Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0405 | 0820217263 | | 612 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 198,70 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 198,70 |
| 2.2.6. | Мероприятие "Составление проектно-сметной документации на строительство и ремонт скотомогильника" | X | X | X | 2016 - 2024 | Государственная ветеринарная служба Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0405 | 0820217263 | | 612 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие "Оздоровление экологической ситуации на Байкальской природной территории в административных границах Забайкальского края" | X | X | X | 2014 - 2020 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 94 084,20 | 22 052,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 116 136,20 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 28 605,30 | 24 733,90 | | 908,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 54 247,20 |
| 2.3. ПОМ1 | Показатель "Количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений" (нарастающим итогом) | ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | | X | | 0 | | 0 | | 1 | | 2 | 3 | | 3 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 9 |
| 2.3-ПОМ2 | Показатель "Количество размещенных на полигонах отходов" (нарастающим итогом) | тыс. тонн/год | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | | X | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2.3.1. | Мероприятие "Строительство полигона ТКО в г.о. "Город Петровск-Забайкальский" | X | X | X | 2018 - 2020 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 0820374102 | | 520 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3 700,00 | | 908,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 4 608,00 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 0820374104 | | 520 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 4 275,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 4 275,00 |
| 2.3.2. | Мероприятие "Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) в г. Петровск-Забайкальский" | X | X | X | 2017 - 2018 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 08203R0290 | | 414 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 20 942,50 | 22 052,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 42 994,50 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 08203R0290 | | 414 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 407,55 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 1 407,55 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 08203R0290 | | 414 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 576,30 | 15 351,35 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 16 927,65 |
| 2.3.3. | Мероприятие "Строительство очистных сооружений канализации Железнодорожного района в г. Петровск-Забайкальский" | X | X | X | 2014 - 2016 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 12101R0290 | | 522 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4. | Мероприятие "Строительство очистных сооружений с. Красный Чикой в Красночикойском районе Забайкальского края" | X | X | X | 2016 - 2017 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 73 141,70 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 73 141,70 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 08203R0290 | | 414 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 27 029,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 27 029,00 |
| 2.4. | Основное мероприятие "Региональный проект "Сохранение озера Байкал (Забайкальский край)" | X | X | X | 2019 - 2024 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 191 336,50 | | 195 636,60 | | 0,00 | | | 0,00 | 386 973,10 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 17 423,90 | | 17 424,00 | | | 9 230,50 | | 3 992,60 | | 0,00 | | | 0,00 | 48 071,00 |
| 2.4. ПОМ1 | Показатель "Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории в границах Забайкальского края" | % | X | A / B x 100%, где: A - суммарный объем сточных вод, подлежащих очистке, B - суммарный объем загрязненных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты Байкальской природной территории | X | X | X | X | | X | | - | | - | | - | | - | - | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,06 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,06 |
| 2.4. ПОМ2 | Показатель "Количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений" (нарастающим итогом) | ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | | X | | - | | - | | - | | - | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 2 | | 0 | | | 0 | 2 |
| 2.4.1. | Мероприятие "Реконструкция очистных сооружений г. Хилок" | X | X | X | 2019 - 2024 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 082G750250 | | 410 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 97 488,30 | | 158 780,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 256 268,30 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 082G704102 | | 410 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 082G750250 | | 410 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1 989,60 | | 3 240,40 | | 0,00 | | | 0,00 | 5 230,00 |
| 2.4.2. | Мероприятие "Строительство очистных сооружений п. Тарбагатай Петровск-Забайкальского района" | X | X | X | 2019 - 2024 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 082G750250 | | 410 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 38 049,60 | | 8 303,50 | | 0,00 | | | 0,00 | 46 353,10 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 082G704102 | | 410 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 082G750250 | | 410 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 776,50 | | 169,50 | | 0,00 | | | 0,00 | 946,00 |
| 2.4.3. | Мероприятие "Строительство очистных сооружений в п. Баляга в Петровск-Забайкальском районе" | X | X | X | 2019 - 2024 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 082G704102 | | 410 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 17 423,90 | | 17 424,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 34 847,90 |
| 2.4.4. | Мероприятие "Строительство очистных сооружений в п.п.ст. Жипхеген Хилокского района" | X | X | X | 2019 - 2024 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 082G750250 | | 414 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 55 798,60 | | 28 553,10 | | 0,00 | | | 0,00 | 84 351,70 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 082G704102 | | 414 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 082G750250 | | 414 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 6 464,40 | | 582,70 | | 0,00 | | | 0,00 | 7 047,10 |
| 2.4.5. | Мероприятие "Строительство очистных сооружений в п. Новопавловка Петровск-Забайкальского района" | X | X | X | 2020 - 2024 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 082G704102 | | 414 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Основное мероприятие "Региональный проект "Чистая страна (Забайкальский край)" | X | X | X | 2019 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 20 025,10 | | 3 299,30 | | | 2 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 25 324,40 |
| 2.5. ПОМ1 | Показатель "Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов Забайкальского края" (нарастающим итогом) | ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | | X | | - | | - | | - | | - | - | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 3 | 3 |
| 2.5. ПОМ2 | Показатель "Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда" (нарастающим итогом) | тыс. чел. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | | X | | - | | - | | - | | - | - | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 43,8 | 43,8 |
| 2.5. ПОМ3 | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба (нарастающим итогом) | га | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | | X | | - | | - | | - | | - | - | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 21,7 | 21,7 |
| 2.5.1. | Мероприятие "Рекультивация свалки ТКО в г. Борзя" | X | X | X | 2019 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 082G107226 | | 244 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 2 782,40 | | 828,20 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 3 610,60 |
| 2.5.2. | Мероприятие "Рекультивация свалки ТКО в г. Борзя" | X | X | X | 2020 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 082G107226 | | 244 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.3. | Мероприятие "Рекультивация свалки ТКО в г. Нерчинск" | X | X | X | 2021 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 082G107226 | | 244 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.4. | Мероприятие "Рекультивация свалки ТКО в г. Чита" | X | X | X | 2021 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 082G107226 | | 244 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.5. | Мероприятие "Демонтаж зданий бывшего мышьякового завода и рекультивация прилегающих к нему территорий, загрязненных тяжелыми металлами, в п. Вершино-Дарасунский" | X | X | X | 2019 - 2024 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 082G107227 | | 244 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 4 957,70 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 4 957,70 |
| 2.5.6. | Мероприятие "Консервация хвостохранилища Благодатской обогатительной фабрики" | X | X | X | 2019 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 082G107227 | | 244 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 12 285,00 | | 2 471,10 | | | 2 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 16 756,10 |
| 2.5.7. | Мероприятие "Консервация хвостохранилища рудника Хапчеранга" | X | X | X | 2020 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 082G107227 | | 244 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.8. | Мероприятие "Консервация хвостохранилища рудника Абагайтуй" | X | X | X | 2020 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 082G107227 | | 244 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Основное мероприятие "Ликвидация объектов прошлого экологического ущерба" | X | X | X | 2015 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | 0605 | 0820404227 | | 244 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. ПОМ1 | Показатель "Объем накопленных загрязнений на объектах прошлого экологического ущерба" (убывающим итогом) | тыс. тонн | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | | X | | 22153,4 | | 22153,4 | | 22153,4 | | 22153,4 | 22153,4 | | 22153,4 | | 22153,4 | | | 22153,4 | | 18461,2 | | 14769,0 | | | 14769,0 | 14769,0 |
| 2.6. ПОМ2 | Показатель "Численность населения, проживающего в зоне негативного воздействия объектов накопленного экологического ущерба" (убывающим итогом) | тыс. чел. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | | X | | 17,716 | | 17,716 | | 17,716 | | 17,716 | 17,716 | | 17,716 | | 17,716 | | | 17,716 | | 16,495 | | 15,274 | | | 15,274 | 15,274 |
| 2.6. ПОМ3 | Показатель "Количество законсервированных и рекультивированных объектов прошлого экологического ущерба" (нарастающим итогом) | ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | | X | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 1 | | 2 | | | 2 | 3 |
| 2.6. ПОМ4 | Показатель "Площадь рекультивированных земель" (по годам реализации) | га | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | | X | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0,0 | | 1,7 | | 17,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 18,7 |
| 2.6.1. | Мероприятие "Консервация бесхозяйных хвостохранилищ в приграничных районах Забайкальского края" | X | X | X | 2019 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 0820404227 | | 244 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.2. | Мероприятие "Рекультивация загрязненных тяжелыми металлами и фторидами территорий поселка Верх-Усугли" | X | X | X | 2018 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 0820404227 | | 244 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Основное мероприятие "Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Забайкальский край)" | X | X | X | 2019 - 2024 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 92 092,30 | | | 41 173,50 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 133 265,80 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 1 010,10 | | 27 853,30 | | | 840,28 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 29 703,68 |
| 2.7. ПОМ1 | Показатель "Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов" | % | X | А / В x 100%, где:  А - количество твердых коммунальных отходов, направленных на обработку,  В - общий объем твердых коммунальных отходов, вывезенных с мест накопления | X | X | X | X | | X | | - | | - | | - | | - | 5,0 | | 0 | | 0 | | | 1,5 | | 2,4 | | 8,6 | | | 8,6 | 8,6 |
| 2.7. ПОМ2 | Показатель "Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов" | % | X | А / В x 100%, где:  А - количество твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию,  В - общий объем образованных твердых коммунальных отходов | X | X | X | X | | X | | - | | - | | - | | - | 2,0 | | 0 | | 0 | | | 13,7 | | 16 | | 17,8 | | | 17,8 | 17,8 |
| 2.7. ПОМ3 | Показатель "Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов" | % | X | А / В x 100%, где:  А - количество твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение,  В - общий объем образованных твердых коммунальных отходов | X | X | X | X | | X | | - | | - | | - | | - | - | | 100 | | 100 | | | 98,5 | | 97,6 | | 90,9 | | | 90,9 | 90,9 |
| 2.7. ПОМ4 | Показатель "Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов" | % | X | А / В x 100%, где:  А - количество импортируемого оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов,  В - общий объем оборудования | X | X | X | X | | X | | - | | - | | - | | - | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2.7. ПОМ5 | Показатель "Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами" | % | X | А / В x 100%, где:  А - численность населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами,  В - общая численность населения | X | X | X | X | | X | | - | | - | | - | | - | - | | 90 | | 90 | | | 90 | | 90 | | 90 | | | 90 | 90 |
| 2.7.1. | Мероприятие "Строительство комплекса по сортировке ТКО в г. Петровск-Забайкальский" | X | X | X | 2019 - 2024 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 082G204102 | | 410 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 1 010,10 | | 8 732,30 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 9 742,40 |
| 2.7.2. | Мероприятие "Строительство комплекса по сортировке ТКО в Шилкинском районе" | X | X | X | 2019 - 2024 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 082G204102 | | 410 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 11 441,70 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 11 441,70 |
| 2.7.3. | Мероприятие "Строительство комплекса по сортировке ТКО в Краснокаменском районе" | X | X | X | 2020 - 2024 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 082G274770 | | 410 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 7 679,30 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 7 679,30 |
| 2.7.4. | Мероприятие "Строительство комплекса по сортировке ТКО в Чернышевском районе" | X | X | X | 2020 - 2024 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 082G204102 | | 410 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.5. | Мероприятие "Строительство комплекса по сортировке ТКО в Оловяннинском районе" | X | X | X | 2020 - 2024 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 082G204102 | | 410 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.6. | Мероприятие "Строительство комплекса по сортировке ТКО в Хилокском районе" | X | X | X | 2019 - 2024 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 082G204102 | | 410 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.7. | Мероприятие "Строительство комплекса по переработке пластиковой тары в Читинском районе" | X | X | X | 2019 - 2024 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 082G204102 | | 410 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.8. | Мероприятие "Строительство комплекса по переработке пластиковой тары в Краснокаменском районе" | X | X | X | 2019 - 2024 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | | - | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 082G204102 | | 410 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.9. | Мероприятие "Обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами" | X | X | X | 2020 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 082G252680 | | 811 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 92 092,30 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 92 092,30 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 082G252680 | | 811 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.10. | Мероприятие "Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов" | тыс. рублей | X | X | 2021 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | | X | X |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 082G252690 | | 244 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 41 173,50 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 41 173,50 |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 0605 | 082G252690 | | 244 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 840,28 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 840,28 |
| (п. 2.7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A741B3F57D8579D98E23CCA8995EE4C403C36F4CA94044A57EFB3B6E8DDE8B76A441EBA97EF5DE523076947C15928FF2551590D4E3s3D) Правительства Забайкальского края от 26.10.2021 N 421) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8. | Основное мероприятие "Региональный проект "Чистый воздух (Забайкальский край)" | X | X | X | 2019 - 2024 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края, Администрация городского округа "Город Чита", ПАО "ТГК-14", Забайкальская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | X | X | | X | X | | X | X | X | | X | | X | X | | X | | X | X | | X | | X | |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Администрация городского округа "Город Чита" | - | - | | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края, Администрация городского округа "Город Чита" | - | - | | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 159,30 | 8 914,10 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 12 073,40 | |
|  | финансирование из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | Администрация городского округа "Город Чита" | - | - | | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,03 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,03 | |
|  | финансирование из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | ПАО "ТГК-14", Забайкальская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | - | - | | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 11 736,00 | 2 648,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 14 384,00 | |
| 2.8. ПОМ1 | Показатель "Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год" | % | X | процент от уровня 2017 года (38,7 тыс. тонн) | X | X | X | X | | X | - | | - | - | - | | 100 | | 98 | 97 | | 95 | | 92 | 78 | | 78 | | 78 | |
| ПОМ2 | Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха | штука | X |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | | 1 | 1 | | 1 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.8.1. | Мероприятие "Реконструкция и модернизация существующих золоуловителей на котлах Читинской ТЭЦ-1" | X | X | X | 2019 - 2020 | ПАО "ТГК-14" | X | X | | X | X | | X | X | X | | X | | X | X | | X | | X | X | | X | | X | |
|  | финансирование из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 8 552,00 | 2 648,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 11 200,00 | |
| 2.8.2. | Мероприятие "Реконструкция и текущий ремонт котлов Читинской ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2" | X | X | X | 2019 | ПАО "ТГК-14" | X | X | | X | X | | X | X | X | | X | | X | X | | X | | X | X | | X | | X | |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.8.3. | Мероприятие "Обеспечение централизованным теплоснабжением вновь строящихся микрорайонов "Амурский", "Витимский", "Романовский", "Преображенский" путем строительства теплотрассы | X | X | X | 2019 - 2024 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Администрация городского округа "Город Чита" | X | X | | X | X | | X | X | X | | X | | X | X | | X | | X | X | | X | | X | |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Администрация городского округа "Город Чита" | - | - | | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Администрация городского округа "Город Чита" | 0605 | 082GXXXXXX | | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.8.4. | Мероприятие "Модернизация и закрытие котельных с их переводом на централизованное теплоснабжение" | X | X | X | 2019 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края, Администрация городского округа "Город Чита" | X | X | | X | X | | X | X | X | | X | | X | X | | X | | X | X | | X | | X | |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | Министерство природных ресурсов Забайкальского края, Администрация городского округа "Город Чита" | - | - | | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство природных ресурсов Забайкальского края, Администрация городского округа "Город Чита" | 0502 | 082G474508 | | 520 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 159,30 | 8 914,10 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 12 073,40 | |
| 2.8.5. | Мероприятие "Замена пылегазоочистного оборудования на 7 котельных Забайкальской дирекции по тепло-, водоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО "РЖД" | X | X | X | 2019 | Забайкальская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | X | X | | X | X | | X | X | X | | X | | X | X | | X | | X | X | | X | | X | |
|  | финансирование из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | - | - | | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 184,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 184,00 | |
| 2.8.6. | Мероприятие "Ужесточение требований по снижению выбросов загрязняющих веществ стационарными источниками" | X | X | X | 2019 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | X | | X | X | X | | X | | X | X | | X | | X | X | | X | | X | |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | - | - | | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | 0605 | 082GXXXXXX | | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.8.7. | Мероприятие "Повышение эффективности государственного регионального экологического надзора" | X | X | X | 2019 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | X | | X | X | X | | X | | X | X | | X | | X | X | | X | | X | |
|  | финансирование за счет федерального бюджета [<\*>](#P9146) | тыс. рублей | X | X | X | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | - | - | | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | - | - | | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Задача 3. "Создание условий для эффективного и устойчивого развития охотничьего хозяйства Забайкальского края, обеспечивающего сохранение биологического разнообразия, увеличение темпов воспроизводства и рациональное использование охотничьих ресурсов на территории края" | x | X | X | X | X | X | X | | X | X | | X | X | X | | X | | X | X | | X | | X | X | | X | | X | |
| 3. | [Подпрограмма](#P989) "Воспроизводство и сохранение охотничьих ресурсов Забайкальского края" | X | X | X | 2014 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | X | | X | X | X | | X | | X | X | | X | | X | X | | X | | X | |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | 2014 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | 4 408,00 | | 1 209,00 | 0,00 | 3 500,00 | | 2 500,00 | | 2 347,00 | 3 059,00 | | 3 500,00 | | 1 500,00 | 1 281,30 | | 1 281,30 | | 24 585,60 | |
| 3. ПП1 | Показатель "Численность охотничьих хозяйств на территории края" | ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | | X | 81 | | 101 | 103 | 113 | | 105 | | 109 | 111 | | 112 | | 113 | 114 | | 114 | | 114 | |
| 3. ПП2 | Показатель "Доля площади закрепленных охотничьих угодий за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями к общей площади охотничьих угодий края" | % | X | (A - B) / B x 100%, где: A - площадь закрепленных охотничьих угодий в отчетном году, B - общая площадь охотничьих угодий края | X | X | X | X | | X | 42 | | 50 | 55 | 51 | | 53 | | 48 | 38 | | 39 | | 40 | 41 | | 41 | | 41 | |
| 3.1. | Основное мероприятие "Проведение территориального охотустройства, формирование и утверждение схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Забайкальского края" | X | X | X | X | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | X | | X | X | X | | X | | X | X | | X | | X | X | | X | | X | |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | 2014 - 2018 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | 0605 | 0840249300 | | 244 | 4 408,00 | | 1 209,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5 617,00 | |
| 3.1. ПОМ1 | Показатель "Составление схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Забайкальского края, которая является документом территориального охотустройства" | ед. | X | Абсолютное значение | X | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 1 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 1 | |
| 3.2. | Основное мероприятие "Выплата субсидий за добытых волков на территории Забайкальского края" | X | X | X | X | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | X | | X | X | X | | X | | X | X | | X | | X | X | | X | | X | |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | 2017 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | 0605 | 0830217405 | | 360 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | | 2 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 6 000,00 | |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | 2017 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | 0605 | 0830207426 | | 360 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 347,00 | 3 059,00 | | 3 500,00 | | 1 500,00 | 1 281,30 | | 1 281,30 | | 12 968,60 | |
|  | Задача 4. "Создание организационных условий для реализации государственной программы" | x | X | X | 2014 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | X | | X | X | X | | X | | X | X | | X | | X | X | | X | | X | |
| 4. | [Подпрограмма](#P1113) "Обеспечение реализации государственной программы" | тыс. рублей | X | X | 2014 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | X | | X | X | X | | X | | X | X | | X | | X | X | | X | | X | |
|  | объем финансирования, в том числе | тыс. рублей | X | X | X | Итого 1.4 | - | - | | - | 90 168,00 | | 86 338,50 | 86 420,70 | 131 280,70 | | 140 438,00 | | 154 966,33 | 146 297,70 | | 140 682,90 | | 130 170,90 | 131 875,00 | | 131 875,00 | | 1 370 513,72 | |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | - | - | | - | 74 444,70 | | 75 118,50 | 73 634,00 | 107 055,80 | | 116 202,80 | | 129 912,50 | 120 723,41 | | 114 069,60 | | 103 374,30 | 105 166,60 | | 105 166,60 | | 1 124 868,80 | |
|  | тыс. рублей | X | X | X | Государственная служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Забайкальского края | - | - | | - | 15 723,30 | | 11 220,00 | 12 786,70 | 0,00 | | 0,00 | | 56,93 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 39 786,93 | |
|  | финансирование за счет федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | - | - | | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 24 224,90 | | 24 235,20 | | 24 996,90 | 25 574,29 | | 26 613,30 | | 26 796,60 | 26 708,40 | | 26 708,40 | | 205 857,99 | |
| 4. ПП1 | Показатель "Степень достижения установленных значений целевых показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм" | % | X | где: A - фактическое значение i-го показателя, B - плановое значение i-го показателя, i - общее количество показателей госпрограммы | X | X | X | X | | X | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 92,4 | | 50,2 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |
| 4.1. | Основное мероприятие "Организация и обеспечение природоохранной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской, эколого-просветительской деятельности на территории Забайкальского края" | X | X | X | 2014 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | X | | X | X | X | | X | | X | X | | X | | X | X | | X | | X | |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | - | - | | - | 2 628,50 | | 446,90 | 5 700,00 | 19 550,00 | | 11 372,00 | | 7 900,00 | 3 800,70 | | 0,00 | | 0,00 | 450,00 | | 450,00 | | 52 298,10 | |
| 4.1. ПОМ1 | Показатель "Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения Забайкальского края" | % | X | A / B x 100%, A - численность населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, B - общая численность населения Забайкальского края | X | X | X | X | | X | 0,165 | | 0,166 | 0,167 | 0,168 | | 0,169 | | 0,170 | 0,171 | | 0,172 | | 0,173 | 0,174 | | 0,175 | | 0,175 | |
| 4.1. ПОМ2 | Показатель "Количество проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения края" | ед. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | | X | 24 | | 26 | 28 | 30 | | 32 | | 34 | 36 | | 36 | | 36 | 36 | | 36 | | 354 | |
| 4.1.1. | Мероприятие "Организация и обеспечение научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности на территории Забайкальского края" | X | X | X | 2014 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | X | | X | X | X | | X | | X | X | | X | | X | X | | X | | X | |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. руб. | X | X | X | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | 0604 | 0840107081 | | 241 | 410,00 | | 0,00 | 2 650,00 | 550,00 | | 550,00 | | 4 300,00 | 1 793,60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 10 253,60 | |
| 4.1.2. | Мероприятие "Подготовка предложений для принятия решений об установлении, изменении зон затопления, подтопления территорий населенных пунктов Забайкальского края" | X | X | X | 2016 - 2019 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | X | | X | X | X | | X | | X | X | | X | | X | X | | X | | X | |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. руб. | X | X | X | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | 0604 | 0840107081 | | 241 | 0,00 | | 0,00 | 950,00 | 19 000,00 | | 10 822,00 | | 3 600,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 34 372,00 | |
| 4.1.2. ПМ1 | Показатель "Количество населенных пунктов, в отношении которых приняты решения об установлении, изменении зон затопления, подтопления" | ед. | X | Абсолютное значение | X | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | 0 | | 0 | 0 | 10 | | 12 | | 3 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 22 | |
| 4.1.3. | Мероприятие "Организация и обеспечение природоохранной и эколого-просветительской деятельности на территории Забайкальского края" | X | X | X | 2014 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | X | X | | X | X | | X | X | X | | X | | X | X | | X | | X | X | | X | | X | |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс. руб. | X | X | X | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | 0603 | 0840107410 | | 244 | 2 218,50 | | 446,90 | 2 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 007,10 | | 0,00 | | 0,00 | 450,00 | | 450,00 | | 7 672,50 | |
| 4.2. | Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти в установленной сфере" | X | X | X | 2014 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края, Государственная служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Забайкальского края | X | X | | X | X | | X | X | X | | X | | X | X | | X | | X | X | | X | | X | |
| X | X | | X | X | | X | X | X | | X | | X | X | | X | | X | X | | X | | X | |
| Итого 1.4.2 | | 87 539,50 | | | | 85 891,60 | 80 720,70 | 111 730,70 | | 129 066,00 | | 147 066,33 | 142 497,00 | | 140 682,90 | | 130 170,90 | 131 425,00 | | 131 425,00 | | 1 318 215,62 | |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | X | X | X | 2014 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | - | | - | | | | - | 71 816,20 | 74 671,60 | | 67 934,00 | | 87 505,80 | 104 830,80 | | 122 012,50 | | 116 922,71 | 114 069,60 | | 103 374,30 | | 104 716,60 | | 104 716,60 | 1 072 570,70 | | | | |
| 0412 | | 0840249300 | | | | 242 | 0,00 | 30,00 | | 11,40 | | 0,00 | 497,40 | | 1 064,87 | | 655,00 | 305,00 | | 262,30 | | 270,10 | | 270,10 | 3 366,17 | | | | |
| 0605 | | 0840217261 | | | | 111 | 10 697,30 | 10 028,20 | | 9 738,60 | | 11 450,70 | 14 639,20 | | 15 816,84 | | 16 484,90 | 16 215,50 | | 14 741,40 | | 14 741,40 | | 14 741,40 | 149 295,44 | | | | |
| 0605 | | 0840217261 | | | | 112 | 5,90 | 9,00 | | 0,00 | | 9,90 | 428,00 | | 0,65 | | 0,00 | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 | 573,45 | | | | |
| 0605 | | 0840217261 | | | | 242 | 146,60 | 133,60 | | 172,50 | | 0,00 | 125,40 | | 351,52 | | 239,02 | 429,90 | | 389,00 | | 385,00 | | 385,00 | 2 757,54 | | | | |
| 0605 | | 0840217261 | | | | 244 | 725,80 | 2 772,10 | | 1 781,40 | | 2 733,80 | 2 701,80 | | 9 323,09 | | 6 518,68 | 6 071,17 | | 1 812,80 | | 2 513,50 | | 2 513,50 | 39 467,64 | | | | |
| 0113 | | 080700400 | | | | 244 | 0,00 | 48,60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 48,60 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 0605 | | 080700400 | | | | 612 | 0,00 | 180,40 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 180,40 | | | | |
| 0405 | | 080700400 | | | | 244 | 0,00 | 770,40 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 770,40 | | | | |
| 0605 | | 0840217261 | | | | 245 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 634,00 | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | 2 634,00 | | | | |
| 0605 | | 0840217261 | | | | 247 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 223,23 | | 69,50 | | 69,50 | | 69,50 | 431,73 | | | | |
| 0605 | | 0840217261 | | | | 831 | 0,00 | 7,80 | | 176,90 | | 50,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 234,70 | | | | |
| 0605 | | 0840217261 | | | | 851 | 78,40 | 43,90 | | 116,20 | | 93,40 | 117,20 | | 33,37 | | 113,40 | 78,00 | | 80,00 | | 80,00 | | 80,00 | 913,87 | | | | |
| 0605 | | 0840217261 | | | | 852 | 42,30 | 138,50 | | 28,80 | | 25,00 | 24,70 | | 58,56 | | 40,00 | 40,00 | | 40,00 | | 40,00 | | 40,00 | 517,86 | | | | |
| 0605 | | 0840217261 | | | | 853 | 0,00 | 0,00 | | 24,60 | | 28,00 | 71,30 | | 12,99 | | 187,50 | 40,00 | | 40,00 | | 40,00 | | 40,00 | 484,39 | | | | |
| 0605 | | 0840229400 | | | | 122 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 182,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 182,00 | | | | |
| 0605 | | 0840217261 | | | | 119 | 2 929,20 | 3 068,40 | | 2 405,80 | | 3 274,20 | 4 287,40 | | 4 751,17 | | 4 449,90 | 4 897,10 | | 4 452,00 | | 4 452,00 | | 4 452,00 | 43 419,17 | | | | |
| 0412 | | 0840229400 | | | | 121 | 28 732,50 | 27 121,80 | | 25 677,80 | | 36 153,90 | 40 717,20 | | 42 098,19 | | 43 910,90 | 40 199,00 | | 40 199,00 | | 40 199,00 | | 40 199,00 | 405 208,29 | | | | |
| 0412 | | 0840229400 | | | | 122 | 1 353,50 | 1 538,80 | | 1 571,30 | | 1 903,00 | 1 730,00 | | 2 100,75 | | 1 645,80 | 1 700,00 | | 1 462,00 | | 1 511,30 | | 1 511,30 | 18 027,75 | | | | |
| 0412 | | 0840229400 | | | | 129 | 8 097,00 | 7 118,40 | | 6 964,40 | | 11 217,50 | 13 015,40 | | 12 713,63 | | 13 177,90 | 12 140,10 | | 12 140,10 | | 12 140,10 | | 12 140,10 | 120 864,63 | | | | |
| 0412 | | 0840229400 | | | | 242 | 609,00 | 471,70 | | 413,40 | | 0,00 | 300,00 | | 280,00 | | 575,00 | 490,00 | | 421,40 | | 435,60 | | 435,60 | 4 431,70 | | | | |
| 0412 | | 0840229400 | | | | 244 | 629,60 | 124,80 | | 97,50 | | 600,00 | 812,40 | | 355,00 | | 482,20 | 482,20 | | 414,60 | | 428,70 | | 428,70 | 4 855,70 | | | | |
| 0412 | | 0840229400 | | | | 853 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 25,00 | 0,00 | | 4,20 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 29,20 | | | | |
| 0113 | | 080700400 | | | | 853 | 0,00 | 0,00 | | 14,80 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 14,80 | | | | |
| 0412 | | 0840249300 | | | | 851 | 13,50 | 11,00 | | 7,40 | | 48,00 | 13,40 | | 20,00 | | 11,00 | 12,00 | | 12,00 | | 12,00 | | 12,00 | 172,30 | | | | |
| 0412 | | 0840249300 | | | | 852 | 12,60 | 27,50 | | 6,20 | | 43,00 | 240,50 | | 240,39 | | 44,20 | 492,00 | | 842,00 | | 842,00 | | 842,00 | 3 632,39 | | | | |
| 0412 | | 0840249300 | | | | 853 | 0,00 | 0,00 | | 10,20 | | 156,00 | 91,00 | | 127,60 | | 129,93 | 850,00 | | 590,50 | | 626,10 | | 626,10 | 3 207,43 | | | | |
| 0412 | | 0840249300 | | | | 244 | 1 554,30 | 3 134,00 | | 4 207,10 | | 3 044,80 | 4 178,60 | | 4 030,83 | | 4 913,54 | 3 557,70 | | 3 053,20 | | 3 161,40 | | 3 161,40 | 37 996,87 | | | | |
| 0412 | | 0840249300 | | | | 831 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 30,60 | | 170,51 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 201,11 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 0605 | | 0840249300 | | | | 831 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 628,78 | | 2,93 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 631,71 | | | | |
| 0605 | | 0840249300 | | | | 241 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 2 820,97 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 820,97 | | | | |
| 0605 | | 0840249300 | | | | 852 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 0605 | | 0840217337 | | | | 611 | 10 424,10 | 16 425,00 | | 14 507,70 | | 15 567,60 | 16 832,40 | | 18 489,40 | | 19 005,60 | 20 276,04 | | 18 486,04 | | 18 986,04 | | 18 986,04 | 187 985,96 | | | | |
| 0605 | | 0840217337 | | | | 612 | 903,70 | 824,00 | | 0,00 | | 900,00 | 0,00 | | 3 377,30 | | 450,00 | 2 216,46 | | 546,06 | | 595,56 | | 595,56 | 10 408,64 | | | | |
| 0604 | | 0840107081 | | | | 241 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 0605 | | 0840217337 | | | | 244 | 951,00 | 8,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 959,00 | | | | |
| 0605 | | 0840217337 | | | | 242 | 87,90 | 8,10 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 96,00 | | | | |
| 0605 | | 0840217337 | | | | 111 | 0,60 | 620,90 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 621,50 | | | | |
| 0605 | | 0840217337 | | | | 112 | 3 812,70 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3 812,70 | | | | |
| 0605 | | 0840217337 | | | | 851 | 6,40 | 5,20 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 11,60 | | | | |
| 0605 | | 0840229400 | | | | 121 (рк) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 438,20 | | 2 282,50 | | 2 135,60 | 1 875,30 | | 1 875,30 | | 1 875,30 | | 1 875,30 | 14 357,50 | | | | |
| 0605 | | 0840229400 | | | | 122 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 223,00 | | 240,00 | | 265,60 | 382,60 | | 348,80 | | 215,70 | | 215,70 | 1 891,40 | | | | |
| 0605 | | 0840229400 | | | | 129 (рк) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 189,70 | | 759,30 | | 679,60 | 566,30 | | 566,30 | | 566,30 | | 566,30 | 4 893,80 | | | | |
| 0605 | | 0840229400 | | | | 244 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 156,60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 156,60 | | | | |
| 0605 | | 0840217337 | | | | 852 | 2,30 | 1,50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3,80 | | | | |
|  | финансирование за счет средств федерального бюджета | тыс. рублей |  |  | 2017 - 2024 | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | - | | - | | | | - | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 24 224,90 | 24 235,20 | | 24 996,90 | | 25 574,29 | 26 613,30 | | 26 796,60 | | 26 708,40 | | 26 708,40 | 205 857,99 | | | | |
| 0603 | | 0840259200 | | | | 244 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 170,80 | 170,20 | | 171,30 | | 171,30 | 162,60 | | 162,60 | | 146,30 | | 146,30 | 1 301,40 | | | | |
| 0605 | | 0840259702 | | | | 121 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 16 300,00 | | 17 118,80 | | 17 400,00 | 18 307,00 | | 18 447,80 | | 18 407,90 | | 18 407,90 | 124 389,40 | | | | |
| 0605 | | 0840259702 | | | | 122 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 10,00 | | 10,00 | | 70,00 | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | 290,00 | | | | |
| 0605 | | 0840259702 | | | | 129 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 20 075,10 | 4 886,00 | | 5 169,90 | | 5 254,80 | 5 528,70 | | 5 571,20 | | 5 539,20 | | 5 539,20 | 57 564,10 | | | | |
| 0605 | | 0840259702 | | | | 242 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 124,25 | | 100,00 | | 410,20 | 415,00 | | 415,00 | | 415,00 | | 415,00 | 2 294,45 | | | | |
| 0605 | | 0840259702 | | | | 244 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 326,50 | 2 094,24 | | 1 776,90 | | 1 961,79 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 15 159,43 | | | | |
| 0605 | | 0840259702 | | | | 853 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2,50 | 0,51 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3,01 | | | | |
| 0605 | | 0840259704 | | | | 244 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 650,00 | 650,00 | | 650,00 | | 306,20 | 650,00 | | 650,00 | | 650,00 | | 650,00 | 4 856,20 | | | | |
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | 2014 - 2016 | Государственная служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Забайкальского края | - | | - | | | | - | 15 723,30 | 11 220,00 | | 12 786,70 | | 0,00 | 0,00 | | 56,93 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 39 786,93 | | | | |
| 0605 | | 0840249300 | | | | 242 | 99,90 | 37,60 | | 30,60 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 168,10 | | | | |
| 0605 | | 0840249300 | | | | 244 | 5 816,60 | 4 072,90 | | 4 396,10 | | 0,00 | 0,00 | | 56,93 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 14 342,53 | | | | |
| 0605 | | 0840249300 | | | | 852 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 0605 | | 0840229400 | | | | 121 | 6 337,10 | 5 247,60 | | 6 072,80 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 17 657,50 | | | | |
| 0605 | | 0840229400 | | | | 122 | 306,90 | 96,70 | | 204,70 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 608,30 | | | | |
| 0605 | | 0840229400 | | | | 129 | 1 845,50 | 1 472,50 | | 1 950,70 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 5 268,70 | | | | |
| 0605 | | 0840229400 | | | | 244 | 1 232,50 | 224,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 456,50 | | | | |
| 0605 | | 0840229300 | | | | 851 | 62,80 | 48,70 | | 36,50 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 148,00 | | | | |
| 0605 | | 0840229300 | | | | 852 | 22,00 | 20,00 | | 79,50 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 121,50 | | | | |
| 0605 | | 0840229300 | | | | 853 | 0,00 | 0,00 | | 15,80 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 15,80 | | | | |
| 4.2. ПОМ1 | Показатель "Степень выполнения контрольных карт" | % | X | I = A / B x 100, где: A - количество выполненных в срок контрольных карт; B - общее количество контрольных карт | X | X | X | | X | | | | X | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | | | |

--------------------------------

<\*> Примечание: В случае предоставления субсидий из федерального бюджета в рамках реализации соответствующих федеральных целевых программ.