Приложение № 7

**Сведения**

**об объемах финансового обеспечения и достижения значений показателей (индикаторов) государственной программы субъекта Российской Федерации**

(государственная программа Забайкальского края «Развитие лесного хозяйства Забайкальского края», утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 18 июля 2014 года № 404)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Единица  измерения | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | план |  |  |  |  |  |  |
| Объем средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию государственной программы субъекта Российской Федерации | тыс.рублей | 1 054 890,1 | 1 054 890,1 | 1 193 541,8 | 1 193 541,8 | 921 622,9 | 921 622,9 | 956 865,3 | 956 865,3 | 1 436 244,2 | 1 436 244,2 | 1 750 187,5 | 1 750 187,5 | 1 993 428,4 | 1 832 980,5 | 1 769 043,2 | 1 792 735,8 | 2 376 737,9 | 2 393 975,6 | 2 940 411,3 | 3 229 387,2 | 3 229 387,2 | 3 229 387,2 | 3 229 387,2 | 3 229 387,2 | 3 229 387,2 | 3 229 387,2 |
| Показатели (индикаторы) государственной программы (подпрограммы) субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель «Лесистость территории Забайкальского края» | % | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 |
| Показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» (региональный проект «Сохранение лесов (Забайкальский край)» | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,7 | 34,7 | 41,5 | 41,5 | 48,8 | 48,8 | 54,2 | 54,2 | 60,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |