|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сохранение лесов (Забайкальский край) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | | | | Сохранение лесов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | | | | Сохранение лесов (Забайкальский край) | | | | | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | | | | 01.01.2019 - 31.12.2024 | | | | | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | | | | Гурулёв Андрей Викторович, Исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | | | | Немков Сергей Иванович, Исполняющий обязанности министра | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | | | | Кеня Елена Станиславовна, Начальник управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | Развитие лесного хозяйства Забайкальского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 0 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Забайкальский край) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 40,0000 | | | 31.08.2018 | | | | 34,7000 | | | | 41,5000 | | | | 48,8000 | | | 54,2000 | | | 60,8000 | | | 100,0000 | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 2,0 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению. \* Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2023 г. на 2,8 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению. \*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | | | | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов, к 31.12.2021 года на 50 % специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса работ по воспроизводству лесов. Отчётные документы: отчёт об использовании субсидии на иные цели, договор (контракт) на поставку техники и документ о приёмке. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 50 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду на 31.12.2021 г. - 250 тыс. га.Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду на 31.12.2024 г. -310 тыс. га.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду. | | | | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | Увеличение объемов лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду до 5,4 тыс. га к 2021 году. Внедрена модель интенсивного использования и воспроизводства лесов, направленная на увеличение искусственного лесовосстановления. Отчётные документы: государственное задание (приказ Минприроды Забайкальского края), отчёт о выполнении государственного задания, акт приёмки выполненных работ. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 5.4 ТЫС ГА | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 10,7 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%. Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров.\*Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2024 г. на 21,3 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров на 61%. Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров. \*  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 3.1 | | | | Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | | | | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | Обеспечено оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров   Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров. Отчётные документы: отчёт об использовании субсидии на иные цели, договор (контракт) на поставку техники и документ о приёмке. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 87 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2021 году.Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2024 году.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. | | | | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | Оборот репродуктивного материала лесных растений, используемого при лесовосстановлении, соответствует возрастающим объемам создания лесных культур. Запас семян лесных растений к 2021 году составит 2980 кг.  Отчётные документы: государственное задание (приказ Минприроды Забайкальского края), отчёт о выполнении государственного задания, акт приёмки выполненных работ. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 2.98 т | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
| 1 | | | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | | | | 5,68 | | | | 5,96 | | | | 6,06 | | | | | 3,45 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 21,15 | | | |
| 1.1.1 | | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Забайкальский край) | | | | 5,68 | | | | 5,96 | | | | 6,06 | | | | | 3,45 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 21,15 | | | |
| 1.1.2 | | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.3 | | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 5,68 | | | | 5,96 | | | | 6,06 | | | | | 3,45 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 21,15 | | | |
| 1.1.3.1 | | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 5,68 | | | | 5,96 | | | | 6,06 | | | | | 3,45 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 21,15 | | | |
| 1.1.3.2 | | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.3.3 | | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.4 | | | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 2 | | | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
|  | | | | | | эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду. | | | | 34,39 | | | | 27,31 | | | | 28,94 | | | | | 29,76 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 120,40 | | | |
| 2.1.1 | | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Забайкальский край) | | | | 34,39 | | | | 27,31 | | | | 28,94 | | | | | 29,76 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 120,40 | | | |
| 2.1.2 | | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 2.1.3 | | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 34,39 | | | | 27,31 | | | | 28,94 | | | | | 29,76 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 120,40 | | | |
| 2.1.3.1 | | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 34,39 | | | | 27,31 | | | | 28,94 | | | | | 29,76 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 120,40 | | | |
| 2.1.3.2 | | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 2.1.3.3 | | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 2.1.4 | | | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 3 | | | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках | | | | 1,36 | | | | 0,20 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 1,57 | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
|  | | | | | | вырубленных и погибших лесных насаждений. | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 3.1.1 | | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Забайкальский край) | | | | 1,36 | | | | 0,20 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 1,57 | | | |
| 3.1.2 | | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 3.1.3 | | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 1,36 | | | | 0,20 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 1,57 | | | |
| 3.1.3.1 | | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 1,36 | | | | 0,20 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 1,57 | | | |
| 3.1.3.2 | | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 3.1.3.3 | | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 3.1.4 | | | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 4 | | | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | | | | Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов | | | | 212,54 | | | | 109,05 | | | | 85,61 | | | | | 70,96 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 478,16 | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
|  | | | | | | от пожаров | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 4.1.1 | | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Забайкальский край) | | | | 212,54 | | | | 109,05 | | | | 85,61 | | | | | 70,96 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 478,16 | | | |
| 4.1.2 | | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 4.1.3 | | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 212,54 | | | | 109,05 | | | | 85,61 | | | | | 70,96 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 478,16 | | | |
| 4.1.3.1 | | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 212,54 | | | | 109,05 | | | | 85,61 | | | | | 70,96 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 478,16 | | | |
| 4.1.3.2 | | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 4.1.3.3 | | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 4.1.4 | | | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | | | | | | | | 253,98 | | | | 142,53 | | | | 120,61 | | | | | 104,16 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 621,28 | | | |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Забайкальский край) | | | | | | | | | | 253,98 | | | | 142,53 | | | | 120,61 | | | | | 104,16 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 621,28 | | | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации и их  территориальных фондов | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | | | | | | | | | 253,98 | | | | 142,53 | | | | 120,61 | | | | | 104,16 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 621,28 | | | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | 253,98 | | | | 142,53 | | | | 120,61 | | | | | 104,16 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 621,28 | | | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Роль в региональном проекте | | | | Фамилия, инициалы | | | | | | | Должность | | | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | | |
| 1 | | | | Руководитель регионального проекта | | | | Немков С.И. | | | | | | | Исполняющий обязанности министра | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 20 | | | | | |
| 2 | | | | Администратор регионального проекта | | | | Кеня Е.С. | | | | | | | Начальник управления | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 50 | | | | | |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | Участник | | | | Суворов М.И. | | | | | | | Начальник управления лесопользования | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 10 | | | | | |
| Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Кеня Е.С. | | | | | | | Начальник управления | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 20 | | | | | |
| 5 | | | | Участник регионального проекта | | | | Денисов А.Н. | | | | | | | и.о. Директора | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 20 | | | | | |
| 6 | | | | Участник регионального проекта | | | | Кеня Е.С. | | | | | | | Начальник управления | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 20 | | | | | |
| 7 | | | | Участник регионального проекта | | | | Верхушин А.Н. | | | | | | | Начальник | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 20 | | | | | |
| Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Кеня Е.С. | | | | | | | Начальник управления | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 20 | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | Участник регионального проекта | | | | Денисов А.Н. | | | | | | | и.о. Директора | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 20 | | | | | |
| 10 | | | | Участник регионального проекта | | | | Кеня Е.С. | | | | | | | Начальник управления | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 20 | | | | | |
| 11 | | | | Участник регионального проекта | | | | Батурин Е.И. | | | | | | | И.о. Директора | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 20 | | | | | |
| 12 | | | | Участник регионального проекта | | | | Бородачева О.Ю. | | | | | | | Начальник отдела | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 20 | | | | | |
| Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Суворов М.И. | | | | | | | Начальник управления лесопользования | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 10 | | | | | |
| 14 | | | | Участник регионального проекта | | | | Верхушин А.Н. | | | | | | | Начальник | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 20 | | | | | |
| 15 | | | | Участник регионального проекта | | | | Денисов А.Н. | | | | | | | и.о. Директора | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 20 | | | | | |
| 16 | | | | Участник регионального проекта | | | | Батурин Е.И. | | | | | | | И.о. Директора | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 20 | | | | | |
| 17 | | | | Участник регионального проекта | | | | Суворов М.И. | | | | | | | Начальник управления лесопользования | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 10 | | | | | |
| Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Кеня Е.С. | | | | | | | Начальник управления | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 20 | | | | | |
| 19 | | | | Участник регионального проекта | | | | Бородачева О.Ю. | | | | | | | Начальник отдела | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 20 | | | | | |
| 20 | | | | Участник регионального проекта | | | | Денисов А.Н. | | | | | | | и.о. Директора | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 20 | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | Участник регионального проекта | | | | Батурин Е.И. | | | | | | | И.о. Директора | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 20 | | | | | |
| 22 | | | | Участник регионального проекта | | | | Кеня Е.С. | | | | | | | Начальник управления | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 20 | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Сохранение лесов (Забайкальский край) | | | | | | | | | |
| 0 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1 | | | | Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению0 | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Кеня Е. С., Начальник управления | | | | | | | | Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов, к 31.12.2021 года на 50 % специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса работ по воспроизводству лесов. Отчётные документы: отчёт об использовании субсидии на иные цели, договор (контракт) на поставку техники и документ о приёмке. | | | | | | | | - | | | | |
|
| 1.1 | | | | КТ: Размещены закупки на поставку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования | | | | | | | | - | | | 10.03.2020 | | | | Верхушин А. Н., Начальник | | | | | | | | Прочий тип документа Извещение о проведении закупок | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.1.1 | | | | Размещение закупок на поставку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования | | | | | | | | 01.01.2020 | | | 10.03.2020 | | | | Верхушин А. Н., Начальник | | | | | | | | Прочий тип документа Извещение о проведении закупок | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.2 | | | | КТ: Заключены контракты на поставку | | | | | | | | - | | | 11.04.2020 | | | | Батурин Е. И., И.о. | | | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | специализированной лесохозяйственной техники и оборудования | | | | | | | |  | | |  | | | | Директора | | | | | | | | Контракт (договор) на поставку техники и оборудования | | | | | | | |  | | | | |
| 1.2.1 | | | | Заключение контрактов на поставку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования | | | | | | | | 11.03.2020 | | | 11.04.2020 | | | | Батурин Е. И., И.о. Директора | | | | | | | | Прочий тип документа Контракт (договор) на поставку лесохозяйственной техники и оборудования | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.3 | | | | КТ: Поставлены лесохозяйственная техника и оборудование | | | | | | | | - | | | 01.11.2020 | | | | Батурин Е. И., И.о. Директора | | | | | | | | Прочий тип документа Контракт (договор) на поставку лесохозяйственной техники и оборудования | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.3.1 | | | | Поставка лесохозяйственной техники и оборудования | | | | | | | | 12.04.2020 | | | 01.11.2020 | | | | Батурин Е. И., И.о. Директора | | | | | | | | Прочий тип документа Контракт (договор) на поставку лесохозяйственной техники и оборудования | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.4 | | | | КТ: Размещены закупки на поставку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования | | | | | | | | - | | | 16.03.2021 | | | | Верхушин А. Н., Начальник | | | | | | | | Прочий тип документа Извещение о проведении закупок | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.4.1 | | | | Размещение закупок на поставку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования | | | | | | | | 01.01.2021 | | | 16.03.2021 | | | | Верхушин А. Н., Начальник | | | | | | | | Прочий тип документа Извещение о проведении закупок | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.5 | | | | КТ: Заключены контракты на поставку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования | | | | | | | | - | | | 24.04.2021 | | | | Батурин Е. И., И.о. Директора | | | | | | | | Прочий тип документа Контракт (договор) на поставку специализированной лесохозяйственной | | | | | | | | РРП | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | техники и оборудования | | | | | | | |  | | | | |
| 1.5.1 | | | | Заключение контрактов на поставку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования | | | | | | | | 17.03.2021 | | | 24.04.2021 | | | | Батурин Е. И., И.о. Директора | | | | | | | | Прочий тип документа Контракт (договор) на поставку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.6 | | | | КТ: Поставлена специализированная лесохозяйственная техника и оборудование | | | | | | | | - | | | 01.11.2021 | | | | Батурин Е. И., И.о. Директора | | | | | | | | Прочий тип документа Товарная накладная или УПД (Универсальный передаточный документ) | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.6.1 | | | | Поставка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования | | | | | | | | 12.04.2021 | | | 01.11.2021 | | | | Батурин Е. И., И.о. Директора | | | | | | | | Прочий тип документа Товарная накладная или УПД (Универсальный передаточный документ) | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2 | | | | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду.0 | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Кеня Е. С., Начальник управления | | | | | | | | Увеличение объемов лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду до 5,4 тыс. га к 2021 году. Внедрена модель интенсивного использования и воспроизводствалесов, направленнаяна увеличение искусственного лесовосстановления.Отчётные документы: государственное задание (приказ Минприроды | | | | | | | | - | | | | |
|
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | Забайкальского края), отчёт о выполнении государственного задания, акт приёмки выполненных работ. | | | | | | | |  | | | | |
| 2.1 | | | | КТ: Разработано и доведено Соглашение о предоставлении субсидий на иные цели | | | | | | | | - | | | 20.01.2020 | | | | Бородачева О. Ю., Начальник отдела | | | | | | | | Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидий на иные цели | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.1.1 | | | | Разработка и доведение Соглашения о предоставлении субсидий на иные цели | | | | | | | | 01.01.2020 | | | 20.01.2020 | | | | Бородачева О. Ю., Начальник отдела | | | | | | | | Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидий на иные цели | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.2 | | | | КТ: Выполнены лесокультурные мероприятия на лесных участках, не переданных в аренду | | | | | | | | - | | | 01.11.2020 | | | | Денисов А. Н., и.о. Директора | | | | | | | | Акт Акт выполненных работ | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.2.1 | | | | Выполнение лесокультурных мероприятий на лесных участках, не переданных в аренду | | | | | | | | 25.04.2020 | | | 01.11.2020 | | | | Батурин Е. И., И.о. Директора | | | | | | | | Акт Акт выполненных работ | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.3 | | | | КТ: Выполнены мероприятия по содействию естественному возобновлению леса на лесных участках, не переданных в аренду | | | | | | | | - | | | 15.12.2020 | | | | Денисов А. Н., и.о. Директора | | | | | | | | Акт Акт выполненных работ | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.3.1 | | | | Выполнение мероприятий по содействию естественному возобновлению леса на лесных участках, не переданных в аренду | | | | | | | | 21.01.2020 | | | 15.12.2020 | | | | Батурин Е. И., И.о. Директора | | | | | | | | Акт Акт выполненных работ | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.4 | | | | КТ: Разработано и доведено Соглашение на предоставление субсидий на иные цели | | | | | | | | - | | | 20.01.2021 | | | | Бородачева О. Ю., Начальник отдела | | | | | | | | Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидий на иные цели | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.4.1 | | | | Разработка и доведение Соглашения о | | | | | | | | 01.01.202 | | | 20.01.202 | | | | Бородачева О. Ю., | | | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РРП | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | предоставлении субсидий на иные цели | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | Начальник отдела | | | | | | | | Соглашение о предоставлении субсидий на иные цели | | | | | | | |  | | | | |
| 2.5 | | | | КТ: Выполнены лесокультурные мероприятия на лесных участках, не переданных в аренду | | | | | | | | - | | | 01.11.2021 | | | | Денисов А. Н., и.о. Директора | | | | | | | | Прочий тип документа Подписаны документы о приемке мероприятий | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.5.1 | | | | Выполнение лесокультурных мероприятий на лесных участках, не переданных в аренду | | | | | | | | 25.04.2021 | | | 01.11.2021 | | | | Батурин Е. И., И.о. Директора | | | | | | | | Отчет Отчёт о выполнении государственного задания согласно требований постановления Правительства Забайкальского края от 17.11.2015 N 556 "Об утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Забайкальского края и финансового обеспечения выполнения государственного задания" | | | | | | | | РРП | | | | |
|
|
| 2.6 | | | | КТ: Выполнены мероприятия по содействию естественному возобновлению леса на лесных участках, не переданных в аренду | | | | | | | | - | | | 15.12.2021 | | | | Денисов А. Н., и.о. Директора | | | | | | | | Прочий тип документа Подписаны документы о приемке мероприятий | | | | | | | | РРП | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.6.1 | | | | Выполнение мероприятий по содействию естественному возобновлению леса на лесных участках, не переданных в аренду | | | | | | | | 21.01.2021 | | | 15.12.2021 | | | | Батурин Е. И., И.о. Директора | | | | | | | | Отчет Отчёт о выполнении государственного задания согласно требований постановления Правительства Забайкальского края от 17.11.2015 N 556 "Об утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Забайкальского края и финансового обеспечения выполнения государственного задания" | | | | | | | | РРП | | | | |
|
|
| 3 | | | | Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров0 | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Суворов М. И., Начальник управления лесопользования | | | | | | | | Обеспечено оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров Приобретение лесопожарной техники позволит повысить | | | | | | | | - | | | | |
|
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров.Отчётные документы: отчёт об использовании субсидии на иные цели, договор (контракт) на поставку техники и документ о приёмке. | | | | | | | |  | | | | |
|
| 3.1 | | | | КТ: Размещены закупки на поставку специализированной лесопожарной техники и оборудования КГСАУ "Забайкаллесхоз" | | | | | | | | - | | | 16.03.2020 | | | | Верхушин А. Н., Начальник | | | | | | | | Прочий тип документа Извещение о проведении закупок | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3.1.1 | | | | Размещение закупок на поставку специализированной лесопожарной техники и оборудования КГСАУ "Забайкаллесхоз" | | | | | | | | 01.01.2020 | | | 16.03.2020 | | | | Верхушин А. Н., Начальник | | | | | | | | Прочий тип документа Извещение о проведении закупок | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3.2 | | | | КТ: Размещены закупки на поставку специализированной лесопожарной техники и оборудования КГУ "Читинская авиационная база охраны лесов" | | | | | | | | - | | | 16.03.2020 | | | | Верхушин А. Н., Начальник | | | | | | | | Прочий тип документа Извещение о проведении закупок | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3.2.1 | | | | Размещение закупок на поставку специализированной лесопожарной техники и оборудования КГУ "Читинская авиационная база охраны лесов" | | | | | | | | 01.01.2020 | | | 16.03.2020 | | | | Верхушин А. Н., Начальник | | | | | | | | Прочий тип документа Извещение о проведении закупок | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3.3 | | | | КТ: Заключены контракты на поставку специализированной лесопожарной техники и оборудования КГСАУ "Забайкаллесхоз" | | | | | | | | - | | | 24.04.2020 | | | | Батурин Е. И., И.о. Директора | | | | | | | | Прочий тип документа Контракт (договор) на поставку техники и оборудования | | | | | | | | РРП | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 3.3.1 | | | | Заключение контрактов на поставку специализированной лесопожарной техники и оборудования КГСАУ "Забайкаллесхоз" | | | | | | | | 17.03.2020 | | | 24.04.2020 | | | | Верхушин А. Н., Начальник | | | | | | | | Прочий тип документа Контракт (договор) на поставку лесопожарной техники и оборудования | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3.4 | | | | КТ: Заключены контракты на поставку специализированной лесопожарной техники и оборудования КГУ "Читинская авиационная база охраны лесов" | | | | | | | | - | | | 24.04.2020 | | | | Верхушин А. Н., Начальник | | | | | | | | Прочий тип документа Контракт (договор) на поставку лесопожарной техники и оборудования | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3.4.1 | | | | Заключение контрактов на поставку специализированной лесопожарной техники и оборудования КГУ "Читинская авиационная база охраны лесов" | | | | | | | | 17.03.2020 | | | 24.04.2020 | | | | Верхушин А. Н., Начальник | | | | | | | | Прочий тип документа Контракт (договор) на поставку лесопожарной техники и оборудования | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3.5 | | | | КТ: Поставлены специализированная лесопожарная техника и оборудование КГСАУ "Забайкаллесхоз" | | | | | | | | - | | | 30.09.2020 | | | | Батурин Е. И., И.о. Директора | | | | | | | | Прочий тип документа Товарная накладная или УПД (Универсальный передаточный документ" | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3.5.1 | | | | Поставка специализированной лесопожарной техники и оборудования КГСАУ "Забайкаллесхоз" | | | | | | | | 02.05.2020 | | | 30.09.2020 | | | | Батурин Е. И., И.о. Директора | | | | | | | | Прочий тип документа Товарная накладная или УПД (Универсальный передаточный документ) | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3.6 | | | | КТ: Поставлены специализированная лесопожарная техника и оборудование КГУ "Читинская авиационная база охраны лесов" | | | | | | | | - | | | 30.09.2020 | | | | Верхушин А. Н., Начальник | | | | | | | | Прочий тип документа Товарная накладная или УПД (Универсальный передаточный документ) | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3.6.1 | | | | Поставка специализированной лесопожарной техники и оборудования КГУ "Читинская авиационная база охраны лесов" | | | | | | | | 02.05.2020 | | | 30.09.2020 | | | | Верхушин А. Н., Начальник | | | | | | | | Прочий тип документа Товарная накладная или УПД (Универсальный передаточный документ) | | | | | | | | РРП | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | - | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 3.7 | | | | КТ: Размещены закупки на поставку специализированной лесопожарной техники и оборудования | | | | | | | |  | | | 16.03.2021 | | | | Батурин Е. И., И.о. Директора | | | | | | | | Прочий тип документа Извещение о проведении закупок | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3.7.1 | | | | Размещение закупок на поставку специализированной лесопожарной техники и оборудования | | | | | | | | 01.01.2021 | | | 16.03.2021 | | | | Батурин Е. И., И.о. Директора | | | | | | | | Прочий тип документа Согласно требований Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 3.8 | | | | КТ: Заключены контракты на поставку специализированной лесопожарной техники и оборудования | | | | | | | | - | | | 01.05.2021 | | | | Батурин Е. И., И.о. Директора | | | | | | | | Прочий тип документа Контракт (договор) на поставку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3.8.1 | | | | Заключение контрактов на поставку специализированной лесопожарной техники и оборудования | | | | | | | | 17.03.2021 | | | 01.05.2021 | | | | Батурин Е. И., И.о. Директора | | | | | | | | Прочий тип документа Согласно требований Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и | | | | | | | | РРП | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | | | | | |  | | | | |
| 3.9 | | | | КТ: Поставлены специализированная лесопожарная техника и оборудование | | | | | | | | - | | | 30.09.2021 | | | | Батурин Е. И., И.о. Директора | | | | | | | | Прочий тип документа Товарная накладная или УПД (Универсальный передаточный документ) | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3.9.1 | | | | Поставка специализированной лесопожарной техники и оборудования | | | | | | | | 02.05.2021 | | | 30.09.2021 | | | | Батурин Е. И., И.о. Директора | | | | | | | | Прочий тип документа Согласно требований Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 4 | | | | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0 | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Кеня Е. С., Начальник управления | | | | | | | | Оборот репродуктивного материала лесных растений, используемого при лесовосстановлении, | | | | | | | | - | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | соответствует возрастающим объемам создания лесных культур. Запас семян лесных растений к 2021 году составит 2980 кг.Отчётные документы: государственное задание (приказ Минприроды Забайкальского края), отчёт о выполнении государственного задания, акт приёмки выполненных работ. | | | | | | | |  | | | | |
|
| 4.1 | | | | КТ: Разработано и доведено Соглашение о предоставлении субсидий на иные цели | | | | | | | | - | | | 20.01.2020 | | | | Бородачева О. Ю., Начальник отдела | | | | | | | | Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидий на иные цели | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.1.1 | | | | Разработка и доведение Соглашения о предоставлении субсидий на иные цели | | | | | | | | 01.01.2020 | | | 20.01.2020 | | | | Бородачева О. Ю., Начальник отдела | | | | | | | | Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидий на иные цели | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.2 | | | | КТ: Заготовлено и переработано лесосеменное сырье для формирования запаса лесных семян | | | | | | | | - | | | 01.12.2020 | | | | Денисов А. Н., и.о. Директора | | | | | | | | Отчет Отчет о заготовке и переработке лесосеменного сырья | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.2.1 | | | | Заготовка и переработка лесосеменного сырья для формирования запаса лесных семян | | | | | | | | 21.01.2020 | | | 01.12.2020 | | | | Батурин Е. И., И.о. Директора | | | | | | | | Отчет Отчет о заготовке и переработке лесосеменного сырья | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.3 | | | | КТ: Получены удостоверения о качестве лесных семян | | | | | | | | - | | | 20.12.2020 | | | | Батурин Е. И., И.о. Директора | | | | | | | | Прочий тип документа Удостоверения о качестве | | | | | | | | РРП | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | лесных семян | | | | | | | |  | | | | |
| 4.3.1 | | | | Получение удостоверений о качестве лесных семян | | | | | | | | 01.02.2020 | | | 20.12.2020 | | | | Батурин Е. И., И.о. Директора | | | | | | | | Прочий тип документа Удостоверения о качестве лесных семян | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.4 | | | | КТ: Разработано и доведено Соглашение о предоставлении субсидий на иные цели | | | | | | | | - | | | 20.01.2021 | | | | Бородачева О. Ю., Начальник отдела | | | | | | | | Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидий на иные цели | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.4.1 | | | | Разработка и доведение Соглашения о предоставлении субсидий на иные цели | | | | | | | | 01.01.2021 | | | 20.01.2021 | | | | Бородачева О. Ю., Начальник отдела | | | | | | | | Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидий на иные цели | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.5 | | | | КТ: Заготовлено и переработано лесосеменное сырье для формирования запаса лесных семян | | | | | | | | - | | | 01.12.2021 | | | | Батурин Е. И., И.о. Директора | | | | | | | | Отчет Отчет о заготовке и переработке лесосеменного сырья | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.5.1 | | | | Заготовка и переработка лесосеменного сырья для формирования запаса лесных семян | | | | | | | | 21.01.2021 | | | 01.12.2021 | | | | Батурин Е. И., И.о. Директора | | | | | | | | Отчет Отчет о заготовке и переработке лесосеменного сырья | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.6 | | | | КТ: Получены удостоверения о качестве лесных семян | | | | | | | | - | | | 20.12.2021 | | | | Батурин Е. И., И.о. Директора | | | | | | | | Прочий тип документа Удостоверения о качестве лесных семян | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.6.1 | | | | Получение удостоверений о качестве лесных семян | | | | | | | | 21.01.2021 | | | 20.12.2021 | | | | Батурин Е. И., И.о. Директора | | | | | | | | Прочий тип документа Удостоверение качества семян согласно требований федерального закона от 17.12.1997 N 149-ФЗ "О семеноводстве" | | | | | | | | РРП | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Сохранение лесов (Забайкальский край) | | | | | | | | | |
| МЕТОДИКА  расчета дополнительных показателей регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | |
| Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00001.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ) | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | N - отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений;  Sвосс. - площадь лесовосстановления в текущем году, га;  Sвыр. - площадь вырубленных лесных насаждений за год, предшествующий отчетному, га;  Sпогиб. - площадь погибших лесных насаждений за год, предшествующий отчетному, га. | | | | | | | |
|