**Информация о реализации мероприятий государственной программы Забайкальского края «Доступная среда»**

**в 2021 году**

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы Забайкальского края «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 19.05.2016 г. № 197 (далее – программа) в 2021 году составил **27172,13** тыс. рублей, в том числе объем средств федерального бюджета (по линии Минпросвещения России) **23718,20** тыс. рублей, из средств краевого бюджета **3453,93** тыс. рублей, из бюджетов муниципальных образований 0,00 тыс. рублей.

В 2021 году муниципальные образования Забайкальского края не принимали участие в реализации мероприятий программы в связи с отсутствием софинансирования из средств краевого бюджета.

Без учета мероприятия программы по адаптации образовательных учреждений, обеспеченных финансированием из средств федерального бюджета и софинансированием из средств краевого бюджета, на реализацию мероприятий программы по адаптации объектов социальной инфраструктуры и поддержку региональных общественных организаций инвалидов из средств краевого бюджета в 2021 году предоставлено 1940,00 тыс. рублей.

В рамках программы в 2021 году, в соответствии с планом, выполнены мероприятия по адаптации 2 приоритетных объектов социальной инфраструктуры по обеспечению доступности для маломобильных групп населения (в 2020 году – 29 объектов), в т.ч. 1 учреждение социальной защиты (ГСУСО «Солонеченский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» Забайкальского края) и 1 учреждение занятости населения (Балейский отдел ГКУ КЦЗН Забайкальский край, г. Балей, ул.Ведерникова, 5). На адаптацию 2 объектов социальной инфраструктуры затрачено 526,00 тыс. рублей.

Кроме того проведены работы по дооборудованию 1 объекта социальной защиты населения (ГБСУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» Забайкальского края) на 220,00 тыс. рублей.

Также в рамках программы адаптировано 1 профессиональное образовательное учреждение (Забайкальский техникум профессиональных технологий и сервиса (учебный корпус № 1 Забайкальский край, г.Чита, ул. Труда, 14, ул. Строителей, 9). На адаптацию объекта выделено 25232,13 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 23718,20 тыс. рублей и 1513,93 тыс. рублей из средств краевого бюджета.

В результате выполнения мероприятий программы в 2021 году достигнут запланированный целевой показатель: Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в крае с 73,0% до 73,3 % (с 384 объектов до 386 объектов).

В 4 пункта проката, оборудованных в государственных учреждениях социального обслуживания, приобретены технические средства реабилитации (ТСР) (кресло-коляски, трости, костыли (взрослые, детские), опора-ходунки шагающие, подушки противопролежневые, бандажи (шейные, для коленного состава, для поддержки руки), кресло-туалет) на сумму 300,00 тыс. рублей. Всего на базе учреждений социального обслуживания создано 28 пунктов проката, услугами которых в 2019 году воспользовались 1050 человек, в 2020 году – 989 чел., за три квартала 2021 года – 2327 чел.

Для инвалидов с нарушением зрения приобретено 6 телевизоров (LED 43” (108 см.) Samsung UE43T5370AUXPU) на 152,90 тыс. рублей, 3 лазерных МФУ (BrotherDSP-L2540dnr) на 70,50 тыс. рублей и 4 струйных МФУ (Canon PixmaTS8340) на 75,90 тыс. рублей. Общая сумма средств на приобретение современных многофункциональных устройств составила 299,30 тыс. рублей.

Ежегодно в рамках программы осуществляется выпуск периодического информационного бюллетеня «Преодоление», посвященного проблемам инвалидов. Также издана безбарьерная карта г. Чернышевск, в которой размещена информация об объектах, доступных для инвалидов. На экранах в общедоступных местах в торговых центрах размещены рекламно-информационные ролики, направленные на формирование толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам.

В рамках автопробега инвалидов «Преодоление» имени Виталия Хуторного в 2021 году на территории 5 муниципальных образований Забайкальского края (городской округ «Город Чита», Читинский район, Карымский район, Улетовский район, Хилокский район) проведены презентации настольных спортивных игр, адаптированных для инвалидов, информационно-обучающие семинары «Доступная среда - доступная услуга», возложение венков к мемориалам памяти призванные почтить память погибших в Великой Отечественной войне.

В первой половине декабря 2021 года запланировано проведение краевого инклюзивного фестиваля художественного творчества «Вместе мы сможем больше!», призванного активизировать социокультурную деятельность и творческую реабилитацию инвалидов на территории Забайкальского края. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией проведение фестиваля планируется в режиме «онлайн».

Проведение V Краевого интегрированного турнира по бочче на кубок Губернатора Забайкальского края перенесено на декабрь в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и запретом на проведение массовых мероприятий.

Проектом Закона о бюджете Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы предусмотрено финансирование мероприятий программы по адаптации объектов социальной инфраструктуры из средств бюджета Забайкальского края в размере:

в 2022 году – 1486,70 тыс. рублей,

в 2023 году – 1149,20 тыс. рублей.

в 2024 году – 1172,30 тыс. рублей.

Также в соответствии с парафированным Соглашением от 27 августа 2021 года № П-149-09-2022-212 бюджету Забайкальского края предусмотрено предоставление субсидии из федерального бюджета в 2023 году в размере 26486,70 тыс. рублей и в 2024 году в размере 19038,10 тыс. рублей, на реализацию мероприятий подпрограммы № 5 «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» указанной программы. Софинансирование из средств краевого бюджета составит – в 2023 году 2619,53 тыс. рублей, в 2024 году 1882,88 тыс. рублей.

Таким образом, общий объем финансирования программы в 2022-2024 годах составит:

в 2022 году – 1486,70 тыс. рублей,

в 2023 году – 30255,43 тыс. рублей,

в 2024 году – 22093,28 тыс. рублей.

В 2022 году планируется адаптировать 1 объект социального обслуживания и провести инклюзивные мероприятия, продолжить выпуск периодического бюллетеня «Преодоление» и провести обучающие семинары.