**Аналитическая записка к годовому отчету о реализации государственной программы Забайкальского края «Социальная поддержка граждан» за 2021 год**

Государственная программа Забайкальского края «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 10 июня 2014 года № 328 (далее – программа).

 Ответственный исполнитель программы - Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края.

 Соисполнители программы:

Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края;

Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края.

 Основной целью программы является повышение качества, доступности и эффективности социальной поддержки населения Забайкальского края.

Достигнутые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы № 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Забайкальском крае»:

На территории края меры социальной поддержки отдельным категориям граждан предоставляются с учетом принципа адресности и применения критериев нуждаемости.

Реализация мероприятий программы «Социальная поддержка граждан» направлена на создание условий для повышения адресности социальных выплат за счет средств федерального и краевого бюджетов, что позволяет оказывать помощь гражданам и семьям, наиболее нуждающимся в поддержке государства.

Показатель «Доля граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, проживающих на территории Забайкальского края» в 2021 году составил 31,3 % при плане 28,5 %. Увеличение доли граждан (в сравнении с планом 2021 года), охваченных различными формами социальной поддержки, вызвано увеличением численности получателей социальных выплат за счет введения новых дополнительных мер социальной поддержки.

Постановлением Правительства Забайкальского края от 05 февраля 2021 года № 20 «Об установлении величины прожиточного минимума в Забайкальском крае на 2021 год» размер величины прожиточного минимума пенсионера в Забайкальском крае на 2021 год составил 11 256 рублей.

Выплата региональной социальной доплаты к пенсии в 2021 году осуществлялась за счет средств краевого бюджета и субсидии федерального бюджета. Всего предусмотрено 1964875,0 млн. рублей (федеральный бюджет – 1846982,5 млн. рублей, краевой – млн. рублей), уровень софинансирования 94%. Плановый показатель численности, предусмотренный Соглашением - 51995 чел. В течение 2021 года региональную социальную доплату к пенсии получили 53661 чел.

Показатель «Удельный вес малоимущих граждан в общей численности граждан, получающих меры социальной поддержки» в 2021 году составил 23,8 %. Плановый показатель установлен на уровне 23,8%.

Показатель «Удельный вес семей с детьми, получивших меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, проживающих на территории Забайкальского края» составил 46 % от общего числа семей с несовершеннолетними детьми в крае при плановом показателе, установленном на уровне 33,9%.

Увеличение показателя обусловлено увеличением численности получателей выплат за счет введения с 2020 года ежемесячной денежной выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет, и предоставления дополнительных мер, направленных на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке.

Достигнутые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы № 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» за 2020 год следующие:

В 2021 году за счет средств бюджета Забайкальского края, средств учреждений проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений сумму 29 500,0 тыс. рублей. Из них 13 700,0 тыс. рублей - средства бюджета Забайкальского края, 15 800,0 тыс. рублей - средства полученные учреждениями от иных видов деятельности приносящей доход.

Проведены следующие мероприятия:

1. В собственных котельных заменено 4 котла в комплекте с технологическим оборудованием в 3 учреждениях на сумму 2 319,0 тыс. рублей, а именно:

**-** ГАУСО «Атамановский дом-интернат» Забайкальского края – 2 котла – 1204,0 тыс. рублей;

#### **-** ГСУСО «Могойтуйский комплексный центр социального обслуживания населения «Элбэг» Забайкальского края на сумму 150,0 тыс. рублей;

- ГАУСО «Борзинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» Забайкальского края на сумму 965,0 тыс. рублей.

2. Выполнен ремонт кровли в 4-х учреждениях на сумму 3 046,1 тыс. рублей:

 - ГУСО«Первомайский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Родник» Забайкальского края на сумму 1 200,0 тыс. рублей;

#### **-** ГУСО«Балейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Маяк» на сумму 1 799,6 тыс. рублей;

 - ГСУСО пансионат «Яснинский» Забайкальского краяна сумму 899,1 тыс. рублей;

- ГАУСО «Хапчерангинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» Забайкальского края на сумму 124,6 тыс. рублей;

- Оловяннинский отдел ГКУ «КЦСЗН» Забайкальского края на сумму 347,4 тыс. рублей

 3. Выполнена замена окон на сумму 2 892,8 тыс. рублей:

#### - ГУСО Верхнецасучейский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росинка» Забайкальского края на сумму 648,6 тыс. рублей;

#### - ГУСО «Чернышевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дружба» Забайкальского краяна сумму 221,5 тыс. рублей;

#### - ГУСО «Краснокаменский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Доброта» Забайкальского краяна сумму 773,7 тыс. рублей;

#### - ГУСО «Балейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Маяк» Забайкальского краяна сумму 473,7 тыс. рублей;

- ГУСО «Макавеевский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Маяк» Забайкальского краяна сумму 229,4 тыс. рублей;

- ГУСО«Первомайский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Родник» Забайкальского края на сумму 429,9 тыс. рублей;

- ГСУСО пансионат «Ингода» Забайкальского края сумму 124,9 тыс. рублей.

Проведены работы:

* по монтажу и ремонту систем АПС – 5 ГУСО;
* огнезащитной обработке деревянных конструкций – 16 ГУСО;
* замерам сопротивления изоляции – 21 ГУСО;
* монтажу систем видеонаблюдения – 0 ГУСО.

На общую сумму 3662,7 тыс. рублей.

Для обеспечения комплексной безопасности учреждения укомплектованы:

• средствами индивидуальной защиты, первичными средствами пожаротушения на 100%;

• мотопомпами в количестве 25 шт. – 22 ГУСО.

• автономными источниками энергоснабжения в количестве 50 шт. - 35 ГУСО.

По программе пожарно-технического минимума прошли обучение 110 руководителей и лиц, ответственных за противопожарное состояние учреждений (100%).

Социальные услуги в стационарной форме обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе полностью или частично утративших способность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, предоставляют 22 учреждения социального обслуживания Забайкальского края (1 дом-интернат общего типа, 1 детский дом-интернат для умственно-отсталых детей, 6 домов-интернатов психоневрологического типа, 2 пансионата, 2 специальных дома-интерната, 1 социальный приют и 9 стационарных отделений при комплексных центрах социального обслуживания населения).

В 2021 году увеличен фонд стационарных коек на 34 места психоневрологического профиля в ГАУСО «Атамановский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов», что позволило сократить очередность.

Кроме того, в связи с введенными в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания ограничительных мероприятий (карантина, временной изоляции), связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, прием граждан на стационарное обслуживание осуществлялся не в полной мере.

В связи с чем в Забайкальском крае нуждаемость в стационарном социальном обслуживании среди граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе страдающих психическими расстройствами, сохраняется. По состоянию на 1 января 2022 года количество граждан, состоящих в очереди для предоставления путевки в государственное стационарное социальное обслуживание, составило 78 человек.

По состоянию на 31 декабря 2021 года общее количество граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания, составило 2760 человек, показатель «Обеспеченность граждан пожилого возраста и инвалидов стационарными койками» (%) составил 27,2.

В январе 2020 года количество обслуженных граждан в стационарных учреждениях социального обслуживания (списочный состав получателей социальных услуг) составляло 2871 граждан. Всего из числа граждан, признанных в 2021 году нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме, в течение года 423 человека получили путевки в стационарные учреждения социального обслуживания. Показатель «Количество обслуженных граждан в стационарных учреждениях» выполнен. Показатель «Степень выполнения показателей объемов предоставления государственных услуг, установленных в государственных заданиях» в части деятельности государственных стационарных учреждений социального обслуживания выполнен.

В течение 2021 года в учреждениях функционировала внутренняя система качества. Система качества учреждений предназначена для создания необходимых условий гарантированного удовлетворения законных запросов и потребностей клиентов, повышения эффективности и качества услуг на всех стадиях их предоставления с целью предупреждения возможных отклонений от заданных требований к этим услугам. Удовлетворенность получателей социальных услуг качеством предоставления социальных услуг в 2029 году составила 99,88 %. Показатель «Уровень удовлетворенности населения качеством государственных услуг в сфере социальной защиты» выполнен.

Социальное обслуживание на дому на 1 января 2022 года осуществляется в 27 государственных учреждениях социального обслуживания. В данных учреждениях функционирует 49 отделений социального обслуживания на дому, 3 отделения дневного пребывания, 4 отделения срочного социального обслуживания. Отделениями социального обслуживания на дому на 1 января 2022 года оказаны социальные услуги 7244 гражданам пожилого возраста и инвалидам.

По результатам конкурсного отбора с четырьмя СОНКО заключено соглашение о предоставлении субсидии для оказания социальных услуг на дому в Шелопугинском, Борзинском, Железнодорожном, Читинском районах. Автономными некоммерческими организациями услуги на дому предоставлялись 715 гражданам.

Уровень удовлетворенности спроса граждан и инвалидов на надомное обслуживание составляет 100%. Показатель «Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих все виды социального обслуживания на дому, из расчета на 10 000 граждан старше трудоспособного возраста» (365) выполнен на 100 %.

По состоянию на 1 января 2022 года на социальном обслуживании на дому находятся 6430 граждан пожилого возраста и инвалидов, из них 62,5 % проживают в сельской местности; 77,0 % обслуживаемых – женщины; 60,0 % - в возрасте 75 и свыше.

Учитывая количество граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших в 2021 году социальные услуги в государственных учреждениях социального обслуживания, очередь в дома-интернаты, а также режим работы государственных стационарных учреждений социального обслуживания в связи с вводом в них ограничительных мероприятий (карантина, временной изоляции), связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, показатель «Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, от числа обратившихся» в 2021 году составил 100 %.

 В Забайкальском крае в целях приближения социальных услуг к сельскому населению, действует служба участковых специалистов по социальной работе. В настоящее время службой участковых специалистов охвачен 31 муниципальный район края, в городских районах участковых специалистов нет, т.к. участковая служба создавалась для обслуживания отдаленных населенных пунктов.

Одной из форм жизнеустройства одиноких пожилых людей является приёмная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов. Технология приемной семьи в условиях сложной социально-экономической ситуации являются альтернативой стационарному обслуживанию не только из экономических соображений: оставаясь в привычной обстановке, пожилой человек длительное время сохраняет социальную активность, стабильное психоэмоциональное состояние и здоровье, что немаловажно для одиноких людей преклонного возраста.

С 2011 года создана 471 приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов, в течение 2021 года действовало 137 приёмных семей. Преимущества приемной семьи сегодня очевидны. Человек остается в привычной для него обстановке и обеспечивается индивидуальный долговременный уход. Семья, принявшая на себя обязанности по уходу, получает ежемесячную денежную выплату с учетом районного коэффициента 6407,62 руб., для инвалидов 1 гр. – 9611,42 руб.

В 2021 году продолжена работа по развитию в Забайкальском крае стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан. Министерством разработана дорожная карта по развитию в Забайкальском крае стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на 2021-2024 годы.

Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по развитию в Забайкальском крае стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на 2021-2024 годы направлена на совершенствование социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, повышение его уровня, качества и эффективности.

В 2019 году Министерством в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, разработаны методические рекомендации по развитию стационарозамещающих технологий, в том числе по сопровождаемому проживанию. Данные методические рекомендации направлены в государственные учреждения социального обслуживания для использования в работе. Показатель «Количество методических рекомендаций по реализации пилотных проектов развития стационарозамещающих технологий, в том числе персонального сопровождения граждан» выполнен.

Одной из стационарозамещающих технологий является функционирование в государственных учреждениях социального обслуживания групп кратковременного пребывания граждан. В Забайкальском крае функционируют 4 группы кратковременного пребывания граждан, в которых социальные услуги в полустационарной форме. Показатель по полустационарному обслуживанию выполнен, в связи с функционированием трех отделений: в Государственном автономном учреждении социального обслуживания «Петровск-Забайкальский комплексный центр социального обслуживания населения «Ветеран» Забайкальского края, Государственном учреждении социального обслуживания «Ингодинский комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие» Забайкальского края, в Государственном автономном учреждении социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ясногорский» Забайкальского края

Кроме того, в рамках системы социального обслуживания на дому в 2021 году в 7 районах края продолжена реализация пилотного проекта по кратковременному уходу за детьми с инвалидностью (передышка) - предоставлению социальных услуг на дому детям-инвалидам. Услугой «Передышка» охвачено 16 семей, имеющих детей-инвалидов с ментальными и иными нарушениями.

Кроме того на базе государственных учреждений социального обслуживания функционируют 4 группы кратковременного пребывания для детей-инвалидов. Деятельность групп направлена на оказание систематической психолого-педагогической помощи детям-инвалидам, а также для консультативно-методической поддержки родителей детей в условиях государственных учреждений социального обслуживания. По состоянию на 1 января 2022 года группы посетили 66 детей-инвалидов. В результате у детей с ограниченными возможностями здоровья формируются навыки общения друг с другом, умение выстраивать отношения в коллективе, родителям предоставлена возможность для восстановления сил, решения семейно-бытовых вопросов, трудоустройства. Показатель «Количество детей с ограниченными возможностями здоровья получивших услуги» выполнен.

Президентом РФ поставлена задача – создание в течение трех лет системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (далее – СДУ), включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также по поддержке семейного ухода. Правительством РФ утвержден комплексный план по созданию системы долговременного ухода, определены пилотные территории, в том числе Забайкальский край.

Всего в 2021 году на СДУ Забайкальскому краю из федерального бюджета выделено 50 606,80 тыс. руб., из бюджета края – 1 032,79 тыс. руб., общая сумма – 51 639,59 тыс. руб. Разработана дорожная карта.

В реализации проекта участвуют 7 пилотных учреждений социального обслуживания из семи муниципальных районов края 4 - КЦСОН из них один со стационарным отделением, 3 – стационарные учреждения. Также определены 7 пилотных медорганизаций.

Создан краевой координационный центр для выявления нуждающихся в СДУ граждан, проведения типизации, признанию нуждаемости, методического сопровождения и контроля.

Введена 91 ставка социального работника, на обслуживании с предоставлением бесплатного пакета услуг по уходу находятся 197 чел, Функционируют 4 отделения дневного пребывания, принято 8 работников (4 специалиста по социальной работе, 4 психолога), на полустационарном обслуживании находятся 25 чел., осуществляется подвоз данных граждан и питание, средняя продолжительность нахождения в отделении от 4 до 5 часов, 3 раза в неделю. Кроме того, 548 граждан, получают услуги по СДУ в стационарной форме обслуживания.

Организация работы по развитию в Забайкальском крае стационарозамещающих технологий позволила выполнить в 2021 году показатели «Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, при социальном обслуживании которых используются современные формы работы» и «Количество внедренных новых форм и технологий социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».

В системе социальной защиты Забайкальского края функционируют реабилитационные учреждения: ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Спасатель» Забайкальского края, ГАУСО «Реабилитационный центр «Шиванда» Забайкальского края, ГАУСО «Шерловогорский реабилитационный центр «Топаз» Забайкальского края и ГБУСО «Центр медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток» Забайкальского края, курс реабилитации в 2021 году прошли 8224 человека, из них 1384 детей-инвалидов, 637 человек из числа сопровождающих, 3198 детей с ослабленным здоровьем, 2450 взрослых инвалидов.

В рамках мероприятия регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (Старшее поколение)»- «Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Забайкальского края» в 2021 году доставлено 2736 граждан.

С целью развития системы социальной поддержки и защиты инвалидов, оказания им содействия в решении проблем социальной адаптации и интеграции в общество в 33 муниципальных районах Забайкальского края функционирует Служба сопровождения инвалидов, в которую в 2021 обратились 19684 человек. (в 2020 г.- 17336 чел.). На сопровождении находится 9624 чел., в т.ч. 2480 ребенка-инвалида.

Значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы № 3 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

Забайкальский край с 2021 года включен в перечень субъектов Российской Федерации, в отношении которых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта.

Модель социального контракта призвана сформировать дополнительный источник дохода у конкретной семьи, что в конечном итоге приведет к повышению реальных доходов граждан, снижению уровня безработицы и глубины бедности в Забайкальском крае.

В течение прошедшего года 2534 семьи улучшили свое финансовое положение на общую сумму 237,2 млн. руб.

24 февраля 2021 года принят Закон Забайкальского края «О государственной социальной помощи для отдельных категорий граждан в Забайкальском крае» № 1920-ЗЗК, в соответствии с которым значительно расширен перечень мероприятий, которые включены в программу социальной адаптации и направлены на стимулирование малообеспеченных граждан к активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации и выходу из бедности.

В 2021 году социальные услуги в государственных учреждениях социального обслуживания (далее – ГУСО) получили 3 110 детей, что составляет 100 % от планового показателя.

 Показатель «Количество оздоровленных детей» в 2021 году не достиг запланированного уровня, так как, учитывая введение на территории Забайкальского края комплекса ограничительных мероприятий, связанных с пандемией вируса COVID-19, количество смен и сроки начала летней оздоровительной кампании были скорректированы.

 В 2021 году отдыхом и оздоровлением было охвачено 2656 детей (47,52 млн. руб.). Кроме того, Министерством были сформированы группы на 150 детей из 7 районов края, пострадавших от наводнений, которые были направлены для отдыха и оздоровления во Всероссийский детский центр «Океан» (г. Владивосток).

 В 2021 году не осуществлены заезды в загородные оздоровительные лагеря: «Молоковка» ГУСО «Черновский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Восточный» Забайкальского края – в связи с введенными в учреждении ограничительными (карантином) мероприятиями, «Маленькая страна» ГУСО «Балейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Маяк» Забайкальского – в связи с подтоплением территории лагеря.

В соответствии соглашением о реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Забайкальский край)» утверждены скорректированные значения показателей и результатов регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» за 2021 год. Целевой показатель «Суммарный коэффициент рождаемости» исключен из регионального проекта.

По оценке, значение основного показателя – «Суммарный коэффициент рождаемости» – составляет 1,73, недостигнут в связи со снижением численности женщин фертильного возраста,

С 1 января 2020 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» принят Закон Забайкальского края от 13 апреля 2020 года № 1820-ЗЗК «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Ежемесячная денежная выплата предоставляется со дня достижения ребенком возраста трех лет, но не ранее 1 января 2020 года, до достижения ребенком возраста восьми лет.

Ежемесячная выплата предоставляется в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации на год обращения за назначением указанной выплаты (в 2021 г - 7214,34 рублей).

В целях софинансирования расходных обязательств Забайкальского края, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Забайкальского края заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации.

В соответствии с Соглашением в 2021 году предусмотрены средства 4921,7 млн. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 4626,4 млн. руб., средства краевого бюджета – 295,3 млн. руб. Уровень софинансирования 94%. Плановый показатель численности, предусмотренный Соглашением - 33518 чел.

Выплата произведена на 63960 получателей (80219 детей) на сумму 4921,7 млн. руб.

Увеличение численности произошло за счет фактически обратившихся впервые граждан за выплатой. Данные граждане ранее не обращались за мерами социальной поддержки и не были учтены при расчете прогнозной численности. Расчет прогнозной численности получателей на выплату от 3 до 7 лет производился на основании сведений автоматизированной системы «Адресная социальная помощь» из расчета детского населения указанной возрастной категории состоящих на учете и являющихся получателями мер социальной поддержки, предусмотренных действующим законодательством. Также осуществлялось предоставление:

ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка с 1 января 2018 года – 12 228 семей, размер выплаты в 2021 году - 14199,22 рубля, объем средств федерального бюджета – 1 501,5 млн. рублей;

ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей при достижении ребенком возраста полутора лет и до достижения ребенком возраста трех лет (за счет средств краевого бюджета), 1849 семей, размер - 10760,83 руб., объем средств – 119,5 млн. рублей;

с 01 января 2019 года ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей от 0 до 3 лет, которое осуществляется из федерального и краевого бюджетов, 7527 семей, размер – 14428,46 руб., объем средств- 1 198,2 млн. рублей.

В отчетный период реализовывался комплекс мер по обеспечению семейного устройства детей-сирот, сокращению их численности в региональном банке данных, профилактике социального сиротства, сопровождению замещающих семей, утвержденный Планом краевых мероприятий на 2019-2021 годы.

В результате проводимой работы в крае ежегодно снижается численность детей-сирот. По итогам 2021 года численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, снизилась на 3,55 % и составила на 1.01.2022г.-5705 чел. (на 1.01.2021г. – 5 915 чел.).

Уменьшилась на 6,02 % численность детей, состоящих на учете в региональном банке данных (2020 год – 1362, 2021 год - 1280), из них 88 % (1130) – дети старше 7 лет, 63,9 % (818) – сиблинги, 28,4 % (363) – дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья.

В 2021 году в крае выявлены 761 детей-сирот (2020 г. – 829 детей).

На различные формы семейного устройства передано 1016 детей (под опеку (попечительство) – 409 детей, на усыновление (удочерение) – 77, в приемную семью – 143, на патронатное воспитание – 2, под предварительную опеку - 385).

В 2021 году в 21 школе подготовки приемных родителей прошли обучение 545 человек, из них 288 граждан приняли в свои семьи 339 детей (в 2020 году обучение прошли 540 кандидатов, из которых 286 приняли 336 детей-сирот).

В 2021 году продолжена реализация мероприятий по информированию граждан о возможности принять в свою семью ребенка-сироту, о порядке усыновления детей, о детях, нуждающихся в устройстве на воспитание в семьи (сайт Министерства, сайты и стенды органов опеки и попечительства, сайты благотворительных фондов, средства массовой информации).

В течение 2021 году Министерством размещались памятки для граждан, желающих взять ребенка на воспитание в семью, с целью информирования граждан о порядке принятия ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семью.

Совместно с благотворительным фондом «Измени одну жизнь» продолжена видеосъемка детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 14 лет. Всего на сайте Фонда размещены ролики о 1726 детях, из них 320 детей нашли свою семью.

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в 2021 году обеспечено соблюдение ограничительных мероприятий при проведении видеосъемок и фотосъемок детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направления детей на оздоровление в т.ч. за пределами края, приему детей в ГУСО на период каникул.

Органы опеки и попечительства муниципальных районов взаимодействуют с Благотворительным фондом помощи детям «Ванечка», с общественной организацией ЗКО ВОО «Союз добровольцев России» (сайт «Я хочу домой», где размещается производная информация о детях).

С апреля 2021 года на официальном сайте Министерства дополнительно открыта рубрика «Звездочки, которые хотят обрести семью», где еженедельно размещаются статьи о детях, нуждающихся в устройстве в семьи граждан. Всего за прошедший период размещено 22 статьи.

Подготовлен, выпущен и распространен тематический календарь на 2022 год по вопросам устройства детей в семьи граждан.

В целях укрепления института семьи 25 ноября 2021 года проведен девятый краевой слет опекунских семей «В жизни главное – Семья!» (в отборочном туре участвовали 17 семей, в финал конкурса вышли 5 семей.).

На 2021 год было предусмотрено 723,5 млн. руб. (в т.ч. 680,1 млн. руб. федерального бюджета и 43,4 млн. руб. краевого бюджета) на обеспечение 280 детей-сирот.

В течение 2021 года приобретено и включено в специализированный жилищный фонд Забайкальского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 138 жилых помещений, из них 137 жилых помещений приобретены за счет средств федерального и краевого бюджета, 1 жилое помещение приобретено за счет краевых средств в поселке Ясногорск. В отношении 22 жилых помещений не произведена процедура включения в специализированный жилищный фонд, включение в специализированный жилищный фонд будет осуществлен в 2022 году. На сегодняшний день осталось 7 жилых помещений, не включенных в специализированный жилищный фонд. Федеральные средства в размере 177 439,3 тыс. руб. не были освоены в 2021 году.

Причины, по которым не был, достигнут запланированный на 2021 год показатель из-за:

1) объявленного в крае режима ЧС в связи с наводнением, отсутствием рабочей силы, вызванной пандемией COVID-19, а также увеличением стоимости материалов для строительства жилья и их транспортировки в Забайкальский край. Ввод в эксплуатацию 189 жилых помещений запланирован на 2022 год.

2) освоение денежных средств путем приобретения жилых помещений на рынке вторичного жилья затруднительно в связи с незначительным количеством квартир на вторичном рынке жилья, которые можно приобрести для детей-сирот;

3) отсутствие заявок на участие в аукционах (в течение года не состоялось 198 аукциона);

4) длительные аукционные процедуры, которые не вписывались в сроки окончания финансового года.

Департаментом государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края совместно с Министерством в течение года принимались решения о переносе мест закупки жилых помещений с тех территорий, где не состоялись аукционы или отсутствуют жилые помещения для приобретения с целью достижения показателя результативности использования субсидии из федерального бюджета.

123 детей-сирот заключили договоры специализированного найма – 123 по решениям суда, 14 договора находятся на заключении, 5 детей-сирот отказались от предложенных жилых помещений.В течение 2021 года также обеспечено 6 детей-сирот путем перераспределения жилых помещений прошлых лет и 13 человек – по договорам социального найма.

В 2021 году в программу вносились изменения следующими нормативными документами:

Постановление Правительства Забайкальского края от 09 февраля 2021 года № 30, дополнена приложением № 2 «Сведения о налоговых расходах бюджета Забайкальского края, направленных на достижение цели государственной программы Забайкальского края «Социальная поддержка граждан»;

Постановление Правительства Забайкальского края от 25 марта 2021 года № 84, дополнена подпрограммой № 10 "Ресоциализация и адаптация лиц, освобожденных из мест лишения свободы";

Постановление Правительства Забайкальского края от 13 апреля 2021 года № 121, в соответствие с Законом о бюджете Забайкальского края;

Постановление Правительства Забайкальского края от 30 июня 2021 года № 222, уточнение категорий граждан, получающих меры социальной поддержки из средств бюджета Забайкальского края.