## Лист1
Приложение 5
Отчет о реализации Плана реализации государственной программы Забайкальского края "Содействие занятости населения" за 2022 год
Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель | Статус контрольного события(выполнено/не выполнено) | Результат реализации мероприятия | Причины невыполнения, предложения по реализации мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Контрольное событие "Среднегодовая численность постоянного населения Забайкальского края", тыс. чел. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 1039.6 | Показатель приведен по оценке. По данным Забайкалкрайстата уточнение показателя будет в апреле 2023 года.
2 | Контрольное событие "Уровень общей безработицы", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 7.9 | Оценка показателя. По данным Забайкалкрайстата уточнение показателя будет в апреле 2023 года.
3 | Контрольное событие "Уровень регистрируемой безработицы", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 1.1
4 | Контрольное событие "Уровень безработицы сельского населения", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 10.2 | Оценка показателя. По данным Забайкалкрайстата уточнение показателя будет в апреле 2023 года.
5 | Контрольное событие "Уровень безработицы молодежи в возрасте 20-29 лет" , % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 11.6 | Оценка показателя. По данным Забайкалкрайстата уточнение показателя будет в апреле 2023 года.
6 | Контрольное событие "Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 18 | Оценка показателя. По данным Забайкалкрайстата уточнение показателя будет в апреле 2023 года.
7 | Контрольное событие "Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 1.3 | Оценка показателя. По данным Забайкалкрайстата уточнение показателя будет в июне 2023 года.
8 | Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
9 | Контрольное событие "Коэффициент напряженности на рынке труда Забайкальского края", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 0.6
10 | Основное мероприятие "Прогнозирование ситуации на рынке труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
11 | Контрольное событие "Количество подготовленных аналитических материалов", шт. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 1
12 | Мероприятие "Подготовка ежегодного прогноза баланса трудовых ресурсов края" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
13 | Контрольное событие "Доля органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края, представивших данные, необходимые для разработки прогноза баланса трудовых ресурсов Забайкальского края, в общей численности муниципальных образований и городских округов Забайкальского края",% | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 100
14 | Основное мероприятие "Оптимизация привлечения иностранной рабочей силы" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
15 | Контрольное событие "Доля работодателей, предоставивших гарантийное письмо об использовании иностранной рабочей силы, в общей численности работодателей, получивших квоту на предстоящий год", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 100
16 | Мероприятие "Оценка эффективности использования иностранных работников в экономике края", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 70
17 | Основное мероприятие "Обеспечение потребности в кадрах и повышение качества рабочей силы через предоставление государственных услуг в области содействия занятости населения" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
18 | Контрольное событие "Доля трудоустроенных граждан в общей численности обратившихся граждан", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | 40.4 | Невыполнение программного показателя связано со снижением общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы.
19 | Контрольное событие "Удельный вес безработных граждан в возрасте 16-29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16-29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости ", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 1
20 | Мероприятие "Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
21 | Контрольное событие "Количество граждан, охваченных мероприятиями по трудоустройству", чел. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | 14546 | Невыполнение программного показателя связано со снижением общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы.
22 | Мероприятие "Развитие предпринимательской инициативы безработных граждан" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
23 | Контрольное событие "Численность безработных граждан, которым оказаны консультационные услуги, в том числе поддержка предпринимательской инициативы", чел. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 626
24 | Мероприятие "Информирование о положении на рынке труда Забайкальского края и организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
25 | Контрольное событие "Доля граждан, проинформированных о положении на рынке труда, от численности граждан обратившихся в органы службы занятости" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 100
26 | Контрольное событие "Численность граждан, трудоустроенных на временные работы", чел. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 6010
28 | Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности граждан на региональном рынке труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
29 | Мероприятие "Психологическая поддержка безработных граждан; социальная адаптация безработных граждан" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
30 | Контрольное событие "Численность граждан, получивших услуги по социальной адаптации и психологической поддержке", чел. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 4922
31 | Мероприятие "Профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
32 | Контрольное событие "Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, % от численности обратившихся", %. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 90
33 | Контрольное событие "Численность безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия по старости, приступивших к профессиональному обучению или к дополнительному профессиональному образованию, по направлению органов занятости населения", чел. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 675
34 | Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
35 | Мероприятие "Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
36 | Контрольное событие "Среднемесячная численность безработных граждан, получающих социальные выплаты", чел. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 5434
37 | Основное мероприятие "Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
38 | Мероприятие "Финансовое возмещение/ обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан, при этом в период участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
39 | Контрольное событие "Численность трудоустроенных на общественные работы безработных граждан"чел. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 130
40 | Контрольное событие "Численность трудоустроенных на общественные работы граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости",чел. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 842
41 | Мероприятие "Финансовое возмещение/ обеспечение затрат работодателй на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников)" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
42 | Контрольное событие "Численность трудоустроенных на временные работы граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения",чел. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | 590 | Отказ работодателей от участия в мероприятии
43 | Контрольное событие "Уровень регистрируемой безработицы (максимальный)",% | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 1.1
44 | Мероприятие "Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, в рамках региональной программы" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
45 | Контрольное событие "Численность работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, направленных на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в рамках региональной программы",чел | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 64
46 | Контрольное событие "Доля занятых по истечении 3 месяцев после завершения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования из числа граждан, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2022 году", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 100
47 | Региональный проект "Содействие занятости" (Забайкальский край) | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
48 | Мероприятие "Создание условий для привлечения работодателями необходимых трудовых ресурсов из других субъектов РФ" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
49 | Контрольное событие "Численность работников, привлеченных в рамках подпрограммы работодателями - участниками подпрограммы из других субъектов Российской Федерации", чел | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | 28 | Специалист принят на работу в декабре 2021 года, поэтому не подходил под критерии программы. Прием на работу специалиста отложен с тем, что трудовой договор по последнему месту работы работника заключен до 31.12.2022 года.
50 | Контрольное событие "Доля привлеченных работников, принятых на работу, работодателями-участниками региональных программ , в отчетном периоде в общей численности работников, предусмотренной соглашением", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 93.3
51 | Контрольное событие "Доля привлеченных работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность, на конец отчетного периода в общей численности работников, привлеченных работодателями в рамках соглашения",% | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 100
52 | Подпрограмма "Развитие институтов рынка труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
54 | Контрольное событие "Снижение к 2021 году доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 20.6 | Оценка показателя. По данным Забайкалкрайстата уточнение показателя будет в апреле 2023 года.
55 | Контрольное событие "Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих", чел. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 1.3 | Оценка показателя. По данным Забайкалкрайстата уточнение показателя будет в июне 2023 года.
56 | Контрольное событие "Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда", чел. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 48600 | Оценка показателя. По данным Забайкалкрайстата уточнение показателя будет в апреле 2023 года.
57 | Контрольное событие "Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда"Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 54.2 | Оценка показателя. По данным Забайкалкрайстата уточнение показателя будет в апреле 2023 года.
58 | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на повышение денежных доходов населения" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
60 | Мероприятие "Разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам оплаты труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
61 | Контрольное событие "Количество разработанных проектов нормативных правовых актов по вопросам оплаты труда", шт. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 3
62 | Мероприятие "Мониторинг реализации подпрограммы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 гг., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
63 | Контрольное событие "Охват государственных (муниципальных) учреждений мониторингом поэтапного совершенствования системы оплаты труда", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 100
66 | Мероприятие "Создание экономических, организационных и других условий, обеспечивающих защиту прав граждан в области труда (мероприятия, направленные на легализацию трудовых отношений, профилактику теневой занятости, погашение задолженности по заработной плате, организацию деятельности комиссии по проблемам оплаты труда)" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
68 | Контрольное событие "Количество заседаний рабочей группы по противодействию неформальной занятости", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 4
69 | Контрольное событие "Снижение неформальной занятости в Забайкальском крае",% | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 20 494
70 | Мероприятие "Расчет величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демогафическим группам населения в Забайкальском крае" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
| Контрольное событие "Количество разработанных НПА, устанавливающих величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Забайкальском крае" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 1
71 | Основное мероприятие "Развитие системы социального партнерства" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
72 | Контрольное событие "Удельный вес работников крупных и средних предприятий, охваченных коллективными договорами, в общей численности работников крупных и средних предприятий", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 60
73 | Мероприятие "Организация деятельности Забайкальской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
74 | Контрольное событие "Количество заседаний Забайкальской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 4
75 | Мероприятие "Разработка и реализация Трехстороннего соглашения между Правительством Забайкальского края, Федерацией профсоюзов Забайкалья и Объединением работодателей Забайкальского края" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
76 | Контрольное событие "Количество заключенных соглашений", шт. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 1
77 | Мероприятие "Методическое сопровождение деятельности территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
78 | Контрольное событие "Количество территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 34
79 | Мероприятие "Уведомительная регистрация коллективных договоров и соглашений" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
80 | Контрольное событие "Доля рассмотренных коллективных договоров и соглашений от поступивших на уведомительную регистрацию", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 100
81 | Мероприятие "Осуществление контроля за выполнением коллективных договоров, соглашений" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
86 | Основное мероприятие "Реализация государственной политики в области охраны труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
87 | Контрольное событие "Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 0.135 | Оценка показателя. По данным Забайкалкрайстата уточнение показателя будет в июне 2023 года.
88 | Контрольное событие "Численность лиц с установленными в текущем году профессиональными заболеваниями в расчете на 10 тыс. работающих", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 2.7 | Оценка показателя. По данным Роспотребнадзора уточнение показателя будет в мае 2023 года.
89 | Контрольное событие "Численность работников с установленным предварительным диагнозом профзаболевания по результатам проведения периодических медицинских осмотров", чел. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 26
90 | Контрольное событие "Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего", дней | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 34.5 | Оценка показателя. По данным Забайкалкрайстата уточнение показателя будет в июне 2023 года.
91 | Мероприятие "Мониторинг состояния условий и охраны труда на территории Забайкальского края и выработка комплекса мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
92 | Контрольное событие "Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 16857
93 | Контрольное событие "Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда", тыс.ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 243587
94 | Контрольное событие "Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 98
95 | Мероприятие "Организация работы краевой межведомственной комиссии по охране труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
96 | Контрольное событие "Количество проведенных заседаний Краевой межведомственной комиссии по охране труда", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 5
97 | Мероприятие "Координация деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований по реализации государственных полномочий в сфере труда и осуществление контроля за реализацией переданных полномочий" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
98 | Контрольное событие "Количество направленных в органы местного самоуправления рекомендаций для включения мероприятий в планы работы по реализации переданных отдельных государственных полномочий в сфере труда", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 1
99 | Контрольное событие "Количество контрольных мероприятий по оценке деятельности органов местного самоуправления по реализации переданных полномочий в сфере труда", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 5
100 | Мероприятие "Координация мероприятий по реализации предупредительных мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
101 | Контрольное событие "Количество проведенных мероприятий, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 12
102 | Мероприятие "Реализация предупредительных мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
103 | Контрольное событие "Количество работодателей, воспользовавшихся финансированием предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 145
104 | Мероприятие "Оказание консультативной и организационной помощи организациям, проводящим специальную оценку условий труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
105 | Контрольное событие "Количество проведенных консультаций", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 10
106 | Основное мероприятие "Координация проведения на территории края обучения по охране труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
107 | Контрольное событие "Количество работников, прошедших обучение по охране труда", чел. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 4732
108 | Мероприятие "Организация проведения обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда на территориях муниципальных образований края" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
109 | Контрольное событие "Количество муниципальных образований, где проводилось обучение по охране труда", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 11
110 | Мероприятие "Согласование программ обучения по охране труда по категориям обучаемых" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
111 | Контрольное событие "Количество согласованных программ", шт. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 1
112 | Мероприятие "Участие в проверке знаний требований охраны труда у руководителей организаций и специалистов служб охраны труда всех форм собственности, работодателей – физических лиц" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
113 | Контрольное событие "Количество проведенных экзаменов по проверке знаний охраны труда", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 12
114 | Мероприятие "Повышение квалификации специалистов системы государственного управления охраной труда на территории Забайкальского края, а также государственной экспертизы условий труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
115 | Контрольное событие "Количество специалистов, повысивших квалификацию", чел. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 2
116 | Мероприятие "Включение в программы обучения по охране труда учебных организаций края темы по внедрению программ «Нулевого травматизма»" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
117 | Контрольное событие "Количество обучающих организаций, включивших в программы обучения тему «Нулевой травматизм»", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 1
118 | Основное мероприятие "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
119 | Контрольное событие "Количество мероприятий, проведенных с целью пропаганды охраны труда", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 9
120 | Мероприятие "Проведение краевых конференций по охране труда, семинаров, совещаний по охране труда, круглых столов" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
121 | Контрольное событие "Количество проведенных краевых конференций по охране труда, семинаров, совещаний по охране труда, круглых столов", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 8
122 | Мероприятие "Организация сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории края" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
123 | Контрольное событие "Количество организаций, подвергавшихся проведению анализа состояния условий и охраны труда", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | 546 | Действующий мораторий на проведение контрольно надзорной деятельности, снизил заинтересованность работодателей во взаимодействии с органами государственной власти
124 | Мероприятие "Проведение ежегодного регионального конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Забайкальском крае" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
125 | Контрольное событие "Количество участников - организаций Забайкальского края", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | 163 | Низкое финансирование социально значимого мероприятия, потеря стимула к участию в конкурсе
126 | Мероприятие "Формирование и ведение электронного банка данных о нормативных правовых актах по охране и условиям труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
127 | Контрольное событие "Количество принятых НПА", шт. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 50
128 | Мероприятие "Разработка и издание методических рекомендаций по охране труда, а так же сборников нормативных правовых актов по охране труда. Изготовление и размещение социальной рекламы по вопросам охраны труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
129 | Контрольное событие "Количество разработанных методических рекомендаций", шт. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 3
130 | Мероприятие «Внедрение передового опыта в области безопасности и охраны труда в организациях и распространение образцов лучших практик по уровню соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
131 | Контрольное событие "Количество организаций принявших программы «Нулевой травматизм", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 1700
132 | Основное мероприятие "Осуществление мониторинга реализации мероприятий по материально-техническому оснащению и кадровому укомплектованию медицинских учреждений (центров профпатологий)" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
133 | Мероприятие "Осуществление мониторинга реализации мероприятий по материально-техническому оснащению и кадровому укомплектованию медицинских учреждений (центров профпатологий)" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
134 | Контрольное событие "Доля медицинских учреждений (центров профпатологий), в отношении которых осуществляется мониторинг", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 100
135 | Основное мероприятие "Реализация переданных отдельных государственных полномочий в сфере труда на территории муниципальных образований Забайкальского края" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
140 | Мероприятие "Учет потребности организаций в средствах индивидуальной и коллективной защиты работников на территории муниципальных образований" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
141 | Контрольное событие "Количество подготовленных аналитических материалов", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 1
142 | Мероприятие "Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на территории муниципальных образований" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
143 | Контрольное событие "Количество аналитических материалов", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 1
144 | Мероприятие "Осуществление уведомительной регистрации территориальных соглашений" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
145 | Контрольное событие "Количество зарегистрированных коллективных договоров и территориальных соглашений", ед | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 310
148 | Подпрограмма "Создание условий для улучшения демографической ситуации в Забайкальском крае" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
149 | Контрольное событие "Естественный прирост населения", на 1000 чел. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | -2.4 | Оценка показателя.
150 | Контрольное событие "Ожидаемая продолжительность жизни населения Забайкальского края", лет | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 68.3 | Оценка показателя.
151 | Контрольное событие "Миграционный прирост (убыль), ед. на 1000 человек населения" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | -4.9 | Оценка показателя.
152 | Основное мероприятие "Координация деятельности органов государственной власти Забайкальского края и органов местного самоуправления по созданию условий для повышения рождаемости в крае" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
153 | Контрольное событие "Суммарный коэффициент рождаемости", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | 1.64 | Оценка показателя. Уровень рождаемости снизился, по оценке, на 6,3%. При этом, число вторых рождений сократилось на 15,4%, первых рождений – на 6,2%. Снижение числа рождений происходит, главным образом, по причине сокращения численности женщин фертильного возраста в возрастных группах, которые дают наибольшее количество рождений. Указанная тенденция характерна в целом для Российской Федерации. Вместе с тем, продолжает расти удельный вес третьих и последующих рождений, число таких рождений увеличилось до 35,17 % (на 2,54 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
154 | Обеспечивающая подпрограмма | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
155 | Контрольное событие "Степень достижения установленных значений целевых показателей государственной подпрограммы и входящих в нее подпрограмм", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 100
156 | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений "Центры занятости населения Забайкальского края" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
157 | Контрольное событие "Доля специалистов, повысивших квалификацию, от общего числа специалистов государственных казенных учреждений "Центры занятости населения Забайкальского края",% | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 35
158 | Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
159 | Основное мероприятие "Cодействие добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
160 | Мероприятие "Информационное обеспечение реализации программы: производство и прокат видеоматериалов; выпуск печатной продукции (буклеты, брошюры) информирование через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, в том числе информационный ресурс "Автоматизированная информационная система "Соотечественники"" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
161 | Мероприятие "Компенсация расходов: за первичное медицинское обследование участникам Государственной программы и членам их семей, компенсации части арендной ставки за наем (поднаем) жилья участникам Государственной программы и членам их семей, выплата пособия на ребенка участникам Государственной программы и членам их семей, выплата адресной материальной помощи участникам Государственной программы и членам их семей, компенсация расходов на признание образования и (или) квалификации, ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве участниками Государственной программы и членами их семей, компенсация расходов за профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование по программам профессиональной переподготовки участникам Государственной программы" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
162 | Контрольное событие "Численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Забайкальский край и поставленных на учет в УМВД России по Забайкальскому краю" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 87