## Лист1
Приложение 5
Отчет о реализации Плана реализации государственной программы Забайкальского края "Содействие занятости населения" за 2023 год
Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель | Статус контрольного события(выполнено/не выполнено) | Результат реализации мероприятия | Причины невыполнения, предложения по реализации мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Контрольное событие "Реализация мероприятий государственной программы" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х | Х
1 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Среднегодовая численность постоянного населения Забайкальского края", тыс. чел. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | 988.4 | Показатель приведен по оценке. По данным Забайкалкрайстата уточнение показателя будет в апреле 2024 года.
2 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Уровень общей безработицы", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 6.7 | Оценка показателя. По данным Забайкалкрайстата уточнение показателя будет в апреле 2024 года.
3 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Уровень регистрируемой безработицы", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 0.8
4 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Уровень безработицы сельского населения", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 10.2 | Оценка показателя. По данным Забайкалкрайстата уточнение показателя будет в апреле 2024 года.
5 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Уровень безработицы молодежи в возрасте 20-29 лет" , % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 10.6 | Оценка показателя. По данным Забайкалкрайстата уточнение показателя будет в апреле 2024 года.
6 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 16.7 | Оценка показателя. По данным Забайкалкрайстата уточнение показателя будет в апреле 2024 года.
7 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 1.3 | Оценка показателя. По данным Забайкалкрайстата уточнение показателя будет в июне 2024 года.
8 | Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
9 | Контрольное событие "Снижение напряженности на рынке труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
10 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Коэффициент напряженности на рынке труда Забайкальского края", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 0.3
11 | Контрольное событие "Прогнозирование ситуации на рынке труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
12 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Количество подготовленных аналитических материалов", шт. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 1
13 | Контрольное событие "Подготовка ежегодного прогноза баланса трудовых ресурсов края" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
14 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Доля органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края, представивших данные, необходимые для разработки прогноза баланса трудовых ресурсов Забайкальского края, в общей численности муниципальных образований и городских округов Забайкальского края",% | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 100
15 | Контрольное событие "Оптимизация привлечения иностранной рабочей силы" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
16 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Доля работодателей, предоставивших гарантийное письмо об использовании иностранной рабочей силы, в общей численности работодателей, получивших квоту на предстоящий год", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 100
17 | Контрольное событие "Оценка эффективности использования иностранных работников в экономике края", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 87.5
18 | Контрольное событие "Обеспечение потребности в кадрах и повышение качества рабочей силы через предоставление государственных услуг в области содействия занятости населения" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
19 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Доля трудоустроенных граждан в общей численности обратившихся граждан", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 53.3
20 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Удельный вес безработных граждан в возрасте 16-29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16-29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости ", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 0.2
21 | Контрольное событие "Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
22 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Количество граждан, охваченных мероприятиями по трудоустройству", чел. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | 14096 | Невыполнение программного показателя связано со снижением общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы.
23 | Контрольное событие "Развитие предпринимательской инициативы безработных граждан" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
24 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Численность безработных граждан, которым оказаны консультационные услуги, в том числе поддержка предпринимательской инициативы", чел. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 582
25 | Контрольное событие "Информирование о положении на рынке труда Забайкальского края и организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
26 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Доля граждан, проинформированных о положении на рынке труда, от численности граждан обратившихся в органы службы занятости" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 100
27 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Численность граждан, трудоустроенных на временные работы", чел. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 5386
28 | Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности граждан на региональном рынке труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
29 | Контрольное событие "Психологическая поддержка безработных граждан; социальная адаптация безработных граждан" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
30 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Численность граждан, получивших услуги по социальной адаптации и психологической поддержке", чел. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 4621
31 | Контрольное событие "Профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
32 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, % от численности обратившихся", %. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 83.9
33 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Численность безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия по старости, приступивших к профессиональному обучению или к дополнительному профессиональному образованию, по направлению органов занятости населения", чел. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 846
34 | Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
35 | Контрольное событие "Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
36 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Среднемесячная численность безработных граждан, получающих социальные выплаты", чел. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 3338
37 | Региональный проект "Содействие занятости" (Забайкальский край) | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
38 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Доля государственных услуг в области содействия занятости населения предоставляются в электронном виде посредством единой цифровой платформы "Работа в России" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 20
39 | Контрольное событие "Создание условий для привлечения работодателями необходимых трудовых ресурсов из других субъектов РФ" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
40 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Численность работников, привлеченных в рамках подпрограммы работодателями - участниками подпрограммы из других субъектов Российской Федерации", чел | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 40
41 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Доля привлеченных работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность, на конец отчетного периода в общей численности работников, привлеченных работодателями в рамках соглашения",% | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 100
42 | Основное мероприятие "Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
43 | Контрольное событие "Финансовое возмещение/ обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан, при этом в период участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
44 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Численность трудоустроенных на общественные работы граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан"чел. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 531
45 | Контрольное событие "Финансовое возмещение/ обеспечение затрат работодателй на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников)" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
46 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Численность трудоустроенных на временные работы граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения",чел. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | 12 | Отказ работодателей от участия в мероприятии
47 | Контрольное событие "Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, в рамках региональной программы" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
48 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса",чел | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 108
49 | Подпрограмма "Развитие институтов рынка труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
50 | Контрольное событие "Реализация мероприятий подпрограммы" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
51 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Снижение к 2021 году доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 16.7 | Оценка показателя. По данным Забайкалкрайстата уточнение показателя будет в апреле 2024 года.
52 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих", чел. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 1.3 | Оценка показателя. По данным Забайкалкрайстата уточнение показателя будет в июне 2024 года.
53 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда", чел. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 48400 | Оценка показателя. По данным Забайкалкрайстата уточнение показателя будет в апреле 2024 года.
54 | Ожидаемые результаты реализации мероприятий "Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда"Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 53.9 | Оценка показателя. По данным Забайкалкрайстата уточнение показателя будет в апреле 2024 года.
55 | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на повышение денежных доходов населения" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
56 | Контрольное событие "Разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам оплаты труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
57 | Ожидаемые результаты реализации мероприятий "Количество разработанных проектов нормативных правовых актов по вопросам оплаты труда", шт. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 5
58 | Контрольное событие "Мониторинг реализации подпрограммы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 гг., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
59 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Охват государственных (муниципальных) учреждений мониторингом поэтапного совершенствования системы оплаты труда", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 100
60 | Контрольное событие "Создание экономических, организационных и других условий, обеспечивающих защиту прав граждан в области труда (мероприятия, направленные на легализацию трудовых отношений, профилактику теневой занятости, погашение задолженности по заработной плате, организацию деятельности комиссии по проблемам оплаты труда)" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
61 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Количество заседаний рабочей группы по противодействию неформальной занятости", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 4
62 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Снижение неформальной занятости в Забайкальском крае",% | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 16252
63 | Контрольное событие "Расчет величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демогафическим группам населения в Забайкальском крае" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
64 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Количество разработанных НПА, устанавливающих величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Забайкальском крае" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 2 | Постановлением Правительства Забайкальского края от 22 декабря 2023 года № 702 внесены изменения в постановление Правительства Забайкальского края от 15 сентября 2023 года № 491 Об установлении величины прожиточного минимума на 2023 год" в части уточнения величины прожиточного минимума на детей.
65 | Основное мероприятие "Развитие системы социального партнерства" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
66 | Контрольное событие "Развитие системы социального партнерства" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
67 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Удельный вес работников крупных и средних предприятий, охваченных коллективными договорами, в общей численности работников крупных и средних предприятий", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 61
68 | Контрольное событие "Организация деятельности Забайкальской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
69 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Количество заседаний Забайкальской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 6 | проведено 2 внеочередных заседания
70 | Контрольное событие "Методическое сопровождение деятельности территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
71 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Количество территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 34
72 | Контрольное событие "Уведомительная регистрация коллективных договоров и соглашений" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
73 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Доля рассмотренных коллективных договоров и соглашений от поступивших на уведомительную регистрацию", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 100
74 | Контрольное событие "Осуществление контроля за выполнением коллективных договоров, соглашений" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
75 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Количество проверок организаций по выполнению коллективных договоров, соглашений" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | 0 | Продлено действие постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». Контрольные мероприятия по выполнению коллективных договоров и соглашений не проводились
76 | Основное мероприятие "Реализация государственной политики в области охраны труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
77 | Контрольное событие "Реализация государственной политики в области охраны труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
78 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 0.135 | Оценка показателя. По данным Забайкалкрайстата уточнение показателя будет в июне 2024 года.
79 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Численность лиц с установленными в текущем году профессиональными заболеваниями в расчете на 10 тыс. работающих", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 2.7 | Оценка показателя. По данным Роспотребнадзора уточнение показателя будет в мае 2024 года.
80 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Численность работников с установленным предварительным диагнозом профзаболевания по результатам проведения периодических медицинских осмотров", чел. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 20
81 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего", дней | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 34.5 | Оценка показателя. По данным Забайкалкрайстата уточнение показателя будет в июне 2024 года.
82 | Контрольное событие "Мониторинг состояния условий и охраны труда на территории Забайкальского края и выработка комплекса мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
83 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 12377
84 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда", тыс.ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 243.587
85 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 98
86 | Контрольное событие "Организация работы краевой межведомственной комиссии по охране труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
87 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Количество проведенных заседаний Краевой межведомственной комиссии по охране труда", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 5
88 | Контрольное событие "Координация деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований по реализации государственных полномочий в сфере труда и осуществление контроля за реализацией переданных полномочий" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
89 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Количество направленных в органы местного самоуправления рекомендаций для включения мероприятий в планы работы по реализации переданных отдельных государственных полномочий в сфере труда", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 2
90 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Количество контрольных мероприятий по оценке деятельности органов местного самоуправления по реализации переданных полномочий в сфере труда", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 5
91 | Контрольное событие "Координация мероприятий по реализации предупредительных мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
92 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Количество проведенных мероприятий, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 12
93 | Контрольное событие "Реализация предупредительных мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
94 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Количество работодателей, воспользовавшихся финансированием предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 149
95 | Контрольное событие "Оказание консультативной и организационной помощи организациям, проводящим специальную оценку условий труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
96 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Количество проведенных консультаций", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 10
97 | Основное мероприятие "Координация проведения на территории края обучения по охране труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
98 | Контрольное событие "Координация проведения на территории края обучения по охране труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
99 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Количество работников, прошедших обучение по охране труда", чел. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 6214
100 | Контрольное событие "Организация проведения обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда на территориях муниципальных образований края" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
101 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Количество муниципальных образований, где проводилось обучение по охране труда", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | 6 | уменьшение количества аккредитованных учебных учреждений по обучению по охране труда с 17 до 12, а также увеличения количества работников проходивших обучение в дистанционной форме обучения
102 | Контрольное событие "Согласование программ обучения по охране труда по категориям обучаемых" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
103 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Количество согласованных программ", шт. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | 0 | согласование программ обучения по охране труда по категориям обучаемых не осуществлялось в связи изменением законодательства. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 года № 1/29 утратила силу, а новый порядок обучения, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2021 года № 2464 не содержит требований по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда программ обучения по охране труда.
104 | Контрольное событие "Участие в проверке знаний требований охраны труда у руководителей организаций и специалистов служб охраны труда всех форм собственности, работодателей – физических лиц" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
105 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Количество проведенных экзаменов по проверке знаний охраны труда", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 12
106 | Контрольное событие "Повышение квалификации специалистов системы государственного управления охраной труда на территории Забайкальского края, а также государственной экспертизы условий труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
107 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Количество специалистов, повысивших квалификацию", чел. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 2
108 | Контрольное событие "Включение в программы обучения по охране труда учебных организаций края темы по внедрению программ «Нулевого травматизма»" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
109 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Количество обучающих организаций, включивших в программы обучения тему «Нулевой травматизм»", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | 0 | не осуществлялось в связи изменением законодательства. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 года № 1/29 утратила силу, а новый порядок обучения, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2021 года № 2464 не содержит требований по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда программ обучения по охране труда.
110 | Основное мероприятие "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
111 | Контрольное событие "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
112 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Количество мероприятий, проведенных с целью пропаганды охраны труда", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 5
113 | Контрольное событие "Проведение краевых конференций по охране труда, семинаров, совещаний по охране труда, круглых столов" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
114 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Количество проведенных краевых конференций по охране труда, семинаров, совещаний по охране труда, круглых столов", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 6
115 | Контрольное событие "Организация сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории края" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
116 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Количество организаций, подвергавшихся проведению анализа состояния условий и охраны труда", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | 546 | Действующий мораторий на проведение контрольно надзорной деятельности, снизил заинтересованность работодателей во взаимодействии с органами государственной власти
117 | Контрольное событие "Проведение ежегодного регионального конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Забайкальском крае" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
118 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Количество участников - организаций Забайкальского края", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | 156 | Низкое финансирование социально значимого мероприятия, потеря стимула к участию в конкурсе
119 | Контрольное событие "Формирование и ведение электронного банка данных о нормативных правовых актах по охране и условиям труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
120 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Количество принятых НПА", шт. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 45
121 | Контрольное событие "Разработка и издание методических рекомендаций по охране труда, а так же сборников нормативных правовых актов по охране труда. Изготовление и размещение социальной рекламы по вопросам охраны труда" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
122 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Количество разработанных методических рекомендаций", шт. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 2
123 | Контрольное событие «Внедрение передового опыта в области безопасности и охраны труда в организациях и распространение образцов лучших практик по уровню соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
124 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Количество организаций принявших программы «Нулевой травматизм", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 1754
125 | Основное мероприятие "Осуществление мониторинга реализации мероприятий по материально-техническому оснащению и кадровому укомплектованию медицинских учреждений (центров профпатологий)" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
126 | Контрольное событие "Осуществление мониторинга реализации мероприятий по материально-техническому оснащению и кадровому укомплектованию медицинских учреждений (центров профпатологий)" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
127 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Доля медицинских учреждений (центров профпатологий), в отношении которых осуществляется мониторинг", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 100
128 | Основное мероприятие "Реализация переданных отдельных государственных полномочий в сфере труда на территории муниципальных образований Забайкальского края" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
129 | Контрольное событие "Реализация переданных отдельных государственных полномочий в сфере труда на территории муниципальных образований Забайкальского края" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
130 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Коэффициент эффективности системы государственного управления охраной труда на территории муниципальных образований Забайкальского края" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | 8 | Высокая текучесть кадров за 2023 год 14 новых специалистов, а также низкая заработная плата
131 | Контрольное событие "Учет потребности организаций в средствах индивидуальной и коллективной защиты работников на территории муниципальных образований" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
132 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Количество подготовленных аналитических материалов", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 1
133 | Контрольное событие "Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на территории муниципальных образований" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
134 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Количество аналитических материалов", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 4
135 | Контрольное событие "Осуществление уведомительной регистрации территориальных соглашений" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
136 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Количество зарегистрированных коллективных договоров и территориальных соглашений", ед | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 527
137 | Контрольное событие "Осуществление контроля за выполнением коллективных договоров, территориальных соглашений" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
138 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Количество проведенных проверок выполнения коллективных договоров, территориальных соглашений в каждом муниципальном районе (муниципальном или городском округе)" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | 0 | Продлено действие постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». Контрольные мероприятия по выполнению коллективных договоров и соглашений не проводились
139 | Подпрограмма "Создание условий для улучшения демографической ситуации в Забайкальском крае" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
140 | Контрольное событие "Создание условий для улучшения демографической ситуации в Забайкальском крае" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
141 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Естественный прирост населения", на 1000 чел. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | -2.9 | Оценка показателя.
142 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Ожидаемая продолжительность жизни населения Забайкальского края", лет | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | 68.23 | Оценка показателя.
143 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Миграционный прирост (убыль), ед. на 1000 человек населения" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | -5.2 | Оценка показателя.
144 | Основное мероприятие "Координация деятельности органов государственной власти Забайкальского края и органов местного самоуправления по созданию условий для повышения рождаемости в крае" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
145 | Контрольное событие "Координация деятельности органов государственной власти Забайкальского края и органов местного самоуправления по созданию условий для повышения рождаемости в крае" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
146 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Суммарный коэффициент рождаемости", ед. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | 1.64 | Оценка показателя. По оперативным данным (Департамента ЗАГС Забайкальского края) общее число рождений снизилось по сравнению с 2022 годом на 688 чел. или на 6,1%. При этом, число вторых рождений сократилось на 9,0%, первых рождений – на 6,4%, третьих и последующих рождений - на 3,2 %. Снижение числа рождений происходит, прежде всего, по причине сокращения численности женщин фертильного возраста в возрастных группах, которые дают наибольшее количество рождений. Указанная тенденция характерна в целом для Российской Федерации. Вместе с тем, продолжает расти удельный вес третьих и последующих рождений, число таких рождений увеличилось до 36,6 % (на 1,1 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Суммарный коэффициент остается выше в сравнении с показателем по РФ (1,41) и ДФО (1,53).
147 | Обеспечивающая подпрограмма | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
148 | Контрольное событие "Достижение установленных значений целевых показателей государственной подпрограммы и входящих в нее подпрограмм" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
149 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Степень достижения установленных значений целевых показателей государственной подпрограммы и входящих в нее подпрограмм", % | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | 100
150 | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений "Центры занятости населения Забайкальского края" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
151 | Контрольное событие "Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений "Центры занятости населения Забайкальского края" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
152 | Ожидаемые результаты реализации мероприятия "Доля специалистов, повысивших квалификацию, от общего числа специалистов государственных казенных учреждений "Центры занятости населения Забайкальского края",% | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | 31.8 | Отсутстие финансирования
153 | Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
154 | Основное мероприятие "Cодействие добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
155 | Контрольное событие "Cодействие добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Х | Х
156 | Ожидаемые результаты реализации мероприятий "Численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Забайкальский край и поставленных на учет в УМВД России по Забайкальскому краю" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | не выполнено | 66 | В связи с политической и экономической ситуацией в стране. (СВО, увеличение количества недружественных стран, изменения Закона о гражданстве РФ)