|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | |
|  | | | | | Документ подписан | | |
|  | | | | | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | Руководитель проекта - Калашникова Елена Виссарионовна | | |
| **регионального проекта** | | | | |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |
| **«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»** | | | | | Сертификат: 426aae95e1fce49e010865064ef181ce | | |
|  | | | | | Владелец: Калашникова Елена Виссарионовна | | |
|  | | | | | Действителен: с 15.02.2024 по 10.05.2025 | | |
|  |  |  |  |  | Дата утверждения: 27.03.2024 | | |
|  | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Основные положения** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | | Срок реализации проекта | 01.01.2024 - 31.12.2035 | |  |  |
| Куратор регионального проекта | Кефер Андрей Иосифович | | Первый заместитель председателя Правительства Забайкальского края | | |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Калашникова Елена Виссарионовна | | министр | | |  |  |
| Администратор регионального проекта | Кастарная Анна Анатольевна | | заместитель министра | | |  |  |
| Целевые группы | Граждане Российской Федерации, имеющие право на обеспечение жилыми помещениями | | | | |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Социальная поддержка граждан | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Показатели регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Задача «Реализованы дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, на имущество и жилое помещение» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (нарастающим итогом) | РП | Человек | 139 | 2023 | 133 | 128 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак  возрастания/убывания | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Реализованы дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, на имущество и жилое помещение» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (нарастающим итогом) | РП | Человек | X | X | 3 | X | X | 20 | X | X | 50 | X | X | 133 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Мероприятия (результаты) регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Реализованы дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, на имущество и жилое помещение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Принято решение о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, в объемах специализированного жилищного фонда Забайкальского края | X | Человек | 139 | 2023 | 133 | 128 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | Региональный | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (нарастающим итогом) |
| 1.1.1. | Обеспечение принятия решения о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, в объемах специализированного жилищного фонда Забайкальского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Обеспечено формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, и заключение договоров специализированного найма жилого помещения с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа | X | Человек | 139 | 2023 | 133 | 128 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | Региональный | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (нарастающим итогом) |
| 1.2.1. | Заключение договоров специализированного найма жилого помещения с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Произведена закупка работ по строительству (участие в долевом строительстве) жилых помещений, а также приобретение объектов недвижимого имущества (жилых помещений) для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | X | Человек | 139 | 2023 | 133 | 128 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | Региональный | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (нарастающим итогом) |
| 1.3.1. | Приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | Всего (тыс.рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Реализованы дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, на имущество и жилое помещение | 612 950,10 | 616 439,10 | 635 106,00 | 635 106,00 | 635 106,00 | 635 106,00 | 635 106,00 | 635 106,00 | 635 106,00 | 635 106,00 | 635 106,00 | 635 106,00 | 7 580 449,20 |
| 1.1. | Принято решение о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, в объемах специализированного жилищного фонда Забайкальского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Обеспечено формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, и заключение договоров специализированного найма жилого помещения с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Произведена закупка работ по строительству (участие в долевом строительстве) жилых помещений, а также приобретение объектов недвижимого имущества (жилых помещений) для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | 612 950,10 | 616 439,10 | 635 106,00 | 635 106,00 | 635 106,00 | 635 106,00 | 635 106,00 | 635 106,00 | 635 106,00 | 635 106,00 | 635 106,00 | 635 106,00 | 7 580 449,20 |
| 1.3.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 612 950,10 | 616 439,10 | 635 106,00 | 635 106,00 | 635 106,00 | 635 106,00 | 635 106,00 | 635 106,00 | 635 106,00 | 635 106,00 | 635 106,00 | 635 106,00 | 7 580 449,20 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | *557 784,60* | *548 630,80* | *584 297,50* | *584 297,50* | *584 297,50* | *584 297,50* | *584 297,50* | *584 297,50* | *584 297,50* | *584 297,50* | *584 297,50* | *584 297,50* | *6 949 390,40* |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.3.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 612950.1 | 616439.1 | 635106 | 635106 | 635106 | 635106 | 635106 | 635106 | 635106 | 635106 | 635106 | 635106 | 7580449.2 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | | 612 950,10 | 616 439,10 | 635 106,00 | 635 106,00 | 635 106,00 | 635 106,00 | 635 106,00 | 635 106,00 | 635 106,00 | 635 106,00 | 635 106,00 | 635 106,00 | 7 580 449,20 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | |  |
| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Региональный проект «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» (всего) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Принято решение о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, в объемах специализированного жилищного фонда Забайкальского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, и заключение договоров специализированного найма жилого помещения с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведена закупка работ по строительству (участие в долевом строительстве) жилых помещений, а также приобретение объектов недвижимого имущества (жилых помещений) для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Реализованы дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, на имущество и жилое помещение | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Принято решение о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, в объемах специализированного жилищного фонда Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечено формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, и заключение договоров специализированного найма жилого помещения с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Произведена закупка работ по строительству (участие в долевом строительстве) жилых помещений, а также приобретение объектов недвижимого имущества (жилых помещений) для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |