| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| регионального проекта |  |  |  |  |  |
| «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Забайкальский край)» |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Забайкальский край) |  | Срок реализации проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |  |
| Куратор регионального проекта | Кефер Андрей Иосифович |  | Первый заместитель председателя Правительства Забайкальского края |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Калашникова Елена Виссарионовна |  | министр |  |  |
| Администратор регионального проекта | Кастарная Анна Анатольевна |  | заместитель министра |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Развитие здравоохранения Забайкальского края |  |  |
|  | 2. | Государственная программа | Социальная поддержка граждан |  |  |

| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача «Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста | РП | Условная единица | 13,1 | 2017 | 56,1 |
| 1.2. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | РП | Процент | 15,72 | 2017 | 70,1 |
| 1.3. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением | РП | Процент | 42,9 | 2017 | 90,1 |
| 2. | Задача «Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | РП | Процент | 4,3 | 2020 | 11,35 |
| 2.2. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | РП | Процент | 4,4 | 2020 | 11,7 |

| 2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста | РП | Условная единица | 4,6 | 9,4 | 14 | 18,7 | 23,4 | 28,1 | 32,7 | 37,4 | 42,1 | 46,8 | 51,5 | 56,1 |
| 1.2. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | РП | Процент | 5,8 | 11,6 | 17,4 | 23,2 | 29 | 34,8 | 40,6 | 46,4 | 52,2 | 58 | 63,8 | 70,1 |
| 1.3. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением | РП | Процент | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 | 45 | 52,5 | 60 | 67,5 | 75 | 82,5 | 90,1 |
| 2. | Задача «Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | РП | Процент | 4,3 | 5,1 | 5,9 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9,4 | 10,2 | 10,8 | 11,35 | 11,35 |
| 2.2. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | РП | Процент | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |

| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста | X | Тысяча человек | 0,23 | 2018 | 0,99 | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |
| 1.2. | Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации | X | Условная единица | 0 | 2019 | 1 | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) |  |  |
| 1.3. | Разработана проектно-сметная документация на строительство пансионата для престарелых граждан и инвалидов | X | Условная единица | 0 | 2020 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |
| 1.4. | В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. | X | Человек | 84 | 2022 | 137 | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |
| 1.5. | Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов | X | Условная единица | 0 | 2017 | 1 | Утверждение документа |  |  |
| 2. | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода | X | Человек | 0 | 2023 | 383 | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |
| 2.2. | Финансовое обеспечение задачи для ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации по годам реализации федерального проекта | X | Объект | 0 | 2019 | - | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |  |  |

| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс.рублей) |
|  |  | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста | 5 932,33 | 5 932,33 |
| 1.1. | Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Разработана проектно-сметная документация на строительство пансионата для престарелых граждан и инвалидов | 5 724,93 | 5 724,93 |
| 1.3.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 5 724,93 | 5 724,93 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. | 207,40 | 207,40 |
| 1.4.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 207,40 | 207,40 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 207,40 | 207,40 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода | 53 520,42 | 53 520,42 |
| 2.1. | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода | 53 520,41 | 53 520,41 |
| 2.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 53 520,41 | 53 520,41 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 52 450,00 | 52 450,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Финансовое обеспечение задачи для ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации по годам реализации федерального проекта | 0,01 | 0,01 |
| 2.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4. | Внебюджетные источники | 0,01 | 0,01 |
| 3. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 59452.75 | 59452.75 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  | 59 452,74 | 59 452,74 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,01 | 0,01 |

| 5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
|  | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Забайкальский край)» (всего) | 0,00 | 0,00 |
| Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода | 0,00 | 0,00 |
| Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста | 0,00 | 0,00 |
| Финансовое обеспечение задачи для ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации по годам реализации федерального проекта | 0,00 | 0,00 |
| Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| Разработана проектно-сметная документация на строительство пансионата для престарелых граждан и инвалидов | 0,00 | 0,00 |
| В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. | 0,00 | 0,00 |
| Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов | 0,00 | 0,00 |

| 6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Разработана проектно-сметная документация на строительство пансионата для престарелых граждан и инвалидов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 724,93 | 5 724,93 |
| 1.4. | В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,40 | 207,40 | 207,40 | 207,40 | 207,40 | 207,40 | 207,40 | 207,40 | 207,40 |
| 1.5. | Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода | 4 460,03 | 8 920,07 | 13 380,10 | 17 840,13 | 22 300,16 | 26 760,20 | 31 220,23 | 35 680,26 | 40 140,29 | 44 600,33 | 49 060,36 | 53 520,41 |
| 2.2. | Финансовое обеспечение задачи для ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации по годам реализации федерального проекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: |  | 4 460,03 | 8 920,07 | 13 380,10 | 18 047,53 | 22 507,56 | 26 967,60 | 31 427,63 | 35 887,66 | 40 347,69 | 44 807,73 | 54 992,69 | 59 452,74 |