|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |
|  | | Документ подписан | | |
|  | | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | | |
| **П А С П О Р Т** | | Разработчик КПМ - Калашникова Елена Виссарионовна | | |
| **комплекса процессных мероприятий** | |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |
| **«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»** | | Сертификат: 426aae95e1fce49e010865064ef181ce | | |
|  | | Владелец: Калашникова Елена Виссарионовна | | |
|  | | Действителен: с 15.02.2024 по 10.05.2025 | | |
|  |  | Дата утверждения: 26.03.2024 | | |
|  | |  | | |
|  |  |  |  |  |
| **1. Общие положения** | | | | |
|  |  | | | |
| Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иной государственный орган, организация) | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  Калашникова Елена Виссарионовна - министр | | | |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Социальная поддержка граждан" | | | |
|  |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Показатели комплекса процессных мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Задача «В полном объеме выполнены обязательства государства по социальной поддержке отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень удовлетворенности населения качеством государственных услуг в сфере социальной защиты | ГП, КПМ | Процент | 92 | 2023 | 93,5 | 94 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 95 | 95 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 96 | 96 | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |
| 1.2. | Доля граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, проживающих на территории Забайкальского края | КПМ | Процент | 34,4 | 2023 | 34,3 | 34,2 | 34,1 | 34,1 | 34 | 34 | 33,9 | 33,9 | 33,8 | 33,7 | 33,6 | 33,5 | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |
| 1.3. | Численность граждан, получивших региональную социальную доплату к пенсии в отчетном году | КПМ | Человек | 0 | 2021 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |
| 2. | Задача «Реализован адресный подход при предоставлении отдельных мер социальной поддержки» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | ГП РФ, ФП вне НП, ГП, КПМ | Процент | 66,3 | 2021 | 79 | 80,6 | 80,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |
| 2.2. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | ГП РФ, ФП вне НП, ГП, КПМ | Процент | 7,5 | 2021 | 4,7 | 5,7 | 5,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |
| 2.3. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | ГП РФ, ГП, КПМ | Процент | 14,9 | 2021 | 34,8 | 36 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1. Показатели комплекса процессных мероприятий по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Базовое значение | | Значение показателя по годам |
| значение | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2024 году** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «В полном объеме выполнены обязательства государства по социальной поддержке отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень удовлетворенности населения качеством государственных услуг в сфере социальной защиты | ГП, КПМ | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 93,5 |
| 1.2. | Доля граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, проживающих на территории Забайкальского края | КПМ | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 34,3 |
| 1.3. | Численность граждан, получивших региональную социальную доплату к пенсии в отчетном году | КПМ | Человек | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 56 000 |
| 2. | Задача «Реализован адресный подход при предоставлении отдельных мер социальной поддержки» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | ГП РФ, ФП вне НП, ГП, КПМ | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 79 |
| 2.2. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | ГП РФ, ФП вне НП, ГП, КПМ | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4,7 |
| 2.3. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | ГП РФ, ГП, КПМ | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 34,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Задача «В полном объеме выполнены обязательства государства по социальной поддержке отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставлены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1. | Оказание денежной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющим статус, установленный действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Предоставлены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда Забайкальского края | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.1. | Оказание денежной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющим статус, установленный действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Предоставлены ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3.1. | Оказание денежной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющим статус, установленный действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Предоставлены ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4.1. | Оказание денежной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющим статус, установленный действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Предоставлены ежемесячные денежные выплаты гражданам, родившимся в довоенный период и в годы Великой Отечественной войны | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5.1. | Оказание денежной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющим статус, установленный действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Обеспечена ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов, работающим и проживающим в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках) | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6.1. | Оказание денежной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющим статус, установленный действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Обеспечена ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг ветеранам труда | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7.1. | Оказание денежной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющим статус, установленный действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Обеспечена ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг ветеранам труда Забайкальского края | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.8.1. | Оказание денежной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющим статус, установленный действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | Обеспечена ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.9.1. | Оказание денежной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющим статус, установленный действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | Обеспечена ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг педагогическим работникам | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.10.1. | Оказание денежной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющим статус, установленный действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | Обеспечено предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.11.1. | Оказание денежной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющим статус, установленный действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | Произведены региональные доплаты к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости и иные региональные доплаты | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.12.1. | Оказание денежной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющим статус, установленный действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13. | Обеспечены расходы на доставку региональных социальных доплат к пенсии | Осуществление текущей деятельности | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.13.1. | Оказание денежной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющим статус, установленный действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14. | Предоставлена государственная социальная помощь | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.14.1. | Оказание денежной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющим статус, установленный действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15. | Предоставлено социальное пособие на погребение, возмещены расходы специализированным службам по вопросам похоронного дела | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.15.1. | Оказание денежной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющим статус, установленный действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16. | Предоставлены ежемесячные денежные выплаты почетным гражданам | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.16.1. | Оказание денежной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющим статус, установленный действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.17. | Предоставлена адресная социальная помощь к социально значимым мероприятиям | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.17.1. | Оказание денежной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющим статус, установленный действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.18. | Произведены доплаты к пенсиям государственных служащих | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.18.1. | Оказание денежной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющим статус, установленный действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.19. | Предоставлена ежемесячная денежная выплата приемным семьям для граждан пожилого возраста и инвалидов | Выплаты физическим лицам | Человек | 140 | 2023 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.19.1. | Оказание денежной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющим статус, установленный действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.20. | Обеспечена компенсация стоимости произведенных затрат на пристройку пандуса, балкона инвалидам, детям-инвалидам | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.20.1. | Оказание денежной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющим статус, установленный действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.21. | Обеспечена компенсация стоимости проезда к месту лечения и обратно инвалидам, нуждающимся в процедурах гемодиализа | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.21.1. | Оказание денежной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющим статус, установленный действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.22. | Обеспечены расходы на реализацию Закона Забайкальского края «О снижении размера оплаты протезно-ортопедических изделий отдельным категориям граждан» | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.22.1. | Оказание денежной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющим статус, установленный действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.23. | Обеспечено осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.23.1. | Оказание денежной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющим статус, установленный действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.24. | Произведена выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.24.1. | Оказание денежной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющим статус, установленный действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.25. | Оказаны меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.25.1. | Оказание денежной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющим статус, установленный действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.26. | Обеспечена государственная поддержка отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов», в части обеспечения их жильем | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.26.1. | Оказание денежной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющим статус, установленный действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.27. | Обеспечена государственная поддержка отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в части обеспечения их жильем | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.27.1. | Оказание денежной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющим статус, установленный действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.28. | Обеспечена государственная поддержка отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в части обеспечения их жильем | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.28.1. | Оказание денежной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющим статус, установленный действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.29. | Обеспечена компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в целях выполнения показателей результативности | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.29.1. | Оказание денежной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющим статус, установленный действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.30. | Обеспечена компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | Выплаты физическим лицам | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.30.1. | Оказание денежной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющим статус, установленный действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.31. | Обеспечена социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | Выплаты физическим лицам | Процент | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.31.1. | Оказание денежной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющим статус, установленный действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.32. | Неработающим пенсионерам предоставлена мера социальной поддержки по оплате части стоимости путевки в санаторно-курортные организации, расположенные на территории Забайкальского края | Выплаты физическим лицам | Процент | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.32.1. | Неработающие пенсионеры при наличии медицинских показаний имеют право на предоставление меры социальной поддержки по оплате части стоимости путевки в санаторно-курортные организации, расположенные на территории Забайкальского края, один раз в три года единовременно. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.33. | Предоставлены отдельные меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Выплаты физическим лицам | Процент | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.33.1. | Оказание денежной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющим статус, установленный действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.34. | Обеспечена выплата единовременной денежной компенсации реабилитированным лицам | Выплаты физическим лицам | Процент | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.34.1. | Оказание денежной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющим статус, установленный действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.35. | Граждане получили региональную социальную доплату к пенсии в отчетном году | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | Человек | 0 | 2021 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.35.1. | Оказание денежной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющим статус, установленный действующим законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача «Реализован адресный подход при предоставлении отдельных мер социальной поддержки» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | Единица | 223 000 | 2021 | 2 500 | 2 810 | 2 648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | В Забайкальском крае внедрена система социальных контрактов при оказании государственной социальной помощи малоимущим гражданам для повышения доходов нуждающихся | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" (всего), в том числе: | 7 928 806,50 | 8 002 139,00 | 7 217 808,50 | 2 924 907,10 | 2 924 907,10 | 2 924 907,10 | 2 924 907,10 | 2 924 907,10 | 2 924 907,10 | 2 924 907,10 | 2 924 907,10 | 2 924 907,10 | 49 472 917,90 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 7 928 806,50 | 8 002 139,00 | 7 217 808,50 | 2 924 907,10 | 2 924 907,10 | 2 924 907,10 | 2 924 907,10 | 2 924 907,10 | 2 924 907,10 | 2 924 907,10 | 2 924 907,10 | 2 924 907,10 | 49 472 917,90 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 4 547 498,10 | 4 938 406,40 | 4 431 805,80 | 482 336,50 | 482 336,50 | 482 336,50 | 482 336,50 | 482 336,50 | 482 336,50 | 482 336,50 | 482 336,50 | 482 336,50 | 18 258 738,80 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставлены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда (всего), в том числе: | 483 658,70 | 405 444,60 | 393 208,60 | 393 208,60 | 393 208,60 | 393 208,60 | 393 208,60 | 393 208,60 | 393 208,60 | 393 208,60 | 393 208,60 | 393 208,60 | 4 821 189,30 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 483 658,70 | 405 444,60 | 393 208,60 | 393 208,60 | 393 208,60 | 393 208,60 | 393 208,60 | 393 208,60 | 393 208,60 | 393 208,60 | 393 208,60 | 393 208,60 | 4 821 189,30 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта (всего), в том числе: | 452 110,80 | 525 031,50 | 518 069,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495 211,40 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 452 110,80 | 525 031,50 | 518 069,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495 211,40 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 411 420,80 | 467 278,00 | 476 623,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355 322,40 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставлены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда Забайкальского края (всего), в том числе: | 323 009,00 | 270 355,10 | 262 195,90 | 262 195,90 | 262 195,90 | 262 195,90 | 262 195,90 | 262 195,90 | 262 195,90 | 262 195,90 | 262 195,90 | 262 195,90 | 3 215 323,10 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 323 009,00 | 270 355,10 | 262 195,90 | 262 195,90 | 262 195,90 | 262 195,90 | 262 195,90 | 262 195,90 | 262 195,90 | 262 195,90 | 262 195,90 | 262 195,90 | 3 215 323,10 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставлены ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла (всего), в том числе: | 4 033,20 | 3 381,00 | 3 278,90 | 3 278,90 | 3 278,90 | 3 278,90 | 3 278,90 | 3 278,90 | 3 278,90 | 3 278,90 | 3 278,90 | 3 278,90 | 40 203,20 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 4 033,20 | 3 381,00 | 3 278,90 | 3 278,90 | 3 278,90 | 3 278,90 | 3 278,90 | 3 278,90 | 3 278,90 | 3 278,90 | 3 278,90 | 3 278,90 | 40 203,20 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставлены ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (всего), в том числе: | 6 455,10 | 5 411,30 | 5 247,90 | 5 247,90 | 5 247,90 | 5 247,90 | 5 247,90 | 5 247,90 | 5 247,90 | 5 247,90 | 5 247,90 | 5 247,90 | 64 345,40 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 6 455,10 | 5 411,30 | 5 247,90 | 5 247,90 | 5 247,90 | 5 247,90 | 5 247,90 | 5 247,90 | 5 247,90 | 5 247,90 | 5 247,90 | 5 247,90 | 64 345,40 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставлены ежемесячные денежные выплаты гражданам, родившимся в довоенный период и в годы Великой Отечественной войны (всего), в том числе: | 36 036,30 | 30 208,70 | 29 297,00 | 29 297,00 | 29 297,00 | 29 297,00 | 29 297,00 | 29 297,00 | 29 297,00 | 29 297,00 | 29 297,00 | 29 297,00 | 359 215,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 36 036,30 | 30 208,70 | 29 297,00 | 29 297,00 | 29 297,00 | 29 297,00 | 29 297,00 | 29 297,00 | 29 297,00 | 29 297,00 | 29 297,00 | 29 297,00 | 359 215,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов, работающим и проживающим в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках) (всего), в том числе: | 123 772,00 | 102 360,90 | 99 272,00 | 99 272,00 | 99 272,00 | 99 272,00 | 99 272,00 | 99 272,00 | 99 272,00 | 99 272,00 | 99 272,00 | 99 272,00 | 1 218 852,90 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 123 772,00 | 102 360,90 | 99 272,00 | 99 272,00 | 99 272,00 | 99 272,00 | 99 272,00 | 99 272,00 | 99 272,00 | 99 272,00 | 99 272,00 | 99 272,00 | 1 218 852,90 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг ветеранам труда (всего), в том числе: | 609 351,80 | 503 941,60 | 488 732,90 | 488 732,90 | 488 732,90 | 488 732,90 | 488 732,90 | 488 732,90 | 488 732,90 | 488 732,90 | 488 732,90 | 488 732,90 | 6 000 622,40 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 609 351,80 | 503 941,60 | 488 732,90 | 488 732,90 | 488 732,90 | 488 732,90 | 488 732,90 | 488 732,90 | 488 732,90 | 488 732,90 | 488 732,90 | 488 732,90 | 6 000 622,40 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг ветеранам труда Забайкальского края (всего), в том числе: | 361 378,50 | 298 864,50 | 289 844,90 | 289 844,90 | 289 844,90 | 289 844,90 | 289 844,90 | 289 844,90 | 289 844,90 | 289 844,90 | 289 844,90 | 289 844,90 | 3 558 692,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 361 378,50 | 298 864,50 | 289 844,90 | 289 844,90 | 289 844,90 | 289 844,90 | 289 844,90 | 289 844,90 | 289 844,90 | 289 844,90 | 289 844,90 | 289 844,90 | 3 558 692,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (всего), в том числе: | 15 383,50 | 12 722,40 | 12 338,40 | 12 338,40 | 12 338,40 | 12 338,40 | 12 338,40 | 12 338,40 | 12 338,40 | 12 338,40 | 12 338,40 | 12 338,40 | 151 489,90 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 15 383,50 | 12 722,40 | 12 338,40 | 12 338,40 | 12 338,40 | 12 338,40 | 12 338,40 | 12 338,40 | 12 338,40 | 12 338,40 | 12 338,40 | 12 338,40 | 151 489,90 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг педагогическим работникам (всего), в том числе: | 367 715,10 | 304 104,90 | 294 927,20 | 294 927,20 | 294 927,20 | 294 927,20 | 294 927,20 | 294 927,20 | 294 927,20 | 294 927,20 | 294 927,20 | 294 927,20 | 3 621 092,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 367 715,10 | 304 104,90 | 294 927,20 | 294 927,20 | 294 927,20 | 294 927,20 | 294 927,20 | 294 927,20 | 294 927,20 | 294 927,20 | 294 927,20 | 294 927,20 | 3 621 092,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (всего), в том числе: | 247 058,90 | 204 320,80 | 198 154,50 | 198 154,50 | 198 154,50 | 198 154,50 | 198 154,50 | 198 154,50 | 198 154,50 | 198 154,50 | 198 154,50 | 198 154,50 | 2 432 924,70 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 247 058,90 | 204 320,80 | 198 154,50 | 198 154,50 | 198 154,50 | 198 154,50 | 198 154,50 | 198 154,50 | 198 154,50 | 198 154,50 | 198 154,50 | 198 154,50 | 2 432 924,70 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведены региональные доплаты к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости и иные региональные доплаты (всего), в том числе: | 31 153,60 | 31 513,30 | 31 249,20 | 31 249,20 | 31 249,20 | 31 249,20 | 31 249,20 | 31 249,20 | 31 249,20 | 31 249,20 | 31 249,20 | 31 249,20 | 375 158,90 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 31 153,60 | 31 513,30 | 31 249,20 | 31 249,20 | 31 249,20 | 31 249,20 | 31 249,20 | 31 249,20 | 31 249,20 | 31 249,20 | 31 249,20 | 31 249,20 | 375 158,90 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечены расходы на доставку региональных социальных доплат к пенсии (всего), в том числе: | 15 210,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 210,40 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 15 210,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 210,40 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставлена государственная социальная помощь (всего), в том числе: | 4 752,50 | 3 983,90 | 3 863,70 | 3 863,70 | 3 863,70 | 3 863,70 | 3 863,70 | 3 863,70 | 3 863,70 | 3 863,70 | 3 863,70 | 3 863,70 | 47 373,40 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 4 752,50 | 3 983,90 | 3 863,70 | 3 863,70 | 3 863,70 | 3 863,70 | 3 863,70 | 3 863,70 | 3 863,70 | 3 863,70 | 3 863,70 | 3 863,70 | 47 373,40 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставлено социальное пособие на погребение, возмещены расходы специализированным службам по вопросам похоронного дела (всего), в том числе: | 27 062,60 | 23 037,10 | 22 384,80 | 22 384,80 | 22 384,80 | 22 384,80 | 22 384,80 | 22 384,80 | 22 384,80 | 22 384,80 | 22 384,80 | 22 384,80 | 273 947,70 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 27 062,60 | 23 037,10 | 22 384,80 | 22 384,80 | 22 384,80 | 22 384,80 | 22 384,80 | 22 384,80 | 22 384,80 | 22 384,80 | 22 384,80 | 22 384,80 | 273 947,70 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставлены ежемесячные денежные выплаты почетным гражданам (всего), в том числе: | 1 228,50 | 1 228,50 | 1 228,50 | 1 228,50 | 1 228,50 | 1 228,50 | 1 228,50 | 1 228,50 | 1 228,50 | 1 228,50 | 1 228,50 | 1 228,50 | 14 742,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 228,50 | 1 228,50 | 1 228,50 | 1 228,50 | 1 228,50 | 1 228,50 | 1 228,50 | 1 228,50 | 1 228,50 | 1 228,50 | 1 228,50 | 1 228,50 | 14 742,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставлена адресная социальная помощь к социально значимым мероприятиям (всего), в том числе: | 22 151,50 | 19 568,50 | 18 693,20 | 18 693,20 | 18 693,20 | 18 693,20 | 18 693,20 | 18 693,20 | 18 693,20 | 18 693,20 | 18 693,20 | 18 693,20 | 228 652,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 22 151,50 | 19 568,50 | 18 693,20 | 18 693,20 | 18 693,20 | 18 693,20 | 18 693,20 | 18 693,20 | 18 693,20 | 18 693,20 | 18 693,20 | 18 693,20 | 228 652,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведены доплаты к пенсиям государственных служащих (всего), в том числе: | 251 785,60 | 252 665,90 | 250 538,30 | 250 538,30 | 250 538,30 | 250 538,30 | 250 538,30 | 250 538,30 | 250 538,30 | 250 538,30 | 250 538,30 | 250 538,30 | 3 009 834,50 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 251 785,60 | 252 665,90 | 250 538,30 | 250 538,30 | 250 538,30 | 250 538,30 | 250 538,30 | 250 538,30 | 250 538,30 | 250 538,30 | 250 538,30 | 250 538,30 | 3 009 834,50 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставлена ежемесячная денежная выплата приемным семьям для граждан пожилого возраста и инвалидов (всего), в том числе: | 14 071,60 | 11 796,10 | 11 440,10 | 11 440,10 | 11 440,10 | 11 440,10 | 11 440,10 | 11 440,10 | 11 440,10 | 11 440,10 | 11 440,10 | 11 440,10 | 140 268,70 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 14 071,60 | 11 796,10 | 11 440,10 | 11 440,10 | 11 440,10 | 11 440,10 | 11 440,10 | 11 440,10 | 11 440,10 | 11 440,10 | 11 440,10 | 11 440,10 | 140 268,70 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена компенсация стоимости произведенных затрат на пристройку пандуса, балкона инвалидам, детям-инвалидам (всего), в том числе: | 501,00 | 420,00 | 407,30 | 407,30 | 407,30 | 407,30 | 407,30 | 407,30 | 407,30 | 407,30 | 407,30 | 407,30 | 4 994,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 501,00 | 420,00 | 407,30 | 407,30 | 407,30 | 407,30 | 407,30 | 407,30 | 407,30 | 407,30 | 407,30 | 407,30 | 4 994,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена компенсация стоимости проезда к месту лечения и обратно инвалидам, нуждающимся в процедурах гемодиализа (всего), в том числе: | 11 847,40 | 9 931,50 | 9 631,80 | 9 631,80 | 9 631,80 | 9 631,80 | 9 631,80 | 9 631,80 | 9 631,80 | 9 631,80 | 9 631,80 | 9 631,80 | 118 096,90 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 11 847,40 | 9 931,50 | 9 631,80 | 9 631,80 | 9 631,80 | 9 631,80 | 9 631,80 | 9 631,80 | 9 631,80 | 9 631,80 | 9 631,80 | 9 631,80 | 118 096,90 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечены расходы на реализацию Закона Забайкальского края «О снижении размера оплаты протезно-ортопедических изделий отдельным категориям граждан» (всего), в том числе: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 12,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 12,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» (всего), в том числе: | 36 997,00 | 38 476,00 | 40 015,50 | 40 015,50 | 40 015,50 | 40 015,50 | 40 015,50 | 40 015,50 | 40 015,50 | 40 015,50 | 40 015,50 | 40 015,50 | 475 628,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 36 997,00 | 38 476,00 | 40 015,50 | 40 015,50 | 40 015,50 | 40 015,50 | 40 015,50 | 40 015,50 | 40 015,50 | 40 015,50 | 40 015,50 | 40 015,50 | 475 628,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 36 997,00 | 38 476,00 | 40 015,50 | 40 015,50 | 40 015,50 | 40 015,50 | 40 015,50 | 40 015,50 | 40 015,50 | 40 015,50 | 40 015,50 | 40 015,50 | 475 628,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведена выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (всего), в том числе: | 69,90 | 72,40 | 74,80 | 74,80 | 74,80 | 74,80 | 74,80 | 74,80 | 74,80 | 74,80 | 74,80 | 74,80 | 890,30 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 69,90 | 72,40 | 74,80 | 74,80 | 74,80 | 74,80 | 74,80 | 74,80 | 74,80 | 74,80 | 74,80 | 74,80 | 890,30 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 69,90 | 72,40 | 74,80 | 74,80 | 74,80 | 74,80 | 74,80 | 74,80 | 74,80 | 74,80 | 74,80 | 74,80 | 890,30 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оказаны меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (всего), в том числе: | 384 692,50 | 389 289,30 | 390 041,20 | 390 041,20 | 390 041,20 | 390 041,20 | 390 041,20 | 390 041,20 | 390 041,20 | 390 041,20 | 390 041,20 | 390 041,20 | 4 674 393,80 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 384 692,50 | 389 289,30 | 390 041,20 | 390 041,20 | 390 041,20 | 390 041,20 | 390 041,20 | 390 041,20 | 390 041,20 | 390 041,20 | 390 041,20 | 390 041,20 | 4 674 393,80 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 384 692,50 | 389 289,30 | 390 041,20 | 390 041,20 | 390 041,20 | 390 041,20 | 390 041,20 | 390 041,20 | 390 041,20 | 390 041,20 | 390 041,20 | 390 041,20 | 4 674 393,80 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена государственная поддержка отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов», в части обеспечения их жильем (всего), в том числе: | 5 147,90 | 5 369,30 | 5 567,90 | 5 567,90 | 5 567,90 | 5 567,90 | 5 567,90 | 5 567,90 | 5 567,90 | 5 567,90 | 5 567,90 | 5 567,90 | 66 196,20 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 5 147,90 | 5 369,30 | 5 567,90 | 5 567,90 | 5 567,90 | 5 567,90 | 5 567,90 | 5 567,90 | 5 567,90 | 5 567,90 | 5 567,90 | 5 567,90 | 66 196,20 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 5 147,90 | 5 369,30 | 5 567,90 | 5 567,90 | 5 567,90 | 5 567,90 | 5 567,90 | 5 567,90 | 5 567,90 | 5 567,90 | 5 567,90 | 5 567,90 | 66 196,20 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена государственная поддержка отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в части обеспечения их жильем (всего), в том числе: | 5 351,80 | 5 519,90 | 5 703,20 | 5 703,20 | 5 703,20 | 5 703,20 | 5 703,20 | 5 703,20 | 5 703,20 | 5 703,20 | 5 703,20 | 5 703,20 | 67 903,70 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 5 351,80 | 5 519,90 | 5 703,20 | 5 703,20 | 5 703,20 | 5 703,20 | 5 703,20 | 5 703,20 | 5 703,20 | 5 703,20 | 5 703,20 | 5 703,20 | 67 903,70 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 5 351,80 | 5 519,90 | 5 703,20 | 5 703,20 | 5 703,20 | 5 703,20 | 5 703,20 | 5 703,20 | 5 703,20 | 5 703,20 | 5 703,20 | 5 703,20 | 67 903,70 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена государственная поддержка отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в части обеспечения их жильем (всего), в том числе: | 34 035,10 | 34 426,20 | 34 616,70 | 34 616,70 | 34 616,70 | 34 616,70 | 34 616,70 | 34 616,70 | 34 616,70 | 34 616,70 | 34 616,70 | 34 616,70 | 414 628,30 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 34 035,10 | 34 426,20 | 34 616,70 | 34 616,70 | 34 616,70 | 34 616,70 | 34 616,70 | 34 616,70 | 34 616,70 | 34 616,70 | 34 616,70 | 34 616,70 | 414 628,30 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 34 035,10 | 34 426,20 | 34 616,70 | 34 616,70 | 34 616,70 | 34 616,70 | 34 616,70 | 34 616,70 | 34 616,70 | 34 616,70 | 34 616,70 | 34 616,70 | 414 628,30 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в целях выполнения показателей результативности (всего), в том числе: | 20 055,00 | 16 585,70 | 16 085,20 | 16 085,20 | 16 085,20 | 16 085,20 | 16 085,20 | 16 085,20 | 16 085,20 | 16 085,20 | 16 085,20 | 16 085,20 | 197 492,70 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 20 055,00 | 16 585,70 | 16 085,20 | 16 085,20 | 16 085,20 | 16 085,20 | 16 085,20 | 16 085,20 | 16 085,20 | 16 085,20 | 16 085,20 | 16 085,20 | 197 492,70 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (всего), в том числе: | 6 467,60 | 6 493,70 | 6 866,50 | 6 866,50 | 6 866,50 | 6 866,50 | 6 866,50 | 6 866,50 | 6 866,50 | 6 866,50 | 6 866,50 | 6 866,50 | 81 626,30 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 6 467,60 | 6 493,70 | 6 866,50 | 6 866,50 | 6 866,50 | 6 866,50 | 6 866,50 | 6 866,50 | 6 866,50 | 6 866,50 | 6 866,50 | 6 866,50 | 81 626,30 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 5 885,50 | 5 779,40 | 6 317,20 | 6 317,20 | 6 317,20 | 6 317,20 | 6 317,20 | 6 317,20 | 6 317,20 | 6 317,20 | 6 317,20 | 6 317,20 | 74 836,90 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Неработающим пенсионерам предоставлена мера социальной поддержки по оплате части стоимости путевки в санаторно-курортные организации, расположенные на территории Забайкальского края (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставлены отдельные меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена выплата единовременной денежной компенсации реабилитированным лицам (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Граждане получили региональную социальную доплату к пенсии в отчетном году (всего), в том числе: | 4 026 261,10 | 4 485 613,40 | 3 774 832,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 286 706,80 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 4 026 261,10 | 4 485 613,40 | 3 774 832,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 286 706,80 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 3 663 897,60 | 3 992 195,90 | 3 472 845,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 128 939,20 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | |  |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Комплекс процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставлены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставлены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда Забайкальского края (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставлены ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставлены ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставлены ежемесячные денежные выплаты гражданам, родившимся в довоенный период и в годы Великой Отечественной войны (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов, работающим и проживающим в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках) (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг ветеранам труда (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг ветеранам труда Забайкальского края (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг педагогическим работникам (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведены региональные доплаты к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости и иные региональные доплаты (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечены расходы на доставку региональных социальных доплат к пенсии (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставлена государственная социальная помощь (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставлено социальное пособие на погребение, возмещены расходы специализированным службам по вопросам похоронного дела (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставлены ежемесячные денежные выплаты почетным гражданам (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставлена адресная социальная помощь к социально значимым мероприятиям (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведены доплаты к пенсиям государственных служащих (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставлена ежемесячная денежная выплата приемным семьям для граждан пожилого возраста и инвалидов (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена компенсация стоимости произведенных затрат на пристройку пандуса, балкона инвалидам, детям-инвалидам (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена компенсация стоимости проезда к месту лечения и обратно инвалидам, нуждающимся в процедурах гемодиализа (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечены расходы на реализацию Закона Забайкальского края «О снижении размера оплаты протезно-ортопедических изделий отдельным категориям граждан» (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведена выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оказаны меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена государственная поддержка отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов», в части обеспечения их жильем (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена государственная поддержка отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в части обеспечения их жильем (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена государственная поддержка отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в части обеспечения их жильем (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в целях выполнения показателей результативности (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Неработающим пенсионерам предоставлена мера социальной поддержки по оплате части стоимости путевки в санаторно-курортные организации, расположенные на территории Забайкальского края (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставлены отдельные меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечена выплата единовременной денежной компенсации реабилитированным лицам (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Граждане получили региональную социальную доплату к пенсии в отчетном году (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта (всего) в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году** | | | |
|  |  |  |  |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. "В полном объеме выполнены обязательства государства по социальной поддержке отдельных категорий граждан" | | | |
| 1. Предоставлены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда | X | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 11.04.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Выплаты осуществлены | 11.07.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 11.10.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 27.12.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| 2. Предоставлены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда Забайкальского края | X | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 11.04.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Выплаты осуществлены | 11.07.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 11.10.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 27.12.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| 3. Предоставлены ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла | X | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 11.04.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Выплаты осуществлены | 11.07.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 11.10.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 27.12.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| 4. Предоставлены ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | X | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 11.04.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Выплаты осуществлены | 11.07.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 11.10.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 27.12.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| 5. Предоставлены ежемесячные денежные выплаты гражданам, родившимся в довоенный период и в годы Великой Отечественной войны | X | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 11.04.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Выплаты осуществлены | 11.07.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Выплаты осуществлены | 11.10.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Выплаты осуществлены | 27.12.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| 6. Обеспечена ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов, работающим и проживающим в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках) | X | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 11.04.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Выплаты осуществлены | 11.07.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 11.10.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 27.12.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| 7. Обеспечена ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг ветеранам труда | X | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 11.04.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Выплаты осуществлены | 11.07.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 11.10.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 27.12.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| 8. Обеспечена ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг ветеранам труда Забайкальского края | X | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 11.04.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Выплаты осуществлены | 11.07.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 11.10.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 27.12.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| 9. Обеспечена ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | X | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 11.04.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Выплаты осуществлены | 11.07.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 11.10.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 27.12.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| 10. Обеспечена ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг педагогическим работникам | X | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 11.04.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Выплаты осуществлены | 11.07.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 11.10.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 27.12.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| 11. Обеспечено предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | X | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 11.04.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Выплаты осуществлены | 11.07.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 11.10.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 27.12.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| 12. Произведены региональные доплаты к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости и иные региональные доплаты | X | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 11.04.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Выплаты осуществлены | 11.07.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 11.10.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 27.12.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| 13. Обеспечены расходы на доставку региональных социальных доплат к пенсии | X | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 11.04.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Выплаты осуществлены | 11.07.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 11.10.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 27.12.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| 14. Предоставлена государственная социальная помощь | X | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 11.04.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Выплаты осуществлены | 11.07.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 11.10.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 27.12.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| 15. Предоставлено социальное пособие на погребение, возмещены расходы специализированным службам по вопросам похоронного дела | X | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 11.04.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Выплаты осуществлены | 11.07.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 11.10.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 27.12.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| 16. Предоставлены ежемесячные денежные выплаты почетным гражданам | X | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 11.04.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Выплаты осуществлены | 11.07.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 11.10.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 27.12.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| 17. Предоставлена адресная социальная помощь к социально значимым мероприятиям | X | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 11.04.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Выплаты осуществлены | 11.07.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 11.10.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 27.12.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| 18. Произведены доплаты к пенсиям государственных служащих | X | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 11.04.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Выплаты осуществлены | 11.07.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 11.10.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 27.12.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| 19. Предоставлена ежемесячная денежная выплата приемным семьям для граждан пожилого возраста и инвалидов | X | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 11.04.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Выплаты осуществлены | 11.07.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 11.10.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 27.12.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| 20. Обеспечена компенсация стоимости произведенных затрат на пристройку пандуса, балкона инвалидам, детям-инвалидам | X | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 11.04.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Выплаты осуществлены | 11.07.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 11.10.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 27.12.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| 21. Обеспечена компенсация стоимости проезда к месту лечения и обратно инвалидам, нуждающимся в процедурах гемодиализа | X | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 11.04.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Выплаты осуществлены | 11.07.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 11.10.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 27.12.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| 22. Обеспечены расходы на реализацию Закона Забайкальского края «О снижении размера оплаты протезно-ортопедических изделий отдельным категориям граждан» | X | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 11.04.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Выплаты осуществлены | 11.07.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 11.10.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 27.12.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| 23. Обеспечено осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | X | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 11.04.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Выплаты осуществлены | 11.07.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Выплаты осуществлены | 11.10.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Выплаты осуществлены | 27.12.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| 24. Произведена выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» | X | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 11.04.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Выплаты осуществлены | 11.07.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 11.10.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 27.12.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| 25. Оказаны меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | X | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 11.04.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Выплаты осуществлены | 11.07.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 11.10.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 27.12.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| 26. Обеспечена государственная поддержка отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов», в части обеспечения их жильем | X | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 11.04.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Выплаты осуществлены | 11.07.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 11.10.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 27.12.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| 27. Обеспечена государственная поддержка отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в части обеспечения их жильем | X | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 11.04.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Выплаты осуществлены | 11.07.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 11.10.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 27.12.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| 28. Обеспечена государственная поддержка отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в части обеспечения их жильем | X | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 11.04.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Выплаты осуществлены | 11.07.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 11.10.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 27.12.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| 29. Обеспечена компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в целях выполнения показателей результативности | X | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 11.04.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Выплаты осуществлены | 11.07.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 11.10.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 27.12.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| 30. Обеспечена компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | X | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 11.04.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Выплаты осуществлены | 11.07.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 11.10.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 27.12.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| 31. Обеспечена социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | X | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| 32. Неработающим пенсионерам предоставлена мера социальной поддержки по оплате части стоимости путевки в санаторно-курортные организации, расположенные на территории Забайкальского края | X | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| 33. Предоставлены отдельные меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | X | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| 34. Обеспечена выплата единовременной денежной компенсации реабилитированным лицам | X | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| 35. Граждане получили региональную социальную доплату к пенсии в отчетном году | X | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 11.04.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 11.04.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Выплаты осуществлены | 11.07.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 11.10.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 11.11.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Выплаты осуществлены | 27.12.2024 | Сечанцына Елена Геннадьевна - Начальник отдела  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| 2. "Реализован адресный подход при предоставлении отдельных мер социальной поддержки" | | | |
| 36. Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта | X | Кастарная Анна Анатольевна - заместитель министра  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 11.04.2024 | Кастарная Анна Анатольевна - заместитель министра  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Иной документ |
| Заключено не менее 300 социальных контрактов | 11.04.2024 | Кастарная Анна Анатольевна - заместитель министра  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Заключено не менее 800 социальных контрактов | 11.07.2024 | Кастарная Анна Анатольевна - заместитель министра  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Заключено не менее 1300 социальных контрактов | 11.10.2024 | Кастарная Анна Анатольевна - заместитель министра  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Заключено не менее 1700 социальных контрактов | 11.11.2024 | Кастарная Анна Анатольевна - заместитель министра  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
| Заключено не менее 2500 социальных контрактов | 27.12.2024 | Кастарная Анна Анатольевна - заместитель министра  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | Отчет |
|  |  |  |  |