**Информация о реализации государственной программы Забайкальского края «Доступная среда» в 2024 году**

В рамках государственной программы Забайкальского края «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 19 мая 2016 года № 197, в 2024 году освоено **22197,7** тыс. руб., в т.ч. из ФБ - **18 847,00** тыс. руб.(по линии Минтруда России), из КБ – **3350,7** тыс. руб.тыс. рублей,за счет средств бюджетов муниципальных образований 0,0 тыс. рублей.

В рамках КПМ 1 **«Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Забайкальском крае»** в соответствии с планом, выполнены мероприятия по адаптации 1 приоритетного объекта социальной инфраструктуры по обеспечению доступности для маломобильных групп населения (в 2022 году – 1 объект, в 2023 году - 1 объект) – в ГАУСО «Сохондинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» Забайкальского края (проведены работы по адаптации входных групп в жилые корпуса (установлены двери необходимого размера с рычажными ручками), для адаптации санитарно-гигиенических (ванных) комнат в отделении «Милосердие» приобретена тележка – каталка (каталка-ванна), подъемник электрический для людей с ограниченными возможностями, также в целях проведения реабилитационно-восстановительных мероприятий приобретено реабилитационное оборудования (дорожка беговая электрическая с поручнями). На адаптацию 1 объекта социальной инфраструктуры в 2024 году израсходовано 806,7 тыс. рублей.

Кроме того, в связи с невозможностью ЗРО «Всероссийское общество инвалидов» в 2024 году освоить 85, 0 тыс. рублей на выпуск информационного бюллетеня «Преодоление» и 220,0 тыс. рублей на организацию и проведение краевого инклюзивного фестиваля детского творчества «Красоту мира сердцем чувствуя..» с участием детей-инвалидов и их сверстников» (письмо ЗРО ВОИ от 22.10.2024 вх. № 18453) Министерством организовано перераспределение средств бюджета Забайкальского края, и данные средства направлены на адаптацию санитарно-гигиенических помещений в ГБУСО «Центр медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток» Забайкальского края - 85,0 тыс. рублей и в ГАУСО «Петровск-Забайкальский комплексный центр социального обслуживания населения «Ветеран» Забайкальского края - 220,0 тыс. рублей.

Всего в период в 2014 по 2024 год на территории края в рамках указанной программы адаптировано 389 из 526 приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, что составило 74 % .

В рамках КПМ 2 **«Повышение доступности и качества реабилитационных услуг, социальная интеграция инвалидов в Забайкальском крае»** для инвалидов с нарушением зрения на 200,00 тыс. рублей приобретено современное многофункциональное оборудование (микшерный пульт — электронное устройство, предназначенное для сведения звуковых сигналов: суммирования нескольких источников в один или более выходов. Акустическая система и микрофонная радиосистема. (Для культурно-досуговой реабилитации инвалидов по зрению) .

В 2024 году выпуск периодического информационного бюллетеня «Преодоление», посвященного проблемам инвалидов не осуществлялся.

Автопробег инвалидов «Преодоление» имени Виталия Хуторного в 2024 году не проводился.

Проведены информационно-обучающие семинары «Доступная среда - доступная услуга», в количестве 6 семинаров:

23 января, в «Специализированной библиотеке для слабовидящих и незрячих» в рамках расширенного рабочего совещания с председателями и активом общественных организаций инвалидов муниципальных образований Забайкальского края, председателями ТИК Избирательной комиссии Забайкальского края по организации работы в преддверии выборов Президента Российской Федерации проведен семинар по созданию Доступной среды для инвалидов, в т.ч. и для участия инвалидов в избирательном процессе общества. Участие в семинаре приняли 50 человек.

С 19 по 20 апреля в День инклюзии в Нерчинском районе Забайкальского края в рамках мероприятия «Будущее начинается с нас» проведен семинар «Доступная среда - основа качественной жизни», в котором приняли участие 80 человек.

5 августа 2024 года в рамках форума «Инклюзия и здоровье» для инвалидов по зрению проведен семинар в г. Чите, участие приняли 45 человек.

Для 43 человек бы проведен семинар по созданию доступных условий жизни инвалидов на Форуме Забайкальской региональной организации ВОИ с 28 по 31 августа 2024 года.

Также семинары проведены 2 – 3 сентября 2024 года на Спартакиаде инвалидов Забайкальского края (приняли участие 35 человек) и 1 октября 2024 года в рамках семинара для инвалидов по слуху и представителей банковской сферы (приняли участие 40 человек).

30 ноября 2024 года на базе ФОК ЗабГУ прошел VII краевой интегрированный турнир по Бочче на кубок Губернатора Забайкальского края. В турнире приняли участие 38 команд, из них 16 команд от города Читы, а 22 команды представляли муниципальные округа и районы края (Приаргунский, Краснокаменский, Борзинский, Шилкинский, Читинский, Дульдургинский, Могойтуйский, Агинский округа и районы, команды п. Агинский). Органы исполнительной и Законодательной власти представляли команды Законодательного Собрания Забайкальского края, Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края, Общественной палаты Забайкальского края. Впервые, участие в турнире приняли спортсмены из Монголии.

В результате упорной борьбы 1 место заняла команда ЗабГУ. Второе место впервые заняли инвалиды Могойтуйского района. Третьими были спортсмены из Приаргунска. Победителям и призёрам были вручены кубки, медали, грамоты и сертификаты. Так же были определены главным судьей турнира лучшие участники среди женщин и мужчин. Депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края наградили памятными подарками самых юных спортсменов.

В результате выполнения мероприятий в 2024 году достигнуты все установленные целевые показатели государственной программы Забайкальского края «Доступная среда».

В рамках **РП «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»** государственным учреждениям в сферах социальной защиты населения, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта Забайкальского края, входящим в перечень учреждений предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги инвалидам и детям-инвалидам, предоставлены средства субсидии из федерального и краевого бюджетов в размере 20 711,1 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 18 847,0 тыс. рублей, из краевого бюджета 1 864,0 тыс. рублей.

Средства направлены на оснащение реабилитационным оборудованием государственных учреждений в сферах образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта Забайкальского края, входящим в перечень учреждений предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги инвалидам и детям-инвалидам, на приобретение иного оборудования для государственных учреждений социального обслуживания в целях организации сопровождаемого проживания инвалидов и на обучение специалистов.

Оснащены реабилитационным оборудованием 7 государственных учреждений в сфере социального обслуживания на 6990,8 тыс. руб.:

ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Спасатель» Забайкальского края - 850,0 тыс. руб;

ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский» Забайкальского края - 850,0 тыс. руб.;

ГАУСО «Топаз» Забайкальского края - 850,0 тыс. руб.;

ГБУСО «Центр медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток» Забайкальского края - 500,0 тыс. руб., ;

ГСУСО «Петровск-Забайкальский детский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» Забайкальского края - 500,0 тыс. руб.,

Приобретено реабилитационное (абилитационное) оборудование для оснащения государственных стационарных учреждений социального обслуживания, реализующих **сопровождаемое проживание инвалидо**в, в целях обучения навыкам профессиональной деятельности и организации сопровождаемой дневной и трудовой занятости молодых инвалидов (ГСУСО «Петровск-Забайкальский детский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» Забайкальского края - 1076,0 тыс. руб., ;ГАУСО обслуживания «Атамановский дом-интернат» Забайкальского края - 990,0 тыс. руб, ГСУСО «Пансионат Яснинский» Забайкальского края - 1 099,97 тыс. руб.).

На **проведение обучения специалисто**в в сфере социального обслуживания - 274,8 тыс. руб. (ГСУСО «Петровск-Забайкальский детский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» Забайкальского края- 121,8 тыс. руб.; ГАУСО «Топаз» Забайкальского края- 153,0 тыс. руб).

Оснащены реабилитационным оборудованием:

 3 государственных учреждения в сфере образования на 5407,7 тыс. руб.*,*

3 государственных учреждения в сфере здравоохранения на 6400,0 тыс. руб.,

 1 государственное учреждение в сфере физической культуры и спорта на 802,3 тыс. руб.,

 1 государственное учреждение в сфере культуры на 1110,3 тыс. руб.