Отчет о реализации Плана реализации государственной программы

Забайкальского края «Доступная среда» за 2019 год.

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель | Статус контрольного события (выполнено / не выполнено) | Результат реализации мероприятия | Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Государственная программа Забайкальского края «Доступная среда» | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма № 1 «Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Забайкальском крае» | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольное событие: Подготовка проекта постановления Правительства Забайкальского края «О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Доступная среда», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 19 мая 2016 года № 197». Согласование, утверждение проекта постановления | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Выполнено | Постановлениями Правительства Забайкальского края от 01 февраля 2019 года № 20, от 28 ноября 2019 года № 465 утверждены изменения в государственную программу Забайкальского края «Доступная среда», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 19 мая 2016 года № 197. |  |
| 1.1.2. | Контрольное событие: Подготовка пакета документов в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации для заключения Соглашения между Министерством труда и социальной защиты РФ и Правительством Забайкальского края о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в программу Забайкальского края, разработанную на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе: - Заверенная в установленном порядке копия постановления Правительства Забайкальского края об утверждении государственной программы Забайкальского края «Доступная среда»; - Документы, подтверждающие наличие в бюджете Забайкальского края бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства Забайкальского края в текущем году, на исполнение которого предоставляется субсидия из федерального бюджета на софинансирование расходов на реализацию мероприятий программы (выписка из закона Забайкальского края); -Заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на реализацию мероприятий, включенных в программу; - Заявка на софинсирование расходов по реализации мероприятий, включенных в программу. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Выполнено | 1) Направление пакета документов в Минтруд России для заключения Соглашения между Министерством труда и социальной защиты РФ и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (Письмо от 21.01.2019 г. исх. № 81-МК). 2) Заключено Соглашение между Министерством труда и социальной защиты РФ и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 31 января 2019 года № 149-08-2019-013. 3) Дополнительное Соглашение от 25 марта 2019 года № 149-08-2019-013/1 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 31.01.2019 года № 149-08-2019-013. |  |
| 1.1.3 | Контрольное событие: Формирование Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Забайкальского края из федерального бюджета на реализацию государственной программы Забайкальского края «Доступная среда» в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Выполнено | 1) Заключено Соглашение между Министерством труда и социальной защиты РФ и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 31 января 2019 года № 149-08-2019-013. 2) Дополнительное Соглашение от 25 марта 2019 года № 149-08-2019-013/1 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 31.01.2019 года № 149-08-2019-013. |  |
| 1.2. | Подпрограмма № 2 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Забайкальском крае» | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края; органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края |  |  |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие: «Адаптация для инвалидов и других МГН объектов социальной инфраструктуры на территории Забайкальского края» | органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края |  |  |  |
| 1.2.2. | Контрольное событие: Подготовка проектно – сметной документации по приоритетным объектам социальной инфраструктуры, планируемым к адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках реализации программы. Осуществление закупочных процедур (конкурентные процедуры, закупки у единственного поставщика), заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры, адаптации пешеходной инфраструктуре. | органы местного самоуправления | Выполнено | Осуществлены закупочные процедуры (конкурентные процедуры, закупки у единственного поставщика), заключены муниципальные контракты на выполнение работ по адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры, адаптации пешеходной инфраструктуре. |  |
| 1.2.3. | Основное мероприятие «Создание доступности услуг в сфере образования на территории Забайкальского края» | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  |  |  |
| 1.2.4 | Контрольное событие: Подготовка проектно – сметной документации по объектам образования (в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования) в целях создания условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. Осуществление закупочных процедур (конкурентные процедуры, закупки у единственного поставщика), заключение контрактов на выполнение работ по созданию в учреждениях образования условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, органы местного самоуправления | Выполнено | Подготовлена проектно – сметная документация по приоритетным объектам социальной инфраструктуры, планируемым к адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках реализации программы. Осуществлены закупочные процедуры (конкурентные процедуры, закупки у единственного поставщика), заключены государственные контракты на выполнение работ по адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры |  |
| 1.3. | Подпрограмма № 4 «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Забайкальском крае» | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края; Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  |
| 1.3.1 | Основное мероприятие «Развитие системы реабилитации и социальной интеграции» | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края; Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  |
| 1.3.2 | Контрольное событие: Осуществление закупочных процедур (конкурсные процедуры, закупки у единственного поставщика), заключение контрактов на приобретение специализированного оборудования, в т.ч.: - цифровых «говорящих» книг на флеш-картах для оснащения ГУК «Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих» Забайкальского края; - современных многофункциональных устройств для инвалидов по зрению. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края; Министерство культуры Забайкальского края. | Выполнено | Осуществлены закупочные процедуры (конкурсные процедуры, закупки у единственного поставщика), заключены контракты на приобретение специализированного оборудования |  |
| 1.3.2 | Контрольное событие: Осуществление закупочных процедур (конкурсные процедуры, закупки у единственного поставщика), заключение контрактов на приобретение специализированного оборудования, в т.ч. на: - на приобретение технических средств реабилитации для оснащения пунктов проката | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Выполнено | Осуществлены закупочные процедуры (конкурсные процедуры, закупки у единственного поставщика), заключены контракты на приобретение технических средств реабилитации |  |
| 1.3.3 | Контрольное событие: Подготовка и представление ежеквартальной и годовой информации о реализации программы ответственному исполнителю программы (Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края). | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края; Министерство культуры Забайкальского края; органы местного самоуправления | Выполнено | Соисполнителями программы представлена ежеквартальная информация о реализации программы в 2019 году. |  |
| 1.3.4 | Контрольное событие: Подготовка отчетов о расходах бюджета Забайкальского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия; о достижении значений показателей результативности программы. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Выполнено | Ответственным исполнителем программы (Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края) подготовлены ежеквартальные и годовой отчеты о реализации программы в 2019 году, сформированный в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |

______________

Сведения о выполнении контрольных событий

Плана реализации государственной программы Забайкальского края «Доступная среда»

за 2019 год

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограмм государственной программы | Количество запланированных контрольных событий на 2019 год | Количество выполненных контрольных событий в 2019 году | Количество не выполненных мероприятий (в том числе частично) | Причины не выполнения мероприятия, предложения по дальнейшей реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Итого по государственной программе Забайкальского края «Доступная среда»: | 9 | 9 | 0 |  |
| 2 | подпрограмма № 1 «Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН» | 3 | 3 | 0 |  |
| 3 | подпрограмма № 2 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Забайкальском крае» | 2 | 2 | 0 |  |
| 4 | подпрограмма № 4 «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Забайкальском крае» | 4 | 4 | 0 |  |