План реализации государственной программы Забайкальского края «Доступная среда» на 2020 год

| № п/п | Наименование программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  | Объемы ресурсного обеспечения | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I полугодие | II полугодие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Государственная программа Забайкальского края «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 19 мая 2016 года № 197 |  |  |  |  |  | Всего – 19824,50 тыс. руб., в т.ч. КБ 9011,50 – тыс. руб.; ФБ (Минпросвещение России) – 6713,00 тыс. руб.; МБ– 4100,00 тыс. руб. |  |  |
| 1.1. | Подготовка проекта постановления Правительства Забайкальского края «О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Доступная среда», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 19 мая 2016 года № 197». Согласование, утверждение проекта постановления. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Ноябрь 2019, февраль-март 2020 |  |  |  |  | Утверждение проекта постановления Правительства Забайкальского края «О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Доступная среда», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 19 мая 2016 года № 197» |  |
| 1.2. | Подготовка пакета документов для направления в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации для заключения Соглашения между Министерством труда и социальной защиты РФ и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, в том числе: - Заверенная в установленном порядке копия постановления Правительства Забайкальского края об утверждении государственной программы Забайкальского края «Доступная среда»; - Документы, подтверждающие наличие в бюджете Забайкальского края бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства Забайкальского края в текущем году, на исполнение которого предоставляется субсидия из федерального бюджета на софинансирование расходов на реализацию мероприятий программы (выписка из закона Забайкальского края); -Заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на реализацию мероприятий, включенных в программу; - Заявка на софинсирование расходов по реализации мероприятий, включенных в программу. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Декабрь 2019 |  |  |  |  | Направление пакета документов в Минтруд России для заключения Соглашения между Министерством труда и социальной защиты РФ и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации. |  |
| 1.3 | Заключение Соглашения о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Декабрь 2019 |  |  |  |  | Заключение Соглашения между Министерством труда и социальной защиты РФ и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации |  |
| 1.4 | Формирование и заключение Соглашений между Министерством труда и социальной защиты населения Забайкальского края и муниципальными образованиями Забайкальского края о предоставлении в 2020 году субсидии из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в программы муниципальных районов по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Забайкальском крае в программном комплексе «Бюджет-СМАРТ Про» | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, органы местного самоуправления | Март 2020 |  |  |  |  | Заключение Соглашения о предоставлении в 2020 году субсидии из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований |  |
| 2.1. | Подготовка проектно – сметной документации по приоритетным объектам социальной инфраструктуры, планируемым к адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках реализации программы. Осуществление закупочных процедур (конкурентные процедуры, закупки у единственного поставщика), заключение контрактов на выполнение работ: -по адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры; - по оборудованию пешеходных и транспортных коммуникаций. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края; Министерство культуры Забайкальского края; Министерство здравоохранения Забайкальского края; Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края; органы местного самоуправления | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего – 10800,00 тыс. руб., в т.ч. КБ 6700,00 – тыс. руб., МБ – 4100,00 тыс. руб. |  | Осуществление работ по адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры, оборудованию пешеходных и транспортных коммуникаций |
| 2.2. | Подготовка проектно – сметной документации по объектам образования (в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования) в целях создания условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. Осуществление закупочных процедур (конкурентные процедуры, закупки у единственного поставщика), заключение контрактов на выполнение работ по созданию в учреждениях образования условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего – 7141,50 тыс. руб., в т.ч. КБ 428,50 – тыс. руб.; ФБ (Минпросвещение России) – 6713,00 тыс. руб. |  | Осуществление работ по адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры в сфере образования |
| 3.1. | Подготовка проектов договоров на оказание услуг, в т.ч.: - на разработку, издание карты доступности объектов и услуг; - на организацию семинаров по формированию безбарьерной среды для инвалидов; - на размещение на региональных телевизионных каналов рекламно-информационных материалов и социальных баннеров; -на организацию проведения интегрированного спортивного турнира по игре «бочча»; -на организацию проведения краевого инклюзивного фестиваля детского творчества «Красоту мира сердцем чувствуя...» с участием детей-инвалидов и их сверстников | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего – 683,00 тыс. руб., в т.ч. КБ – 683,00 тыс. руб. |  | Разработка, издание карты доступности объектов и услуг; организация семинаров по формированию безбарьерной среды для инвалидов; размещение на региональных телевизионных каналов рекламно-информационных материалов и социальных баннеров; проведение интегрированного спортивного турнира по игре «бочча»; проведение краевого инклюзивного фестиваля детского творчества «Красоту мира сердцем чувствуя...» с участием детей-инвалидов и их сверстников |
| 3.2. | Осуществление закупочных процедур (конкурсные процедуры, закупки у единственного поставщика), заключение контрактов на приобретение специализированного оборудования, в т.ч.: -на приобретение технических средств реабилитации для оснащения пунктов проката; - на цифровые «говорящие» книги на флеш-картах для оснащения ГУК «Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих» Забайкальского края; - на современные многофункциональные устройства для инвалидов по зрению; - на индивидуальные FM-системы для людей с нарушением слуха. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края; Министерство культуры Забайкальского края |  | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего – 1100,00 тыс. руб., в т.ч. КБ – 1100,00 тыс. руб. |  | Приобретение технических средств реабилитации для оснащения пунктов проката; цифровых «говорящих» книг на флеш-картах для оснащения ГУК «Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих»; современных многофункциональных устройств для инвалидов по зрению; индивидуальные FM-системы для людей с нарушением слуха. |
| 3.3. | Подготовка и представление ежеквартальной и годовой информации о реализации программы ответственному исполнителю программы (Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края). | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края; Министерство культуры Забайкальского края; Министерство здравоохранения Забайкальского края; Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края; органы местного самоуправления | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |  | Представление ежеквартальной и годовой информации о реализации программы в Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края. |
| 3.4. | Подготовка отчетов о ходе реализации программы | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |  | Формирование отчетов о реализации программы в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Представление отчета в Минтруд России, Минпросвещения России, Министерство экономического развития Забайкальского края |