Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 сентября 2015 г. N 502-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ НА 2015 - 2020 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F3F7C6010F0EEB3E8F5A4F6FD15E637FD4BCCE5334CFDB6BE865BC3DDEB5CACB6E6F34BAF42B9FA02946A1ADECCFA93E93849E8U4RAG) Правительства Забайкальского края  от 12.07.2016 N 312-р) |

В соответствии со [статьей 44](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F3F7C6010F0EEB3E8F5A4F6FD12EE36F04BCCE5334CFDB6BE865BC3DDEB5CACB6E6F143AF42B9FA02946A1ADECCFA93E93849E8U4RAG) Устава Забайкальского края, в целях реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F2171767CACE6B3EAAAADF2FA1AB16DA047C6B06B13A4E6F9D75D959EB150ACA8E4F349UARAG) от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов":

1. Утвердить прилагаемый [План](#P37) мероприятий ("дорожную карту") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и обеспечению беспрепятственного пользования услугами в Забайкальском крае на 2015 - 2020 годы (далее - План мероприятий).

2. Министерству социальной защиты населения Забайкальского края, Министерству здравоохранения Забайкальского края, Министерству образования, науки, и молодежной политики Забайкальского края, Министерству физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерству культуры Забайкальского края, Министерству территориального развития Забайкальского края, Министерству экономического развития Забайкальского края, Государственной службе занятости населения Забайкальского края обеспечить выполнение [Плана](#P37) мероприятий в установленные сроки.

3. Министерству финансов Забайкальского края обеспечить финансирование [Плана](#P37) мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете на указанные цели.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края обеспечить выполнение [Плана](#P37) мероприятий.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края утвердить планы мероприятий ("дорожные карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и условий беспрепятственного пользования услугами на 2015 - 2020 годы.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам С.Н.Чабана.

Исполняющий обязанности председателя

Правительства Забайкальского края

С.Н.ЧАБАН

Утвержден

распоряжением Правительства

Забайкальского края

от 24 сентября 2015 г. N 502-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ,

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ НА 2015 - 2020

ГОДЫ ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F3F7C6010F0EEB3E8F5A4F6FD15E637FD4BCCE5334CFDB6BE865BC3DDEB5CACB6E6F34BAF42B9FA02946A1ADECCFA93E93849E8U4RAG) Правительства Забайкальского края  от 12.07.2016 N 312-р) |

План мероприятий ("дорожная карта") подготовлен в целях реализации поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных [статьей 15](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F2171767CACE6B0E2ACAFF5F21AB16DA047C6B06B13A4F4F98F52929CA405FCF2B3FE49AA57ECAA58C3671AUDREG) Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

Основными задачами Плана мероприятий ("дорожной карты") являются:

реализация мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг.

Реализация Плана мероприятия ("дорожной карты") осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами, определяющими приоритеты и требования в области обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятия по их достижению:

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F2171767CACE6B0E2ACAFF5F21AB16DA047C6B06B13A4E6F9D75D959EB150ACA8E4F349UARAG) от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F2171767CACE6B3E1A2ABF7FB1AB16DA047C6B06B13A4E6F9D75D959EB150ACA8E4F349UARAG) от 3 мая 2012 года N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах инвалидов";

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F2171767CACE6B3EAAAADF2FA1AB16DA047C6B06B13A4E6F9D75D959EB150ACA8E4F349UARAG) от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов";

[постановление](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F2171767CACE6B3E4AEA1F6FC1AB16DA047C6B06B13A4E6F9D75D959EB150ACA8E4F349UARAG) Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 297 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F2171767CACE6B3EBAAAAF2F21AB16DA047C6B06B13A4E6F9D75D959EB150ACA8E4F349UARAG) Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности";

Свод правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", утвержденный [приказом](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F2171767CACE6B0E5AEAFF0F81AB16DA047C6B06B13A4E6F9D75D959EB150ACA8E4F349UARAG) Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 года N 605;

[Закон](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F3F7C6010F0EEB3E8F5A4F6FD12E533F64DCCE5334CFDB6BE865BC3CFEB04A0B4E6ED4AAB57EFAB44UCR1G) Забайкальского края от 29 мая 2009 года N 181-ЗЗК "О социальной защите инвалидов в Забайкальском крае";

[постановление](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F3F7C6010F0EEB3E8F5A4F6FD13EE36FC43CCE5334CFDB6BE865BC3CFEB04A0B4E6ED4AAB57EFAB44UCR1G) Правительства Забайкальского края от 17 февраля 2014 года N 75 "Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Доступная среда (2014 - 2015 годы)";

[постановление](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F3F7C6010F0EEB3E8F5A4F6FD15E738F348CCE5334CFDB6BE865BC3CFEB04A0B4E6ED4AAB57EFAB44UCR1G) Правительства Забайкальского края от 10 июня 2014 года N 328 "Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Социальная поддержка граждан на 2014 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F3F7C6010F0EEB3E8F5A4F6FD15E735FD4CCCE5334CFDB6BE865BC3CFEB04A0B4E6ED4AAB57EFAB44UCR1G) Правительства Забайкальского края от 1 августа 2014 года N 457 "Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Содействие занятости населения на 2014 - 2020 годы".

Финансирование Плана мероприятий ("дорожной карты") осуществляется за счет средств федерального бюджета и консолидированного бюджета Забайкальского края.

Основными принципами реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") являются:

поэтапное повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями;

поэтапное повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также оказание им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.

Кроме того, результаты реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") призваны повысить качество и доступность социальных услуг для инвалидов на территории Забайкальского края; увеличить степень социальной адаптации и успешной интеграции лиц с ограниченными возможностями в общество.

ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

(в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F3F7C6010F0EEB3E8F5A4F6FD15E637FD4BCCE5334CFDB6BE865BC3DDEB5CACB6E6F34BA342B9FA02946A1ADECCFA93E93849E8U4RAG) Правительства Забайкальского края

от 12.07.2016 N 312-р)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | Ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Забайкальском крае | % | 50,0 | 50,2 | 50,5 | 51,0 | 51,7 | 52,5 | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края |
| 2 | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных | % | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 93,0 | 95,0 | 100,0 | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края, Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство образования, науки, и молодежной политики Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, |
|  | групп населения (далее - МГН) в Забайкальском крае |  |  |  |  |  |  |  | Министерство культуры Забайкальского края, Министерство экономического развития Забайкальского края, Государственная служба занятости населения Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края |
| 3 | Доля объектов в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, имеющих сформированные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг, в общем количестве объектов в данной сфере | % | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 93,0 | 95,0 | 100,0 | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края, Государственная служба занятости населения Забайкальского края |
| 4 | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Забайкальского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг | % | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 93,0 | 95,0 | 100,0 | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края |
| 5 | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Забайкальского края | % | 41 | 44,4 | 54,2 | 64 | 66,1 | 68,2 | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края, Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство образования, науки, и молодежной политики Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство экономического развития Забайкальского края, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственная служба занятости населения Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края |
| 6 | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты Забайкальского края | % | 49 | 52,4 | 62,2 | 72 | 74,1 | 76,2 | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края |
| 7 | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных дошкольных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных организаций | % | 14,9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края |
| 8 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Забайкальского края | % | 20,8 | 21,4 | 22,3 | 23,2 | 24,1 | 25,0 | Министерство образования, науки, и молодежной политики Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края |
| 9 | Доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессиональных образовательных организаций Забайкальского края | % | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | Министерство образования, науки, и молодежной политики Забайкальского края |
| 10 | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры Забайкальского края | % | 33,4 | 36,8 | 46,6 | 56,4 | 58,5 | 60,6 | Министерство культуры Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края |
| 11 | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения Забайкальского края | % | 42 | 45,4 | 55,2 | 65 | 67,1 | 69,2 | Министерство здравоохранения Забайкальского края |
| 12 | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта Забайкальского края | % | 46,4 | 49,8 | 59,6 | 69,4 | 71,5 | 73,6 | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края |
| 13 | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости Забайкальского края | % | 34 | 37,4 | 47,2 | 57 | 59,1 | 61,2 | Государственная служба занятости населения Забайкальского края |
| 14 | Доля парка подвижного состава городского наземного автомобильного и электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава в Забайкальском крае | % | 11,7 | 13,4 | 15,1 | 16,8 | 18,5 | 20,2 | Министерство территориального Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края |
| 15 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | % | 15 | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 | 57 | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края |
| 16 | Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Забайкальском крае | % | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 59,0 | 62,0 | 65,0 | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края |
| 17 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов в Забайкальском крае | % | 49,6 | 50,1 | 50,6 | 51,2 | 51,8 | 52,5 | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края |
| 18 | Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, в общем количестве сотрудников, предоставляющих данные услуги населению | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края, Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство образования, науки, и молодежной политики Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство экономического развития Забайкальского края, Государственная служба занятости населения Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями | | | | | |
| 1.1 | Адаптация для инвалидов и других МГН объектов социальной инфраструктуры на территории Забайкальского края | [Постановление](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F3F7C6010F0EEB3E8F5A4F6FD13EE36FC43CCE5334CFDB6BE865BC3CFEB04A0B4E6ED4AAB57EFAB44UCR1G) Правительства Забайкальского края от 17 февраля 2014 года N 75 "Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Доступная среда (2014 - 2015 годы)"; проект [постановления](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F3F7C6010F0EEB3E8F5A4F6FD15E630FC4DCCE5334CFDB6BE865BC3CFEB04A0B4E6ED4AAB57EFAB44UCR1G) Правительства Забайкальского края "Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Доступная среда (2014 - 2020 годы)" | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края, Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство образования, науки, и молодежной политики Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство экономического развития Забайкальского края, Государственная служба занятости населения Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края | 2015 - 2020 годы | Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других МГН |
| 1.2 | Адаптация для инвалидов и других МГН объектов социальной защиты населения: приобретение телефонных аппаратов с учетом особых потребностей инвалидов по слуху и зрению, приобретение подъемных устройств, приобретение и установка адаптационного приспособления для оборудования санитарных комнат, установка средств информации и телекоммуникации, приспособление лестниц внутри зданий; оборудование пандусами, поручнями, тактильными плитками, световыми табло | [Постановление](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F3F7C6010F0EEB3E8F5A4F6FD13EE36FC43CCE5334CFDB6BE865BC3CFEB04A0B4E6ED4AAB57EFAB44UCR1G) Правительства Забайкальского края от 17 февраля 2014 года N 75 "Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Доступная среда (2014 - 2015 годы)"; проект [постановления](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F3F7C6010F0EEB3E8F5A4F6FD15E630FC4DCCE5334CFDB6BE865BC3CFEB04A0B4E6ED4AAB57EFAB44UCR1G) Правительства Забайкальского края "Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Доступная среда (2014 - 2020 годы)" | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края | 2015 - 2020 годы | Повышение уровня доступности объектов социальной защиты населения для инвалидов и других МГН |
| 1.3 | Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов образования: создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обучаться совместно детям-инвалидам и детям, не имеющим нарушений развития, в профессиональных образовательных организациях Забайкальского края, в том числе: установка средств информационной доступности, тактильных табличек, оборудование пандусами и поручнями | [Постановление](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F3F7C6010F0EEB3E8F5A4F6FD13EE36FC43CCE5334CFDB6BE865BC3CFEB04A0B4E6ED4AAB57EFAB44UCR1G) Правительства Забайкальского края от 17 февраля 2014 года N 75 "Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Доступная среда (2014 - 2015 годы)"; проект [постановления](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F3F7C6010F0EEB3E8F5A4F6FD15E630FC4DCCE5334CFDB6BE865BC3CFEB04A0B4E6ED4AAB57EFAB44UCR1G) Правительства Забайкальского края "Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Доступная среда (2014 - 2020 годы)" | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | 2015 - 2020 годы | Повышение уровня доступности объектов образования для инвалидов и других МГН |
| 1.4 | Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры: приобретение информационных терминалов и программного обеспечения к ним, приобретение съемных кресел, раздвижных телескопических пандусов, переносной рампы, противоскользящих систем, бегущих строк и информационных табло, беспроводных систем вызова помощника, автоматических систем открывания дверей, тифлофлешплееров, аудио- и видеогидов для ознакомления слабослышащих и слабовидящих с экспозицией музеев, табличек, информационных знаков и знаков о доступности объекта | [Постановление](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F3F7C6010F0EEB3E8F5A4F6FD13EE36FC43CCE5334CFDB6BE865BC3CFEB04A0B4E6ED4AAB57EFAB44UCR1G) Правительства Забайкальского края от 17 февраля 2014 года N 75 "Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Доступная среда (2014 - 2015 годы)"; проект [постановления](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F3F7C6010F0EEB3E8F5A4F6FD15E630FC4DCCE5334CFDB6BE865BC3CFEB04A0B4E6ED4AAB57EFAB44UCR1G) Правительства Забайкальского края "Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Доступная среда (2014 - 2020 годы)" | Министерство культуры Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края | 2015 - 2020 годы | Повышение уровня доступности объектов культуры для инвалидов и других МГН |
| 1.5 | Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов здравоохранения: установка средств информационной доступности, тактильных табличек и мнемосхем, оборудование кнопками вызова помощника, пандусами и поручнями | [Постановление](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F3F7C6010F0EEB3E8F5A4F6FD13EE36FC43CCE5334CFDB6BE865BC3CFEB04A0B4E6ED4AAB57EFAB44UCR1G) Правительства Забайкальского края от 17 февраля 2014 года N 75 "Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Доступная среда (2014 - 2015 годы)"; проект [постановления](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F3F7C6010F0EEB3E8F5A4F6FD15E630FC4DCCE5334CFDB6BE865BC3CFEB04A0B4E6ED4AAB57EFAB44UCR1G) Правительства Забайкальского края "Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Доступная среда (2014 - 2020 годы)" | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 2015 - 2020 годы | Повышение уровня доступности объектов здравоохранения для инвалидов и других МГН |
| 1.6 | Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов физической культуры и спорта: приобретение мобильных механических подъемных устройств, раздвижных телескопических пандусов, ступенькоходов, информационных табло | [Постановление](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F3F7C6010F0EEB3E8F5A4F6FD13EE36FC43CCE5334CFDB6BE865BC3CFEB04A0B4E6ED4AAB57EFAB44UCR1G) Правительства Забайкальского края от 17 февраля 2014 года N 75 "Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Доступная среда (2014 - 2015 годы)"; проект [постановления](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F3F7C6010F0EEB3E8F5A4F6FD15E630FC4DCCE5334CFDB6BE865BC3CFEB04A0B4E6ED4AAB57EFAB44UCR1G) Правительства Забайкальского края "Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Доступная среда (2014 - 2020 годы)" | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края | 2015 - 2020 годы | Повышение уровня доступности объектов физической культуры и спорта для инвалидов и других МГН |
| 1.7 | Закупка низкопольных специализированных троллейбусов и автобусов, приспособленных для перевозки инвалидов на маршрутах общественного транспорта; адаптация имеющихся троллейбусов средствами информации: оборудование информационными табло, средствами звукового оповещения | [Постановление](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F3F7C6010F0EEB3E8F5A4F6FD13EE36FC43CCE5334CFDB6BE865BC3CFEB04A0B4E6ED4AAB57EFAB44UCR1G) Правительства Забайкальского края от 17 февраля 2014 года N 75 "Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Доступная среда (2014 - 2015 годы)"; проект [постановления](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F3F7C6010F0EEB3E8F5A4F6FD15E630FC4DCCE5334CFDB6BE865BC3CFEB04A0B4E6ED4AAB57EFAB44UCR1G) Правительства Забайкальского края "Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Доступная среда (2014 - 2020 годы)" | Министерство территориального развития Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края | 2015 - 2020 годы | Доступность городского транспорта общего пользования для перевозки инвалидов и иных МГН |
| 1.8 | Оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта вблизи социально значимых объектов (установка пандусов, занижение бордюрного камня, тактильная плитка, средства ориентации, информационные табло, баннеры и др.) | [Постановление](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F3F7C6010F0EEB3E8F5A4F6FD13EE36FC43CCE5334CFDB6BE865BC3CFEB04A0B4E6ED4AAB57EFAB44UCR1G) Правительства Забайкальского края от 17 февраля 2014 года N 75 "Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Доступная среда (2014 - 2015 годы)"; проект [постановления](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F3F7C6010F0EEB3E8F5A4F6FD15E630FC4DCCE5334CFDB6BE865BC3CFEB04A0B4E6ED4AAB57EFAB44UCR1G) Правительства Забайкальского края "Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Доступная среда (2014 - 2020 годы)" | Министерство территориального развития Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края | 2015 - 2020 годы | Беспрепятственное передвижение по пешеходным и транспортным коммуникациям инвалидов и иных МГН |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | | |
| 2.1 | Укомплектование техническими средствами реабилитации пунктов проката, созданных на базе государственных учреждений социального обслуживания Забайкальского края, для целей предоставления инвалидам технических средств реабилитации во временное пользование | Проект [постановления](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F3F7C6010F0EEB3E8F5A4F6FD15E630FC4DCCE5334CFDB6BE865BC3CFEB04A0B4E6ED4AAB57EFAB44UCR1G) Правительства Забайкальского края "Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Доступная среда (2014 - 2020 годы)" | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края | 2016 - 2020 годы | Мероприятие позволит обеспечить граждан, нуждающихся во временном пользовании техническими средствами реабилитации (костыли, трости, кресла-коляски комнатные и прогулочные; ходунки взрослые и детские, сиденья для ванны; противопролежневые матрасы и подушки, тонометры; кресла-стулья с санитарным оснащением, многофункциональные кровати, вертикализаторы, кресла-коляски с электроприводом и др.). |
| 2.2 | Установка в экспозиционных залах ГУК "Забайкальский краевой краеведческий музей имени А.К.Кузнецова" аудиогидов, видеогидов | Проект [постановления](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F3F7C6010F0EEB3E8F5A4F6FD15E630FC4DCCE5334CFDB6BE865BC3CFEB04A0B4E6ED4AAB57EFAB44UCR1G) Правительства Забайкальского края "Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Доступная среда (2014 - 2020 годы)" | Министерство культуры Забайкальского края | 2016 год | Адаптация людей с нарушением слуха и зрения в ГУК Забайкальский краевой краеведческий музей имени А.К.Кузнецова |
| 2.3 | Приобретение тифлотехнических средств для прослушивания "говорящих" книг на цифровых носителях и специализированного оборудования для оснащения ГУК "Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих" Забайкальского края | [Постановление](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F3F7C6010F0EEB3E8F5A4F6FD13EE36FC43CCE5334CFDB6BE865BC3CFEB04A0B4E6ED4AAB57EFAB44UCR1G) Правительства Забайкальского края от 17 февраля 2014 года N 75 "Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Доступная среда (2014 - 2015 годы)"; проект [постановления](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F3F7C6010F0EEB3E8F5A4F6FD15E630FC4DCCE5334CFDB6BE865BC3CFEB04A0B4E6ED4AAB57EFAB44UCR1G) Правительства Забайкальского края "Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Доступная среда (2014 - 2020 годы)" | Министерство культуры Забайкальского края | 2015 - 2017 годы | Адаптация людей с нарушением зрения в ГУК "Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих" Забайкальского края |
| 2.4 | Приобретение специализированного оборудования для незрячих пользователей (компьютерная программа речевого доступа, диктофоны с функциями звукового сопровождения и речевого выхода, говорящие мобильные телефоны со встроенными навигаторами) | [Постановление](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F3F7C6010F0EEB3E8F5A4F6FD13EE36FC43CCE5334CFDB6BE865BC3CFEB04A0B4E6ED4AAB57EFAB44UCR1G) Правительства Забайкальского края от 17 февраля 2014 года N 75 "Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Доступная среда (2014 - 2015 годы)"; проект [постановления](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F3F7C6010F0EEB3E8F5A4F6FD15E630FC4DCCE5334CFDB6BE865BC3CFEB04A0B4E6ED4AAB57EFAB44UCR1G) Правительства Забайкальского края "Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Доступная среда (2014 - 2020 годы)" | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края | 2015 - 2020 годы | Адаптация людей с нарушением зрения |
| 2.5 | Приобретение оборудования (технических средств реабилитации) для государственных учреждений социального обслуживания и учреждений здравоохранения Забайкальского края для обеспечения инвалидов и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья навыкам самообслуживания | [Постановление](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F3F7C6010F0EEB3E8F5A4F6FD13EE36FC43CCE5334CFDB6BE865BC3CFEB04A0B4E6ED4AAB57EFAB44UCR1G) Правительства Забайкальского края от 17 февраля 2014 года N 75 "Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Доступная среда (2014 - 2015 годы)"; проект [постановления](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F3F7C6010F0EEB3E8F5A4F6FD15E630FC4DCCE5334CFDB6BE865BC3CFEB04A0B4E6ED4AAB57EFAB44UCR1G) Правительства Забайкальского края "Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Доступная среда (2014 - 2020 годы)" | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края, Министерство здравоохранения Забайкальского края | 2015 - 2020 годы | Обучение нуждающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья навыкам самообслуживания в государственных учреждениях социального обслуживания и государственных учреждениях здравоохранения Забайкальского края |
| 2.6 | Приобретение индукционных систем для слабослышащих людей в государственные учреждения социального обслуживания | [Постановление](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F3F7C6010F0EEB3E8F5A4F6FD13EE36FC43CCE5334CFDB6BE865BC3CFEB04A0B4E6ED4AAB57EFAB44UCR1G) Правительства Забайкальского края от 17 февраля 2014 года N 75 "Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Доступная среда (2014 - 2015 годы)"; проект [постановления](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F3F7C6010F0EEB3E8F5A4F6FD15E630FC4DCCE5334CFDB6BE865BC3CFEB04A0B4E6ED4AAB57EFAB44UCR1G) Правительства Забайкальского края "Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Доступная среда (2014 - 2020 годы)" | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края | 2015 - 2020 годы | Адаптация людей с нарушением слуха в государственных учреждениях социального обслуживания |
| 2.7 | Приобретение оборудования для приема открытого субтитрирования общероссийских обязательных общедоступных телеканалов | [Постановление](consultantplus://offline/ref=7CBD185CD64B39A6599F3F7C6010F0EEB3E8F5A4F6FD13EE36FC43CCE5334CFDB6BE865BC3CFEB04A0B4E6ED4AAB57EFAB44UCR1G) Правительства Забайкальского края от 17 февраля 2014 года N 75 "Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Доступная среда (2014 - 2015 годы)" | Министерство социальной защиты населения Забайкальского края | 2015 год | Обеспечение приема открытого субтитрования общероссийских обязательных общедоступных телеканалов для людей с нарушением слуха |