**Информация о реализации мероприятий государственной программы Забайкальского края «Доступная среда»**

**в 2020 году**

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы Забайкальского края «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 19.05.2016 г. № 197 (далее – программа) в 2020 году составляет 19824,50 тыс. рублей, в том числе объем средств федерального бюджета (по линии Минпросвещения России) 6713,00 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 9011,50 тыс. рублей, из бюджетов муниципальных образований 4100,00 тыс. рублей.

В реализации мероприятий программы приняли участие 13 муниципальных районов Забайкальского края (Акшинский, Балейский, Газимуро-Заводский, Забайкальский, Каларский, Красночикойский, Могойтуйский, Могочинский, Нерчинский, Сретенский, Улётовский, Читинский и Шилкинский).

В рамках программы в 2020 году , в соответствии с планом, выполнены мероприятия по адаптации 29 приоритетных объектов социальной инфраструктуры по обеспечению доступности зданий, сооружений и объектов для маломобильных групп населения, в т.ч. 3 учреждения здравоохранения, 2 учреждения социальной защиты, 18 учреждений культуры, 4 учреждения физической культуры и спорта, 2 учреждения занятости населения. Также в рамках программы адаптировано 7 учреждений образования.

Кроме того, выполнены работы по дооборудованию 8 приоритетных объектов, в том числе 1 объекта социальной защиты, 4 учреждений культуры, 1 объекта физической культуры и спорта и 1 объекта занятости населения.

Также в Забайкальском и Улётовском районах проведены работ по адаптации пешеходной инфраструктуры.

В результате выполнения мероприятий программы в 2020 году достигнуты запланированные целевые показатели, в том числе удалось достичь основной показатель: Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в крае с 67,5% до 73,0 % (с 355 объектов до 384 объектов).

Для людей с нарушением слуха и зрения приобретено специализированное оборудование, в том числе смартфоны, мобильные телефоны, индивидуальные FM-системы. В краевую специализированную библиотеку для слепых и слабовидящих приобретены «говорящие книги» на флэш-картах.

В 6 пунктов проката, образованных в государственных учреждениях социального обслуживания, приобретены технические средства реабилитации (многофункциональные кровати, кресло-коляски, трости, костыли, прикроватные столики, ванны для мытья лежачих больных, ходунки и.пр.).

Ежегодно, осуществляется выпуск периодического информационного бюллетеня «Преодоление», посвященного проблемам инвалидов, издана безбарьерная карта г. Нерчинск, в которой размещена информация об объектах, доступных для инвалидов, на рекламных конструкциях в городе Чите размещены социальные баннеры.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Забайкальском крае проведение краевого инклюзивного фестиваля детского художественного творчества «Красоту мира сердцем чувствуя…», с участием детей инвалидов организовано в режиме онлайн.

Ежегодный спортивный турнир по игре «бочча», отменен.

В 2020 году прошел автопробег инвалидов «Преодоление» на территории 5 муниципальных районов (Шилкинский, Нерчинский, Сретенский, Шелопугинский, Газимуро-Заводский), в рамках которого проведены семинары по вопросам создания безбарьерной среды для инвалидов.

Утвержденный объем финансирования программы в 2021 году составляет **27,17** млн. рублей, в том числе:

* из средств федерального бюджета (по линии Министерства просвещения РФ) - **26,51** млн. рублей;
* из средств краевого бюджета **3,45** млн. рублей (на софинансирование субсидии из федерального бюджета - **1,51** млн. рублей, на адаптацию объектов и проведение мероприятий - **1,94** млн. рублей).

Софинансирование бюджетам муниципальных образований из краевого бюджета не предусмотрено.

**В 2021 году планируется:**

адаптация 2 объектов социальной инфраструктуры (1 объект социального обслуживания, 1 объект занятости);

приобретение специализированного оборудования для инвалидов с нарушением зрения; проведение семинаров по формированию безбарьерной среды; издание периодического бюллетеня «Преодоление» и безбарьерной карты; проведение инклюзивного спортивного турнира по игре «бочча» и краевого инклюзивного фестиваля художественного творчества «Вместе мы сможем больше!»; укомплектование пунктов проката техническими средствами реабилитации.