Приложение 5

**Отчет о реализации Плана реализации государственной программы**

**Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае» за 2019 год.**

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

| **№**  **п/п** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события** | **Ответственный исполнитель** | **Статус контрольного события**  **(выполнено / не выполнено)** | **Результат реализации**  **мероприятия** | **Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | **Подпрограмма «Развитие массового спорта в Забайкальском крае»** | Серёдкин А.К. – начальник отдела развития физической культуры и массового спорта |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие подпрограммы: «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» | Хоботов В.А. – консультант отдела развития физической культуры и массового спорта |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольное событие 1: «Количество организованных и проведенных физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий в Забайкальском крае» | Хоботов В.А. – консультант отдела развития физической культуры и массового спорта | выполнено | Проведено 32 физкультурных мероприятий, среди них:  центральный старт открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», центральный старт Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей», XII Спартакиада молодежи допризывного возраста, спартакиада пенсионеров Забайкальского края, XXX Всероссийский Олимпийский день, слет казачьей молодежи, Спартакиада «Забайкальские игры», «Кросс наций», «День самбо», «Всероссийский день ходьбы», «Единый день ГТО» и др. |  |
| 1.1.2 | Контрольное событие 2: «Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | Матвеева Л.А. – главный специалист по внедрению комплекса ГТО отдела развития физической культуры и массового спорта | выполнено | 88,9 % (Общее количество принявших участие – 5 460 человек, количество выполнивших на знаки отличия - 4 856 чел.) |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 «Поддержка создания и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта» | Серёдкин А.К. – начальник отдела развития физической культуры и массового спорта |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольное событие 1: «Количество официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, организованных социально ориентированными некоммерческими организациями» | Серёдкин А.К. – начальник отдела развития физической культуры и массового спорта | выполнено | Социально ориентированными некоммерческими организациями проведено 12 мероприятия, среди которых региональная спартакиада среди детей «От массовости к мастерству» по волейболу и соревнования комплекса ГТО, спартакиада среди детей инвалидов, мероприятия среди подростков и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации «Правильный выбор», массовые спортивные соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут», Белая ладья и др. |  |
| 2 | **Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае»** | Кулигин А.И. – начальник отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 «Организация деятельности краевых государственных учреждений, координация и регулирование деятельности которых возложены на Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края» | Кулигин А.И. – начальник отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольное событие 1: «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва» | Кулигин А.И. – начальник отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва | выполнено | 118 человек |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 «Выполнение работ по организации и проведению в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий межмуниципального, регионального, всероссийского, международного уровней, подготовка спортивных сборных команд Забайкальского края по видам спорта к спортивным соревнованиям, обеспечение участия спортсменов в соревнованиях регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней» | отдел спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва |  |  |  |
| 2.2.1 | Контрольное событие 1: «Количество организованных и проведенных спортивных мероприятий межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского уровня» | отдел спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва | выполнено | Проведено 315 спортивных мероприятия, включая первенства, чемпионаты и розыгрыши кубков Забайкальского края |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 3 «Спортивная подготовка по видам спорта» | отдел спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва |  |  |  |
| 2.3.1 | Контрольное событие 1: «Число спортсменов, зачисленных кандидатами в спортивные сборные команды Российской Федерации» | отдел спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва | выполнено | 62 члена спортивных сборных команд РФ |  |
| 2.3.2 | Контрольное событие 2: «Число спортсменов, которым присвоен спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» | отдел спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва | выполнено | Спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» присвоен 346 спортсменам |  |
| 3 | **Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»** | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края» | отдел финансовой и организационной работы |  |  |  |
| 3.1.1 | Контрольное событие 1: «Степень достижения установленных значений целевых показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм» | отдел финансовой и организационной работы | выполнено | 100 % |  |
| 4 | **Подпрограмма «Развитие материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт»** | Соболев А.Н. – заведующий отделом по развитию и эксплуатации спортивной инфраструктуры |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 9 «Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Забайкальский край)» | Соболев А.Н. – заведующий отделом по развитию и эксплуатации спортивной инфраструктуры |  |  |  |
| 4.1.1 | Контрольное событие 1: «Количество созданных физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа» | Карелин А.В. – ведущий инженер отдела по развитию и эксплуатации спортивной инфраструктуры | выполнено | Создано 2 ФОКОТа в п. Чернышевск и г. Шилка |  |
| 4.1.2 | Контрольное событие 2: «Количество муниципальных районов (образований), где для центров тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» созданы малые спортивные площадки» | Карелин А.В. – ведущий инженер отдела по развитию и эксплуатации спортивной инфраструктуры | выполнено | В 13 муниципальных районах созданы малые спортивные площадки |  |
| 4.1.3 | Контрольное событие 3:  «Количество поставленных искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки» | Соболев А.Н. – заведующий отделом по развитию и эксплуатации спортивной инфраструктуры | выполнено | Поставлено и уложено 1 футбольное поле на ст. «Локомотив» |  |
| 4.1.4 | Контрольное событие 4:  «Количество спортивных школ олимпийского резерва в которые поставлены новые спортивные оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние» | Соболев А.Н. – заведующий отделом по развитию и эксплуатации спортивной инфраструктуры | выполнено | В 5 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 6

**Сведения о выполнении контрольных событий**

**Плана реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае» за 2019 год.**

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование государственной программы,**  **подпрограмм государственной программы** | **Количество запланированных контрольных событий**  **на 2019 год** | **Количество выполненных**  **контрольных событий**  **в 2019 году** | **Количество не выполненных мероприятий**  **(в том числе частично)** | **Причины не выполнения мероприятия, предложения по дальнейшей реализации** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Итого по государственной программе | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие массового спорта в Забайкальском крае» | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае» | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Подпрограмма «Развитие материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт» | 5 | 5 | 0 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_