|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденраспоряжением Министерства физической культуры и спорта Забайкальского краяот 28 января 2020 года № 8 |

**План реализации государственной программы Забайкальского края**

**«Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае» на 2020 год**

| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия,****ведомственной целевой программы, контрольного события** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления****контрольного события****(дата)** | **Объем ресурсного обеспечения, из бюджета Забайкальского края, тыс. рублей** | **Ожидаемые результаты реализации мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** | **I полугодие**  | **II полугодие** |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Всего по государственной программе Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае»** |  |  |  |  |  | **544 933,2\*** | Х | Х |
| **1.** | **Подпрограмма «Развитие массового спорта в Забайкальском крае»** | **Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта Серёдкин А.К.** |  |  |  |  | **11 153,0\*** |  |  |
| **1.1.** | **Основное мероприятие 1 «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий»** | Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта Серёдкин А.К., консультант отдела развития физической культуры и массового спортаХоботов В.А. |  |  |  |  | **11 153,0\*** |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.1.Организация физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта Серёдкин А.К., консультант отдела развития физической культуры и массового спортаХоботов В.А. | март | июнь | сентябрь | декабрь | **11 153,0\*** | Количество организованных и проведенных мероприятий - 12 | Количество организованных и проведенных мероприятий - 20 |
| **1.2.** | **Основное мероприятие 2 «Поддержка создания и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта»** | Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта Серёдкин А.К., консультант отдела развития физической культуры и массового спортаХоботов В.А. |  |  |  |  | **5 500,0\*** |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2.1. Заключение соглашений с социально-ориентированными некоммерческими организациями | Консультант отдела развития физической культуры и массового спортаХоботов В.А. |  | июнь |  | декабрь | **5 500,0\*** | Количество заключенных соглашений - 6 | Количество заключенных соглашений - 10 |
| **2.** | **Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае»** | **Заместитель министра Борисова Е.Б., начальник отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва Аникеева В.В.** |  |  |  |  | **394 228,2\*** |  |  |
| **2.1** | **Основное мероприятие 1 «Организация деятельности краевых государственных учреждений, координация и регулирование деятельности которых возложены на Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края»** | Заместитель министра Борисова Е.Б., начальник отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва Аникеева В.В. |  |  |  |  | **Х** |  |  |
|  | Контрольное событие 2.1.1. Зачислены занимающиеся на этапы спортивной подготовки в подведомственных учреждениях  | Консультант отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва Шишкарёв М.А. |  |  |  | Октябрь | **Х** |  | По итогам тестирования зачислены 3000 человек на различные этапы спортивной подготовки |
| **2.2.** | **Основное мероприятие 2 «Выполнение работ по организации и проведению в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий межмуниципального, регионального, всероссийского, международного уровней, подготовка спортивных сборных команд Забайкальского края по видам спорта к спортивным соревнованиям, обеспечение участия спортсменов в соревнованиях регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней»** | Консультант отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва Шишкарёв М.А. |  |  |  |  | **Х** |  |  |
|  | Контрольное событие 2.2.1.Проведены спортивные мероприятия межмуниципального, регионального, всероссийского, международного уровней, подготовлены спортивные сборные команды Забайкальского края по видам спорта к спортивным соревнованиям, обеспечено участие спортсменов в спортивных соревнованиях | Консультант отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва Шишкарёв М.А. | март | июнь | сентябрь | декабрь | **34 033,4\*** | Проведено не менее 70 спортивных соревнований | Проведено не менее 80 спортивных соревнований |
| **2.3** | **Основное мероприятие 3 «Спортивная подготовка по видам спорта»** | Начальник отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва Аникеева В.В. |  |  |  |  | **30 000,0\*** |  |  |
|  | Контрольное событие 2.3.1. Спортсмены Забайкальского края зачислены кандидатами в спортивные сборные команды Российской Федерации | Главный специалист-эксперт отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва Самбаев Б.В. | март |  |  |  | **Х** | 30 спортсменов Забайкальского края зачислены кандидатами в спортивные сборные команды Российской Федерации |  |
|  | Контрольное событие 2.3.2.Предоставлена субсидия за счет средств бюджета Забайкальского края некоммерческим организациям, осуществляющими развитие командных игровых видов спорта в Забайкальском крае | Главный специалист-эксперт отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва Самбаев Б.В. |  |  |  | декабрь | **30 000,0\*** |  | Заключено соглашение, предоставлена субсидия |
| **2.4** | **Основное мероприятие 4 «Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Забайкальский край)»** | Консультант отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва Шишкарёв М.А. |  |  |  |  | **8 283,6\*** |  |  |
|  | Контрольное событие 2.4.1.Организациям, осуществляющим спортивную подготовку оказана финансовая поддержка | Консультант отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва Шишкарёв М.А. |  |  |  | **декабрь** | **8 283,6\*** |  | Финансовая поддержка оказана 7 организациям спортивной подготовки |
| **3** | **Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»** | **Начальник отдела организационной, кадровой и юридической работы** **Мкртычян А.Э.** |  |  |  |  | **17 623,2\*** |  |  |
| **3.1** | **Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края»** | Начальник отдела организационной, кадровой и юридической работы Мкртычян А.Э. |  |  |  |  | **Х** |  |  |
|  | Контрольное событие 3.1.1Подготовка отчета о выполнении индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих Министерства за 2019 год | Начальник отдела организационной, кадровой и юридической работы Мкртычян А.Э. | февраль |  |  |  | **Х** | Подготовлен отчет о выполнении индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих Министерства за 2019 год  |  |
| **4** | **Подпрограмма «Развитие материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт»** | **Заведующий отделом по развитию и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры Соболев А.Н.** |  |  |  |  | **121 928,8\*** |  |  |
| **4.1** | **Основное мероприятие 1 «Строительство, реконструкция, ремонт и сертификация спортивной инфраструктуры для подготовки спортивного резерва по видам спорта»** | Заведующий отделом по развитию и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры Соболев А.Н., ведущий инженер отдела по развитию и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры Карелин А.В. |  |  |  |  | **780,4\*** |  |  |
|  | Контрольное событие 4.1.1.Проведена реконструкция, ремонт и сертификация спортивных объектов | Заведующий отделом по развитию и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры Соболев А.Н., ведущий инженер отдела по развитию и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры Карелин А.В. |  |  |  | декабрь | **780,4\*** |  | Реконструкция, ремонт и сертификация проведена на 5 объектах |
| **4.2** | **Основное мероприятие 5 «Строительство лыжно-биатлонного комплекса г. Чита» (разработка проектно-сметной документации в рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края)** | Заведующий отделом по развитию и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры Соболев А.Н., ведущий инженер отдела по развитию и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры Карелин А.В. |  |  |  |  | **83,0\*** |  |  |
|  | Контрольное событие4.2.1.Разработана проектно-сметная документация, получено заключение государственной экспертизы | Ведущий инженер отдела по развитию и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры Карелин А.В. | март |  |  |  | **83,0\*** | Получено положительное заключение госэспертизы |  |
| **4.3** | **Основное мероприятие 7 «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Забайкальского края»**  | Заведующий отделом по развитию и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры Соболев А.Н., ведущий инженер отдела по развитию и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры Карелин А.В. |  |  |  |  | **119 273,3\*** |  |  |
|  | Контрольное событие4.3.1корректировка проектно-сметной документации по объекту "Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном г. Краснокаменск" под объект "Универсальный спортивный зал в г. Краснокаменск"» | Ведущий инженер отдела по развитию и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры Карелин А.В. | январь |  |  |  | **118 000,0\*** | Корректировка ПСД произведена |  |
|  | Контрольное событие4.3.2Выполнение работ по строительству спортивного зала для занятий боксом г. Чите | Ведущий инженер отдела по развитию и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры Карелин А.В. |  |  |  | декабрь | **383,4\*** |  | Выполнено 35 % работ по строительству спортивного зала для занятий боксом г. Чите |
|  | Контрольное событие4.3.3Выполнение работ по строительству спортивного комплекса с залом для борьбы в п. Агинское | Ведущий инженер отдела по развитию и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры Карелин А.В. |  |  |  | декабрь | **757,7\*** |  | Выполнено 35 % работ по строительству спортивного комплекса с залом для борьбы в п. Агинское |
| **4.4** | **Основное мероприятие 9 «Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Забайкальский край)»** | Заведующий отделом по развитию и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры Соболев А.Н., ведущий инженер отдела по развитию и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры Карелин А.В. |  |  |  |  | **1 792,1\*** |  |  |
|  | Контрольное событие 4.4.1.Создание малых спортивных площадок для центров тестирования комплекса «Готов к труду и обороне» | Заведующий отделом по развитию и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры Соболев А.Н., главный специалист по внедрению комплекса ГТОМатвеева Л.А. |  |  |  | декабрь | **414,7\*** |  | Создано 7 малых спортивных площадок для центров тестирования комплекса «Готов к труду и обороне» |
|  | Контрольное событие 4.4.2.Строительство универсальных спортивных площадок в районах края | Ведущий инженер отдела по развитию и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры Карелин А.В. |  |  | сентябрь |  | **841,1\*** |  | Построено 5 универсальных спортивных площадок в районах края |

\*Общий объем ассигнований может быть скорректирован в соответствии с внесением изменений в Закон Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_