|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утвержден  распоряжением Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края  от 26 марта 2021 года № 192 |

**План реализации государственной программы Забайкальского края**

**«Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае» на 2021 год**

| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия,**  **ведомственной целевой программы, контрольного события** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления**  **контрольного события**  **(дата)** | | | | **Объем ресурсного обеспечения, из бюджета Забайкальского края, тыс. рублей** | **Ожидаемые результаты реализации мероприятий** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** | **I полугодие** | **II полугодие** |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Всего по государственной программе Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае»** |  |  |  |  |  | **525 413,3\*** | Х | Х |
| **1.** | **Подпрограмма «Развитие массового спорта в Забайкальском крае»** | Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта Хоботов В.А. |  |  |  |  | **11 121,7\*** |  |  |
| **1.1.** | **Основное мероприятие 1 «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий»** | Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта  Хоботов В.А. |  |  |  |  | 11 121,7\* |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.1.  Организация физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта  Хоботов В.А. | март | июнь | сентябрь | декабрь | Х | Количество организованных и проведенных мероприятий - 12 | Количество организованных и проведенных мероприятий - 20 |
| **2.** | **Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае»** | Начальник отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва Аникеева В.В. |  |  |  |  | **402 579,7\*** |  |  |
| **2.1** | **Основное мероприятие 1 «Организация деятельности краевых государственных учреждений, координация и регулирование деятельности которых возложены на Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края»** | Начальник отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва Аникеева В.В. |  |  |  |  | **341 971,3\*** |  |  |
|  | Контрольное событие 2.1.1. «Совокупный объем предоставления услуги «Спортивная подготовка по видам спорта» | Консультант отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва Самбаев Б.В. |  |  |  | Декабрь | **Х** |  | Спортивную подготовку прошли не менее 3000 человек |
| **2.2.** | **Основное мероприятие 2 «Выполнение работ по организации и проведению в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий разного уровня: межмуниципального, регионального, всероссийского, международного, подготовка спортивных сборных команд Забайкальского края по видам спорта к спортивным соревнованиям, обеспечение участия спортсменов в соревнованиях краевого, зонального, всероссийского и международного уровней»** | Консультант отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва Самбаев Б.В. |  |  |  |  | **35 760,2\*** |  |  |
|  | Контрольное событие 2.2.1.  Проведены спортивные мероприятия межмуниципального, регионального, всероссийского, международного уровней, подготовлены спортивные сборные команды Забайкальского края по видам спорта к спортивным соревнованиям, обеспечено участие спортсменов в спортивных соревнованиях | Консультант отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва Самбаев Б.В. | март | июнь | сентябрь | декабрь | **Х** | Проведено не менее 70 спортивных соревнований | Проведено не менее 80 спортивных соревнований |
| **2.3** | **Основное мероприятие 3 «Спортивная подготовка по видам спорта»** | Начальник отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва Аникеева В.В. |  |  |  |  | **24 500,0\*** |  |  |
|  | Контрольное событие 2.3.1.  Спортсмены Забайкальского края зачислены кандидатами в спортивные сборные команды Российской Федерации | Консультант отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва Самбаев Б.В. | март |  |  |  | **Х** | 30 спортсменов Забайкальского края зачислены кандидатами в спортивные сборные команды Российской Федерации |  |
|  | Контрольное событие 2.3.2.  Предоставлена субсидия за счет средств бюджета Забайкальского края некоммерческим организациям, осуществляющими развитие командных игровых видов спорта в Забайкальском крае | Консультант отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва Самбаев Б.В. |  |  |  | декабрь | **Х** |  | Заключено соглашение, предоставлена субсидия |
| **2.4** | **Основное мероприятие 4 «Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Забайкальский край)»** | Начальник отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва Аникеева В.В. |  |  |  |  | **0,348\*** |  |  |
|  | Контрольное событие 2.4.1.  Организациям, осуществляющим спортивную подготовку оказана финансовая поддержка | Консультант отдела спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва Самбаев Б.В. |  |  |  | **декабрь** | **Х** |  | Финансовая поддержка оказана 11 организациям спортивной подготовки |
| **3** | **Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»** | Начальник отдела организационной, кадровой и юридической работы  Ижак Н.В.. |  |  |  |  | **17 346,1\*** |  |  |
| **3.1** | **Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края»** | Начальник отдела организационной, кадровой и юридической работы  Ижак Н.В.. |  |  |  |  | **Х** |  |  |
|  | Контрольное событие 3.1.1  Подготовка отчета о выполнении индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих Министерства за 2020 год | Начальник отдела организационной, кадровой и юридической работы  Ижак Н.В.. | февраль |  |  |  | **Х** | Подготовлен отчет о выполнении индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих Министерства за 2020 год |  |
| **4** | **Подпрограмма «Развитие материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт»** | Заведующий отделом по развитию и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры Щербаков Д.А. |  |  |  |  | **94 243,5\*** |  |  |
| **4.1** | **Основное мероприятие 1 «Строительство, реконструкция, ремонт и сертификация спортивной инфраструктуры для подготовки спортивного резерва по видам спорта»** | Заведующий отделом по развитию и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры Щербаков Д.А. |  |  |  |  | **0,06\*** |  |  |
|  | Контрольное событие 4.1.1.  Проведена реконструкция, ремонт и сертификация спортивных объектов | Заведующий отделом по развитию и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры Щербаков Д.А. |  |  |  | декабрь | **Х** |  | Реконструкция, ремонт и сертификация проведена на 5 объектах |
| **4.2** | **Основное мероприятие 7 «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Забайкальского края»** | Заведующий отделом по развитию и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры Щербаков Д.А. |  |  |  |  | **73 037,0\*** |  |  |
|  | Контрольное событие  4.2.1  Выполнение работ по строительству спортивного зала для занятий боксом г. Чите | Заведующий отделом по развитию и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры Щербаков Д.А. |  |  |  | декабрь | **Х** |  | Объект сдан в эксплуатацию |
|  | Контрольное событие  4.2.2  Выполнение работ по строительству спортивного комплекса с залом для борьбы в п. Агинское | Заведующий отделом по развитию и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры Щербаков Д.А. |  |  |  | декабрь | **Х** |  | Объект сдан в эксплуатацию |
|  | Контрольное событие  4.2.3  Выполнение работ по строительству универсального спортивного зала в г. Краснокаменск | Заведующий отделом по развитию и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры Щербаков Д.А. |  |  |  | декабрь | **Х** |  | Объект сдан в эксплуатацию |
| **4.3** | **Основное мероприятие 9 «Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Забайкальский край)»** | Заведующий отделом по развитию и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры Щербаков Д.А. |  |  |  |  | **20 605,9\*** |  |  |
|  | Контрольное событие 4.3.1.  Создание малых спортивных площадок для центров тестирования комплекса «Готов к труду и обороне» | Заведующий отделом по развитию и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры Щербаков Д.А. |  |  |  | декабрь | **Х** |  | Создано 3 малых спортивных площадки для центров тестирования комплекса «Готов к труду и обороне» |
|  | Контрольное событие 4.3.2.  Приобретение футбольного поля с беговыми дорожками | Заведующий отделом по развитию и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры Щербаков Д.А. |  |  | сентябрь |  | **Х** |  | Приобретено и уложено футбольное поле с беговыми дорожками в г. Чите |
|  | Контрольное событие 4.3.3.  Поставка нового оборудования в организации спортивной подготовки по хоккею | Заведующий отделом по развитию и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры Щербаков Д.А. | март |  |  |  | **Х** |  | Произведена замена холодильного оборудования Ледового дворца ГБУ «СШОР №2» Забайкальского края |

\*Общий объем ассигнований может быть скорректирован в соответствии с внесением изменений в Закон Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_