## Table1
Сведения о выполнении контрольных событий Плана реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края» за 2021 год
| Наименование государственной программы, подпрограмм государственной программы | Количество запланированных контрольных событий | Количество выполненных контрольных событий | Количество не выполненных мероприятий (в том числе частично) | Причины не выполнения мероприятия, предложения по дальнейшей реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края | 13 | 11 | 2
1 | Развитие территорий Забайкальского края | 6 | 5 | 1 | Контрольное событие 1.5: Часть 3 статьи 3 Закона от 04.05.2010 г. № 358-ЗЗК «О статусе административного цента (столицы) Забайкальского края» (о необходимости ежегодно устанавливать нормативным правовым актом Правительства Забайкальского края цели и условия расходования субсидии) утратила силу. В соответствии п. 5 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Забайкальского края местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Забайкальского края от 14.02.2017 г. № 29, в случае если государственной программой Забайкальского края предусмотрено предоставление субсидий на реализацию мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования, порядки предоставления указанных субсидий устанавливаются соответствующей государственной программой. Учитывая изложенное, Министерством был подготовлен и направлен на согласование заинтересованным лицам проект постановления Правительства Забайкальского края «О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края», которым подраздел «Реализация мероприятий по осуществлению городским округом «Город Чита» функций административного центра (столицы) Забайкальского края» дополнен Порядком предоставления и распределения субсидии, предоставляемой бюджету городского округа «Город Чита» на осуществление городским округом «Город Чита» функций административного центра (столицы) Забайкальского края. В соответствии с заключением Контрольно-счетной палаты Забайкальского края на проект получены замечания, которые в настоящий момент отрабатываются.
2 | Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Забайкальского края | 1 | 0 | 1 | Финансирование в 2021 году мероприятий, направленных на повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Забайкальского края, не предусмотрено
3 | Обеспечение жильем молодых семей | 3 | 3 | 0,00
4 | Обеспечивающая подпрограмма | 3 | 3 | 0,00