## Table1
Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края» и результатах оценки эффективности
№ п/п | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей | Единица измерения показателя | Коэф-фициент значи-мости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового | Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
| ГП |  |  |  |  | Всего | Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов
гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14
1 | Цель "создание условий для развития территорий и улучшения жилищных условий граждан" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0.94
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | X | X | X | 111972.9 | 227282.4
| Задача 01. "Повышение эффективности бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность, в том числе развитие объектов инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» и городского округа «Город Чита» как статуса административного центра (столицы) Забайкальского края" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.1 | Подпрограмма "Развитие территорий Забайкальского края" | X |  | X | 2016 - 2024 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 0.77
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | X | X | X | 39014.2 | 100088.2
1.1.1 | Основное мероприятие "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, национальной экономики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, охраны окружающей среды" | X | 0,25 | X | 2016 - 2024 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 0.67
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0412 | 1210104102 | 414 | 0 | 0
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0412 | 1210104104 | 414 | 0 | 0
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0501 | 1210104103 | 243 | 0 | 0
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0501 | 1210104103 | 244 | 0 | 0
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0501 | 1210104103 | 414 | 0 | 0
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0505 | 1210104102 | 414 | 0 | 0
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0505 | 1210104104 | 414 | 0 | 0
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0605 | 12101R0290 | 414 | 0 | 0
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0605 | 12101R0290 | 522 | 0 | 0
1.1.1.1 | Мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственной (муниципальной) собственности, приобретение объектов в государственную (муниципальную) собственность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, национальной экономики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, охрана окружающей среды" | X |  | X | 2018 - 2024 |  | X | X | X | X | X | X | 1
1.1.1.2 | Мероприятие "Устранение нарушений, допущеных при строительстве жилых домов в рамках ликвидации последствий природных пожаров, произошедших в апреле 2015 года на территории Забайкальского края, а также содержание указанных жилых домов" | X |  | X | 2018 - 2024 |  | X | X | X | X | X | X
1.1.1.3 | Мероприятие "Ремонтные работы по жилым домам" | X |  | X | 2016 - 2024 |  | X | X | X | X | X | X
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 501 | 1210104103 | 244 | 0 | 4810.3
1.1.2 | Основное мероприятие "Развитие социальной инфраструктуры городского поселения "Город Краснокаменск" и муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"" | X | 0,25 | X | 2016 - 2024 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 1
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0412 | 1210204770 | 244 | 0 | 0
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0503 | 1210274770 | 521 | 0 | 0
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0505 | 1210274770 | 521 | 0 | 0
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0605 | 1210204770 | 414 | 0 | 0
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0605 | 1210274770 | 522 | 0 | 0
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0701 | 1210204770 | 521 | 0 | 0
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0702 | 1210204770 |  | 0 | 0
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0703 | 1210204770 |  | 0 | 0
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0709 | 1210274770 | 521 | 0 | 0
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0804 | 1210274770 | 521 | 0 | 0
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 1102 | 1210274770 | 521 | 0 | 0
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 1102 | 1210274770 | 522 | 0 | 0
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | Х | Х | Х | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 1403 | 1210274770 | 521 | 0 | 24129.41
1.1.3 | Основное мероприятие "Осуществление городским округом "Город Чита" функций административного центра (столицы) Забайкальского края" | X | 0,25 | X | 2016 - 2024 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 1
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | X | X | X | 39014.2 | 71148.5
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 1403 | 1210374521 | 521 | 39014.2 | 29095.725
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 1403 | 1210374521 | 522 | 0 | 42052.78
1.1.4 | Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями граждан, являвшихся собственниками жилых помещений или нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, утраченных в результате природных пожаров, произошедших на территории Забайкальского края в апреле 2019 года" | X |  | X | 2019 - 2024 |  | X | X | X | X | X |  | 1
1.1.4.1 | Мероприятие " Предоставление социальных выплат гражданам, являвшимся собственниками жилых помещений или нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, утраченных в результате природных пожаров, произошедших на территории Забайкальского края в апреле 2019 года, на приобретение жилых помещений на территории Забайкальского края" | X |  | X | 2019 - 2024 |  | X | X | X | X | X | X | 1
1.1.4.2 | Мероприятие "Предоставление социальных выплат гражданам, являвшимся собственниками жилых помещений или нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, утраченных в результате природных пожаров произошедших на территории Забайкальского края в апреле 2019 года, на строительство жилых помещений на территории Забайкальского края" | X |  | X | 2019 - 2024 |  | X | X | X | X | X | X | 1
| Задача 02. "создание условий, обеспечивающих необходимый уровень сейсмической безопасности при строительстве (реконструкции) объектов на сейсмоопасных территориях Забайкальского края" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.1 | Подпрограмма "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Забайкальского края" | X |  | X | 2016 - 2024 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 1
1.1.1 | Основное мероприятие "Строительство сейсмобезопасных объектов" | X | 1,00 | X | 2016 - 2020 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 1
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0501 | 12201R1050 | 522 | 0 | 0
| Задача 03. "Развитие жилищных отношений и улучшение жилищных условий молодых семей" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.1 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | X |  | X | 2016 - 2024 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 1
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | X | X | X | 480.6 | 13625.42
1.1.1 | Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома" | X | 0,33 | X | 2016 - 2024 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 1
| финансирование за счет федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 1003 | 12301R4970 | 521 | 0 | 193254.9
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 1003 | 12301R4970 | 521 | 0 | 12335.4
| финансирование за счет местного бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края |  |  |  | 0 | 14121.7
1.1.2 | Основное мероприятие "Предоставление компенсаций молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома" | X | 0,33 | X | 2016 - 2020 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 1
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | X | X | X | Х | Х
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 1003 | 1230204909 | 321 | 480.6 | 1290.02
1.1.3 | Основное мероприятие "Ежегодная организация проведения конкурсного отбора муниципальных образований для участия в подпрограмме" | X | 0,33 | X | 2016 - 2020 |  | X | X | X | X | X |  | 1
| Задача 04. "создание условий для эффективной реализации государственной программы" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.1 | Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" | X |  | X | 2016 - 2024 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 1
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | X | X | X | 72478.1 | 113568.8
1.1.1 | Основное мероприятие "Содержание аппарата Министерства" | X | 0,50 | X | 2016 - 2020 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 1
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | X | X | X | 59417.5 | 76546.1
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0412 | 1240129400 | 121 | 39322.5 | 52548.2
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0412 | 1240129400 | 122 | 2731 | 2011.9
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0412 | 1240129400 | 129 | 11875.4 | 14784.6
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0412 | 1240129400 | 242 | 437 | 396.8
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0412 | 1240129400 | 244 | 108.4 | 57.8
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0412 | 1240129400 | 853 | 2.3
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0412 | 1240149300 | 242 | 754.5 | 1013.7
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0412 | 1240149300 | 244 | 3540.2 | 4878.1
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0412 | 1240149300 | 831 | 0
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0412 | 1240149300 | 851 | 643.7 | 805
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0412 | 1240149300 | 852 | 0
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0412 | 1240149300 | 853 | 2.5 | 50
1.1.1.1 | Мероприятие "Выполнение других обязательств государства в части материально-технического обеспечения деятельности Министерства" | X | 0,50 | X | 2016 - 2024 |  | X | X | X | X | X | X | 1
1.1.1.2 | Мероприятие "Обеспечение деятельности в сфере установленных функций Министерства" | X | 0,50 | X | 2016 - 2024 |  | X | X | X | X | X | X | 1
1.1.2 | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края в установленной сфере деятельности" | X | 0,50 | X | 2016 - 2020 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 1
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | X | X | X | 13060.6 | 23182
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0412 | 1240214094 | 111 | 8769 | 13551.4
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0412 | 1240214094 | 112 | 101.4 | 575.3
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0412 | 1240214094 | 119 | 2648.2 | 4001.6
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0412 | 1240214094 | 247 | 0 | 46.7
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0412 | 1240214094 | 244 | 542 | 1689.7
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0412 | 1240214094 | 831 | 100 | 2280.9
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0412 | 1240214094 | 852 | 800 | 657
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0412 | 1240214094 | 853 | 0 | 1.5
1.1.2.1 | Мероприятие "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" | X | 1,00 | X | 2016 - 2024 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | X | X | X | X | X | X | 1
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0412 | 1240214094 | 242 | 40 | 295.3 |  | 1
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0412 | 1240214094 | 851 | 0 | 33.6 |  | 1
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0412 | 1240214094 | 245 | 60 | 49 |  | 1
1.1.3 | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности ГАУ "Госэкспертиза Забайкальского края"" | X |  | X | 2019 - 2024 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 1
1.1.3.1 | Мероприятие "Предаттестационная подготовка работников ГАУ "Госэкспертиза Забайкальского края"" | X |  | X | 2019 - 2024 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | X | X | X | X | X | X | 1
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0412 | 1240314096 | 610 | 0
1.1.4 | Основное мероприятие "Финансирование расходов ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края, не связанных с содержанием аппарата учреждения, в целях обеспечения ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, содержания объектов капитального строительства и объектов незавершенного строительства" | X |  | X | 2019 - 2024 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | X | X | X | X | X |  | 1
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0412 | 1240404130 | 244 | 0
| финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 0412 | 1240404130 | 244 | 0 | 13840.7
1.1.4.1 | Мероприятие " Оплата расходов за технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения, не связанное со строительством объекта капитального строительства" | X |  | X | 2019 - 2024 |  | X | X | X | X | X | X | 1
1.1.4.2 | Мероприятие "Оплата расходов на ограждение и охрану объектов незавершенного строительства" | X |  | X | 2019 - 2024 |  | X | X | X | X | X | X | 1
1.1.4.3 | Мероприятие "Оплата расходов содержания объекта капитального строительства, введенного в эксплуатацию, до момента передачи из оперативного управления учреждения" | X |  | X | 2019 - 2024 |  | X | X | X | X | X | X | 1
1.1.4.4 | Мероприятие "Обеспечение ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, содержание объектов капитального строительства и объектов незавершенного строительства" | X |  | X | 2019 - 2024 |  | X | X | X | X | X | X
| ИТОГО общий объем финансирования государственной программы за счет всех источников, тыс.рублей | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 111972.9 | 227282.4
в т.ч.
| - из краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 111972.9 | 227282.4
| - из федерального бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| - из местных бюджетов | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| - из внебюджетных источников | тыс.рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0