**Отчет о реализации Плана реализации государственной программы**

**Забайкальского края «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края» за 2016 год.**

**Министерство территориального развития Забайкальского края**

ответственный исполнитель

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события** | **Ответственный исполнитель** | **Статус контрольного события**  **(выполнено / не выполнено)** | **Результат реализации**  **мероприятия** | **Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1.1 | Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |
| 1.1.1 | Внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования Забайкальского края | Министерство территориального развития Забайкальского края | Выполнено | Разработан и подготовлен к согласованию 1 пакет документа |  |
| 1.1.2 | Субсидии муниципальным районам на реализацию мероприятий по разработке документов территориального планирования | Министерство территориального развития Забайкальского края | Выполнено | Оплата 44 комплектов документов |  |
| 2.1 | Создание условий для развития строительства | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |
| 2.1.5 | Обеспечение земельных участков комплексной застройки объектами социальной инфраструктуры | Министерство территориального развития Забайкальского края | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования по причине отказа в принятии заявки в ФЦП из-за отсутствия проекта комплексного освоения территории |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сведения о выполнении контрольных событий**

**Плана реализации государственной программы Забайкальского края«Обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края»**

**на 2016 год за 2016 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование государственной программы,**  **подпрограмм государственной программы** | **Количество запланированных контрольных событий**  **на 2016 год** | **Количество выполненных**  **контрольных событий**  **в 2016 году** | **Количество не выполненных мероприятий**  **(в том числе частично)** | **Причины не выполнения мероприятия, предложения по дальнейшей реализации** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Итого по государственной программе: | 3 | 2 | 1 |  |
| 2 | подпрограмма 1.1 «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края» | 2 | 2 | 0 |  |
| 3 | подпрограмма 1.2 «Создание условия для развития строительства | 1 | 0 | 1 | Отсутствие финансирования по причине отказа в принятии заявки в ФЦП из-за отсутствия проекта комплексного освоения территории |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_