УТВЕРЖДАЮ

Министр территориального развития

Забайкальского края

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И.Паздников

подпись МП расшифровка подписи

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной**

**программы Забайкальского края**

Государственная программа Забайкальского края: «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края»

Ответственный исполнитель: Министерство территориального развития Забайкальского края

Отчетный год: 2016 год

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители: Шиховцева Е.Ю., Страмилова Л.В.Контакты: 23 32 63, 23 32 71, shihovceva@coms.e-zab.ru |  |

**Информация**

**о фактических значениях конечных результатов реализации государственной программы и подпрограмм, достигнутых за 2016 год**

В 2016 году согласно бюджету Забайкальского края финансирование мероприятий государственной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края» не предусматривалось. В июне 2016 года было принято решение об увеличении финансирования в объеме 10,0 млн.рублей на реализацию двух мероприятий государственной программы.

Фактически в 2016 году были достигнуты следующие результаты:

- разработан 1 комплект документации (проект нормативов градостроительного проектирования Забайкальского края;

- предоставлены субсидии 22 муниципальным районам и пропорционально количеству поселений предоставлены 209 поселениям Забайкальского края.

В рамках программы предполагалась реализация 2 подпрограмм.

**Подпрограмма «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности»**

В рамках подпрограммы предполагалась реализация мероприятий по 2 направлениям:

- оплата кредиторской задолженности перед разработчиком проекта нормативов градостроительного проектирования Забайкальского края, возникшей в 2015 году;

- развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»;

- оказание государственной поддержки муниципальным районам в виде предоставления субсидий на реализацию мероприятий по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

Фактически в 2016 году были достигнуты следующие результаты.

***В рамках мероприятия «Внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования Забайкальского края***» финансирование составило 100,0 тыс. рублей или 100,0 процентов от годовых бюджетных назначений и полной стоимости государственного контракта, заключенного в 2015 году.

***В рамках мероприятия «Субсидии муниципальным районам на реализацию мероприятий по разработке документов территориального планирования»*** финансирование составило 9 900,0 тыс. рублей и распределены 22 муниципальным районам.

**Подпрограмма «Создание условий для развития строительства»**

В рамках подпрограммы мероприятия не реализовывались из-за отсутствия финансирования.

**Информация о выполнении основных мероприятий,**

**мероприятий и достигнутых непосредственных результатах**

См. приложение «Информация о выполнении мероприятий государственной программы Забайкальского края «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края» за 2016 год».

**Анализ факторов,**

**повлиявших на ход реализации государственной программы**

Постановлениями Правительства Забайкальского края от 06 июня 2016 года № 254 и от 30 ноября 2016 года № 436 внесены изменения в государственную программу в части приведения объемов финансирования в соответствии с законом Забайкальского края о краевом бюджете.

В 2016 году согласно утвержденной государственной программе должны были быть достигнуты следующие показатели:

- ввод в эксплуатацию 3 объектов социальной и инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности (с учетом всех подпрограмм);

- 100% выполнение плана мероприятий по развитию инфраструктуры городского округа «Город Чита»;

- улучшение жилищных условий (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) 24 молодых семей;

- получением дополнительной льготы при рождении (усыновлении) одного ребенка 11 молодыми семьями;

- 100% исполнение сметы по содержанию аппарата Министерства;

- 100% исполнение сметы по обеспечению деятельности ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края в установленной сфере деятельности.

**Показатели государственной программы за 2016 год выполнены частично.**

Не полное достижение показателей обусловлено острым дефицитом бюджета Забайкальского края .

**Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**и иных средств на выполнение мероприятий**

**государственной программы**

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы и ее подпрограмм представлены в приложении «Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края».

**Сведения о выполнении контрольных событий,**

**предусмотренных планом реализации государственной программы**

На 2016 год План реализации государственной программы Забайкальского края «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края» утвержден распоряжением Министерства территориального развития Забайкальского края 01 марта 2016 года № 51-р.

Сведения о выполнении контрольных событий, предусмотренных Планом реализации приведены в приложении «Сведения о выполнении контрольных событий Плана реализации государственной программы Забайкальского края «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края» на 2016 год за 2016 год».

**Сведения о достижении показателей государственной программы,**

**соответствующих и обеспечивающих достижение показателей по Указам Президента Российской Федерации**

Таких показателей в государственной программе нет.

**Информация о внесенных изменениях**

**в государственную программу в отчетном периоде**

Постановлениями Правительства Забайкальского края от 16 июня 2016 года № 273 внесены изменения в государственную программу в части установления Порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края из бюджета Забайкальского края на реализацию мероприятий по разработке документов территориального планирования.

**Оценка эффективности государственной программы**

При проведении оценки эффективности результатов реализации государственной программы сложилась высокая оценка эффективности
и составила выше 0,9 %.

**Статическая информация,**

**на основании которой формировался годовой отчет**

Годовой отчет формировался без использования статистической информации.